Приложение № 4 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности

**Порядок**

 **внесения изменений в национальные проекты (программы),
федеральные проекты и ведомственные проекты**

I. Общие положения

1. Настоящий порядок внесения изменений в национальные проекты (программы) (далее соответственно – порядок, национальные проекты), федеральные проекты, входящие в состав национального проекта, федеральные проекты, не входящие в состав национального проекта (далее при совместном упоминании – федеральные проекты) и ведомственные проекты (далее при совместном упоминании – проекты) разработан в целях методического обеспечения процесса внесения изменений в проекты.

2. Внесение изменений в проекты осуществляется посредством формирования единого запроса на изменение национального проекта, единого запроса на изменение государственной программы Российской Федерации (далее – соответственно государственная программа, при совместном упоминании – единый запрос на изменение) в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации.

Формирование единого запроса на изменение осуществляется посредством подготовки предложений на изменение паспорта соответствующего проекта (далее – предложение на изменение).

3. Для целей настоящего порядка используются следующие основные понятия:

единый запрос на изменение в части параметров паспортов проектов (паспорта проекта) – документ, сформированный на основании принятых предложений на изменение (принятого предложения на изменение), содержащий взаимосвязанные изменения паспортов проектов (паспорта проекта);

предложение на изменение – перечень изменений, предлагаемых к внесению в паспорт проекта и в дополнительные и обосновывающие материалы федерального проекта;

категория изменений – аналитический признак, характеризующий содержание изменений, отраженных в едином запросе на изменение. Категория (категории) присваивается изменяемому параметру паспорта проекта или изменяемому разделу паспорта проекта (в случае если изменяемые параметры раздела относятся к одной категории изменений) автоматически из справочника категорий в "Электронный бюджет" (далее – система "Электронный бюджет")1;

основание формирования предложения на изменение (далее – основание) – причина (причины) инициирования соответствующего предложения на изменение. Основание заполняется в форме предложения на изменение путем выбора из справочника оснований, сформированного в системе "Электронный бюджет"1, и заполнения реквизитов документов-оснований.

4. Внесение изменений в федеральные проекты, ведомственные проекты, сведения о которых в целом составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера, а также в федеральные проекты, ведомственные проекты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера, осуществляются с учетом норм [пунктов 10, 11](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/23d0a5d07c2f011e1c4201dbdc719c38a50249ef/#:~:text=10.%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8,%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20(%D1%80%D0%B5%D), [131](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/356dcaf6c7626b2be5ded0f0cb067acacbb460fc/#:~:text=131.%20%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9,11%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.) Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации (далее – положение о проектной деятельности), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 (далее – постановление № 1288).

Формирование, согласование и принятие предложений на изменение, указанных в первом абзаце настоящего пункта, не осуществляется.

Единые запросы на изменение, формируемые при внесении изменений в проекты, указанные в первом абзаце настоящего пункта, формируются в порядке, установленном [подпунктами 1](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/23d0a5d07c2f011e1c4201dbdc719c38a50249ef/#:~:text=1)%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%), [4 пункта 10](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/23d0a5d07c2f011e1c4201dbdc719c38a50249ef/#:~:text=4)%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0,%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0) положения о проектной деятельности.

Пояснительная записка, формируемая при внесении изменений в проекты, указанные в первом абзаце настоящего пункта, должна содержать информацию о предлагаемых изменениях по каждому разделу паспорта проекта относительно их действующих редакций, причинах соответствующих изменений с приведением соответствующих пояснений, обоснований, поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также расчетов предлагаемых изменений.

5. Формирование и согласование предложения на изменение, формирование, согласование и утверждение единого запроса на изменение, связанных с внесением изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в соответствии с абзацем первым подпункта "б" пункта 167 положения о проектной деятельности, осуществляется автоматически1 в системе "Электронный бюджет" одновременно с формированием, согласованием и одобрением заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества.

На единый запрос на изменение, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не распространяется действие пунктов 8-21, 24, 28-45 настоящего порядка.

6. Не допускается формирование и направление на согласование предложений на изменение, единых запросов на изменение, пояснительных записок к разделам единого запроса на изменение, сформированных вне системы "Электронный бюджет" (за исключением внесения изменений в проекты в соответствии с [пунктом 4](#Четыре) настоящего порядка и в соответствии [с абзацем 3 пункта 3](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/23d0a5d07c2f011e1c4201dbdc719c38a50249ef/#:~:text=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%) положения о проектной деятельности), либо сформированных с нарушением настоящего порядка.

II. Формирование, согласование и принятие предложения на изменение

7. Предложение на изменение формируется в системе "Электронный бюджет" по форме согласно [приложению № 1](#ПНИ_паспорта_форма) к настоящему порядку1. Предложение на изменение дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта формируется в системе "Электронный бюджет" по форме согласно [приложению № 2](#ПНИ_ДиО_форма) к настоящему порядку.

8. Предложение на изменение могут формировать (далее – инициаторы предложения на изменение):

а) руководители проектов;

б) федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации, осуществляющие полномочия исполнителей (соисполнителей) в части общественно значимых результатов, задач, показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек соответствующего проекта (далее – участники проекта);

в) ответственные исполнители государственной программы;

г) главные распорядители средств федерального бюджета – в случаях, указанных в подпункте "а" пункта 167 положения о проектной деятельности.

9. Предложение на изменение может быть сформировано автоматически1 при формировании предложения на изменение записи справочника мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ (комплексных программ)1, определенного [абзацем двенадцатым пункта 15 положения о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденного [постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436412&dst=1000000001&demo=1)](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385064/fe823c4f84660d863a328f054968dad9fec85f74/#:~:text=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85,%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.) "О системе управления государственными программами Российской Федерации" (далее соответственно – положение о государственных программах, справочник мероприятий (результатов)) в случае изменения наименования мероприятия (результата), единицы измерения мероприятия (результата), типа мероприятия (результата), наименований параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата) (далее – параметры характеристики), единиц измерения параметров характеристики, сведений об источниках финансового обеспечения мероприятия (результата), признака реализации мероприятия (результата) в субъектах Российской Федерации, признака реализации мероприятия (результата) юридическими лицами.

10. Информация о помесячном плане исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта (далее – помесячный план исполнения федерального бюджета), формируется в предложении на изменение автоматически1 в случае:

- изменения общего объема бюджетных ассигнований федерального бюджета по мероприятию (результату) на основании сформированной заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества;

- внесения изменений в помесячный план исполнения федерального бюджета в системе «Электронный бюджет».

11. Руководитель проекта может сформировать предложение на изменение любых параметров соответствующего проекта.

11.1. Руководитель национального проекта может сформировать предложение на изменение федерального проекта, входящего в его состав, в случае если изменения, указанные в таких предложениях на изменение, влекут за собой изменение параметров паспорта национального проекта.

11.2. Руководитель федерального проекта, входящего в состав национального проекта, может сформировать предложение на изменение соответствующего национального проекта, предусматривающее изменение исключительно параметров национального проекта, являющихся параметрами такого федерального проекта, входящего в его состав.

12. Руководитель регионального проекта может сформировать предложения на изменение:

а) паспорта соответствующего регионального проекта;

б) паспорта федерального проекта, входящего в состав национального проекта (в части декомпозированных по соответствующему субъекту Российской Федерации параметров федерального проекта);

в) паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта (в части региональной составляющей соответствующего федерального проекта, не входящего в состав национального проекта).

Предложение на изменение, сформированное в соответствии с подпунктами "б", "в" настоящего пункта, может включать в себя изменение не более 1 декомпозированного параметра федерального проекта.

13. Участник проекта может сформировать предложения на изменения исключительно в отношении реализуемых им параметров проекта.

14. Ответственный исполнитель государственной программы Российской Федерации может сформировать предложение на изменение в части параметров паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, паспорта ведомственного проекта, в случае если изменения, указанные в таких предложениях на изменение, влекут за собой изменение параметров паспорта государственной программы.

15. Внесение взаимосвязанных изменений в несколько проектов, в том числе предусматривающих сбалансированное перераспределение бюджетных ассигнований и соответствующие изменения значений показателей и мероприятий (результатов), подготавливается в рамках отдельных предложений на изменение для каждого из изменений проектов.

16. Инициатор предложения на изменение при необходимости прикладывает к предложению на изменение документы-основания, обоснования и расчеты предлагаемого изменения.

17. Предложение на изменение подлежит согласованию с участниками проекта в случае корректировки параметров проектов, достижение которых обеспечивается такими участниками проекта, а также с руководителем федерального проекта, руководителем ведомственного проекта (в случаях, определенных пунктами 11.1, 13, 14 настоящего порядка). Перечень участников проекта, с которыми требуется согласование предложения на изменение, формируется в системе "Электронный бюджет" автоматически1, исходя из содержащейся в паспорте проекта информации об ответственных за достижение изменяемых параметров проекта участниках проекта.

17.1. Предложение на изменение, предусматривающее изменение параметров национального проекта, не подлежит согласованию с руководителями и участниками федеральных проектов, входящих в соответствующий национальный проект.

В случае если изменения, предусмотренные в предложении на изменение национального проекта, влекут за собой соответствующие изменения паспортов федеральных проектов, входящих его состав, по каждому такому федеральному проекту формируется отдельное предложение на изменение, предусматривающее такие изменения.

Указанные в абзаце втором настоящего подпункта предложения на изменение федерального проекта, входящего в состав национального проекта, подлежат согласованию в соответствии с пунктами 17, 18 настоящего порядка.

Предложения на изменение, указанные в первом и втором абзацах настоящего подпункта, подлежат включению в один единый запрос на изменение.

18. Согласование предложения на изменение руководителем и участниками проекта осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложения на изменение на рассмотрение в системе "Электронный бюджет"1.

В случае отсутствия позиции руководителя и (или) участников проекта на предложение на изменение по истечении сроков, указанных в первом абзаце настоящего пункта, предложение на изменение паспорта соответствующего проекта считается согласованным руководителем и (или) участниками проекта.

19. Решение о включении предложений на изменение в единый запрос на изменение принимается:

а) руководителем национального проекта – в случае изменения параметров национального проекта;

б) руководителем федерального проекта, входящего в состав национального проекта – в случае изменения только параметров такого проекта, не затрагивающих параметры национального проекта;

в) руководителем федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, руководителем ведомственного проекта – в случае изменения только параметров такого проекта, не затрагивающих параметры государственной программы;

г) главным распорядителем средств федерального бюджета – в случаях, указанных в подпункте "а" пункта 167 положения о проектной деятельности.

В случае принятия отрицательного решения в отношении предложения на изменение, сформированного руководителем регионального проекта в соответствии с пунктом 12 настоящего порядка, в обязательном порядке формируется обоснование принятия такого решения.

20. В случае если предложение на изменение не включено в единый запрос на изменение, то такое предложение на изменение автоматически направляется в архив с возможностью (при необходимости) восстановления руководителем соответствующего проекта в системе "Электронный бюджет"1 по истечении:

- 3 месяцев с даты согласования - для предложений на изменение, сформированных руководителем регионального проекта в соответствии с пунктом 12 настоящего порядка;

- 5 рабочих дней с даты согласования - для предложений на изменение, сформированных иными инициаторами предложения на изменение.

21. Инициатор предложения на изменение имеет доступ к информации о статусе предложения на изменение в системе "Электронный бюджет"1.

III. Формирование единого запроса на изменение

22. В состав единого запроса на изменение национального проекта в зависимости от изменений включаются:

а) раздел "Изменения паспорта национального проекта";

б) раздел "Изменения паспорта федерального проекта, входящего в состав национального проекта";

в) раздел "Изменения дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта, входящего в состав национального проекта".

Указанные в настоящем пункте разделы формируются по каждому национальному проекту, федеральному проекту, входящему в состав национального проекта, в паспорта которых вносятся изменения.

В случае если взаимосвязанные изменения затрагивают параметры двух и более федеральных проектов, входящих в состав одного национального проекта, взаимосвязанные изменения формируются в рамках одного единого запроса на изменение национального проекта.

В случае отсутствия изменений паспорта национального проекта, паспорта федерального проекта, входящего в национальный проект, соответствующие разделы не заполняются и в единый запрос на изменение национального проекта не включаются.

В случае если взаимосвязанные изменения затрагивают параметры паспорта двух и более национальных проектов, взаимосвязанные единые запросы на изменение национальных проектов формируются по каждому национальному проекту отдельно. Вступление в силу единых запросов на изменение, указанных в настоящем абзаце, происходит одновременно.

23. В состав единого запроса на изменение государственной программы в части изменения проектов (за исключением федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) в зависимости от изменений включаются:

а) раздел "Изменения паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта";

б) раздел "Изменения паспорта ведомственного проекта";

в) раздел "Изменения дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта, не входящего в состав национального проекта".

Указанные в настоящем пункте разделы формируются по каждому федеральному проекту, не входящему в состав национального проекта, ведомственному проекту, в паспорта которых вносятся изменения.

В случае отсутствия изменений паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, паспорта ведомственного проекта, соответствующие разделы не заполняются и в единый запрос на изменение государственной программы не включаются.

В случае если взаимосвязанные изменения затрагивают одновременно параметры паспортов двух и более проектов, являющихся структурными элементами одной государственной программы, то взаимосвязанные изменения формируются в рамках одного единого запроса на изменение государственной программы.

24. При необходимости к единому запросу на изменение могут прикладываться позиции руководителей и (или) участников проекта, с которыми в соответствии [с пунктом](#Четырнадцать) 15 настоящего порядка требовалось согласование включенных в указанный единый запрос на изменение предложений на изменение.

25. Разделы единого запроса на изменение, указанные в подпунктах ["а", "б", пункта 22](#Восемнадцать_аб) и подпунктах ["а", "б" пункта 2](#Девятнадцать_аб)3 настоящего порядка, формируются в соответствии с формой согласно [приложению № 3](#ЕЗИ_паспорта_форма) к настоящему порядку.

Разделы единого запроса на изменение, указанные в [подпункте "в" пункта 22](#Восемнадцать_в) и [подпункте "в" пункта 23](#Девятнадцать_в) настоящего порядка, формируются в соответствии с формой согласно [приложению № 4](#ЕЗИ_ДиО_форма) к настоящему порядку.

26. Одновременно с единым запросом на изменение по каждому разделу единого запроса на изменение в системе "Электронный бюджет" автоматически1 формируется пояснительная записка, содержащая информацию о предлагаемых изменениях паспорта соответствующего проекта относительно его действующей редакции.

Пояснительные записки к разделам единого запроса на изменение, указанным в [подпунктах "а", "б" пункта 22](#Восемнадцать_аб) и [подпунктах "а", "б" пункта 23](#Девятнадцать_аб) настоящего порядка, формируются в соответствии с формой согласно [приложению № 5](#ПЗ_паспорта_форма) к настоящему порядку.

Пояснительные записки к разделам единого запроса на изменение, указанным в [подпункте "в" пункта 22](#Восемнадцать_в) и [подпункте "в" пункта 23](#Девятнадцать_в) настоящего порядка, формируются в соответствии с формой согласно [приложению № 6](#ПЗ_ДиО_форма) к настоящему порядку (за исключением случаев, предусмотренных [пунктом 4](#Четыре) настоящего порядка).

27. Внесение взаимосвязанных изменений в национальный проект (входящий в его состав федеральный проект) и федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, ведомственный проект, в том числе предусматривающих сбалансированное перераспределение бюджетных ассигнований и соответствующие изменения показателей и мероприятий (результатов), осуществляется в рамках отдельного единого запроса на изменение национального проекта, отдельного единого запроса на изменение государственной программы.

Вступление в силу единых запросов, указанных в настоящем пункте, происходит одновременно.

28. Не допускается включение в единый запрос на изменение изменений параметров паспорта проекта, по которым уже сформирован и не утвержден единый запрос на изменение (за исключением единого запроса на изменение с категорией изменения "Ежегодная актуализация и планирование национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов на очередной финансовый год").

29. Формирование единых запросов на изменение и направление их на согласование осуществляется не позднее 20 декабря текущего финансового года за исключением изменений, связанных с приведением параметров финансового обеспечения проекта в соответствие с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также решениями, принятыми Президентом Российской Федерации и Председателем Правительства Российской Федерации после указанной даты.

Внесение изменений в параметры финансового обеспечения проекта, связанные исключительно с внесением изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в случаях, указанных в подпункте "а" пункта 167 положения о проектной деятельности, может осуществляться после 20 декабря финансового года, но не позднее 31 декабря текущего финансового года включительно, соответствующие единые запросы на изменение могут утверждаться в срок до 8 рабочего дня со дня начала очередного финансового года.

30. В едином запросе на изменение, связанном с внесением изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета, сформированном и направленном на согласование до 20 декабря текущего финансового года, предусматриваются изменения всех параметров паспортов проектов (включая объемы финансового обеспечения, значения показателей и мероприятий (результатов), связанные с внесением изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета.

Включение иных изменений в единый запрос на изменение паспортов проектов, указанный в первом абзаце настоящего пункта, не допускается.

31. В единый запрос на изменение, сформированный по основанию "Досрочное завершение проекта (параметров проекта)", допускается включать исключительно изменения в целях присвоения признаков "Проект завершен", "Параметр завершен", "Параметр перенесен".

В единый запрос на изменение, сформированный по основанию "Уточнение параметра (параметров) проекта, срок достижения которого (которых) истек в отчетных периодах" допускается включать исключительно изменения в соответствии с разделом VII настоящего порядка.

32. В случае если единый запрос на изменение не направлен на согласование в течение 30 дней после даты его формирования, то такой единый запрос на изменение автоматически направляется в архив с возможностью восстановления (при необходимости) по мере ввода в эксплуатацию компонентов системы "Электронный бюджет"1.

33. Сформированный проект единого запроса на изменение направляется на согласование (в целях формирование позиции) в ведомственные проектные офисы, ответственные за подготовку и реализацию проектов, изменение паспортов которых предусматривает соответствующий единый запрос на изменение.

Ведомственный проектный офис рассматривает проект единого запроса на изменение в течение 3 рабочих дней со дня его поступления. В случае отсутствия позиции ведомственного проектного офиса на проект единого запроса по истечении указанного срока такой проект единого запроса на изменение считается согласованным таким ведомственным проектным офисом.

34. По итогам рассмотрения проекта единого запроса ведомственным проектным офисом руководитель проекта, сформировавший проект указанного единого запроса на изменение, обеспечивает подписание соответствующего единого запроса, а также направление его на согласование.

IV. Согласование единого запроса на изменение

35. Согласование единого запроса на изменение осуществляется в порядке и сроки в соответствии с [пунктами 140-149](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/14e2aadb91b66f167d120ac045f3629ae5c4719b/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%22)-,%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%) положения о проектной деятельности.

Единый запрос на изменение считается согласованным заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, согласовавшими предложения на изменение, включенные в указанный единый запрос на изменение, а также согласовавшими внесение изменений в справочник мероприятий (результатов)1 в случае, если соответствующий единый запрос на изменение был сформирован исключительно на основании предложений на изменение, сформированных автоматически в соответствии с пунктами 9, 10 настоящего порядка.

36. Министерство экономического развития Российской Федерации рассматривает единый запрос на изменение на предмет:

1. наличия оснований внесения изменений, предусмотренных [пунктом 127](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/356dcaf6c7626b2be5ded0f0cb067acacbb460fc/#:~:text=127.%20%D0%92%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85,%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4.) положения о проектной деятельности, достаточности обоснований предлагаемых изменений, а также актуальности предлагаемых изменений;
2. внесения соответствующих изменений во все необходимые взаимосвязанные параметры проекта;
3. соответствия вносимых изменений положениям [Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/#:~:text=%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20N%C2%A0204-,%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97,%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%AF%20%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%9D%D0%90) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", [Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/#:~:text=%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20N%C2%A0474-,%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97,%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%20%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98,-%) "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", [Единому плану по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015&dst=1000000001&demo=1), а также положениям документов стратегического планирования в соответствующей сфере;
4. отсутствия нарушений в части несоответствия единого запроса на изменение требованиям документов в сфере проектной деятельности;
5. наличия замечаний, оказывающих существенное влияние на возможность осуществления мониторинга и анализа хода реализации проекта;

е) достаточности набора показателей, контрольных точек, корректности отражения общественно значимых результатов, задач, показателей и мероприятий (результатов) с учетом предлагаемых изменений для проведения мониторинга реализации проектов и государственных программ.

37. Министерство финансов Российской Федерации рассматривает единый запрос на изменение на предмет:

1. соответствия единого запроса на изменение положениям нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
2. соответствия показателей и мероприятий (результатов) проекта с учетом предлагаемых изменений объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и (или) финансовому обеспечению за счет иных источников;

в) достаточности набора показателей, контрольных точек, корректности отражения показателей и мероприятий (результатов) с учетом предлагаемых изменений для проведения оценки эффективности бюджетных расходов и обеспечения возможности мониторинга реализации отдельных мероприятий (результатов), в том числе в части принятия бюджетных обязательств, кассового исполнения.

Рассмотрению Министерством финансов Российской Федерации подлежат единые запросы на изменение, предусматривающие в том числе:

а) корректировку параметров финансового обеспечения паспорта проекта за счет всех источников финансирования;

б) корректировку параметров паспорта проекта, по которым предполагается финансовое обеспечение;

в) иную корректировку показателей и мероприятий (результатов), которая может повлечь за собой возникновение новых расходных обязательств.

38. Согласованный единый запрос на изменение, предусматривающий изменение параметров паспорта национального проекта и (или) изменения параметров паспорта федерального проекта, входящего в состав национального проекта, рассматривается проектным офисом Правительства Российской Федерации в порядке, установленном постановлением № 1288.

Получение позиции проектного офиса Правительства Российской Федерации не требуется для утверждения единых запросов на изменение, предусматривающих исключительно технические изменения паспорта национального проекта, паспорта федерального проекта, сформированных в соответствии с разделом VI настоящего Порядка.

В случае если на один и тот же единый запрос на изменение национального проекта дважды получена отрицательная позиция проектного офиса Правительства Российской Федерации, то для направления на согласование указанного единого запроса на изменение в третий раз необходимо решение куратора соответствующего проекта.

39. Единый запрос на изменение, повторно направленный на рассмотрение после доработки вследствие получения отрицательной позиции Министерства финансов Российской Федерации и (или) проектного офиса Правительства Российской Федерации, рассматривается:

ведомственными проектными офисами, указанными [в пункте 33](#Двадцать_восемь), а также участниками проектов и руководителями, с которыми требуется согласование предложений на изменение в соответствии [с пунктом 1](#Четырнадцать)7 настоящего порядка - в течение одного рабочего дня;

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, с которыми требуется согласование единого запроса на изменение в соответствии с пунктами [141](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/14e2aadb91b66f167d120ac045f3629ae5c4719b/#:~:text=141.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%2D%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE), [142](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/14e2aadb91b66f167d120ac045f3629ae5c4719b/#:~:text=142.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0), [144](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/14e2aadb91b66f167d120ac045f3629ae5c4719b/#:~:text=144.%20%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5,%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D) положения о проектной деятельности - в течение 3 рабочих дней.

40. В случае формирования проектным комитетом или куратором национального проекта или федерального проекта поручения о внесении изменений в национальный или федеральный проект при отсутствии единого запроса на изменение, подготовленного по соответствующей форме к настоящему порядку, руководитель соответствующего проекта обеспечивает в установленном порядке подготовку и направление на согласование соответствующего единого запроса на изменение в срок, определенный проектным комитетом или куратором соответствующего проекта, или не позднее 5 рабочих дней с даты направления соответствующего поручения, если такой срок не определен.

V. Утверждение единого запроса на изменение.

41. Утверждение единого запроса на изменение осуществляется в порядке и сроки в соответствии [с пунктами 150-160](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/1e3e52e917750b285f12face4a9eea72e07a6ed0/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%22)-,%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%) положения о проектной деятельности.

42. Утверждение единого запроса на изменение, предусматривающего изменение персонального состава органов управления и (или) участников проекта осуществляется не позднее 10 рабочих дней с момента принятия решения о таких организационных изменениях (вступления таких изменений в силу).

43. Утверждение единого запроса на изменение, предусматривающего исключительно изменения дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта, осуществляется руководителем соответствующего федерального проекта.

44. В случае если утвержденный единый запрос на изменение влияет на параметры, отраженные в дополнительных и обосновывающих материалах федерального проекта, руководитель такого федерального проекта не позднее 10 рабочих дней с момента утверждения указанного единого запроса на изменение осуществляет утверждение единого запроса на изменение, предусматривающего исключительно изменения дополнительных и обосновывающих материалов соответствующего федерального проекта.

45. Единый запрос на изменение национального проекта, утверждаемый президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – президиум Совета) в соответствии с пунктом 153 положения о проектной деятельности, по решению куратора национального проекта подлежит рассмотрению на заседании проектного комитета с целью одобрения (отклонения) соответствующего единого запроса на изменение.

46. В случае если утвержденный единый запрос на изменение был сформирован в том числе на основании предложений на изменение, автоматически сформированных в соответствии с пунктом 9 настоящего порядка, применение такого единого запроса на изменение осуществляется одновременно с применением соответствующих предложений на изменение записей справочника мероприятий (результатов)1.

VI. Формирование, согласование и утверждение единых запросов на изменение, предусматривающих исключительно технические изменения паспорта

47. К числу технических изменений относятся изменения следующих параметров паспортов:

а) наименование государственной информационной системы или иной информационной системы федерального органа исполнительной власти, содержащей информацию о показателе, мероприятии (результате), контрольной точке и их значениях (источник данных);

б) связь мероприятий (результатов) с показателями национальных целей развития, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", связь показателей с государственными программами, а также маркировка мероприятий (результатов) и показателей проектов, предусмотренная пунктом 11 порядка разработки национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов, определенного в приложении № 1 к настоящим методическим рекомендациям;

в) тип мероприятия (результата) с учетом требований порядка применения типов мероприятий (результатов), типов контрольных точек и параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов) федеральных, ведомственных и региональных проектов (до начала реализации такого мероприятия (результата) соответствующего проекта), определенного в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям;

г) распределение показателей федерального проекта по субъектам Российской Федерации, не влекущие за собой изменение значения показателя по Российской Федерации в целом, при отсутствии разногласий с субъектами Российской Федерации;

д) распределение мероприятий (результатов) федерального проекта по субъектам Российской Федерации, не влекущие за собой изменение значения мероприятия (результата) по Российской Федерации в целом, при отсутствии разногласий с субъектами Российской Федерации;

е) план реализации федерального проекта, ведомственного проекта в части взаимосвязи предшественников-последователей; признака реализации мероприятия (результата) федерального проекта в субъектах Российской Федерации;

ж) фамилия, имя, отчество, должность администратора национального (федерального, ведомственного) проекта, а также ответственных исполнителей за реализацию мероприятий (результатов) и контрольных точек соответствующих проектов, в случае если такие изменения осуществляются без изменения федерального органа исполнительной власти, иных государственных органов и организаций;

з) раздел 6 паспорта национального проекта, раздел 8 паспорта федерального проекта, раздел 8 паспорта ведомственного проекта "Дополнительная информация" (пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта национального (федерального, ведомственного) проекта, приводимые в целях их детализации);

и) параметры по решению проектного офиса Правительства Российской Федерации, сформированные на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций, являющихся ответственными за реализацию проектов;

к) мероприятия (результаты) иных структурных элементов государственной программы, направленные на выполнение задачи федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, ведомственного проекта;

л) атрибуты параметров национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов в системе "Электронный бюджет", не утверждаемых в указанных паспортах проектов (за исключением атрибутов "Значение контрольной точки", "Единица измерения контрольной точки", "Установлено указом 204", "Задача из Указа 204"). Изменение атрибута "Увязка мероприятия (результата) с направлением расходов" осуществляется после согласования с Минфином России;

м) вид и характеристика документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки (за исключением контрольных точек, соответствующих завершению достижения мероприятий (результатов) федерального проекта, ведомственного проекта);

н) состав целевых групп проекта (за исключением случая удаления целевой группы);

о) аналитические контрольные точки федерального проекта, ведомственного проекта, регионального проекта;

п) помесячный план исполнения федерального бюджета в части уточнения распределения бюджетных ассигнований федерального бюджета между кодами классификации расходов федерального бюджета в рамках одного мероприятия (результата) проекта, не приводящего к изменению объема бюджетных ассигнований федерального бюджета по такому мероприятию (результату) проекта в целом в рамках соответствующего месяца.

48. При присвоении (изменении) кода направления расходов мероприятия (результата) проекта с признаком "денежный" в системе "Электронный бюджет", единый запрос на изменение подлежит формированию и утверждению в течение 5 рабочих дней с момента присвоения (изменения) соответствующего кода направления расходов.

VII. Порядок уточнения показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек федеральных проектов, ведомственных проектов, сроки достижения
по которым истекли в отчетных периодах

49. Настоящий раздел определяет случаи и порядок внесения изменений в федеральные проекты, ведомственные проекты в части уточнения значений и иных атрибутов показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек соответствующих проектов, сроки достижения которых истекли в отчетных периодах.

Уточнение значений показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек предполагает присвоение статуса "не будет достигнут", их исключение из процесса реализации соответствующего проекта, в том числе из процесса мониторинга и расчета уровня достижения национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов.

50. При внесении изменений в паспорт федерального проекта, ведомственного проекта могут уточняться значения показателей такого проекта, в случаях, если:

а) плановое значение показателя в паспорте проекта выше планового значения соответствующего показателя, установленного в нормативно-правовых актах Российской Федерации, а также установленного по решению Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

б) плановое значение показателя не достигнуто ввиду изменений законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с принятыми решениями Президента Российской Федерации;

в) наступили обстоятельства непреодолимой силы, которые привели к физической невозможности достижения планового значения показателя (при наличии документального подтверждения, полученного от уполномоченного органа).

51. При внесении изменений в паспорт федерального проекта, ведомственного проекта могут уточняться значения мероприятий (результатов), контрольные точки такого проекта, в случаях, если:

а) значение мероприятия (результата), контрольная точка не достигнуты ввиду изменений законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с принятыми решениями Президента Российской Федерации;

б) наступили обстоятельства непреодолимой силы, которые привели к физической невозможности реализации конкретных объектов мероприятий (результатов), достижения контрольных точек мероприятий (результатов) (при наличии документального подтверждения, полученного от уполномоченного органа);

в) значение мероприятия (результата), контрольной точки не достигнуто в связи с несвоевременным внесением изменений в паспорт федерального проекта, ведомственного проекта.

52. При внесении изменений в паспорт федерального проекта, ведомственного проекта могут корректироваться даты промежуточных значений мероприятий (результатов) в случае, если такие даты наступают раньше, чем даты контрольных точек, относящиеся к значению этого мероприятия (результата).

При внесении изменений в паспорт федерального проекта могут корректироваться мероприятия (результаты) по субъектам Российской Федерации в случае, если нарушен нарастающий итог значений мероприятия (результата) по такому субъекту Российской Федерации (при установлении значений мероприятий (результатов) нарастающим итогом).

53. Подготовка, согласование и утверждение единого запроса на изменение, предусматривающего уточнение значений показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек в случаях, указанных [в пунктах 50-](#сорок_четыре)51 настоящего порядка, осуществляется согласно порядку, определенному [пунктами 127-167](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/21b07166b8f829b054d91b2d9be3be3dcec043b9/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%22)-,V.%20%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D) положения о проектной деятельности, с учетом следующих особенностей:

- руководитель национального (федерального, ведомственного) проекта обеспечивает подготовку единого запроса на изменение по основанию "Уточнение параметра (параметров) проекта, срок достижения которого (которых) истек в отчетных периодах", который содержит изменения исключительно в части уточнения значений показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек соответствующего проекта, сроки достижения по которым истекли в отчетных периодах, а также его согласование с приложением документов, подтверждающих обстоятельства и решения, указанные [в пунктах 50,](#сорок_четыре) 51 настоящего порядка;

- руководитель национального (федерального) проекта обеспечивает вынесение указанного единого запроса на изменение (предварительно одобренного проектным комитетом) на рассмотрение на заседании президиума Совета в целях его утверждения или принятия иного решения. В отношении [подпункта "в" пункта 51](#Сорок_пять_в) настоящего порядка рассмотрение такого единого запроса на изменение осуществляется на очном заседании президиума Совета;

- руководитель ведомственного проекта обеспечивает вынесение указанного единого запроса на изменение на рассмотрение на заседании ведомственного координационного органа в целях его утверждения или принятия иного решения;

- в случае утверждения единого запроса на изменение соответствующему значению и (или) иному атрибуту показателя, мероприятия (результата), контрольной точке присваивается статус "не будет достигнут".

54. При уточнении значений показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек регионального проекта следует руководствоваться следующими подходами:

а) в случае если параметр регионального проекта не является декомпозированным по субъектам Российской Федерации параметром федерального проекта, то рассмотрение вопроса об уточнении такого параметра регионального проекта осуществляется в соответствии с положением об организации проектной деятельности, утвержденного актом высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации или актом высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;

б) в случае если параметр регионального проекта является декомпозированным по субъектам Российской Федерации параметром федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и не требуется уточнение планового значения параметра на федеральном уровне ввиду его достижения, то рассмотрение вопроса об уточнении такого параметра регионального проекта осуществляется по инициативе руководителя регионального проекта в порядке, определенном [пунктом 5](#Сорок_семь)3 настоящего порядка, с учетом особенностей:

- обеспечивается возврат финансовых средств в части предоставленных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию такого параметра;

- в число обосновывающих документов связанного единого запроса на изменение в обязательном порядке включаются позиции ведомственного проектного офиса и руководителя федерального проекта по уточнению значений декомпозированных параметров федерального проекта отдельно по каждому субъекту Российской Федерации;

- в пакет документов для рассмотрения связанного единого запроса на изменение на заседаниях соответствующего проектного комитета и президиума Совета в обязательном порядке включаются дополнительные соглашения по национальному проекту, подписанные руководителем федерального проекта и руководителями соответствующих региональных проектов.

В случае утверждения соответствующего единого запроса на изменение уточненным параметрам региональных проектов, а также параметрам в приложении № 2 и приложении № 3 к паспорту федерального проекта по соответствующим субъектам Российской Федерации присваивается статус "Не будет достигнут";

в) в случае если параметры федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, декомпозированы по субъектам Российской Федерации, и требуют уточнения плановых значений в соответствующем паспорте федерального проекта, то рассмотрение вопроса об уточнении таких параметров в региональном проекте осуществляется одновременно с рассмотрением вопроса об уточнении значений показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек соответствующего федерального проекта в порядке, определенном [пунктом 5](#Сорок_семь)3 настоящего порядка, с учетом особенностей, предусмотренных [подпунктом "б"](#Сорок_восемь_б) настоящего пункта.

В случае утверждения соответствующего единого запроса на изменение уточненным параметрам федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и соответствующим уточненным параметрам региональных проектов присваивается статус "Не будет достигнут".

55. Уточнение значений декомпозированных по субъектам Российской Федерации показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, осуществляется в порядке, предусмотренном положением о государственных программах и принятыми в соответствии с ним методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации.

VIII. Формирование, согласование и утверждение единых запросов
 на изменение национального проекта, предусматривающих изменение значений показателей и (или) мероприятий (результатов) федеральных проектов по субъектам Российской Федерации

56. В случае если единый запрос на изменение национального проекта в части изменения параметров паспорта федерального проекта, входящего в состав национального проекта, включает изменение значений показателей и (или) мероприятий (результатов) по субъектам Российской Федерации, при формировании такого единого запроса на изменение в системе "Электронный бюджет" автоматически формируется проект соглашения по национальному проекту или проект дополнительного соглашения о внесении изменений в соглашение по национальному проекту (далее – дополнительное соглашение по национальному проекту) в соответствии [с пунктом 74](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/44dc9b51555bb16eaf70f07133f639c6dcae5cb3/#:~:text=74.%20%D0%92%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85,%D0%B2%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.) положения о проектной деятельности.

Заключение указанного в первом абзаце настоящего пункта соглашения (дополнительного соглашения) по национальному проекту осуществляется в соответствии с порядком планирования и реализации параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов в субъектах Российской Федерации, определенном в приложении № 6 к настоящим методическим рекомендациям.

57. Направление на согласование сформированного единого запроса на изменение национального проекта, предусматривающего изменения значений показателей и (или) мероприятий федерального проекта по субъектам Российской Федерации, осуществляется только после подписания соглашения (дополнительного соглашения)по национальному проекту, содержащего такие изменения, руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) такого федерального проекта в соответствующем субъекте Российской Федерации (далее – региональный проект).

Указанное соглашение (дополнительное соглашение) по национальному проекту вступает в силу с момента утверждения соответствующего единого запроса на изменение национального проекта (за исключением соглашений, которые вступают в силу с 1 января очередного финансового года в соответствии с пунктом 14 приложения № 6 к настоящим методическим рекомендациям).

58. На основании утвержденного единого запроса на изменение национального проекта, указанного в пунктах 56-57 настоящего порядка, подписанного соглашения (дополнительного соглашения) по национальному проекту и соглашения о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов из федерального бюджета осуществляется автоматическое1 изменение паспорта регионального проекта в системе "Электронный бюджет".

В случае если в процедуру согласования заключения соглашения (дополнительного соглашения) по национальному проекту по решению субъекта Российской Федерации не включается орган управления проектной деятельностью субъекта Российской Федерации, уполномоченный на выполнение соответствующей функции в соответствии с положениями об организации проектной деятельности, утвержденными актами высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации или актом высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (коллегиальный орган в сфере проектной деятельности, сформированный при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации или его заместителе, ответственном за организацию проектной деятельности, или другой уполномоченный орган), внесение изменений в паспорт регионального проекта осуществляется вручную путем формирования отдельного запроса на изменение регионального проекта в соответствии с соглашением (дополнительным соглашением) по национальному проекту.

IX. Заключительные положения

59. Разъяснения по подготовке единых запросов на изменение осуществляются проектным офисом Правительства Российской Федерации.

60. Подготовку запроса на изменение паспорта регионального проекта рекомендуется осуществлять по форме, аналогичной форме [приложения № 3](#ЕЗИ_паспорта_форма) к настоящему порядку.

Подготовку пояснительной записки к запросу на изменение паспорта регионального проекта рекомендуется осуществлять по форме, аналогичной форме [приложения № 5](#ПЗ_паспорта_форма) к настоящему порядку.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 По мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей соответствующих подсистем системы "Электронный бюджет".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку внесения изменений

в национальные проекты (программы), федеральные проекты и ведомственные проекты

**П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е Н А И З М Е Н Е Н И Е**

**паспорта проекта**[**1**](#Прил_2_прим_1) **<Наименование проекта>**

**№** **от** \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изменяемые разделы паспорта проекта[2](#Прил_2_прим_2) | [ ]  1. Основные положения [ ]  2. Влияние на достижение национальных целей развития РФ / показателей государственной программы[ ]  3. Показатели[ ]  4. Помесячный план достижения показателей[ ]  5. Мероприятия (результаты)[ ]  6. Финансовое обеспечение | [ ]  7. Помесячный план исполнения федерального бюджета[ ]  8. Дополнительная информация[ ]  9. План реализации[ ]  10. Показатели по субъектам РФ[ ]  11. Мероприятия (результаты) по субъектам РФ |
| Рассмотрение заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями | *(перечень заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций)*[3](#Прил_2_прим_8) |  |  |

1. Изменение основных положений проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Изменяемый параметр раздела | Действующая редакция4 | Новая редакция5 |
| 1. | Наименование национального проекта[6](#Прил_2_прим_5) |  |  |
| 2. | Краткое наименование проекта |  |  |
| 3. | Срок реализации проекта | Дата начала |  |  |
| Дата окончания |  |  |
| 4. | Куратор проекта | ФИО |  |  |
| Должность |  |  |
| 5. | Руководитель проекта | ФИО |  |  |
| Должность |  |  |
| 6. | Администратор проекта | ФИО |  |  |
| Должность |  |  |
| 7. | Целевые группы проекта |  |  |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы7 | 1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации |  |  |
| Направление (подпрограмма) государственной программы |  |  |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации8 |  |  |
| Направление (подпрограмма) государственной программы8 |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение9* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

2. Изменение влияния на достижение национальных целей развития Российской Федерации[11](#Прил_2_прим_11) / показателей государственной программы7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Национальные цели и целевые показатели,на достижение которых влияет национальный проект[11](#Прил_2_прим_11)/ Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный / ведомственный проект[7](#Прил_2_прим_6) | Действующая редакция | Новая редакция |
| 1. | *(указывается наименование национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, на достижение которых влияет национальный проект*[*11*](#Прил_2_прим_11) */ наименование показателя государственной программы, на достижение которого влияет федеральный проект / ведомственный проект*[*8*](#Прил_2_прим_6)*)* |  |  |
| 1.1. | *(указывается наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, на достижение которых влияет национальный проект11 / показатель государственной программы*[*7*](#Прил_2_прим_6)*)* |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

3. Изменение показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показа-теля | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак реализации в субъекте РФ8 | Информационная система (источник данных) | Связь с государственной программой14 |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1. | *(указывается наименование общественно значимого результата (далее* – *ОЗР) / задачи / задачи, определенной в паспорте государственной программы)* |
| Действующая редакция  |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1. | Действующая редакция  | *(указывается наименование показателя ОЗР / показателя задачи/ показателя задачи, определенной в паспорте государственной программы)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией  | *(указывается разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | **-** | **-** |  | **-** |  |  |  |  |  |  | **-** |
| Новая редакция  | *(указывается наименование показателя ОЗР/ показателя задачи/ показателя задачи, определенной в паспорте государственной программы)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения на изменение, заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений на изменение, заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования*  | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

4. Изменение структуры национального проекта[11](#Прил_2_прим_11)

| № п/п | Наименование федеральных проектов, входящих в состав национального проекта | Сроки реализации | Куратор федерального проекта | Руководитель федерального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата начала | дата окончания | ФИО | должность | ФИО | должность |
| 1. | Действующая редакция | *(полное наименование федерального проекта)* |  |  |  |  |  |  |
| *(краткое наименование)* |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция | *(полное наименование федерального проекта)* |  |  |  |  |  |  |
| *(краткое наименование)* |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
| Взаимосвязанные предложения на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

4.1. Федеральный проект *(краткое наименование федерального проекта)*[11](#Прил_2_прим_11)

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект |
|
| 1. | *(указывается наименование ОЗР или задачи, достижение (выполнение) которых осуществляется в рамках федерального проекта)* |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1 |  *(указывается наименование показателя ОЗР, задачи)* |
| Действующая редакция  |  |
| Новая редакция |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

5.Изменение помесячного плана достижения показателей проекта в *(указывается год)* году7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показа-теля | Единица изме-рения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец *(указы-вается* *год)* года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР/ задачи / задачи, определенной в паспорте государственной программы)*  |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1. | Действующая редакция | *(указывается наименование показателя ОЗР / показателя задачи/ показателя задачи, определенной в паспорте государственной программы)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разница между действующей и новой редакцией | *(указывается разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | *-* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая редакция  | *(указывается наименование показателя ОЗР5 / показателя задачи / показателя задачи, определенной в паспорте государственной программы)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

6. Изменение мероприятий (результатов) проекта7

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наиме-нование государственной програм-мыи ее структур-ного элемента | Едини-ца измере-ния(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Тип меропри-ятия (резуль-тата) | Признак реализа-ции в субъекте РФ8 | Связь с показателем федерального проекта8 | Связь с показателем ведомствен-ного проекта12 | Связь с государствен-ной программой8 | Связь с показателем националь-ной цели развития Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значе-ние |  год | N | N+1 | … | N+n |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР/ задачи / задачи, определенной в паспорте государственной программы)* |
| *Действующая редакция* |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1. | Действующая редакция  | *(указывается наименование мероприятия (результата) проекта, направленного на достижение ОЗР5 / выполнение задачи / задачи, определенной в паспорте государственной программы)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *(указывается разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | **--** | **--** |  | **--** |  |  |  |  | **--** |  |  |  | **--** | **--** |
| Новая редакция | *(указывается наименование мероприятия (результата) проекта, направленного на достижение ОЗР5/ выполнение задачи / задачи, определенной в паспорте государственной программы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Действующая редакция  | *(указывается наименование параметра характеристики мероприятия (результата) проекта15, направленного на достижение ОЗР / выполнение задачи / задачи, определенной в паспорте государственной программы)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разница между действующей и новой редакцией | *(указывается разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | **--** | **--** |  | **--** |  |  |  |  | **--** |  |  |  | **--** | **--** |
|  | Новая редакция | *(указывается наименование параметра характеристики мероприятия (результата) проекта15, направленного на достижение ОЗР5/ выполнение задачи / задачи, определенной в паспорте государственной программы6* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения на изменение, предложение на добавление (изменение) записи Справочника мероприятий (результатов), заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений на изменение, предложения на добавление (изменение) записи Справочника мероприятий (результатов), заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа*  |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

7. Изменение финансового обеспечения реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта / мероприятия (результата) проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)  | Всего(тыс. рублей) |
| N | N+1 | … | N+n |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР/ задачи / задачи, определенной в паспорте государственной программы)* |
| 1.1. | *(указывается наименование федерального проекта, мероприятия (результата) проекта, всего)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет, всего  | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | *в том числе:**межбюджетные трансферты* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. | *из них:**бюджетам субъектов**Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | *бюджетам* *государственных**внебюджетных фондов**Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.1. | *в том числе: бюджету Фонда* *пенсионного и социального**страхования Российской**Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов, всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | *в том числе:*межбюджетные трансферты | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1. | *из них: федеральному бюджету* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2. | *бюджетам субъектов**Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3 | *бюджетам**территориальных**государственных**внебюджетных фондов**(бюджетам**территориальных фондов**обязательного медицинского**страхования)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего  | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | *в том числе:**межбюджетные трансферты* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1. | *из них: федеральному бюджету* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2. | *бюджетам государственных**внебюджетных фондов**Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | *бюджету Фонда* *пенсионного и социального**страхования Российской**Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.2. | *бюджету Федерального**фонда обязательного**медицинского**страхования* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3. | *бюджетам**территориальных**государственных**внебюджетных фондов**(бюджетам**территориальных**фондов обязательного**медицинского**страхования)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.4. | *местным бюджетам* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.5. | *иным бюджетам субъектов Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинскогострахования), всего  | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | *в том числе:**межбюджетные трансферты* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1. | *из них: бюджетам субъектов**Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.2. | *бюджетам государственных**внебюджетных фондов**Российской Федерации**(бюджету Федерального**фонда обязательного**медицинского страхования)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Внебюджетные источники, всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | *в том числе: средства Фонда национального благосостояния* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2. | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ11 / ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ13 / ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ6 | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| в том числе:федеральный бюджет | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запроса на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения на изменение, заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений на изменение, заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

8. Изменение помесячного плана исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в *(указывается год)* году7,10

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)  | Всего на конец *(указывается год)* года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР / задачи / задачи, определенной в паспорте государственной программы)* |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1. | *(указывается наименование мероприятия (результата))* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действующая редакция  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ: |
| Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

9. Изменение дополнительной информации

|  |  |
| --- | --- |
| Действующая редакция | Новая редакция |
|  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа,* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

10. Изменение плана реализации проекта7

| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки / объекта мероприятия (результата)*12* | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес (в соот-ветствии с ФИАС)12 | Мощность объекта12 | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)12 | Вид и характеристика подтверждающего документа | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окон-чание | предшест-венники | после-дователи | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значе-ние | Всего | из них федера-льный бюджет |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР/ задачи, не являющейся ОЗР / задачи, определенной в паспорте государственной программ)* |
| Действующая редакция |  |  |
| Новая редакция |  |  |
| 1.1. | Действующая редакция | *(указывается мероприятие (результат) проекта, иного структурного элемента государственной программы)* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *(указывается разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | *-* |  |  | **-** | **-** |
| Новая редакция | *(указывается мероприятие (результат) проекта, иного структурного элемента государственной программы)* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 1.1. | Действующая редакций | *(указывается мероприятие (результат) проекта в \_\_\_\_ году реализации)* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *(указывается разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | - | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | *-* | *-* |
| Новая редакция | *(указывается мероприятие (результат) проекта в \_\_\_\_ году реализации)*  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Действующая редакция  | *(указывается контрольная точка мероприятия (результата) проекта, иного структурного элемента государственной программы)* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| Новая редакция | *(указывается контрольная точка мероприятия (результата) проекта, иного структурного элемента государственной программы)* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| 1.1.1.1. | Действующая редакция | *(указывается объект мероприятия (результата) проекта12)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *(указывается разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | - | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |  | *-* | *-* |
|  | Новая редакция | *(указывается объект мероприятия (результата) проекта12)*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. | Действующая редакция | *(указывается контрольная точка объекта мероприятия (результата) проекта12)*  | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| Новая редакция | *(указывается контрольная точка объекта мероприятия (результата) проекта12)* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа,* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

11. Изменение показателей проекта по субъектам Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | *Указывается наименование показателя федерального проекта* |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1. | *(федеральный округ)* | Действующая редакция | - | - |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - | - |  |  |  |  |
| Новая редакция | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.1. | *(субъект Российской Федерации)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  | *-* |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запроса на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
| Необходимость повторного изменения |  |
| Взаимосвязанные предложения на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается краткое описание ситуации, в соответствии с которой вносятся изменения* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов*  |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

12. Изменение мероприятий (результатов) проекта по субъектам Российской Федерации7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1. | *Указывается наименование ОЗР/ задачи* |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1. | *Указывается наименование мероприятия (результата) федерального проекта* |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1.1. | Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) |
| Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Всего по Российской Федерации |
| Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *(указывается наименование федерального округа)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1. | *(указывается наименование субъекта Российской Федерации)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |

 Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа,* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа*  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Информация, содержащаяся в действующей редакции паспорта национального проекта/федерального проекта/ведомственного проекта, в предложении на изменение паспорта проекта (далее – предложение на изменения), заполняется автоматически с использованием системы "Электронный бюджет".

2В случае если изменения, вносимые в национальный проект/федеральный проект/ведомственный проект, затрагивают отдельные разделы паспорта проекта, иные разделы предложения на изменение (в которых не отражаются вносимые изменения) не заполняются и в предложение на изменение не включаются.

3 Здесь и далее заполняется автоматически.

4 Здесь и далее отражаются параметры действующей редакции паспорта проекта, учитывающие все утвержденные изменения на момент формирования настоящего предложения на изменение.

5 Здесь и далее отражаются параметры действующей редакции паспорта проекта с учетом изменений, предусмотренных настоящим предложением на изменение.
6 Заполняется только для федерального проекта, входящего в состав национального проекта.

7 Заполняется для федерального и ведомственного проекта.

8 Заполняется только для федерального проекта.

9 Здесь и далее заполняется из справочника оснований формирования предложения на изменение проекта, единого запроса на изменение, сформированного в системе "Электронный бюджет".

10 Заполняется автоматически на основании сведений, внесенных главным распорядителем средств федерального бюджета в системе «Электронный бюджет»

11 Заполняется только для национального проекта.

12 Заполняется только для ведомственного проекта.

13 Указывается описательная и (или) структурированная части характеристики мероприятия (результата), которая включает в себя: параметры характеристики - наименование дополнительных количественных параметров, которым должен соответствовать мероприятие (результат; единица измерения параметра (параметров) характеристики; значение параметра (параметров) характеристики по годам реализации. Структурированная части характеристики мероприятия (результата) заполняется в системе "Электронный бюджет" на основании справочника параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов) по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и подлежит включению в печатную форму.

14 Указывается наименование одной государственной программы, вклад в которую обеспечивает показатель – для федеральных проектов, реализуемых в составе двух и более государственных программ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку внесения изменений

в национальные проекты (программы), федеральные проекты и ведомственные проекты

**П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е Н А И З М Е Н Е Н И Е**

**к разделу единого запроса на изменение "Изменение дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта <Наименование федерального проекта>**

№\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_

1. Изменение финансового обеспечения реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации, источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| N | N+1 | … | N+n |
| *(федеральный округ), в том числе* |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) *(указывается наименование)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) *(указывается наименование)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| *(субъект Российской Федерации), в том числе:* |
| федеральный бюджет | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) *(указывается наименование)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) *(указывается наименование)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку внесения изменений

в национальные проекты (программы), федеральные проекты и ведомственные проекты

**Е Д И Н Ы Й З А П Р О С Н А И З М Е Н Е Н И Е**

**Раздел "Изменение паспорта проекта1 <Наименование проекта>"**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Изменение основных положений проекта1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Изменяемый параметр раздела | Новая редакция2 | Тип изменения3 | Категория изменения4 |
| 1. | Наименование национального проекта5 |  |  |  |
| 2. | Краткое наименование проекта1 |  |  |  |
| 3. | Срок реализации проекта1 | Дата начала |  |  |  |
| Дата окончания |  |  |  |
| 4. | Куратор проекта1 | ФИО |  |  |  |
| Должность |  |  |  |
| 5. | Руководитель проекта1 | ФИО |  |  |  |
| Должность |  |  |  |
| 6. | Администратор проекта1 | ФИО |  |  |  |
| Должность |  |  |  |
| 7. | Целевые группы проекта1 |  |  |  |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами (Российской Федерации) (далее – государственные программы)6 | 1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации  |  |  |  |
| Направление (подпрограмма) государственной программы |  |  |  |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации  |  |  |  |
| Направление (подпрограмма) государственной программы |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение7, 9 | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение8 | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение* |
| Причины и обоснование необходимости изменений9 | *Указывается основание формирования единого запроса паспортов проектов 9* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания*9 |
| *№ документа*9 |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа*9 |
| *Дата документа*9 |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты9 | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки16**Указывается влияние изменений на достижение проекта* |

2. Изменение влияния на достижение национальных целей развития Российской Федерации10 / показателей государственной программы6.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Национальные цели и целевые показатели,на достижение которых влияет национальный проект10/ Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный / ведомственный проект6/ | Тип изменения | Категория изменения4 |
| 1. | *(указывается наименование национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, на достижение которых влияет национальный проект10 / наименование показателя государственной программы, на достижение которого влияет федеральный проект / ведомственный проект6)2* |  |  |
| 1.1. | *(указывается наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, на достижение которых влияет национальный проект10 / показатель государственной программы6)2* |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение паспортов проектов | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение*  |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение*  | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания*  |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки**Указывается:** *влияние изменений на достижение проекта;*
* *влияние на достижение НЦР.*
 |

3. Изменение показателей проекта1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта1 | Уровень показателя6 | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак реализации в субъекте РФ12 | Информа-ционная система (источник данных) | Тип изме-нения | Категория изме-нения4 | Связь с государствен-ной программой18  |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1. | *(указывается наименование общественно значимого результата5,10 (далее* – *ОЗР) / задачи, не являющейся ОЗР (далее – задачи) / задачи, определенной в паспорте государственной программы6)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | *(указывается наименование показателя ОЗР / показателя задачи / показателя задачи, определенной в паспорте государственной программы)2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение паспортов проектов, заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение, заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки**Указывается:** *необходимость корректировки параметров иных проектов, включая национальный проект;*
* *необходимость пересмотра распределения по субъектам Российской Федерации (если показатель реализуется регионами);*
* *необходимость корректировки методик расчета показателей.*
 |

4. Изменение структуры национального проекта10

| № п/п | Наименование федеральных проектов, входящих в состав национального проекта | Сроки реализации | Куратор федерального проекта | Руководитель федерального проекта | Тип изменения | Категория изменения4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата начала | дата окончания | ФИО | должность | ФИО | должность |
| 1. | *(полное наименование федерального проекта)2*  | *(краткое наименование)2* |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение  | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение*  |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки**Указывается влияние изменений на достижение проекта.* |

4.1. Федеральный проект *(краткое наименование федерального проекта)*10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект | Тип изменения | Категория изменения4 |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР или задачи, достижение (выполнение) которых осуществляется в рамках федерального проекта)*2 |  |  |
| 1.1 | *(указывается наименование показателя ОЗР, задачи)*2 |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение  | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение*  |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документовоснования* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки**Указывается:** *влияние изменений на достижение проекта;*
* *влияние на другие проекты.*
 |

5. Изменение помесячного плана достижения показателей проекта в *(указывается год)* году6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта6 | Уровень показа-теля | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец *(указы-вается* *год)* года | Тип изменения | Категория изменения4 |
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР5 / задачизадачи, определенной в паспорте государственной программы6)* |  |  |
| 1.1. | *(указывается наименование показателя ОЗР / показателя задачи / показателя задачи, определенной в паспорте государственной программы)2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение*  |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение*  | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки**Указывается влияние изменений на достижение проекта.* |

6. Изменение мероприятий (результатов) проекта6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ11 | Единица измере-ния(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Тип меро-приятия (ре-зуль- тата) | Связь с показателем ведомст-венного проекта11 | Связь с показателем нацио-нальной цели развития РФ6 | Приз-нак финан-сового обеспе-чения14 | Признак реализации в субъекте РФ12  | Тип измене-ния | Категория изменения4 |
| значе-ние | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР / задачи/ задачи, определенной в паспорте государственной программы)* |  |  |
| 1.1. | *(Автоматичес-кое заполнение наименования мероприятия (результата) проекта, направленного на достижение ОЗР5/ выполнение задачи/ задачи, определенной в паспорте государственной программы6)2* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | *Автоматичес-кое заполнение наименования параметра характеристики мероприятия (результата)* | - |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  | *-* |
| 1.2. | *(Автоматичес-кое заполнение наименования мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы, необходимого для достижения ОЗР5 / выполнения задачи/задачи, определенной в паспорте государственной программы6)2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 1.2.1. | *Автоматичес-кое заполнение наименования параметра характеристики мероприятия (результата)* | - |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  | *-* |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение паспортов проектов, предложение на добавление (изменение) записи Справочника мероприятий (результатов), заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение, предложения на добавление (изменение) записи Справочника мероприятий (результатов), заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение*  | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки**Указывается:** *влияние на другие проекты;*
* *влияние на достижение НЦР;*
* *необходимость корректировки связанных показателей;*
* *необходимость корректировки связанных мероприятий (результатов);*
* *необходимость пересмотра распределения по субъектам Российской Федерации (если реализуется регионами);*
* *необходимость корректировки финансового обеспечения (если мероприятие (результат) денежный);*
* *необходимость корректировки плана реализации.*
 |

7.  Изменение финансового обеспечения реализации проекта1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта / мероприятия (результата) проекта, источника финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) (+/-) | Всего(тыс. рублей) (+/-) | Тип изменения | Категория изменения4 |
| N | N+1 | … | N+n |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР5 / задачи/ задачи, определенной в паспорте государственной программы6)* |  |  |
| 1.1 | *(указывается наименование федерального проекта10 / мероприятия (результата) проекта6 код направления расходов федерального бюджета15 всего)2* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | *в том числе:**межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. | *из них:**бюджетам субъектов Российской**Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | *бюджетам государственных**внебюджетных фондов* *Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1. | *в том числе:* *бюджету Фонда пенсионного и* *социального страхования Российской* *Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2. | *бюджету Федерального фонда**обязательного медицинского**страхования* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *в том числе: межбюджетные**трансферты* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1. | *из них: федеральному бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2. | *бюджетам субъектов Российской**Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3 | *бюджетам территориальных**государственных внебюджетных**фондов (бюджетам территориальных**фондов обязательного медицинского**страхования)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | *в том числе:* *межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1. | *из них:* *федеральному бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2. | *бюджетам государственных**внебюджетных фондов Российской**Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | *в том числе**бюджету Фонда пенсионного и* *социального страхования Российской* *Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.2. | *бюджету Федерального фонда**обязательного медицинского**страхования* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3. | *бюджетам территориальных**государственных внебюджетных**фондов (бюджетам**территориальных фондов**обязательного медицинского**страхования)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.4. | *местным бюджетам* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.5. | *иным бюджетам субъектов**Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | *в том числе:* *межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1. | *из них: бюджетам субъектов**Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.2. | *бюджетам государственных**внебюджетных фондов Российской**Федерации (бюджету Федерального**фонда обязательного медицинского**страхования)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | *в том числе:* *средства Фонда национального**благосостояния* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ10 / ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ / ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ6: |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе:* *средства Фонда национального благосостояния* |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение, заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение, заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки**Указывается:** *влияние изменений на финансовое обеспечение других проектов (в случае изменения финансового обеспечения проекта в целом);*
* *влияние изменений на помесячный план исполнения федерального бюджета (в случае изменения финансового обеспечения по текущему году);*
* *влияние изменений на выполнение показателей / мероприятий (результатов) проекта;*
* *внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета.*
 |

8. Изменение помесячного плана исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации проекта в *(указывается год)* году6

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец *(указывается год)* года (тыс. рублей)2 | Тип изменения | Категория изменения4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | Июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР5/ задачи / задачи, определенной в паспорте государственной программы6)* |  |  |
| 1.1. | *(указывается наименование мероприятия (результата)6)2*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение  | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение*  |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение*  | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки**Указывается влияние изменений на достижение проекта.* |

9. Изменение дополнительной информации

*(указывается информация, которая подлежит добавлению, замене, исключению)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Новая редакция | Тип изменения | Категория изменения |
|  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение паспортов проектов | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение*  |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение*  | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки**Указывается влияние изменений на достижение проекта.* |

10. Изменение плана реализации проекта6

| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки / объекта мероприятия (результата)11 | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответст-венный исполни-тель | Адрес (в соот-ветствии с ФИАС)11 | Мощность объекта11 | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)11 | Вид и характеристика подтверждающего документа | Инфор-мацио-нная система (источ-ник данных) | Тип изменения | Категория изменения4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окон-чание | предшест-венники | после-дователи | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значе-ние | Всего | из них федера-льный бюджет |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР5 / задачи / задачи, определенной в паспорте государственной программы6)* |
| 1.1. | *(указывается мероприятие (результат) проекта, мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программ6)2* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | *(указывается мероприятие (результат) проектав \_\_\_\_году реализации11)2* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | *(указывается контрольная точка мероприятия (результата) проекта, мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы6)2* | *-* |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | *(указывается объект мероприятия (результата) проекта11)2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | *(указывается контрольная точка объекта мероприятия (результата) проекта11)2* | *-* |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение  | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение*  |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение*  | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки**Указывается:** *влияние на другие проекты*
* *необходимость корректировки финансового обеспечения (при изменении плана реализации денежного мероприятия (результата))*
* *влияние изменений на выполнение мероприятий (результатов) проекта*
 |

11. Изменение показателей проекта по субъектам Российской Федерации12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год | Тип изменения | Категория изменения4 |
| значение | Год | N | N+1 | … | N+n |
| *(показатель уровня национального проекта5)* |  |  |
| *(федеральный округ)* |  |  |
| *(субъект Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(показатель уровня федерального проекта 12)* |  |  |
| *(федеральный округ)* |  |  |
| *(субъект Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение  | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение*  |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение*  | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировк**Указывается влияние изменений на достижение показателей федерального проекта*  |

12. Изменение мероприятий (результатов) проекта по субъектам Российской Федерации12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год | Тип изменения | Категория изменения4 |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1. | *Указывается наименование ОЗР или задачи* |  |  |
| 1.1. | *Указывается наименование мероприятия (результата) федерального проекта2* |  |  |
| Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(указывается наименование федерального округа)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(указывается наименование субъекта Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение  | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение*  |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение*  | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки**Указывается влияние изменений на достижение мероприятий (результатов)* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1Здесь и далее указывается проект (национальный проект (программа) (далее – национальный проект) / федеральный проект / ведомственный проект).

2 Здесь и далее приводится новая редакция изменяемых параметров паспорта национального проекта / федерального проекта / ведомственного проекта в случае их добавления или изменения. В случае удаления параметра паспорта проекта приводится его действующая редакция.

3 Здесь и далее указывается тип изменения (добавление, изменение, удаление, присвоен статус "Не будет достигнут").

4 Здесь и далее присваивается в системе "Электронный бюджет" при формировании единого запроса на изменение, не подлежит отражению в печатной форме единого запроса на изменение.

5 Заполняется только федерального проекта, входящего в состав национального проекта.

6 Заполняется для федерального и ведомственного проекта.

7 Здесь и далее заполняется автоматически.

8 Здесь и далее указываются номера подготовленных взаимосвязанных единых запросов на изменение (при наличии).

9 Здесь и далее заполняется автоматически в системе "Электронный бюджет" на основании соответствующей информации из предложений на изменение, включенных в единый запрос на изменение.

10 Заполняется только для национального проекта.

11 Заполняется только для ведомственного проекта.

12Заполняется только для федеральных проектов

13 Указывается описательная и структурированная части характеристики мероприятия (результата), которая включает в себя: параметры характеристики - наименование дополнительных количественных параметров, которым должно соответствовать мероприятие (результат; единица измерения параметра (параметров) характеристики; значение параметра (параметров) характеристики по годам реализации. Структурированная части характеристики мероприятия (результата) заполняется в системе "Электронный бюджет" на основании справочника параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов) по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и подлежит включению в печатную форму.

14 Указывается информация о наличии финансового обеспечения: «Денежный с привлечением средств федерального бюджета (ФБ)», «Денежный без привлечения средств федерального бюджета (ФБ)» и «Безденежный».

14 Если мероприятие (результат) предусматривает финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета, то после наименования мероприятия (результата) в скобках указывается код направления расходов федерального бюджета.

16 Необходимость корректировки взаимосвязанных параметров предзаполняется автоматически с возможностью ручной корректироваки на основании информации о взаимосвязанных изменениях по мере в ввода в эксплуатацию компонентов системы "Электронный бюджет".

17 Указывается количество субъектов, в которых реализуется соответствующее мероприятие (результат).

18 Указывается наименование одной государственной программы, вклад в которую обеспечивает показатель – для федеральных проектов, реализуемых в составе двух и более государственных программ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку внесения изменений

в национальные проекты (программы), федеральные проекты и ведомственные проекты

 УТВЕРЖДЕН

руководителем федерального проекта

(от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

**Е Д И Н Ы Й З А П Р О С Н А И З М Е Н Е Н И Е**

**Раздел "Изменение дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта
<Наименование федерального проекта>1"**

**№**2 **\_\_\_\_\_\_**

1. Изменение финансового обеспечения реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации, источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) (+/-)3 | Всего(тыс. рублей) | Тип изменения4 |
| N | N+1 | … | N+n |
| *(федеральный округ), в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| *(субъект Российской Федерации)*, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1В случае если изменения, затрагивают отдельные разделы дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта, иные разделы формы единого запроса на изменение(которыми не вносятся изменения) не заполняются и в запрос на изменение не включаются.

2 В номере единого запроса на изменение помимо порядкового номера автоматически указывается версия единого запроса на изменение.

3 Приводится изменение объемов финансового обеспечения по отношению к действующей редакции.

4Здесь и далее: указывается тип изменения (добавление, изменение, удаление

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку внесения изменений

в национальные проекты (программы), федеральные проекты и ведомственные проекты

**П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А**

**к разделу единого запроса на изменение "Изменение паспорта проекта <Наименование проекта>1"**

**№** **от** \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изменяемые разделы паспорта проекта2 | [ ]  1. Основные положения [ ]  2. Влияние на достижение национальных целей развития РФ / показателей государственной программы[ ]  3. Показатели[ ]  4. Помесячный план достижения показателей[ ]  5. Мероприятия (результаты)[ ]  6. Финансовое обеспечение | [ ]  7. Помесячный план исполнения федерального бюджета[ ]  8. Дополнительная информация[ ]  9. План реализации[ ]  10. Показатели по субъектам РФ[ ]  11. Мероприятия (результаты) по субъектам РФ |
| Внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета  | [ ]  Да [ ]  Нет |
| Рассмотрение заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями | *(перечень заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций)19* |  |  |
| Рассмотрение руководителями и участниками иных проектов | *(перечень руководителей федеральных проектов/ведомственных проектов, участников проектов, согласование с которыми обязательно в случае изменения параметров проектов, реализация которых осуществляется такими участниками)19* |  |  |
| Требуется согласование с ответственным исполнителем государственной программы | [ ]  Да [ ]  Нет |  |  |
| Требуется получение заключения общественно-экспертного совета | [ ]  Да [ ]  Нет |  |  |
| Требуется получение позиции комиссий Государственного Совета Российской Федерации3 |  [ ]  Да [ ]  Нет |  |  |
| Требуется согласование Министерства экономического развития Российской Федерации | [ ]  Да [ ]  Нет |  |  |
| Требуется согласование Министерства финансов Российской Федерации | [ ]  Да [ ]  Нет |  |  |
| Требуется согласование коллегии Военно-промышленной комиссии | [ ]  Да [ ]  Нет |  |  |

1. Изменение основных положений проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Изменяемый параметр раздела | Действующая редакция4 | Новая редакция5 |
| 1. | Наименование национального проекта6 |  |  |
| 2. | Краткое наименование проекта |  |  |
| 3. | Срок реализации проекта | Дата начала |  |  |
| Дата окончания |  |  |
| 4. | Куратор проекта | ФИО |  |  |
| Должность |  |  |
| 5. | Руководитель проекта | ФИО |  |  |
| Должность |  |  |
| 6. | Администратор проекта | ФИО |  |  |
| Должность |  |  |
| 7. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы6 | 1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации7 |  |  |
| Направление (подпрограмма) государственной программы7 |  |  |
| 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации |  |  |
| Направление (подпрограмма) государственной программы |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений8

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение 9 | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение 10 | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение*  |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение11* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки18.**Указывается влияние изменений на достижение проекта.* |

2. Изменение влияния на достижение национальных целей развития Российской Федерации12 / показателей государственной программы7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Национальные цели и целевые показатели,на достижение которых влияет национальный проект12/ Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный / ведомственный проект7 | Действующая редакция | Новая редакция |
| 1. | *(указывается наименование национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, на достижение которых влияет национальный проект12 / наименование показателя государственной программы, на достижение которого влияет федеральный проект / ведомственный проект7)* |  |  |
| 1.1. | *(указывается наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, на достижение которых влияет национальный проект12 / показатель государственной программы7)* |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение  | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение*  |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение*  | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки**Указывается:** *влияние изменений на достижение проекта;*
* *влияние на достижение НЦР.*
 |

3. Изменение показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показа-теля | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак реализации в субъекте РФ14 | Информационная система (источник данных) | Связь с государственной программой20 |
| значение |  год | N | N+1 | … | N+n |
| 1. | *(указывается наименование общественно значимого результата 6,12 (далее* – *ОЗР) / задачи, не являющейся ОЗР (далее – задачи) / задачи, определенной в паспорте государственной программы7)* |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1. | Действующая редакция  | *(указывается наименование показателя ОЗР6,12 / показателя задачи / показателя задачи, определенной в паспорте государственной программы / дополнительного показателя7)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией  |  *(указывается разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | **-** | **-** |  | **-** |  |  |  |  |  | **-** |  |
| Новая редакция  | *(указывается наименование показателя ОЗР6,12 / показателя задачи / показателя задачи, определенной в паспорте государственной программы / дополнительного показателя7)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение, заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение,* заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение*  | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.**Указывается:** *необходимость корректировки параметров иных проектов, включая национальный проект;*
* *необходимость пересмотра распределения по субъектам Российской Федерации (если показатель реализуется регионами);*
* *необходимость корректировки методик расчета показателей.*
 |

4. Изменение структуры национального проекта12

| № п/п | Наименование федеральных проектов, входящих в состав национального проекта | Сроки реализации | Куратор федерального проекта | Руководитель федерального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата начала | дата окончания | ФИО | должность | ФИО | должность |
| 1. | Действующая редакция | *(полное наименование федерального проекта)* |  |  |  |  |  |  |
| *(краткое наименование)* |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция | *(полное наименование федерального проекта)* |  |  |  |  |  |  |
| *(краткое наименование)* |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение паспортов проектов | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение*  |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение*  | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.**Указывается влияние изменений на достижение проекта.* |

4.1. Федеральный проект *(краткое наименование федерального проекта)* 12

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект |
|
| 1. | *(указывается наименование ОЗР или задачи, достижение (выполнение) которых осуществляется в рамках федерального проекта)* |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1 |  *(указывается наименование показателя ОЗР, задачи)* |
| Действующая редакция  |  |
| Новая редакция |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение  | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение*  |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение*  | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.**Указывается:** *влияние изменений на достижение проекта;*
* *влияние на другие проекты.*
 |

5.Изменение помесячного плана достижения показателей проекта в *(указывается год)* году*7*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта*7* | Уровень показа-теля | Единица изме-рения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец *(указы-вается* *год)* года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР 6/ задачи / задачи, определенной в паспорте государственной программы7)*  |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1. | Действующая редакция | *(указывается наименование показателя ОЗР6 / показателя задачи / показателя задачи, определенной в паспорте государственной программы / дополнительного показателя7)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разница между действующей и новой редакцией | *(указывается разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | *-* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая редакция  | *(указывается наименование показателя ОЗР6 / показателя задачи / показателя задачи, определенной в паспорте государственной программы / дополнительного показателя7)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение  | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение*  |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение*  | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.**Указывается влияние изменений на достижение проекта.* |

6. Изменение мероприятий (результатов) проекта и параметров характеристики мероприятия (результата)7

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование государственной программы13и ее структурного элемента | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак финан-сового обеспечения17 | Признак реали-зации в субъекте РФ14 | Тип резу-льтата | Связь с показателем ведомственного проекта13 | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации*7* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значе-ние |  год | N | N+1 | … | N+n |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР 6/ задачи / задачи, определенной в паспорте государственной программы7)* |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1. | Действующая редакция  | *(указывается наименование мероприятия (результата) проекта, направленного на достижение ОЗР6 / выполнение задачи / задачи, определенной в паспорте государственной программы7)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *(указывается разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | **--** | **--** |  | **--** |  |  |  |  | **--** |  | **--** | **--** | **--** |
| Новая редакция | *(указывается наименование мероприятия (результата) проекта, направленного на достижение ОЗР6 / выполнение задачи / задачи, определенной в паспорте государственной программы7* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Действующая редакция  | *(указывается наименование параметра характеристики мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *(указывается разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция | *(указывается наименование параметра характеристики мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение паспортов проектов, заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение,* заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение*  | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа*  |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.**Указывается:** *влияние на другие проекты;*
* *влияние на достижение НЦР;*
* *необходимость корректировки связанных показателей;*
* *необходимость корректировки связанных мероприятий (результатов);*
* *необходимость пересмотра распределения по субъектам Российской Федерации (если реализуется регионами);*
* *необходимость корректировки финансового обеспечения (если мероприятие (результат) денежный);*
* *необходимость корректировки плана реализации.*
 |

7. Изменение финансового обеспечения реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта / мероприятия (результата) проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)  | Всего(тыс. рублей) |
| N | N+1 | … | N+n |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР 6/ задачи / задачи, определенной в паспорте государственной программы7)* |
| 1.1. | *(указывается наименование федерального проекта12, мероприятия (результата) проекта7, код направления расходов федерального бюджета)16, всего)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет, всего  | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | *в том числе:**межбюджетные трансферты* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница междудействующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. | *из них:**бюджетам субъектов**Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | *бюджетам государственных**внебюджетных фондов**Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1. | *в том числе: бюджету* *Фонда пенсионного и* *социального страхования* *Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2. | *бюджету Федерального**фонда обязательного**медицинского страхования* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов, всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | *в том числе:*межбюджетные трансферты | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1. | *из них: федеральному бюджету* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2. | *бюджетам субъектов**Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3 | *бюджетам**территориальных**государственных**внебюджетных фондов**(бюджетам**территориальных фондов**обязательного медицинского**страхования)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего  | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | *в том числе:**межбюджетные трансферты* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1. | *из них: федеральному бюджету* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2. | *бюджетам государственных**внебюджетных фондов**Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | *в том числе бюджету**Фонда пенсионного и* *социального страхования* *Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.2. | *бюджету Федерального**фонда обязательного**медицинского**страхования* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3. | *бюджетам**территориальных**государственных**внебюджетных фондов**(бюджетам**территориальных**фондов обязательного**медицинского**страхования)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.4. | *местным бюджетам* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.5. | *иным бюджетам субъектов Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинскогострахования), всего  | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | *в том числе:**межбюджетные трансферты* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1. | *из них: бюджетам субъектов**Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.2. | *бюджетам государственных**внебюджетных фондов**Российской Федерации**(бюджету Федерального**фонда обязательного**медицинского страхования)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Внебюджетные источники, всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | *в том числе:**средства Фонда национального благосостояния* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2. | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ12 / ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ / ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ7 | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| в том числе:федеральный бюджет | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| *в том числе:**средства Фонда национального благосостояния* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение паспортов проектов, заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение, заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества* |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.**Указывается:** *влияние изменений на финансовое обеспечение других проектов (в случае изменения финансового обеспечения по проекту в целом);*
* *влияние изменений на помесячный план исполнения федерального бюджета (в случае изменения финансового обеспечения по текущему году);*
* *влияние изменений на выполнение показателей/мероприятий (результатов) проекта;*
* *внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета.*
 |

8. Изменение помесячного плана исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренныхна финансовое обеспечение реализации проекта в *(указывается год)* году7

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)[[1]](#footnote-2)  | Всего на конец *(указывается год)* года (тыс. рублей)3 |
| --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР 6/ задачи / задачи, определенной в паспорте государственной программы7\*)* |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1. | *(указывается наименование мероприятия (результата)7)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действующая редакция  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ7: |
| Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение  | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение*  |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение*  | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.**Указывается влияние изменений на достижение проекта.* |

9. Изменение дополнительной информации

|  |  |
| --- | --- |
| Действующая редакция | Новая редакция |
|  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение паспортов проектов | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров единых взаимосвязанных запросов на изменение*  |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение*  | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа,* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.**Указывается влияние изменений на достижение проекта.* |

10. Изменение плана реализации проекта7

| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки / объекта мероприятия (результата)*13* | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес (в соот-ветствии с ФИАС)13 | Мощность объекта13 | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)13 | Вид и характеристика подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окон-чание | предшест-венники | после-дователи | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значе-ние | Всего | из них федера-льный бюджет |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР 6/ задачи, не являющейся ОЗР / задачи, определенной в паспорте государственной программы7)* |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1. | Действующая редакция | *(указывается мероприятие (результат) проекта, иного структурного элемента государственной программы7)* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *(указывается разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | *-* |  |  | **-** | **-** |
| Новая редакция | *(указывается мероприятие (результат) проекта, иного структурного элемента государственной программы7)* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 1.1. | Действующая редакций | *(указывается мероприятие (результат) проекта13 в \_\_\_\_ году реализации)* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *(указывается разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | - | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | *-* | *-* |
| Новая редакция | *(указывается мероприятие (результат) проекта13 в \_\_\_\_ году реализации)*  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Действующая редакция  | *(указывается контрольная точка мероприятия (результата) проекта, иного структурного элемента государственной программы7)* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| Новая редакция | *(указывается контрольная точка мероприятия (результата) проекта, иного структурного элемента государственной программы7)* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| Действующая редакция | *(указывается объект мероприятия (результата) проекта13)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Разница между действующей и новой редакцией | *(указывается разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | - | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |  | *-* | *-* |
| Новая редакция | *(указывается объект мероприятия (результата) проекта13)*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действующая редакция | *(указывается контрольная точка объекта мероприятия (результата) проекта13)*  | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| 1.1.1.1.1. | Новая редакция | *(указывается контрольная точка объекта мероприятия (результата) проекта13)* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение паспортов проектов | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров единых взаимосвязанных запросов на изменение*  |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение*  | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа,* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.**Указывается:* * *влияние на другие проекты;*
* *необходимость корректировки финансового обеспечения (при изменении плана реализации денежного мероприятия (результата));*
* *влияние изменений на выполнение мероприятий (результатов) проекта.*
 |

11. Изменение показателей проекта по субъектам Российской Федерации14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Субъект Российской Федерации | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
|  | *Указывается наименование показателя федерального проекта*  |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
|  | *(федеральный округ)* | Действующая редакция | - | - |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - | - |  |  |  |  |
| Новая редакция | - | - |  |  |  |  |
|  | *(субъект Российской Федерации)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  | *-* |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
| *Необходимость повторного изменения* |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение  | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение*  |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается краткое описание ситуации, в соответствии с которой вносятся изменения*  | *Указываются реквизиты обосновывающих документов*  |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.**Указывается влияние изменений на достижение показателей федерального проекта*  |

12. Изменение мероприятий (результатов) проекта по субъектам Российской Федерации14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1. | *Указывается наименование ОЗР / задачи* |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1. | *Указывается наименование мероприятия (результата) федерального проекта* |
| Действующая редакция |  |
| Новая редакция |  |
| 1.1.1. | Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) |
| Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Всего по Российской Федерации |
| Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *(указывается наименование федерального округа)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1. | *(указывается наименование субъекта Российской Федерации)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |

 Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение  | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение  | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение*  |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса*  | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа,* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа*  |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.**Указывается влияние изменений на достижение мероприятий (результатов).* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Информация, содержащаяся в действующей редакции паспорта национального проекта/федерального проекта/ведомственного проекта, а также в едином запросе на изменение паспорта соответствующего проекта, в пояснительной записке заполняется автоматически с использованием системы "Электронный бюджет".

2В случае если изменения, вносимые в национальный проект/федеральный проект/ведомственный проект, затрагивают отдельные разделы паспорта соответствующего проекта, иные разделы пояснительной записки к разделам единого запроса на изменение (в которые не вносятся изменения) не заполняются и в пояснительную записку не включаются.

3 Получение позиции комиссий Государственного Совета Российской Федерации необходимо в случае, если изменения влекут за собой корректировку показателей, мероприятий (результатов) и финансового обеспечения региональных проектов, а также предполагающие корректировку значений показателей, которые характеризуют достижение национальных целей субъектами Российской Федерации и определены указами Президента Российской Федерации.

4 Здесь и далее отражаются параметры действующей редакции паспорта проекта, учитывающие все утвержденные изменения на момент формирования настоящего единого запроса на изменение.

5 Здесь и далее: отражаются параметры действующей редакции паспорта проекта с учетом изменений, предусмотренных настоящим единым запросом на изменение.

6 Заполняется только для федерального проекта, входящего в состав национального проекта.

7 Заполняется для федерального проекта и ведомственного проекта.

8 Здесь и далее заполняется на основании единого запроса на изменение.

9 Здесь и далее заполняется автоматически.

10 Здесь и далее указываются номера подготовленных взаимосвязанных единых запросов на изменение (при наличии).

11 Здесь и далее заполняется из справочника оснований формирования предложение на изменение паспортов проектов, единых запросов на изменение, сформированного в системе "Электронный бюджет".

12 Заполняется только для национального проекта.

13 Только для ведомственного проекта.

14 Только для федерального проекта.

15 Указывается описательная и структурированная части характеристики мероприятия (результата), которая включает в себя: параметры характеристики - наименование дополнительных качественных и (или) количественных параметров, которым должен соответствовать мероприятие (результат), в том числе мощность объектов мероприятий (результатов); единица измерения параметра (параметров) характеристики; значение параметра (параметров) характеристики по годам реализации. Структурированная части характеристики мероприятия (результата) заполняется в системе "Электронный бюджет" на основании справочника параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов) по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и подлежит включению в печатную форму.

16 Если мероприятие (результат) предусматривает финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета, то после наименования мероприятия (результата) в скобках указывается код направления расходов федерального бюджета.

17 Указывается информация о наличии финансового обеспечения: «Денежный с привлечением средств федерального бюджета (ФБ)», «Денежный без привлечения средств федерального бюджета (ФБ)» и «Безденежный».

18 Необходимость корректировки взаимосвязанных параметров предзаполняется автоматически с возможностью ручной корректировки на основании информации о взаимосвязанных изменениях по мере в ввода в эксплуатацию компонентов системы "Электронный бюджет".

19 Не указываются заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации, согласовавшие предложения на изменения, включенные в настоящий единственный запрос на изменение.

20 Указывается наименование одной государственной программы, вклад в которую обеспечивает показатель – для федеральных проектов, реализуемых в составе двух и более государственных программ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Порядку внесения изменений

в национальные проекты (программы), федеральные проекты и ведомственные проекты

**П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А**

к разделу единого запроса на изменение "Изменение дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта <Наименование федерального проекта>

№\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_

1. Изменение финансового обеспечения реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации, источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| N | N+1 | … | N+n |
| *(федеральный округ), в том числе* |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) *(указывается наименование)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) *(указывается наименование)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| *(субъект Российской Федерации), в том числе:* |
| федеральный бюджет | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) *(указывается наименование)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) *(указывается наименование)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |

1. Заполняется автоматически на основании сведений, внесенных главным распорядителем средств федерального бюджета в системе «Электронный бюджет» [↑](#footnote-ref-2)