## Титульный
Контроль исполнения поручений
<ДД.ММ.ГГГГ>
Статус исполнения поручений по уровням:
Уровень поручения |  | Риски выполнения поручений
1. Контроль исполнения поручений протоколов Проектного комитета по "Наименование национального проекта"
2.Контроль исполнения документов и поручений в ведомственном проектном офисе
3. Контроль исполнения внутренних поручений ведомственного проектного офиса
Общее количество незакрытых поручений по исполнителям (для учета нагрузки):
ФИО | (1) Проектный комитет | (2) ВПО-Внешние | (3) ВПО-Внутренние
Орлов О.О. | 3 | 0 | 0
Петров П.П. | 0 | 0 | 0
Смирнов С.С. | 0 | 1 | 0
Соколов В.В. | 0 | 1 | 0
Фёдоров А.А. | 0 | 0 | 1
Волков И.И. | 0 | 0 | 1
ФИО 7 | 0 | 0 | 0
ФИО 8 | 0 | 0 | 0
ФИО 9 | 0 | 0 | 0
ФИО 10 | 0 | 0 | 0
ФИО 11 | 0 | 0 | 0
ФИО 12 | 0 | 0 | 0
ФИО 13 | 0 | 0 | 0
ФИО 14 | 0 | 0 | 0
ФИО 15 | 0 | 0 | 0
ФИО 16 | 0 | 0 | 0
ФИО 17 | 0 | 0 | 0
ФИО 18 | 0 | 0 | 0
ФИО 19 | 0 | 0 | 0
ФИО 20 | 0 | 0 | 0

## Поручения
Дата отчета |  | 2019-11-26
№ | Номер поручения | Уровень | Риск выполнения | Наименование вопроса | Ответственный от ДПД/ЦПМ | Срок | Прогноз/Факт | Статус | Комментарий о ходе исполнения
1 |  | (1) Проектный комитет | 2 |  | Орлов О.О. | 2018-12-30 | 2019-03-31 | В работе, просрочка | Вопрос вынесен…
2 |  | (1) Проектный комитет | 0 |  | Орлов О.О. | 2019-04-01 | 2019-04-01 | Возвращено на доработку | …
3 |  | (1) Проектный комитет | 1 |  | Орлов О.О. | 2019-03-01 | 2019-04-01 | В работе | Существуют риски…
4 |  | (2) ВПО-Внешние | 0 |  | Петров П.П. | 2019-01-16 | 2019-01-16 | Выполнено | Выполнено. ХХХ
5 |  | (2) ВПО-Внешние | 0 |  | Петров П.П. | 2019-01-23 | 2019-01-23 | Выполнено | Выполнено. ХХХ
6 |  | (2) ВПО-Внешние | 1 |  | Смирнов С.С. | 2019-03-31 | 2019-03-31 | В работе | Существуют риски…
7 |  | (2) ВПО-Внешние | 0 |  | Соколов В.В. | 2019-03-01 | 2019-03-01 | В работе | В работе…
8 |  | (3) ВПО-Внутренние | 1 |  | Фёдоров А.А. | 2019-01-31 | 2019-01-31 | В работе | Существуют риски…
12 |  | (3) ВПО-Внутренние | 1 |  | Волков И.И. | 2018-09-01 | 2018-09-01 | В работе | Существуют риски…

## Сводная (hidden)
Уровень | Зеленое | Желтое | Красное
(4) ДПД-Внутренние | 0 | 0 | 0
(3) ВПО-Внутренние | 0 | 2 | 0
(2) ВПО-Внешние | 1 | 1 | 0
(1) Проектный комитет | 1 | 1 | 1

## Справочник (hidden)
Уровень поручения | Описание | Индикатор | Описание | Cтатус выполнения | Описание | Исполнитель ФИО | Курирующий заместитель в ДПД | Неделя | Год | Даты недель | Дата начала | Дата окончания
(1) Проектный комитет | контроль поручений протоколов Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам | 2 | "Красный" - отклонение критично | В работе |  |  |  | 43 | 2016 | 24.10 - 30.10
(2) ВПО-Внешние | контроль поручений протоколов президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам | 1 | "Желтый" - отклонение не критично | В работе, просрочка |  |  |  | 44 | 2016 | 31.10 - 06.11
(3) ВПО-Внутренние | контроль исполнения документов и поручений в Департаменте проектной деятельности | 0 | "Зеленый" - отклонение отсутствует | Возвращено на доработку |  |  |  | 45 | 2016 | 07.11 - 13.11
(4) ДПД-Внутренние | контроль исполнения внутренних поручений Департамента проектной деятельности |  |  | Выполнено |  |  |  | 46 | 2016 | 14.11 - 20.11
[8 empty] | 47 | 2016 | 21.11 - 27.11
[8 empty] | 48 | 2016 | 28.11 - 04.12
[8 empty] | 49 | 2016 | 05.12 - 11.12
[8 empty] | 50 | 2016 | 12.12 - 18.12
[8 empty] | 51 | 2016 | 19.12 - 25.12
[8 empty] | 52 | 2016 | 26.12 - 01.01
[8 empty] | 1 | 2017 | 02.01 - 08.01
[8 empty] | 2 | 2017 | 09.01 - 15.01
[8 empty] | 3 | 2017 | 16.01 - 22.01
[8 empty] | 4 | 2017 | 23.01 - 29.01
[8 empty] | 5 | 2017 | 30.01 - 05.02
[8 empty] | 6 | 2017 | 06.02 - 12.02
[8 empty] | 7 | 2017 | 13.02 - 19.02
[8 empty] | 8 | 2017 | 20.02 - 26.02
[8 empty] | 9 | 2017 | 27.02 - 05.03
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017