Приложение № 1 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности

**Порядок**

**разработки национальных проектов (программ), федеральных проектов**

**и ведомственных проектов**

I. Разработка национального проекта

1. Национальный проект (программа) (далее - национальный проект) разрабатывается с учетом следующих подходов:

а) отражение в национальном проекте национальных целей и их целевых показателей, на достижение которых влияет национальный проект;

б) включение в национальный проект ОЗР и (или) задач, не являющихся ОЗР (далее – задача), достижение которых осуществляется в рамках национального проекта, и их показателей;

в) включение в паспорт национального проекта показателей, содержащихся в справочнике показателей национальных проектов, государственных программ Российской Федерации (далее – государственных программ) и их структурных элементов, определенном пунктом 151 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г.
№ 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее соответственно – справочник показателей, положение о проектной деятельности);

г) детализация значений показателей национального проекта по годам реализации национального проекта вплоть до года достижения целевых значений показателей;

д) определение в национальных проектах перечня федеральных проектов, направленных на достижение ОЗР, задач и их показателей (далее – федеральный проект, входящий в состав национального проекта);

е) отражение ОЗР, задачи и их показателей в одном федеральном проекте или отражение ОЗР и их показателей в нескольких федеральных проектах, входящих в состав одного национального проекта;

ж) отражение в национальных проектах финансового обеспечения их реализации по федеральным проектам, входящим в состав национального проекта, и годам реализации с указанием источников финансирования.

з) недопустимость включения в паспорта национальных проектов параметров, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, и (или) сведения конфиденциального характера.

2. Реализация национального проекта обеспечивается путем реализации соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта.

II. Разработка федерального проекта

3. Разработка федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов (далее при совместном упоминании - федеральный проект) осуществляется с учетом следующих подходов:

а) отражение в федеральном проекте влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей национальных целей развития Российской Федерации (для федеральных проектов, выполняемых в интересах обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности, а также в сфере оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации - при необходимости);

б) включение в федеральный проект мероприятий (результатов), реализация которых обеспечивает достижение (выполнение) ОЗР, задач и их показателей (далее – мероприятия (результаты) федерального проекта);

в) включение в паспорт федерального проекта показателей, содержащихся
в справочнике показателей;

г) включение в паспорт федерального проекта задач и показателей, определенных в паспортах государственных программ (комплексных программ) Российской Федерации (далее - государственная программа), на достижение которых влияет федеральный проект (для федеральных проектов, реализуемых в составе государственных программ);

д) обеспечение соответствия задач и показателей федерального проекта, указанных в подпункте "г" настоящего пункта, задачам и показателям, определенным в паспорте государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект;

е) аналитическое отражение в федеральном проекте мероприятий (результатов) иных структурных элементов государственных программ (далее – мероприятия (результаты) иных структурных элементов), необходимых для достижения ОЗР, задач и их показателей;

ж) планирование значений мероприятий (результатов) федерального проекта по годам реализации вплоть до года достижения целевых значений мероприятий (результатов) и (или) показателей федерального проекта;

з) отражение в федеральном проекте финансового обеспечения его реализации по мероприятиям (результатам) федерального проекта и годам реализации с указанием источников финансирования;

и) автоматическое1формирование по федеральному проекту ежегодно уточняемого помесячного плана исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта (на основании сведений, внесенных главными распорядителями средств федерального бюджета в системе "Электронный бюджет");

к) формирование по федеральному проекту ежегодно уточняемого плана реализации федерального проекта, включающего мероприятия (результаты) такого федерального проекта, мероприятия (результаты) иных структурных элементов (при необходимости), необходимые для достижения (выполнения) ОЗР и (или) задачи, соответствующие им контрольные точки, с указанием взаимосвязи между мероприятиями (результатами) и взаимосвязи между контрольными точками;

л) определение в плане реализации федерального проекта контрольных точек, детализирующих и подтверждающих достижение мероприятий (результатов) федерального проекта;

м) планирование мероприятий (результатов) федерального проекта и контрольных точек с учетом порядка применения типов мероприятий (результатов), типов контрольных точек и параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов) федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, определенного в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям (далее – приложение № 2 к настоящим методическим рекомендациям);

н) указание в паспорте федерального проекта государственных информационных систем или иных информационных систем федеральных органов исполнительной власти (источники данных), содержащих информацию о показателях и их значениях, а также информацию о мероприятиях (результатах), объектах мероприятий (результатов) и их контрольных точках;

о) определение ответственного федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа или организации, а также должностных лиц указанного федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа или организации, которые несут персональную ответственность за достижение мероприятий (результатов) федерального проекта и контрольных точек;

п) отражение в федеральном проекте связи с государственными программами, в рамках которых реализуется федеральный проект, а также с входящими в их состав направлениями (подпрограммами) (при необходимости);

р) отражение связи каждого показателя, мероприятия (результата) федерального проекта с соответствующими государственными программами, в рамках которых осуществляется их реализация. В случае реализации федерального проекта в рамках двух и более государственных программ, каждый показатель, мероприятие (результат) увязывается только с одной соответствующей государственной программой;

с) декомпозиция по субъектам Российской Федерации значений показателей национального проекта, дополнительных показателей федерального проекта (далее – дополнительные показатели) и мероприятий (результатов) федерального проекта, достижение которых относится к законодательно установленным полномочиям субъектов Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований;

т) недопустимость включения одного показателя ОЗР или задачи в два и более федеральных проекта;

у) формирование по показателям федерального проекта ежегодно уточняемого помесячного плана их достижения (с учетом исключений, указанных [в пункте 21](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/23d0a5d07c2f011e1c4201dbdc719c38a50249ef/#:~:text=21.%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85,%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5) положения о проектной деятельности);

ф) включение в федеральный проект по решению проектного комитета дополнительных показателей, с указанием их по ОЗР (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) или задачам, достижение которых осуществляется в рамках федерального проекта;

х) включение (при необходимости) в паспорта федеральных проектов параметров, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера;

ц) включение в паспорт федерального проекта мероприятий (результатов) осуществляется в соответствии с актами Министерства финансов Российской Федерации на основании сведений о мероприятиях (результатах) федерального проекта, включенных в справочник1, определенный [абзацем двенадцатым пункта 15 Положения о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации"](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385064/fe823c4f84660d863a328f054968dad9fec85f74/#:~:text=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85,%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20) (далее - справочник мероприятий (результатов), положение о государственных программах), с учетом следующих подходов:

- использования в качестве атрибутов, зависящих от объема финансового обеспечения, значения и (или) характеристики мероприятия (результата) федерального проекта с выделением в характеристике структурированной части[[1]](#endnote-2), которая включает в себя дополнительные количественные параметры, которым должно соответствовать мероприятие (результат) (далее – параметры характеристики);

- автоматическое1 указание для мероприятия (результата):

кода направления расходов федерального бюджета, присвоенного в соответствии с порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, установленным Министерством финансов Российской Федерации, имея ввиду обеспечение прослеживаемости осуществления расходов на реализацию каждого мероприятия (результата)1;

типа мероприятия (результата);

наименования мероприятия (результата);

единицы измерения мероприятия (результата);

наименования связанной государственной программы;

наименований параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата);

единиц измерения параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата);

описательной части характеристики мероприятия (результата);

признаков участия субъектов Российской Федерации или юридических лиц в реализации мероприятия (результата);

сведений об источниках финансового обеспечения мероприятия (результата).

3.1. Для федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, разработка паспорта осуществляется с учетом следующих подходов:

а) отражение в паспорте федерального проекта ОЗР и (или) задач национального проекта;

б) отражение всех показателей национального проекта в паспортах соответствующих федеральных проектов, входящих в его состав;

в) отражение показателей и мероприятий (результатов), указанных в [подпункте "с" пункта 3](#Три_р) настоящего порядка, в соглашении по национальному проекту.

3.2. Для федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта, разработка паспорта осуществляется с учетом следующих подходов:

а) отражение показателей, указанных в подпункте ["с" пункта 3](#Три_р) настоящего порядка (за исключением показателей национальных проектов) в соглашении по государственной программе;

б) отражение мероприятий (результатов), в том числе их связи с показателями, указанных в [подпункте "с" пункта 3](#Три_р) настоящего порядка, в плане, предусмотренным порядком заключения соглашения по государственной программе (далее – План).

III. Разработка ведомственного проекта

4. Разработка ведомственных проектов осуществляется с учетом следующих подходов:

а) включение в паспорт ведомственного проекта задач, определенных в паспорте государственной программы, решение которых обеспечивается реализацией ведомственного проекта (для ведомственных проектов, реализуемых в составе государственных программ);

б) включение в паспорт ведомственного проекта показателей, содержащихся
в справочнике показателей;

в) включение в паспорт ведомственного проекта показателей, определенных в паспорте государственной программы, и (или) иных показателей ведомственного проекта, включенных по решению ведомственного координационного органа, достижение которых осуществляется в рамках ведомственного проекта;

г) включение в паспорт ведомственного проекта задач, определенных в паспорте государственной программы, на достижение которых влияет ведомственный проект;

д) формирование по показателям, включенным в паспорт ведомственного проекта, ежегодно уточняемого помесячного плана их достижения;

е) включение в ведомственный проект мероприятий (результатов), необходимых для выполнения задач, достижения показателей, содержащихся в паспорте ведомственного проекта;

ж) отражение в ведомственном проекте влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей национальных целей развития Российской Федерации (для ведомственных проектов, выполняемых в интересах обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности, а также в сфере оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации – при необходимости);

з) аналитическое отражение в ведомственном проекте мероприятий (результатов) иных структурных элементов, влияющих на выполнение задач и достижение показателей, включенных в паспорт ведомственного проекта;

и) планирование значений мероприятий (результатов) ведомственного проекта по годам реализации вплоть до года достижения целевых значений мероприятий (результатов) и (или) показателей ведомственного проекта;

к) отражение в ведомственном проекте финансового обеспечения его реализации по мероприятиям (результатам) ведомственного проекта, и годам реализации с указанием источников финансового обеспечения;

л) автоматическое1 формирование по ведомственному проекту ежегодно уточняемого помесячного плана исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта (на основании сведений, внесенных главными распорядителями средств федерального бюджета в системе "Электронный бюджет");

м) формирование по ведомственному проекту ежегодно уточняемого плана реализации ведомственного проекта, включающего мероприятия (результаты) такого ведомственного проекта, мероприятия (результаты) иных структурных элементов, необходимые для выполнения задачи, достижения показателей, определенных в паспорте государственной программы и показателей ведомственного проекта, и соответствующие им контрольные точки, а также объекты мероприятий (результатов), и их контрольные точки;

н) планирование мероприятий (результатов) ведомственного проекта и контрольных точек с учетом приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям;

о) указание в паспорте ведомственного проекта государственных информационных систем или иных информационных систем федеральных органов исполнительной власти (источники данных), содержащих информацию о показателях и их значениях, а также информацию о мероприятиях (результатах), объектах мероприятий (результатов) и их контрольных точках;

п) определение должностных лиц, которые несут персональную ответственность за достижение мероприятий (результатов) ведомственного проекта и выполнение контрольных точек;

р) включение (при необходимости) в паспорта ведомственных проектов, параметров, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера;

с) включение в паспорт ведомственного проекта мероприятий (результатов) осуществляется в соответствии с актами Министерства финансов Российской Федерации на основании сведений о мероприятиях (результатах) ведомственного проекта, включенных в справочник1 мероприятий (результатов), с учетом следующих подходов:

- использования в качестве атрибутов, зависящих от объема финансового обеспечения, значения и (или) характеристики мероприятия (результата) ведомственного проекта с выделением в характеристике структурированной части1, которая включает в себя дополнительные количественные параметры, которым должно соответствовать мероприятие (результат);

- автоматическое1 указание для мероприятия (результата):

 кода направления расходов федерального бюджета, присвоенного в соответствии с порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, установленным Министерством финансов Российской Федерации, имея ввиду обеспечение прослеживаемости осуществления расходов на реализацию каждого мероприятия (результата);

типа мероприятия (результата);

наименования мероприятия (результата);

единицы измерения мероприятия (результата);

наименования связанной государственной программы;

наименований параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата);

единиц измерения параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата);

описательной части характеристики мероприятия (результата);

признака участия юридических лиц в реализации мероприятия (результата);

сведений об источниках финансового обеспечения мероприятия (результата).

5. Информация об объектах мероприятий (результатов) в части мероприятий (результатов), предусматривающих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества, заполняется на основе сведений, содержащихся в федеральной адресной инвестиционной программе, правовых актах (решениях) об осуществлении капитальных вложений
с использованием средств федерального бюджета, документах главных распорядителей средств федерального бюджета (в том числе в соглашении
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, юридическому лицу), формируемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

# IV. Разъяснения по заполнению форм паспортов национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов

## 6. Общие рекомендации

6.1. Информация о показателях национального проекта, показателях, мероприятиях (результатах), финансовом обеспечении федеральных проектов, а также сведения, содержащиеся в плане реализации федерального проекта, приводятся в разрезе ОЗР (исключительно для федеральных проектов, входящих в состав национального проекта) и задач. В отношении федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта, указываются задачи, содержащиеся в паспорте государственной программы, в рамках которой реализуется такой проект
(за исключением проектов, не являющихся структурными элементами государственных программ).

6.2. Информация о показателях, мероприятиях (результатах), финансовом обеспечении ведомственных проектов, а также сведения, содержащиеся в плане реализации ведомственного проекта, приводятся в разрезе задач ведомственного проекта, определенных в паспорте государственной программы (для ведомственных проектов, реализуемых в составе государственных программ).

6.3. Параметрам федеральных проектов, ведомственных проектов
и декомпозированным параметрам региональных проектов, впервые вводимым
в паспорт соответствующего проекта, может быть присвоен признак "Аналитический" в системе "Электронный бюджет"1 (далее – аналитические показатели, аналитические мероприятия (результаты), аналитические контрольные точки, при совместном упоминании - аналитические параметры). Указанный признак параметра не подлежит отражению в печатной форме паспорта проекта.

6.3.1 Обязательно включение в паспорт федерального проекта, ведомственного проекта не менее одного показателя и мероприятия (результата) проекта, не являющегося аналитическим показателем и мероприятием(результатом), для каждого ОЗР и задачи такого проекта.

6.3.2 По аналитическим параметрам федеральных проектов по решению федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа или организации могут не устанавливаться плановые значения таких параметров
в паспорте федерального проекта, а также по решению федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа или организации могут не быть декомпозированы до субъектов Российской Федерации. В случае декомпозиции до субъектов Российской Федерации аналитических параметров федерального проекта их плановые значения по соответствующим субъектам Российской Федерации устанавливаются.

6.3.3. Для аналитических показателей, мероприятий (результатов) проектов не предусмотрено обязательное отражение их связи с иными показателями, мероприятиями (результатами) соответствующего проекта.

## 7. ОЗР и задачи

7.1. Информация об ОЗР и их показателях приводится в паспортах национальных проектов и входящих в их состав федеральных проектов с учетом норм [подпункта "б" пункта 1](#Один_б) и [пункта 3.1.](#Три_один) настоящего порядка. При этом рекомендуется отражать ОЗР и его показатели в рамках одного федерального проекта.

7.2. Планирование показателей ОЗР осуществляется с учетом [пункта 3.1.](#Три_один) настоящего порядка.

7.3. Не допускается отражение одной и той же задачи в нескольких федеральных проектах.

## 8. Показатели

8.1. В паспортах проектов подлежат отражению показатели, включенные в справочник показателей, с их значениями по годам реализации соответствующего проекта.

8.2. Наименование показателя проекта не должно дублировать иные наименования показателей, задач, мероприятий (результатов), контрольных точек, определенные в рамках такого проекта или иного структурного элемента государственной программы.

8.3. В качестве базового значения показателя рекомендуется использовать последнее расчетное значение на момент подготовки соответствующего проекта.

Базовое значение показателя проекта должно быть рассчитано по методике, используемой для расчёта плановых и фактических значений соответствующего показателя.

8.4. Методика расчета показателя разрабатывается с соблюдением критериев счетности (периодичность (не реже, чем ежемесячно, за исключением случаев, предусмотренных [пунктом 21 положения](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/23d0a5d07c2f011e1c4201dbdc719c38a50249ef/#:~:text=21.%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85,%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9).) о проектной деятельности), наличие единиц измерения в соответствии с общероссийским классификатором единиц измерения, возможность автоматизации, определение источника данных, возможность подтверждения данных (верификация), надлежащий охват данных) с учетом норм [пункта 19](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/23d0a5d07c2f011e1c4201dbdc719c38a50249ef/%22%20%5Cl%20%22%3A~%3Atext%3D19.%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%2C%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%2017%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5.) [[положения](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/23d0a5d07c2f011e1c4201dbdc719c38a50249ef/%22%20%5Cl%20%22%3A~%3Atext%3D19.%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%2C%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%2017%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5.)](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/23d0a5d07c2f011e1c4201dbdc719c38a50249ef/#:~:text=21.%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85,%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9).) [о проектной деятельности.](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/23d0a5d07c2f011e1c4201dbdc719c38a50249ef/%22%20%5Cl%20%22%3A~%3Atext%3D19.%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%2C%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%2017%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5.)

 Методика расчета показателя разрабатывается (корректируется) и утверждается в соответствии с пунктом 16 положения о проектной деятельности.

8.5. В случае отсутствия методик расчета показателей национального проекта, дополнительных показателей федерального или показателей ведомственного проекта, в план реализации соответствующего федерального или ведомственного проекта необходимо включить мероприятие (результат) и контрольные точки, предусматривающие разработку таких методик. Методики расчета показателей национальных проектов, показателей федеральных проектов, показателей ведомственных проектов рекомендуется утверждать до наступления даты первого планового значения соответствующего показателя, учитывая периодичность расчета показателя.

8.6. По каждому показателю проекта указывается наименование государственной информационной системы или иной информационной системы федерального органа исполнительной власти, содержащей информацию о показателе и его значениях. Корректность указания государственной информационной системы или иной информационной системы федерального органа исполнительной власти, содержащей информацию о показателе и его значениях, обеспечивается руководителем проекта с учетом взаимодействия с заместителем руководителя федерального органа исполнительной власти, ответственного за цифровую трансформацию.

8.7. Аналитическими показателями проекта не могут являться показатели, установленные поручениями и решениями Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации.

При этом показатели, установленные поручениями и решениями Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, могут быть включены в иные проекты как аналитические исключительно в случае, если соответствующее поручение или решение не содержит прямого указания на их включение в такой проект.

8.8. Для каждого показателя указываются:

- признак планирования:

"спланирован нарастающим итогом" – для показателей, каждое последующее значение которого включает в себя предыдущее значение;

"спланирован ненарастающим итогом" – для показателей, каждое значение которого не связано с предыдущим и последующим значением;

- признак планируемой динамики показателя: "возрастающий", "убывающий".

Указанные признаки не отражаются в печатной версии паспорта проекта.

## 9. Мероприятия (результаты)

9.1. Мероприятия (результаты) планируются исключительно с учетом [подпунктов "ж" и "м" пункта 3](#Три_е) настоящего порядка.

9.2. Наименование мероприятия (результата) проекта не должно дублировать наименования ОЗР и задач и их показателей, иных показателей, мероприятий (результатов) соответствующего проекта, мероприятий (результатов) иных структурных элементов государственных программ, а также наименования показателей государственной программы, в рамках которой такой проект реализуется. Наименование, плановое значение и единица измерения показателя не должны одновременно дублировать наименование, плановое значение и единицу измерения связанного с ним мероприятия (результата) проекта.

9.3. В случае включения в проект мероприятий (результатов) иных структурных элементов государственных программ, необходимых для выполнения задачи такого проекта, указывается наименование структурного элемента и наименование государственной программы, в рамках которой такие мероприятия (результаты) реализуются.

9.4. Значения мероприятий (результатов) должны быть выражены исключительно в абсолютных величинах, с указанием значения, планируемого к достижению в соответствующем году.

9.5. В качестве базового значения мероприятия (результата) рекомендуется использовать последнее расчетное значение на момент подготовки федерального проекта или ведомственного проекта.

9.6. Характеристика мероприятия (результата) заполняется в том числе на основании информации, содержащейся в справочнике мероприятий (результатов)1.

Характеристика мероприятия (результата) содержит описательную и структурированную части. Структурированная часть характеристики мероприятия (результата) формируется на основании справочника параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов) в системе "Электронный бюджет" (далее – справочник параметров характеристик) и включает в себя:

- наименование параметра (параметров) структурированной части характеристики - дополнительные количественные параметры, не дублирующие плановые значения мероприятия (результата), которым должно соответствовать мероприятие (результат);

- единица измерения параметра (параметров) структурированной части характеристики;

- значения параметра (параметров) структурированной части характеристики по годам реализации.

Структурированная часть характеристики мероприятия (результата) формируется с учетом приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям, подпункта "ц" пункта 3 и подпункта "с" пункта 4 настоящего порядка и подлежит включению в печатную форму паспорта проекта.

Структурированная часть характеристики мероприятий (результатов) в обязательном порядке формируется для мероприятий (результатов) с типами "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества", "Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)", "Проведение массовых мероприятий" с учетом применения приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

По иным типам мероприятий (результатов) формирование структурированной части характеристики мероприятия (результата) носит рекомендательный характер.

Описательная часть характеристики мероприятия (результата) включает наименования дополнительных качественных и (или) количественных параметров, не дублирующих плановые значения мероприятия (результата) и параметров структурированной части его характеристики, которым должно соответствовать мероприятие (результат), и которые позволяют однозначно определять суть и факт достижения мероприятия (результата).

В случае наличия структурированной части характеристики мероприятия (результата) заполнение описательной части характеристики мероприятия (результата) производится при необходимости.

 В случае отсутствия структурированной части характеристики мероприятия (результата) описательная часть характеристики мероприятия (результата) должна уточнять качественные и количественные параметры мероприятия (результата), в том числе по годам реализации, в случае если достижение мероприятия (результата) федерального или ведомственного проекта предусмотрено по годам реализации соответствующего проекта.

Значения параметров структурированной и (или) описательной частей характеристики мероприятия (результата) должны быть выражены исключительно в абсолютных величинах, с указанием значения, планируемого к достижению в соответствующем году.

9.7. При формировании мероприятия (результата) не допускается:

- включение в наименование мероприятия (результата) значений соответствующего мероприятия (результата) и периода их достижения (указываются в соответствующих графах таблицы раздела);

- выделение двух и более идентичных по содержанию мероприятий (результатов), относящихся к различным периодам реализации (формируется одно мероприятие (результат) с соответствующими каждому периоду его реализации значениями);

- отражение социально-экономического эффекта от реализации проекта в качестве мероприятия (результата) (рекомендуется при необходимости включение в состав федерального или ведомственного проекта соответствующих дополнительных показателей);

- включение в качестве мероприятий (результатов) контрольных точек по достижению иных мероприятий (результатов);

- указание в формулировке одного мероприятия (результата) двух и более мероприятий (результатов).

- включение в наименование мероприятия (результата) федеральных законов, иных нормативных правовых актов, поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- указание в наименовании мероприятия (результата) видов и форм государственной поддержки (субсидии, иные межбюджетные трансферты и др.).

9.8. При необходимости дополнительная информация по мероприятию (результату) приводится в составе описательной части характеристики мероприятия (результата).

9.9. При планировании сроков достижения мероприятий (результатов) необходимо исходить из возможности равномерного распределения их в течение календарного года.

9.10. В системе "Электронный бюджет" обеспечивается автоматическое1 формирование информации в рабочих планах федеральных проектов, рабочих планах региональных проектов, планах реализации ведомственного проекта по мероприятиям (результатам) с типом мероприятия (результата) "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества" на основании данных соответствующего компонента системы "Электронный бюджет".

9.11. Мероприятие (результат), содержащий объект мероприятия (результата), являющийся объектом капитального строительства, а также такой объект мероприятия (результата) подлежат обязательному присвоению маркировочного признака (далее – маркировка) "ОКС" в системе "Электронный бюджет"1. Указанная маркировка не подлежит отражению в печатной форме паспорта проекта.

9.12. Аналитическими мероприятиями (результатами) федерального проекта, ведомственного проекта, регионального проекта могут быть исключительно мероприятия (результаты) с признаком наличия финансового обеспечения "Безденежный".

## 10. Контрольные точки

10.1. Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного мероприятия (результата) или иного значимого действия по достижению мероприятия (результата).

10.2. В плане реализации федерального проекта по каждому мероприятию (результату) в обязательном порядке должна быть указана контрольная точка, соответствующая завершению достижения значения данного мероприятия (результата). В случае если значения мероприятия (результата) распределены по годам, такие контрольные точки должны быть указаны по каждому году, в котором предполагается достижение мероприятия (результата).

10.3. Контрольные точки по объектам мероприятий (результатов), как правило, соответствуют контрольным точкам мероприятия (результата), при необходимости для объектов мероприятия (результата) допускается формирование дополнительных контрольных точек.

Детализация (декомпозиция) объекта мероприятия (результата)
до контрольных точек может не осуществляться в случае, если в рамках мероприятия (результата) предусматривается создание (приобретение) только одного объекта мероприятия (результата)1.

10.4. Для мероприятий (результатов) федеральных проектов, ведомственных проектов, региональных проектов в обязательном порядке должны бытьустановлены не менее 6 контрольных точек на значение мероприятия (результата) по каждому году его реализации, не являющихся аналитическими контрольными точками и равномерно распределенных в течение года.

10.5. Для аналитических мероприятий (результатов) федеральных проектов, ведомственных проектов, региональных проектов рекомендуется устанавливать не менее 6 аналитических контрольных точек.

## 11. Маркировка мероприятий (результатов) и показателей федеральных проектов и ведомственных проектов

11.1. В системе "Электронный бюджет" осуществляется маркировка, отражающая взаимосвязь мероприятий (результатов) федеральных проектов и ведомственных проектов с показателями соответствующих государственных программ, национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов1. Указанная маркировка не подлежит включению в печатную форму паспорта проекта.

11.2. В системе "Электронный бюджет" осуществляется маркировка, отражающая взаимосвязь показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов и ведомственных проектов с показателями иных государственных программ, национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов, на которые маркируемые мероприятия (результаты) оказывают влияние1. Указанная маркировка не подлежит включению в печатную форму паспорта проекта.

## 12. Заполнение форм паспортов национальных, федеральных проектов и ведомственных проектов

### 12.1. Заполнение формы паспорта национального проекта.

1. Раздел 1 "Основные положения".

Приводится основная информация о национальном проекте, в том числе краткое наименование проекта, сведения о сроках его реализации (в формате ДД.ММ.ГГГГ), кураторе, руководителе, администраторе и целевых группах проекта.

Краткое наименование национального проекта рекомендуется указывать
в 1-3 слова, раскрывающие его суть.

Целевые группы национального проекта заполняется путем выбора из справочника, сформированного в системе "Электронный бюджет"1.

2) Раздел 2 "Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации".

Приводятся национальные цели развития Российской Федерации в соответствии с [Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/#:~:text=%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20N%C2%A0474-,%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97,%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%20%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98,-%) "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее соответственно – национальная цель, Указ № 474), а также цели, целевые показатели, определенные [Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/#:~:text=%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20N%C2%A0204-,%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97,%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%AF%20%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%9D%D0%90) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ № 204), с учетом изменений, предусмотренных подпунктом ["а" пункта 3 Указа № 474](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/#:~:text=%D0%B0)%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0), на достижение которых влияет национальный проект.

3) Раздел 3 "Показатели национального проекта".

Приводятся показатели ОЗР, показатели задач (далее вместе – показатели национального проекта), их плановые значения нарастающим итогом по годам (на конец каждого года) реализации национального проекта (за исключением показателей, значения которых планируются ненарастающим итогом в соответствии с методиками их расчета) с учетом нормы подпункта "д" пункта 1 настоящего порядка.

Соответствующие показатели национального проекта должны характеризовать достижение показателей, отраженных в Указе № 474 и Указе № 204 с учетом изменений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 Указа № 474.

В графе "Уровень показателя" указывается1:

по показателям, определенным Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" - "Указ 204",

по показателям, определенным Указом Президента Российской Федерации
от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" - "Указ 474".

По показателям, одновременно определенным Указом № 204, Указом № 474, соответствующие уровни показателей перечисляются через запятую.

4) Раздел 4 "Структура национального проекта".

Приводится перечень федеральных проектов, необходимых и достаточных для достижения ОЗР, выполнения задач национального проекта и их показателей, а также сведения о сроках реализации федеральных проектов, их кураторах и руководителях.

а) Краткое наименование федерального проекта, входящего в состав национального проекта, рекомендуется указывать в 1-3 слова, раскрывающие его суть.

б) По каждому федеральному проекту заполняется форма, приведенная в подразделе 4.1 "Федеральный проект" раздела 4 "Структура национального проекта", в которую включаются ОЗР, задачи и соответствующие им показатели национального проекта, отраженные в разделе 3 "Показатели национального проекта".

в) Количество подразделов настоящего раздела должно соответствовать количеству федеральных проектов, входящих в состав национального проекта.

5) Раздел 5 "Финансовое обеспечение реализации национального проекта".

Приводится финансовое обеспечение реализации национального проекта с учетом нормы [подпункта "ж" пункта 1](#Один_е) настоящего порядка с выделением, в том числе объемов межбюджетных трансфертов.

Информация о финансовом обеспечении реализации проекта за счет средств федерального бюджета заполняется в системе "Электронный бюджет" автоматически1.

Строки с указанием межбюджетных трансфертов и (или) детализирующие межбюджетные трансферты, по которым отсутствует финансовое обеспечение, в раздел не включаются.

6) Раздел 6 "Дополнительная информация".

При необходимости указываются пояснения и комментарии в виде ссылок к отдельным положениям паспорта национального проекта, приводимые в целях их детализации.

### 12.2. Заполнение формы паспорта федерального проекта.

1) Раздел 1 "Основные положения".

Приводится основная информация о федеральном проекте, в том числе его краткое наименование, сроки реализации (в формате ДД.ММ.ГГГГ), куратор, руководитель, администратор, целевые группы проекта, а также сведения о государственных программах и при необходимости их направлениях (подпрограммах), в рамках которых осуществляется реализация проекта.

а) Наименование национального проекта, в рамках которого реализуется федеральный проект, приводится в соответствии с паспортом соответствующего национального проекта.

б) Для федерального проекта не допускается указание срока реализации, выходящего за рамки срока реализации национального проекта, или государственной программы, в состав которого(ой) он входит.

в) Для федеральных проектов, не входящих в национальные проекты, предполагаемый куратор определяется в соответствии с распределением обязанностей между заместителями Председателя Правительства Российской Федерации.

Информация о предполагаемом кураторе включается в проект паспорта федерального проекта, не входящего в национальный проект, паспорт соответствующей государственной программы и направляется на рассмотрение, согласование, одобрение и утверждение одновременно с ними.

г) Целевые группы федерального проекта заполняется путем выбора из справочника, сформированного в системе "Электронный бюджет"1.

д) В графе "Связь с государственными программами" наименование государственной программы, в рамках которой реализуется федеральных проект, приводится в соответствии с наименованием государственной программы, утвержденным в перечне государственных программ Российской Федерации, утвержденном [распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106979/b22196a544408e59f8b850649b46ef7ab52a569c/#dst100006:~:text=N%201950%2D%D1%80-,%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%AC,%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%20%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D).

В указанной графе приводится одна или несколько государственных программ, а также при необходимости направления (подпрограммы) такой(их) государственной программы (государственных программ), в рамках которых реализуется федеральный проект.

Для федеральных проектов, не являющихся структурными элементами государственных программ, указанная графа не заполняется.

2) Раздел 2 "Влияние на достижение показателей государственной программы".

Указываются1 наименования показателей, определенных в паспортах государственных программ, на достижение которых влияет федеральный проект. Также указываются наименования показателей национальных целей, на достижение которых влияют вышеуказанные показатели, определенные в паспортах государственных программ.

Для федеральных проектов, не являющихся структурными элементами государственных программ, указанный раздел не заполняется.

3) Раздел 3 "Показатели национального и федерального проекта" паспорта федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и
раздел 3 "Показатели федерального проекта" паспорта федерального проекта,
не входящего в состав национального проекта.

Приводятся показатели национального проекта (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов), и (или) показатели, определенные
в паспорте государственной программы, и (или) дополнительные показатели, достижение которых осуществляется исключительно в рамках соответствующих федеральных проектов.

В случае отсутствия таких показателей государственной программы, достижение которых осуществляется исключительно в рамках федерального проекта, в указанный раздел паспорта федерального проекта показатели государственной программы могут не включаться.

Для федерального проекта, входящего в состав национального проекта, информация по показателям национального проекта заполняется автоматически в системе "Электронный бюджет" в соответствии с информацией, содержащейся в разделе 3 "Показатели национального проекта" паспорта национального проекта, в состав которого входит федеральный проект.

Для федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, информация по показателям, определенным в паспорте государственной программы, заполняется автоматически в системе "Электронный бюджет" в соответствии с информацией, содержащейся в паспорте государственной программы, в состав которой входит федеральный проект (кроме федеральных проектов, не являющихся структурными элементами государственных программ).

В графе "Уровень показателя" автоматически1 с возможностью корректировки в соответствии с информацией, содержащейся в разделе 3 "Показатели национального проекта" паспорта национального проекта, в состав которого входит федеральный проект, а также в соответствии с информацией, содержащейся в паспорте государственной программы, в состав которой входит федеральный проект (кроме федеральных проектов, не являющихся структурными элементами государственных программ), указывается:

- по показателям, определенным Указом № 204 - "Указ 204";

- по показателям, определенным Указом № 474 - "Указ 474";

- по показателям национального проекта - "НП";

- по показателям, определенным в паспорте государственной программы - "ГП";

- по дополнительным показателям, показателям федерального проекта, не входящего в состав национального проекта - "ФП".

По показателям, одновременно определенным в паспортах национального проекта, государственной программы, а также Указом № 204, Указом
№ 474 соответствующие уровни показателей перечисляются через запятую.

В графе "Признак реализации в субъекте РФ" указывается "Декомпозирован" для показателей, декомпозированных на уровень субъекта Российской Федерации и "-" для показателей, не декомпозированных на уровень субъекта Российской Федерации.

4) Раздел 4 "Помесячный план достижения показателей федерального проекта в (указывается год) году".

Приводятся плановые значения показателей, указанных в разделе 3 "Показатели национального и федерального проекта" паспорта федерального проекта, входящего в состав национального проекта, или разделе 3 "Показатели федерального проекта" паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, нарастающим итогом на последнее число каждого месяца включительно и на конец текущего года реализации проекта (за исключением показателей, значения которых планируются ненарастающим итогом в соответствии с методиками их расчета).

Не допускается расхождение наименования, планового значения показателя федерального проекта на конец текущего года реализации проекта, предусмотренного настоящим разделом, и наименования, планового значения соответствующего показателя национального проекта, указанного на соответствующий год в разделе 3 "Показатели национального проекта" паспорта национального проекта, в состав которого входит федеральный проект или наименования, планового значения соответствующего показателя, определенного
в паспорте государственной программы, указанного на соответствующий год,
в состав которой входит федеральный проект.

5) Раздел 5 "Мероприятия (результаты) федерального проекта".

Приводятся мероприятия (результаты), направленные на достижение ОЗР (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) и (или) выполнение задач (далее – мероприятия (результаты) федерального проекта), а также мероприятия (результаты) иных структурных элементов государственных программ, необходимые для их достижения (далее – мероприятия (результаты) иных структурных элементов).

Совокупность мероприятий (результатов), указанных по ОЗР и задачам, должна обеспечивать достижение соответствующих ОЗР, выполнение задач и их показателей.

В соответствующих строках автоматически1 указывается (с включением в печатную версию паспорта):

- наименование мероприятия (результата);

- единица измерения мероприятия (результата);

- тип мероприятия (результата);

- наименование государственной программы, с которой связано такое мероприятие (результат);

- наименования и единицы измерения параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата);

- описательная часть характеристики мероприятия (результата) (при необходимости).

В соответствующих строках указываются (с включением в печатную версию паспорта) базовые значения и значения по годам реализации мероприятий (результатов), базовые значения и значения по годам реализации параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата).

В соответствующей графе настоящего раздела указывается связь мероприятий (результатов) федерального проекта с показателями национальных целей, на достижение которых влияет соответствующее мероприятие (результат).

Для каждого мероприятия (результата) автоматически1 указывается информация о наличии финансового обеспечения: "Денежный с привлечением средств федерального бюджета (ФБ)", "Денежный без привлечения средств федерального бюджета (ФБ)" и "Безденежный" (указанная информация не отражается в печатной версии паспорта проекта).

В графе "Признак реализации в субъекте РФ" автоматически1 указывается "Декомпозирован" для мероприятий (результатов), декомпозированных на уровень субъекта Российской Федерации и "-" для мероприятий (результатов), не декомпозированных на уровень субъекта Российской Федерации.

6) Раздел 6 "Финансовое обеспечение реализации федерального проекта".

Приводится финансовое обеспечение реализации федерального проекта по его мероприятиям (результатам) и годам реализации с автоматическим1 указанием источников финансирования (с выделением в том числе объемов межбюджетных трансфертов). Финансовое обеспечение указывается в разрезе ОЗР (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) и (или) задач (без суммирования по ОЗР, задачам).

Информация о мероприятиях (результатах) и финансовом обеспечении реализации проектов за счет средств федерального бюджета заполняется в системе "Электронный бюджет" автоматически1.

Строки с указанием межбюджетных трансфертов и (или) детализирующие межбюджетные трансферты, в которых отсутствует финансовое обеспечение,
в раздел не включаются.

В системе "Электронный бюджет"1 в отношении финансового обеспечения за счет внебюджетных источников дополнительно приводится детализация, отражающая объем внебюджетных источников, сформированный в результате привлечения средств Фонда национального благосостояния.

7) Раздел 7 "Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в (указывается год) году".

Приводится план исполнения федерального бюджета нарастающим итогом на последнее число каждого месяца включительно и на конец текущего года реализации проекта. Информация приводится в разрезе мероприятий (результатов) с группировкой по ОЗР (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) и (или) задачам (без суммирования по ОЗР, задачам) с детализацией по кодам классификации расходов федерального бюджета, которая не включается в печатную форму паспорта проекта.

Указанная информация формируется в системе "Электронный бюджет" главными распорядителями средств федерального бюджета и передается в паспорт федерального проекта автоматически1.

Не допускается расхождение планового значения исполнения федерального бюджета на конец текущего года реализации проекта, предусмотренного настоящим разделом, и планового значения объема финансового обеспечения на соответствующий год, предусмотренного разделом 6 "Финансовое обеспечение реализации федерального проекта".

8) Раздел 8 "Дополнительная информация".

При необходимости указываются пояснения и комментарии в виде ссылок к отдельным положениям паспорта федерального проекта, приводимые в целях их детализации.

При необходимости указывается информация о наличии отдельного приложения № 4, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера;

9) Приложение № 1 "План реализации федерального проекта" к паспорту федерального проекта.

Мероприятия (результаты) федерального проекта приводятся автоматически в системе "Электронный бюджет" из раздела 5 "Мероприятия (результаты) федерального проекта".

По всем мероприятиям (результатам) указываются контрольные точки, детализирующие мероприятия (результаты) и обеспечивающие их достижение. По мероприятиям (результатам) иных структурных элементов государственных программ автоматически приводятся контрольные точки, указанные по таким мероприятиям (результатам) в паспортах иных структурных элементов государственных программ.

По каждому мероприятию (результату) федерального проекта и соответствующим контрольным точкам указываются:

- планируемые даты начала и окончания (для контрольных точек - только дата окончания);

- предшественники - номера мероприятий (результатов) (для мероприятия (результата)) или контрольных точек (для контрольной точки) федерального проекта и иных структурных элементов государственных программ, которые необходимы для достижения мероприятия (результата) или контрольной точки, по которым указываются предшественники;

- последователи - номера мероприятий (результатов) (для мероприятия (результата)) или контрольных точек (для контрольной точки) федерального проекта и иных структурных элементов государственных программ, которые не могут быть достигнуты без достижения мероприятия (результата) или контрольной точки, по которым указываются последователи;

- ответственные исполнители: наименование ответственного федерального органа исполнительной власти или иного государственного органа и организации; фамилия, инициалы лиц, являющихся ответственными исполнителями;

- вид и характеристика документа, подтверждающего факт достижения мероприятия (результата) или контрольной точки. Вид документа выбирается из справочника типовых документов, подтверждающих факт достижения мероприятия (результата) или контрольной точки, в системе "Электронный бюджет"1.
Характеристика документа конкретизирует содержание соответствующего документа. Вид и характеристика подтверждающих документов указывается для каждого мероприятия (результата) и каждой контрольной точки мероприятия (результата);

- ответственные исполнители и соисполнители мероприятий (результатов), по которым указан признак реализации в субъекте Российской Федерации. Указание в качестве ответственных исполнителей и соисполнителей таких мероприятий (результатов) высших должностных лиц, их заместителей и работников исполнительных органов субъектов Российской Федерации не рекомендуется;

- наименование государственной информационной системы или иной информационной системы федерального органа исполнительной власти, содержащей информацию о мероприятии (результате) (приводится автоматически1), контрольной точке и их значениях.

В отдельных случаях допускается отсутствие предшественников и (или) последователей мероприятий (результатов) и (или) контрольных точек. В таком случае в соответствующей графе таблицы раздела указывается "Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует".

План реализации федерального проекта подготавливается на срок реализации проекта. Детальное планирование контрольных точек осуществляется только на очередной финансовый год, а также с последующим планированием контрольных точек на плановый период с учетом ежегодной актуализации и планирования на очередной финансовый год и плановый период.

10) Приложение № 2 "Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и приложение № 2 "Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта, не входящего в состав национального проекта.

Приводятся плановые значения показателей, отраженные в
разделе 3 "Показатели национального и федерального проекта" паспорта федерального проекта, входящего в состав национального проекта или "Показатели федерального проекта" паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, в разрезе субъектов Российской Федерации с группировкой по федеральным округам. Информация приводится по годам (на конец каждого года) реализации федерального проекта вплоть до года достижения соответствующих показателей.

В случае если в рамках федерального проекта предусмотрена реализация мероприятий (результатов), затрагивающих вопросы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (включая мероприятия (результаты), предусматривающие софинансирование соответствующих расходных обязательств субъектов Российской Федерации), в паспорте такого проекта формируется распределение значений показателей по субъектам Российской Федерации, достижение которых обеспечивается реализацией указанных мероприятий (результатов).

Показатели, содержащиеся в приложении № 2 к паспорту федерального проекта, включаются в соглашения, предусмотренные пунктом 74 положения
о проектной деятельности и пунктом 28 положения о государственных программах.

11) Приложение № 3 "Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта.

Приводятся плановые значения мероприятий (результатов) федерального проекта, по которым в паспорте федерального проекта указан признак реализации в субъекте Российской Федерации. Мероприятия (результаты) указываются в разрезе ОЗР (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) и (или) задач с группировкой по федеральным округам. Дополнительно приводится сумма значений мероприятий (результатов) по субъектам Российской Федерации, а также указанные в паспорте федерального проекта плановые значения мероприятий (результатов) в целом по Российской Федерации.

Информация по мероприятиям (результатам) приводится по годам (на конец каждого года) реализации федерального проекта вплоть до года достижения соответствующих мероприятий (результатов), указанных в разделе 5 "Мероприятия (результаты) федерального проекта" паспорта федерального проекта.

12) К паспорту федерального проекта прилагаются дополнительные и обосновывающие материалы.

В разделе "Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации" дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта указывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта по годам его реализации в разрезе субъектов Российской Федерации с группировкой по федеральным округам. Информация приводится в разрезе источников финансирования с выделением в том числе объемов межбюджетных трансфертов.

13) Приложение № 4 "Параметры федерального проекта, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера".

Приложение формируется в установленном порядке с использованием бумажного и электронного носителя исключительно в случае, если в рамках федерального проекта предусмотрены одновременно сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера, а также сведения, не являющиеся таковыми.

В состав настоящего приложения включаются отдельные разделы паспорта проекта с приведением соответствующей информации об отдельных параметрах. Указанным разделам и (или) отдельным параметрам паспорта проекта присваивается сноска "Содержит сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера" в системе "Электронный бюджет".

### 12.3. Заполнение формы паспорта ведомственного проекта.

1) Раздел 1 "Основные положения".

Приводится основная информация о ведомственном проекте, в том числе его краткое наименование, сведения о сроках реализации проекта (в формате ДД.ММ.ГГГ), кураторе, руководителе, администраторе (при необходимости), целевых группах проекта, а также сведения о государственной программе и при необходимости ее направление (подпрограмме), в рамках которых осуществляется реализация проекта.

а) Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется ведомственный проект, приводится в соответствии с наименованием, утвержденным в перечне государственных программ Российской Федерации, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г.
№ 1950-р. Для ведомственных проектов, не являющихся структурными элементами государственных программ, указанная графа не заполняется.

б) Не допускается указание срока реализации ведомственного проекта, выходящего за рамки срока реализации государственной программы, в состав которой он входит.

в) Для ведомственных проектов предполагаемый куратор определяется в соответствии с распределением обязанностей между заместителями руководителя федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа, организации.

Информация о предполагаемом кураторе включается в проект паспорта ведомственного проекта и направляется на рассмотрение, согласование, одобрение и утверждение одновременно с ним.

г) Целевые группы ведомственного проекта заполняется путем выбора из справочника, сформированного в системе "Электронный бюджет"1.

2) Раздел 2 "Влияние на достижение показателей государственной программы".

Указываются наименования показателей, определённых в паспортах государственных программ, на достижение которых влияет ведомственный проект. Также указываются наименования показателей национальных целей, на достижение которых влияют вышеуказанные показатели, определенные в паспортах государственных программ.

Для ведомственных проектов, не являющихся структурными элементами государственных программ, указанная графа не заполняется.

3) Раздел 3 "Показатели ведомственного проекта".

Приводятся показатели, определенные в паспорте государственной программы и (или) дополнительные показатели ведомственного проекта, достижение которых осуществляется исключительно в рамках соответствующего ведомственного проекта.

В случае отсутствия таких показателей государственной программы, достижение которых осуществляется исключительно в рамках ведомственного проекта, в указанный раздел паспорта ведомственного проекта показатели государственной программы могут не включаться.

Информация по показателям государственной программы заполняется
в соответствии с информацией, содержащейся в паспорте государственной программы, в состав которой входит ведомственный проект.

Дополнительные показатели ведомственного проекта включаются в раздел по решению ведомственного координационного органа с группировкой по задачам ведомственного проекта, определенным в паспорте государственной программы.

В графе "Уровень показателя" по показателям, определенным в паспорте государственной программы, автоматически1 указывается "ГП", по дополнительным показателям ведомственного проекта автоматически указывается "ВП".

4) Раздел 4 "Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в (указывается год) году".

Приводятся плановые значения показателей, указанных в разделе 3 "Показатели ведомственного проекта", нарастающим итогом на последнее число каждого месяца включительно и на конец текущего года реализации проекта
(за исключением показателей, значения которых планируются ненарастающим итогом в соответствии с методиками их расчета).

Не допускается расхождение наименования, планового значения показателя ведомственного проекта на конец текущего года реализации проекта, предусмотренного настоящим разделом, и наименования, планового значения соответствующего показателя, определенного на соответствующий год в паспорте государственной программы, в состав которой входит ведомственный проект.

5) Раздел 5 "Мероприятия (результаты) ведомственного проекта".

Приводятся мероприятия (результаты), направленные на выполнение задач ведомственного проекта, определенных в паспорте государственной программы (далее – мероприятия (результаты) ведомственного проекта), а также мероприятия (результаты) иных структурных элементов государственной программы, необходимые для их достижения.

Указывается связь мероприятий (результатов) ведомственного проекта
с показателями национальных целей (при наличии) и показателями ведомственного проекта, на достижение которых влияет соответствующее мероприятие (результат).

Совокупность мероприятий (результатов), указанных по задачам ведомственного проекта, должна обеспечивать достижение соответствующих задач и их показателей.

В соответствующих строках автоматически1 (с включением в печатную версию паспорта) указывается:

- наименование мероприятия (результата);

- единица измерения мероприятия (результата);

- тип мероприятия (результата);

- наименование государственной программы Российской Федерации, с которой связано такое мероприятие (результат);

- наименования и единицы измерения параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата);

- описательная часть характеристики мероприятия (результата).

В соответствующих строках указываются (с включением в печатную версию паспорта) базовые значения и значения по годам реализации мероприятий (результатов), базовые значения и значения по годам реализации параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата).

Для каждого мероприятия (результата) автоматически1 указывается информация о наличии финансового обеспечения: "Денежный с привлечением средств федерального бюджета (ФБ)", "Денежный без привлечения средств федерального бюджета (ФБ)" и "Безденежный" (указанная информация не отражается в печатной версии паспорта проекта).

6) Раздел 6 "Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта".

Приводится финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта по его мероприятиям (результатам) и годам реализации с автоматическим1 указанием источников финансирования. Финансовое обеспечение указывается в разрезе задач ведомственного проекта, определенных в паспорте государственной программы (без суммирования по задачам).

Информация о мероприятиях (результатах) и финансовом обеспечении реализации проекта за счет средств федерального бюджета заполняется в системе "Электронный бюджет" автоматически1.

Строки, в которых отсутствует финансовое обеспечение, в раздел
не включаются.

7) Раздел 7 "Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в (указывается год) году".

Приводится план исполнения федерального бюджета на реализацию ведомственного проекта в целом и по его мероприятиям (результатам) нарастающим итогом на последнее число каждого месяца включительно и на конец текущего года реализации проекта с детализацией по кодам классификации расходов федерального бюджета1, которая не включается в печатную форму паспорта проекта.

Информация приводится в разрезе мероприятий (результатов) с группировкой по задачам ведомственного проекта, определенных в паспорте государственной программы (без суммирования по задачам).

Указанная информация формируется в системе "Электронный бюджет"1 главными распорядителями средств федерального бюджета и передается в паспорт ведомственного проекта автоматически.

Не допускается расхождение планового значения исполнения федерального бюджета на конец текущего года реализации проекта, предусмотренного настоящим разделом, и планового значения объема финансового обеспечения на соответствующий год, предусмотренного разделом 6 "Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта".

8) Раздел 8 "Дополнительная информация".

При необходимости указываются пояснения и комментарии в виде ссылок
к отдельным положениям паспорта ведомственного проекта, приводимые в целях
их детализации.

При необходимости указывается информация о наличии отдельного приложения № 4, содержащего сведения, составляющие государственную тайну,
и (или) сведения конфиденциального характера;

9) Приложение № 1 "План реализации ведомственного проекта" к паспорту ведомственного проекта.

Мероприятия (результаты) ведомственного проекта приводятся автоматически в системе "Электронный бюджет" из раздела 5 "Мероприятия (результаты) ведомственного проекта".

По всем мероприятиям (результатам) указываются контрольные точки, детализирующие мероприятия (результаты) и обеспечивающие их достижение. По мероприятиям (результатам) иных структурных элементов государственных программ автоматически приводятся контрольные точки, указанные по таким мероприятиям (результатам) в иных структурных элементах государственных программ.

По каждому мероприятию (результату) ведомственного проекта
и соответствующим контрольным точкам указываются:

- планируемые даты начала и окончания (для контрольных точек - только дата окончания);

- предшественники - номера мероприятий (результатов) (для мероприятия (результата)) или контрольных точек (для контрольной точки) ведомственного проекта и иных структурных элементов государственных программ, которые необходимы для достижения мероприятия (результата) или контрольной точки, по которым указываются предшественники;

- последователи - номера мероприятий (результатов) (для мероприятия (результата)) или контрольных точек (для контрольной точки) ведомственного проекта и иных структурных элементов государственных программ, которые
не могут быть достигнуты без достижения мероприятия (результата) или контрольной точки, по которым указываются последователи;

- ответственные исполнители: фамилия, инициалы лиц, являющихся ответственными исполнителями;

- вид и характеристика документа, подтверждающего факт достижения мероприятия (результата) или контрольной точки. Вид документа выбирается
из справочника типовых документов, подтверждающих факт достижения мероприятия (результата) или контрольной точки, в системе "Электронный бюджет"1. Характеристика документа конкретизирует содержание соответствующего документа. Вид и характеристика подтверждающих документов указывается для каждого мероприятия (результата) и каждой контрольной точки мероприятия (результата);

- наименование государственной информационной системы или иной информационной системы федерального органа исполнительной власти, содержащей информацию о мероприятии (результате) (приводится автоматически1), контрольной точке и их значениях.

В отдельных случаях допускается отсутствие предшественников и (или) последователей мероприятий (результатов) и (или) контрольных точек. В таком случае в соответствующей графе таблицы раздела указывается "Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует".

В случае, если значение мероприятия (результата) ведомственного проекта установлено только на один год, в плане реализации ведомственного проекта строка "Мероприятие (результат) "\_\_\_" в \_\_\_\_ году реализации" не заполняется.

План реализации ведомственного проекта подготавливается на срок реализации проекта. Детальное планирование контрольных точек осуществляется только на очередной финансовый год, а также с последующим планированием контрольных точек при ежегодной актуализации и планирования на очередной финансовый год и плановый период.

Информация об объектах мероприятия (результата) ведомственного проекта с типом мероприятия (результата) "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества" отражается автоматически1 на основании данных соответствующего компонента системы "Электронный бюджет".

10) Приложение № 2 "Параметры ведомственного проекта, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера".

Приложение формируется в установленном порядке с использованием бумажного и электронного носителя исключительно в случае, если в рамках ведомственного проекта предусмотрены одновременно сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера, а также сведения, не являющиеся таковыми.

В состав настоящего приложения включаются отдельные разделы паспорта проекта с приведением соответствующей информации об отдельных параметрах. Указанным разделам и (или) отдельным параметрам паспорта проекта присваивается сноска "Содержит сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера" в системе "Электронный бюджет"1.

# V. Заключительные положения

13. Разработку паспортов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, рекомендуется осуществлять по форме, аналогичной форме, применяемой для федеральных проектов. Разработку иных региональных проектов рекомендуется осуществлять по форме, аналогичной форме, применяемой для ведомственных проектов.

14. Разъяснения по вопросам заполнения форм паспортов национальных, федеральных и ведомственных проектов осуществляется проектным офисом Правительства Российской Федерации.

**П А С П О Р Т**

**национального проекта (программы)**1

*(наименование национального проекта)*

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование национального проекта |  | Срок реализации проекта | *(дата начала)* | *(дата окончания)* |
| Куратор национального проекта | *(ФИО)* | *(должность)* |
| Руководитель национального проекта | *(ФИО)* | *(должность)* |
| Администратор национального проекта | *(ФИО)* | *(должность)* |
| Целевые группы национального проекта | *(группы лиц, органов и организаций,**в интересах которых реализуется национальный проект)* |

2. Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Национальные цели и целевые показатели,на достижение которых влияет национальный проект |
| 1. | *(указываются национальные цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, от 21 июля 2020 г. № 474, на достижение которых влияет национальный проект)* |
| 1.1. | *(указываются целевые показатели национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, от 21 июля 2020 г. № 474, на достижение которых влияет национальный проект)* |
| 1.2. |  |

3. Показатели национального проекта

| № п/п | Показателинационального проекта2 | Уровень показателя7 | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период3, год | Информационная система(источник данных)5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | N4 | N+1 | … | N+n |
| 1. | *(наименование общественно значимого результата (далее - ОЗР)* |
| 1.1. | *(показатель ОЗР)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | *(показатель ОЗР)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | *(наименование задачи, не являющейся ОЗР (далее - задача)* |
| 2.1. | *(показатель задачи)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | *(показатель задачи)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Структура национального проекта

| № п/п | Наименование федеральных проектов, входящих в состав национального проекта | Сроки реализации | Куратор федерального проекта | Руководитель федерального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | *(полное наименование федерального проекта)* | *(краткое наименование)* | *(дата начала)* | *(дата окончания)* | *(ФИО)* | *(должность)* | *(ФИО)* | *(должность)* |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1. Федеральный проект *(краткое наименование федерального проекта)*

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект |
|
| 1. | *(указывается ОЗР, достижение которого осуществляется в рамках федерального проекта)*  |
| 1.1. | *(показатель ОЗР)* |
| 1.2. | *(показатель ОЗР)* |
| 2. | *(указывается задача, выполнение которой осуществляется в рамках федерального проекта)* |
| 2.1. | *(показатель задачи)* |
| 2.2. | *(показатель задачи)* |

4.2. Федеральный проект *(краткое наименование федерального проекта)*

*(по каждому федеральному проекту, указанному в разделе 4 паспорта национального проекта, заполняется форма, приведенная в подразделе 4.1 настоящего раздела. Количество подразделов должно соответствовать количеству федеральных проектов, входящих в состав соответствующего национального проекта)*

5. Финансовое обеспечение реализации национального проекта

| № п/п | Источники финансового обеспечения6 | Объем финансового обеспечения по годам реализации3 (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| N4 | N+1 | … | N+n |
| 1. | Федеральный проект "…",в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Федеральный бюджет, всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | *в том числе:**межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | *из них:**бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1. | *в том числе:**бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации*8 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2. | *бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации*8 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3. | *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации8* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4. | *бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования*8 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | *в том числе:**межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | *из них:**федеральному бюджету* |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. | *бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3. | *бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)*  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4. | *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации*8 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | *в том числе:**межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | *из них:**федеральному бюджету* |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2. | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1. | *в том числе**бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации8* |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2. | *бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации8* |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.3. | *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации8* |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.4. | *бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования*  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2. | *бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)* |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3. | *местным бюджетам* |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.4. | *иным бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | *в том числе:**межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | *из них:**бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2. | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования)* |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | *в том числе:**средства Фонда национального благосостояния* |  |  |  |  |  |
| 2. | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |
| в том числе:федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |
| *в том числе:* *средства Фонда национального благосостояния* |  |  |  |  |  |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| *(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта национального проекта,* *приводимые в целях их детализации)* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Далее - национальный проект.

2 Показатели общественно значимых результатов и иные показатели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 (вступает в силу с момента внесения изменений в Указ, предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474).

3 Предусматривается период (по годам), в течение которого осуществляется реализация национального проекта.

4 Год начала реализации национального проекта.

5 Указывается государственная информационная система или иная информационная система федерального органа исполнительной власти, содержащая информацию о показателях и их значениях.

6 При отсутствии источника финансового обеспечения соответствующая строка в таблице не приводится (за исключением строк "Федеральный бюджет, всего", Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего", "Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего", "Внебюджетные источники, всего").

7 В случае, если показатель соответствует показателю Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" указывается "Указ 204", "Указ 474" соответственно.

8 По бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации и бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации финансовое обеспечение предусматривается до 2022 года включительно. Начиная с 2023 года финансовое обеспечение предусматривается по бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

**П А С П О Р Т**

**федерального проекта**

*(наименование федерального проекта)*

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта1 |  |
| Краткое наименование федерального проекта |  | Срокреализации проекта | *(дата начала)* | *(дата окончания)* |
| Куратор федерального проекта | *(ФИО)* | *(должность)* |
| Руководитель федерального проекта | *(ФИО)* | *(должность)* |
| Администратор федерального проекта | *(ФИО)* | *(должность)* |
| Целевые группы федерального проекта | *(группы лиц, органов и организаций,**в интересах которых реализуется федеральный проект)* |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | *(наименование)* |
| Направление (подпрограмма) | *(наименование)* |
| 2. | Государственная программа | *(наименование)* |
| Направление (подпрограмма) | *(наименование)* |

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект |
| 1. | *(указывается наименование показателя государственной программы,**на достижение которого влияет федеральный проект)* |
| 1.1 | *(указывается наименование показателя национальной цели развития Российской Федерации,**на достижение которого влияет показатель государственной программы)* |

3. Показатели национального1 и федерального проекта

| № п/п | Показатели национального1 и федерального проекта2 | Уровень показа-теля1,3 | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период4, год | Признак реализации в субъекте11 | Информационная система(источник данных)6 | Связь с государственной программой8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | N5 | N+1 | … | N+n |
| 1. | *(наименование общественно значимого результата (далее – ОЗР))1*  |
| 1.1. | *(показатель ОЗР)1,16* | *НП, Указ 204, ГП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | *(показатель ОЗР)1,16* | *НП, Указ 474, ГП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | *(дополнительный показатель)1,16* | *ФП, ГП**или ФП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | *(наименование задачи, не являющейся ОЗР (далее – задача)* |  |
| 2.1. | *(показатель задачи)7,16* | *ФП, ГП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | *(показатель задачи)1 ,16* | *ФП, ГП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | *(дополнительный показатель)1 ,16* | *ФП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Помесячный план достижения показателей национального1 и федерального проекта в *(указывается год)* году

| № п/п | Показатели национального1 и федерального проекта | Уровень показа-теля1,3 | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам9 | На конец *(указы-вается**год)* года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | *(наименование ОЗР)1* |
| 1.1. | *(показатель ОЗР)1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | *(показатель ОЗР)1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | *(дополнительный показатель)1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | *(наименование задачи)* |
| 2.1. | *(показатель задачи)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | *(показатель задачи)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | *(дополнительный показатель)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государствен-ных программ Российской Федерации10 | Единица изме-рения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период4, год | Типмеро-приятия (резуль-тата) | Признак реализа-ции в субъекте11 | Связь с показа-телем федераль-ного проекта | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | Связь с государ-ственной программой20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N5 | N+1 | … | N+n |
| Значе-ние | год |
| 1.  | *(наименование ОЗР)1* |
| 1.1. | *(указываются мероприятия (результаты), направленные на достижение ОЗР)1* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(указывается наименование показателя национальной цели развития Российской Федерации, на достижение которого влияет мероприятие (результат))* |  |
| 1.1.1. | *(указываются наименования параметров структурированной части характеристики)22* | - |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.1.2 | *(указываются**наименования параметров структурированной части характеристики)22* | - |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.1.Х | *Описательная часть характеристики мероприятия (результата)23* |
| 1.2. | *(указываются мероприятия (результаты) из иных структурных элементов государственных программ, необходимые для достижения ОЗР)1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *-* |  |
| 1.2.1. | *(указываются наименования параметров структурирован-ной части характеристики)22* | - |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.2.2 | *(указываются**наименования параметров структурирован-ной части характеристики)22* | - |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.2.Х | *Описательная часть характеристики мероприятия (результата)23* |
| 2. | *(наименование задачи)* |
| 2.1. | *(указываются мероприятия (результаты), направленные на выполнение задачи)* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(указывается наименование показателя национальной цели развития Российской Федерации, на достижение которого влияет мероприятие (результат))* |  |
| 2.1.1. | *(указываются наименования параметров структурированной части характеристики)22* | *-* |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 2.1.2 | *(указываются**наименования параметров структурированной части характеристики)22* | *-* |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 2.1. Х | *Описательная часть характеристики мероприятия (результата)23* |
| 2.2. | *(указываются мероприятия (результаты) из структурных элементов государственных программ, необходимые для выполнения задачи)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *-* |  |
| 2.2.1. | *(указываются наименования параметров структурирован-ной части характеристики)22* | *-* |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 2.2.2 | *(указываются**наименования параметров структурирован-ной части характеристики)22* | *-* |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 2.2.Х | *Описательная часть характеристики мероприятия (результата)23* |

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)и источники финансирования12,13 | Объем финансового обеспечения по годам реализации4 (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| N5 | N+1 | … | N+n |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР1 или задачи)* |
| 1.1. | *(указывается наименование мероприятия (результата)* *код направления расходов федерального бюджета24),* всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет, всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | *в том числе:**межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. | *из них:**бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2. | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1. | *в том числе:**бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации25* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2. | *бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации25* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации25* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.4. | *бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования* |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *в том числе:**межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1. | *из них:**федеральному бюджету* |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2. | *бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3. | *бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)*  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | *в том числе:**межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1. | *из них:**федеральному бюджету* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2. | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1. | *в том числе**бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации25* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.2. | *бюджету Фонда социального страхования Российской25 Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.3. | *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации25* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.4. | *бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования*  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3. | *бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.4. | *местным бюджетам* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.5. | *иным бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | *в том числе:**межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1. | *из них:**бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.2. | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования)* |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | *в том числе:* *средства Фонда национального благосостояния* |  |  |  |  |  |
| 2. | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |
| в том числе:федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |
| *в том числе:* *средства Фонда национального благосостояния* |  |  |  |  |  |

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в *(указывается год)* году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)9, 26 | Всего на конец *(указывается год)* года(тыс. рублей)3 |
| --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР)1* |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "…"*1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | *(указывается наименование задачи)* |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "…" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| *приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта федерального проекта, приводимые в целях их детализации;**приводится информация о наличии приложения № 4* "*Параметры федерального проекта, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера"* |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта

*(указывается краткое наименование*

*федерального проекта)*

## План реализации федерального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата),контрольной точки13 | Срок реализации | Взаимосвязь15 | Ответственныйисполнитель14 | Види характеристикаподтверждающего документа | Информационная система (источник данных)6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окон-чание | предшественники | последователи |
| 1. | *(указывается наименование ОЗР)1* |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат)1 "…"*(указывается результат федерального проекта)* |  |  | *(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшест-венниками)* | *(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последо-вателями)* |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка1 "…"*(указывается контрольная точка мероприятия (результата))* | *-* |  | *(указываются номера контрольных точек, являющихся предшест-венниками)* | *(указываются номера контрольных точек, являющихся последо-вателями)* |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы1,17"..."*(указывается мероприятие (результат) из иного структурного элемента государственной программы, необходимый для достижения ОЗР)* |  |  | *(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшест-венниками)* | *(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последо-вателями)* |  |  |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка иного мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы1,17 "..."*(указывается контрольная точка мероприятия (результата) из иного структурного элемента государственной программы)* | *-* |  | *(указываются номера контрольных точек, являющихся предшест-венниками)* | *(указываются номера контрольных точек, являющихся последо-вателями)* |  |  |  |
| 2.  | *(указывается наименование задачи)* |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "…"*(указывается мероприятие (результат) федерального проекта)* |  |  | *(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшест-венниками)* | *(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последо-вателями)* |  |  |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка "…"*(указывается контрольная точка мероприятия (результата))* | *-* |  | *(указываются номера контрольных точек, являющихся предшест-венниками)* | *(указываются номера контрольных точек, являющихся последо-вателями)* |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы 17 "..."*(указывается мероприятие (результат) из иного структурного элемента государственной программы, необходимый для выполнения задачи)* |  |  | *(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшест-венниками)* | *(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последо-вателями)* |  |  |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) из иного структурного элемента государственной программы 17 "..."*(указывается контрольная точка мероприятия (результата) из иного структурного элемента государственной программы)* | *-* |  | *(указываются номера контрольных точек, являющихся предшест-венниками)* | *(указываются номера контрольных точек, являющихся последо-вателями)* |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту федерального проекта

*(указывается краткое наименование федерального проекта)*

## Показатели национального1 и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СубъектРоссийской Федерации | Базовое значение | Период реализациифедерального проекта4, год |
| значение | год | N5 | N+1 | … | N+n |
| *(показатель национального проекта)1* |
| *(федеральный округ)* |
| *(субъект Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *(показатель федерального проекта (дополнительный показатель)* |
| *(федеральный округ)* |
| *(субъект Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту федерального проекта

*(указывается краткое наименование*

*федерального проекта)*

## Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СубъектРоссийской Федерации | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период реализациифедерального проекта4, год |
| значение | год | N5 | N+1 | … | N+n |
| 1. *(указывается наименование ОЗР)1* |
| 1.1. Мероприятие (результат) "..." 1 |
| Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Российской Федерации1,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| *(федеральный округ)1,18* |  |  |  |  |  |  |  |
| *(субъект Российской Федерации)1,18* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. *(указывается наименование задачи)* |
| 2.1. Мероприятие (результат) "..."  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Российской Федерации18 |  |  |  |  |  |  |  |
| *(федеральный округ) 18* |  |  |  |  |  |  |  |
| *(субъект Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к паспорту федерального проекта

*(указывается краткое наименование*

*федерального проекта)*

## Параметры федерального проекта, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера19

*приводится информация об отдельных параметрах проекта, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,*

*и (или) сведения конфиденциального характера по форме, аналогичной форме,
 применяемой для соответствующих разделов паспорта проекта*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**федерального проекта**

*(краткое наименование федерального проекта)*

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

| Субъект Российской Федерации | Объем финансовогообеспечения по годам реализации4 (тыс. рублей) | Всего,(тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| N5 | N+1 | … | N+n |
| *(федеральный округ),* в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)21* |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2*1 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| *(субъект Российской Федерации)*, в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование21* |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)21* |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 При формировании паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, соответствующие поля (слова) не подлежат включению в форму (не выводятся в печатной форме).

2 Заполняется автоматически (за исключением дополнительных показателей) в системе "Электронный бюджет" на основании информации, содержащейся в разделе 3 "Показатели национального проекта" паспорта национального проекта.

3 Для показателей национального проекта автоматически указывается "НП", для дополнительных показателей федерального проекта автоматически указывается "ФП" , для показателя национального проекта, показателя федерального проекта, являющегося одновременно показателем государственной программы Российской Федерации, дополнительно автоматически указывается "ГП". В случае, если показатель соответствует показателю Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" дополнительно автоматически указывается "Указ 204", "Указ 474" соответственно.

4 Предусматривается период (по годам), в течение которого осуществляется реализация федерального проекта.

5 Год начала реализации федерального проекта.

6 Указывается государственная информационная система или иная информационная система федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащая информацию о показателях, мероприятиях (результатах) и их значениях, контрольных точках.

7 В отношении федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, указываются показатели, определенные в паспорте государственной программы.

8 Указывается наименование одной государственной программы, вклад в которую обеспечивает показатель.

9Указывается плановое значение на последнее число месяца.

10 Указывается наименование структурного элемента государственной программы в рамках которого реализуются соответствующие мероприятия (результаты), необходимые для достижения ОЗР или выполнения задачи, не являющейся ОЗР.

11 Для параметров, декомпозированных на уровень субъекта Российской Федерации, указывается "Декомпозирован". Для параметров, не декомпозированных на уровень субъекта Российской Федерации, указывается "-".

12 При отсутствии источника финансового обеспечения соответствующая строка в таблице не приводится (за исключением строк "Федеральный бюджет, всего", Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего", "Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего", "Внебюджетные источники, всего").

13 Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть скорректировано в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.

14 Указывается наименование ответственного федерального органа исполнительной власти или иного государственного органа и организации, а также фамилия, инициалы лиц, являющихся ответственными за достижение мероприятия (результата), выполнение контрольной точки.

15 Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек настоящего федерального проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ.

16 Параметр, по которому в графе "Признак реализации в субъекте РФ" отражен признак "Декомпозирован", подлежит включению в соглашение по национальному проекту, соглашение по государственной программе.

17 Заполняется автоматически в системе "Электронный бюджет" на основании указанного в разделе 5 мероприятия (результата) из иных структурных элементов государственных программ.

18 Сумма значений мероприятий (результатов) по субъектам Российской Федерации (для мероприятий (результатов).

19 Заполняется в установленном порядке с использованием бумажного и электронного носителя только для федерального проекта, в паспорт которого включены сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера.

20 Указывается наименование одной государственной программы, вклад в которую обеспечивает мероприятие (результат).

21 Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.

22 Указывается структурированная часть характеристики мероприятия (результата). Структурированная часть характеристики результата включает в себя: параметры характеристики - наименование дополнительных количественных параметров, которым должен соответствовать мероприятие (результат), в том числе мощность объектов мероприятий (результатов); единица измерения параметра (параметров) характеристики; значение параметра (параметров) характеристики по годам реализации. Структурированная часть характеристики мероприятия (результата) заполняется в системе "Электронный бюджет" на основании справочника параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов) по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и подлежит включению в печатную форму паспорта проекта.

23 Указывается описательная часть характеристики мероприятия (результата). В случае наличия структурированной части характеристики мероприятия (результата) описательная часть характеристики мероприятия (результата) заполняется при необходимости. Описательная часть характеристики мероприятия (результата) заполняется в системе "Электронный бюджет" по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и подлежит включению в печатную форму паспорта проекта.

24 Если мероприятие (результат) предусматривает финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета, то после наименования мероприятия (результата) в скобках указывается код направления расходов федерального бюджета.

25 По бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации и бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации финансовое обеспечение предусматривается до 2022 года включительно. Начиная с 2023 года финансовое обеспечение предусматривается по бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

26 Формируется автоматически на основании сведений, внесенных главным распорядителем средств федерального бюджета в системе "Электронный бюджет".

**П А С П О Р Т**

**ведомственного проекта**

*(наименование ведомственного проекта)*

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации (далее - государственная программа) | *(наименование)* |
| Направление (подпрограмма)государственной программы1 | *(наименование)* |
| Краткое наименование ведомственного проекта |  | Срокреализации проекта | *(дата начала)2* | *(дата окончания)*2 |
| Куратор ведомственного проекта | *(ФИО)* | *(должность)* |
| Руководитель ведомственного проекта | *(ФИО)* | *(должность)* |
| Администратор ведомственного проекта3 | *(ФИО)* | *(должность)* |
| Целевые группы ведомственного проекта | *(группы лиц, органов и организаций,**в интересах которых реализуется ведомственный проект)* |

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Показатели государственной программы, на достижение которых влияет ведомственный проект |
| 1. | *(указывается наименование показателя государственной программы, на достижение которого влияет ведомственный проект)* |
| 1.1 | *(указывается наименование показателя национальной цели развития Российской Федерации, на достижение которого влияет показатель государственной программы)* |

3. Показатели ведомственного проекта

| № п/п | Показателиведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период4, год | Информационная система(источник данных)6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | N5 | N+1 | … | N+n |
| 1. | Задача: *(наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)* |
| 1.1. | *(наименование показателя, определенного в паспорте государственной программы)* | *(ГП)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | *(наименование дополнительного показателя* *ведомственного проекта)* | *(ВП)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в *(указывается год)* году

| № п/п | Показателиведомственного проекта | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца7 | На конецгода*(указывается**год)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Задача: *(наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)* |
| 1.1. | *(указывается показатель, определенный в паспорте государственной программы)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | *(указывается дополнительный показатель ведомственного проекта)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов и государственных программ | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата) | Значение мероприятия (результата) по годам4 | Тип мероприя-тия (результата) | Связь с показателем ведомственного проекта | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |
| N5 | N+1 | … | N+n |
| значение | год |
| 1.  | Задача *(наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)* |
| 1.1. | *(указываются мероприятия (результаты), направленные на выполнение задачи)* | - |  |  |  |  |  |  |  |  | *(указывается наименование показателя ведомственного проекта, на достижение которого влияет соответ­ствующее мероприятия (результат))* | *(указывается наименование показателя национальной цели развития Российской Федерации, на достижение которой влияет соответ­ствующее мероприятие (результат))* |
| 1.1.1 | *(указываются наименования параметров характеристики)16* | - |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |
| 1.1.2 | *(указываются наименования параметров характеристики)16* | - |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |
| 1.1.Х | *Описательная часть характеристики мероприятия (результата)15* |
| 1.2. | *(указываются мероприятия (результаты) из иных структурных элементов, необходимые для выполнения задачи)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* |
| 1.2.1 | *(указываются наименования параметров характеристики)16* | *-* |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |
| 1.2.2 | *(указываются наименования параметров характеристики)16* | *-* |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |
| 1.2.X | *Описательная часть характеристики мероприятия (результата)15* |

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования8 | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)4 | Всего(тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| N5 | N+1 | … | N+n |
| 1. | Задача: *(указывается наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)* |
| 1.1. | Мероприятие (результат): *(указывается наименование мероприятия (результата), код направления расходов федерального бюджета16),* всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет, всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |
| 2. | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |
| в том числе:федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники4 |  |  |  |  |  |

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в *(указывается год)* году

| № п/п | Наименование задачи государственной программы мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)7,9 | Всего на конец *(указывается год)* года (тыс. рублей)5 |
| --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Задача *(указывается наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)* |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "…" *(указывается наименование мероприятия (результата))* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| *приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта ведомственного проекта, приводимые в целях их детализации;**приводится информация о наличии приложения № 2* "*Параметры ведомственного проекта, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера"* |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту ведомственного проекта *(указывается краткое наименование*

*ведомственного проекта)*

## План реализации ведомственного проекта

| №п/п | Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата),контрольные точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответст-венныйиспол-нитель10 | Адрес объекта(в соответ-ствии с ФИАС)11 | Мощность объекта11 | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид и характеристика подтверждающе-го документа12  | Информацион-ная система (источник данных)6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нача-ло | окон-ча-ние | предшес-твенники | после-дователи | Единица измерения (по ОКЕИ)11 | Значение11 | всего | из них федера-льный бюджет |
| *Задача: (указывается наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)* |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "…"*(указывается мероприятие (результат) ведомственного проекта)* |  |  | *(указывают­ся номера мероприятий (результатов), являющихся предшест-венниками)* | *(указываю­тся номера мероприятий (результатов), являющихся последо-вателями)* |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 1.1. | *Мероприятие (результат)* "*…*" в \_\_\_\_ году реализации*(указывается мероприятие (результат) ведомственного проекта в \_\_\_\_ году реализации)* |  |  | *(указывают­ся номера мероприятий (результатов), являющихся предшест-венниками)* | *(указывают­ся номера мероприятий (результатов), являющихся последо-вателями)* |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "…"*(указываются контрольные точки мероприятия (результата))* | *-* |  | *(указывают­ся номера контрольных точек, являющихся предшест-венниками)* | *(указывают­ся номера контрольных точек, являющихся последо-вателями)* |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| 1.1.1 | Объект мероприятия (результата) "…"*(указывается объект, создаваемый (приобретае­мый) в рамках мероприятия (результата) ведомственного проекта)* |  |  | *-* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) "…" *(указываются контрольные точки объекта мероприятия (результата))* | *-* |  | *-* | *-* |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) иного структурного элемента13 "..."*(указывается мероприятие (результат) из иного структурного элемента, необходимый для выполнения задачи)* |  |  | *(указывают­ся номера мероприятий (результатов), являющихся предшест-венниками)* | *(указывают­ся номера мероприятий (результатов), являющихся последо-вателями)* |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 1.2.К. 1. | Контрольная точка иного структурного элемента13 "..."*(указывается контрольная точка мероприятия (результата) из иного структурного элемента)* | *-* |  | *(указывают­ся номера контрольных точек, являющихся предшест-венниками)* | *(указывают­ся номера контрольных точек, являющихся последо-вателями)* |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту ведомственного проекта *(указывается краткое наименование*

*ведомственного проекта)*

## Параметры ведомственного проекта, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера14

*приводится информация об отдельных параметрах проекта, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
и (или) сведения конфиденциального характера по форме, аналогичной форме,
применяемой для соответствующих разделов паспорта проекта*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Наименование направления (подпрограммы) государственной программы приводится при необходимости.

2 Дата начала и дата окончания реализации ведомственного проекта приводится в формате ДД.ММ.ГГГГ.

3 Администратор ведомственного проекта указывается при необходимости.

4 Предусматривается период (по годам), в течение которого осуществляется реализация ведомственного проекта.

5 Год начала реализации ведомственного проекта.

6 Указывается государственная информационная система или иная информационная система федерального органа исполнительной власти, содержащая информацию о показателях, мероприятиях (результатах) и их значениях, объектах мероприятий (результатов) и их контрольных точках, - только для тех параметров, по которым осуществлено или возможно осуществление автоматического заполнения из государственных информационных систем и иных информационных систем федеральных органов исполнительной власти в соответствии с пунктом 8 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации".

7 Указывается плановое значение на последнее число месяца.

8 При отсутствии источника финансового обеспечения соответствующая строка в таблице не приводится (за исключением строк "федеральный бюджет, всего", "бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего", "внебюджетные источники, всего").

9 Формируется автоматически на основании сведений, внесенных главным распорядителем средств федерального бюджета в системе "Электронный бюджет".

10 Указывается фамилия, инициалы лиц, являющихся ответственными за достижение мероприятия (результата), выполнение контрольной точки, создание (приобретение) объекта мероприятия (результата).

11 Заполняется только для мероприятий (результатов), предусматривающих строительство (реконструкцию, перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества.

12 Указывается вид и характеристика документа, подтверждающего достижение мероприятия (результата), выполнение контрольной точки, создание (приобретение) объекта мероприятия (результата).

13 Заполняется автоматически в системе "Электронный бюджет" на основании указанного в разделе 5 мероприятия (результата) иного федерального проекта, иного ведомственного проекта.

14 Формируется на бумажном носителе только для ведомственного проекта, в паспорт которого включены сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера

15 Указывается описательная и структурированная части характеристики мероприятия (результата), которая включает в себя: параметры характеристики - наименование дополнительных количественных параметров, которым должен соответствовать мероприятие (результат; единица измерения параметра (параметров) характеристики; значение параметра (параметров) характеристики по годам реализации. Структурированная части характеристики мероприятия (результата) заполняется в системе "Электронный бюджет" на основании справочника параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов) по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и подлежит включению в печатную форму паспорта проекта.

16 Если мероприятие (результат) предусматривает финансовое обеспечение, то после наименования мероприятия (результата) в скобках указывается код направления расходов.

1. 1 По мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей соответствующих подсистем системы "Электронный бюджет". [↑](#endnote-ref-2)