Приложение № 1 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности

**Порядок**

**разработки национальных проектов, федеральных проектов**

**и ведомственных проектов**

I. Разработка национального проекта

1. Национальный проект разрабатывается с учетом следующих подходов:

а) отражение в национальном проекте национальных целей развития Российской Федерации (далее – национальная цель), их целевых показателей и задач, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" (далее – Указ № 309), на достижение которых влияет национальный проект;

б) включение в национальный проект общественно значимых результатов (далее – ОЗР) и (или) задач, не являющихся ОЗР (далее – задача), достижение которых осуществляется в рамках национального проекта;

в) включение в паспорт национального проекта показателей, содержащихся в справочнике показателей национальных проектов, государственных программ Российской Федерации (далее – государственная программа) и их структурных элементов, определенном пунктом 151 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее – соответственно – справочник показателей, постановление № 1288, положение о проектной деятельности);

г) детализация значений показателей национального проекта по годам реализации национального проекта вплоть до года достижения целевых значений показателей;

д) определение в национальных проектах перечня федеральных проектов, направленных на достижение ОЗР, задач и показателей национального проекта (далее – федеральный проект, входящий в состав национального проекта);

е) отражение ОЗР, задачи в одном или нескольких федеральных проектах, входящих в состав одного национального проекта;

ж) отражение в национальных проектах финансового обеспечения их реализации по федеральным проектам, входящим в состав национального проекта, и годам реализации с указанием источников финансирования;

з) недопустимость включения в паспорта национальных проектов параметров, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, и (или) сведения конфиденциального характера;

и) отражение в национальном проекте связи с иными национальными проектами;

к) декомпозиция по субъектам Российской Федерации значений показателей национального проекта, не включенных в федеральные проекты, входящие в состав указанного национального проекта, вместе с соответствующими им прокси-показателями (при их наличии с учетом пункта 8.12 настоящего порядка), и достижение которых относится к законодательно установленным полномочиям субъектов Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований;

л) определение ответственного федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа или организации, а также должностных лиц указанного федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа или организации, в том числе подведомственных им организаций, с учетом уровня должности не ниже руководителя структурного подразделения (департамента, управления, комитета) федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа или организации, заместителя руководителя подведомственной организации, которые несут персональную ответственность за достижение показателей.

2. Реализация национального проекта обеспечивается путем реализации соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта.

II. Разработка федерального проекта

3. Разработка федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов (далее при совместном упоминании - федеральный проект) осуществляется с учетом следующих подходов:

а) отражение в федеральном проекте влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей национальных целей (для федеральных проектов, выполняемых в интересах обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности, а также в сфере оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации – при необходимости), влияния мероприятий (результатов) на показатели национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, иные показатели, характеризующие достижение национальной цели;

б) включение в федеральный проект мероприятий (результатов), реализация которых обеспечивает достижение (выполнение) ОЗР, задач и их показателей (далее – мероприятия (результаты) федерального проекта);

в) включение в паспорт федерального проекта показателей, содержащихся в справочнике показателей;

г) включение в паспорт федерального проекта задач и показателей, определенных в паспортах государственных программ, на достижение которых влияет федеральный проект (для федеральных проектов, реализуемых в составе государственных программ);

д) обеспечение соответствия задач и показателей федерального проекта, указанных в подпункте "г" настоящего пункта, задачам и показателям, определенным в паспорте государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект;

е) аналитическое отражение в федеральном проекте мероприятий (результатов) иных структурных элементов государственных программ (далее – мероприятия (результаты) иных структурных элементов), необходимых для достижения ОЗР, задач и их показателей;

ж) планирование значений мероприятий (результатов) федерального проекта по годам реализации вплоть до года достижения целевых значений мероприятий (результатов) и (или) показателей федерального проекта;

з) отражение в федеральном проекте финансового обеспечения его реализации по мероприятиям (результатам) федерального проекта и годам реализации с указанием источников финансирования;

и) автоматическое[[1]](#endnote-2) формирование по федеральному проекту ежегодно уточняемого помесячного плана исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта (на основании сведений, внесенных главными распорядителями средств федерального бюджета в системе "Электронный бюджет");

к) формирование по федеральному проекту ежегодно уточняемого плана реализации федерального проекта, включающего мероприятия (результаты) такого федерального проекта, мероприятия (результаты) иных структурных элементов (при необходимости), необходимые для достижения (выполнения) ОЗР и (или) задачи, соответствующие им контрольные точки, с указанием взаимосвязи между мероприятиями (результатами) и взаимосвязи между контрольными точками;

л) определение в плане реализации федерального проекта контрольных точек, детализирующих и подтверждающих достижение мероприятий (результатов) федерального проекта;

м) планирование мероприятий (результатов) федерального проекта и контрольных точек с учетом порядка применения типов мероприятий (результатов), типов контрольных точек и параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов) федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, определенного в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям (далее – приложение № 2 к настоящим методическим рекомендациям);

н) указание в электронной форме паспорта федерального проекта государственных информационных систем или иных информационных систем федеральных органов исполнительной власти (источники данных), а также соответствующих региональных цифровых платформ, информационных систем и инфраструктуры с юридически значимыми сведениями (посредством Единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с форматами информационного взаимодействия, определяемыми Министерством финансов Российской Федерации), содержащих информацию о показателях и их значениях, мероприятиях (результатах), объектах мероприятий (результатов) и их контрольных точках;

о) определение ответственного федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа или организации, а также должностных лиц, указанного федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа или организации, в том числе подведомственных им организаций, с учетом уровня должности не ниже руководителя структурного подразделения (департамента, управления, комитета) федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа или организации, заместителя руководителя подведомственной организации, которые несут персональную ответственность за достижение показателей, выполнение (достижение) мероприятий (результатов) федерального проекта и их контрольных точек;

п) отражение в федеральном проекте связи с государственными программами, в рамках которых реализуется федеральный проект, а также связи с иными национальными проектами (для федеральных проектов, входящих в состав национального проекта) (при необходимости);

р) отражение связи каждого показателя, мероприятия (результата) федерального проекта с соответствующими государственными программами, в рамках которых осуществляется их реализация.

В случае реализации федерального проекта в рамках двух и более государственных программ каждый показатель, мероприятие (результат) увязывается только с одной соответствующей государственной программой:

с) декомпозиция по субъектам Российской Федерации значений показателей национального проекта, дополнительных показателей федерального проекта (далее – дополнительные показатели) вместе с соответствующими им прокси-показателями (при их наличии с учетом пункта 8.12 настоящего порядка), а также мероприятий (результатов) федерального проекта, достижение которых относится к законодательно установленным полномочиям субъектов Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований.

Рекомендуемое количество показателей и мероприятий (результатов), декомпозируемых по каждому субъекту Российской Федерации в рамках одного федерального проекта, - не более 3-5 показателей и (или) мероприятий (результатов), учитывая их реальное влияние на ОЗР;

т) включение в паспорт федерального проекта мероприятий (результатов), декомпозированных по субъектам Российской Федерации, в целях достижения которых субъект Российской Федерации принимает расходные обязательства, на софинансирование которых предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, осуществляется с учетом пункта 102 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"1;

у) формирование по показателям федерального проекта ежегодно уточняемого помесячного плана их достижения (с учетом исключений, указанных в пункте 21 положения о проектной деятельности);

ф) включение в федеральный проект дополнительных показателей по решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет), президиума Совета (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов), проектного комитета или куратора проекта (для федеральных проектов), ответственного исполнителя государственной программы (для федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов), с указанием их по ОЗР (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) или задачам, достижение которых осуществляется в рамках федерального проекта;

х) включение (при необходимости) в паспорта федеральных проектов, параметров, содержание которых предусматривает государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера, с учетом пунктов 11 и 111 положения о проектной деятельности;

ц) включение в паспорт федерального проекта мероприятий (результатов) осуществляется на основании сведений о мероприятиях (результатах) федерального проекта, включенных в справочник, определенный абзацем двенадцатым пункта 15 Положения о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации" (далее – справочник мероприятий (результатов), положение о государственных программах), и сведений о значениях мероприятий (результатов), включенных в соответствующие обоснования бюджетных ассигнований, сформированных в порядке, определенном Министерством финансов Российской Федерации, с учетом следующих подходов:

– использования в качестве атрибутов, зависящих от объема финансового обеспечения, значения и (или) характеристики мероприятия (результата) федерального проекта с выделением в характеристике структурированной части, которая включает в себя дополнительные количественные параметры, которым должно соответствовать мероприятие (результат) (далее – параметры характеристики);

– автоматическое указание для мероприятия (результата):

кода направления расходов федерального бюджета, присвоенного в соответствии с порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, установленным Министерством финансов Российской Федерации, имея в виду обеспечение прослеживаемости осуществления расходов на реализацию каждого мероприятия (результата);

типа мероприятия (результата);

наименования мероприятия (результата);

единицы измерения мероприятия (результата);

наименования связанной государственной программы;

наименований параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата);

единиц измерения параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата);

описательной части характеристики мероприятия (результата);

признаков участия субъектов Российской Федерации или юридических лиц в реализации мероприятия (результата);

сведений об источниках финансового обеспечения мероприятия (результата).

3.1. Для федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, разработка паспорта осуществляется с учетом следующих подходов:

а) отражение в паспорте федерального проекта ОЗР и (или) задач, предусмотренных в рамках реализации национального проекта;

б) отражение показателей национального проекта и (или) компонентов показателей и (или) связанных показателей в паспортах соответствующих федеральных проектов, входящих в его состав;

в) отражение показателей и мероприятий (результатов), указанных в подпункте "с" пункта 3 настоящего порядка, в соглашении по национальному проекту.

3.2. Разработка паспортов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта по обеспечению технологического лидерства, осуществляется с учетом норм, предусмотренных пунктами 421 – 423 положения о проектной деятельности.

3.3. Для федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта, разработка паспорта осуществляется с учетом следующих подходов:

а) отражение показателей, указанных в подпункте "с" пункта 3 настоящего порядка (за исключением показателей национальных проектов) в соглашении   
по государственной программе;

б) отражение мероприятий (результатов), в том числе их связи с показателями, указанных в подпункте "с" пункта 3 настоящего порядка, в плане, предусмотренном порядком заключения соглашения по государственной программе.

III. Разработка ведомственного проекта

4. Разработка ведомственных проектов осуществляется с учетом следующих подходов:

а) включение в паспорт ведомственного проекта задач, определенных   
в паспорте государственной программы, решение которых обеспечивается реализацией ведомственного проекта (для ведомственных проектов, реализуемых   
в составе государственных программ);

б) включение в паспорт ведомственного проекта показателей, содержащихся   
в справочнике показателей;

в) включение в паспорт ведомственного проекта показателей, определенных в паспорте государственной программы, и (или) иных показателей ведомственного проекта, включенных по решению ведомственного координационного органа, достижение которых осуществляется в рамках ведомственного проекта;

г) включение в паспорт ведомственного проекта задач, определенных   
в паспорте государственной программы, на достижение которых влияет ведомственный проект;

д) формирование по показателям, включенным в паспорт ведомственного проекта, ежегодно уточняемого помесячного плана их достижения (с учетом исключений, указанных в пункте 21 положения о проектной деятельности);

е) включение в ведомственный проект мероприятий (результатов), необходимых для выполнения задач, достижения показателей, содержащихся   
в паспорте ведомственного проекта;

ж) отражение в ведомственном проекте влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей национальных целей (для ведомственных проектов, выполняемых в интересах обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности, а также в сфере оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации – при необходимости);

з) аналитическое отражение в ведомственном проекте мероприятий (результатов) иных структурных элементов, влияющих на выполнение задач и достижение показателей, включенных в паспорт ведомственного проекта;

и) планирование значений мероприятий (результатов) ведомственного проекта по годам реализации вплоть до года достижения целевых значений мероприятий (результатов) и (или) показателей ведомственного проекта;

к) отражение в ведомственном проекте финансового обеспечения его реализации по мероприятиям (результатам) ведомственного проекта, и годам реализации с указанием источников финансового обеспечения;

л) автоматическое1 формирование по ведомственному проекту ежегодно уточняемого помесячного плана исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта (на основании сведений, внесенных главными распорядителями средств федерального бюджета в системе "Электронный бюджет");

м) формирование по ведомственному проекту ежегодно уточняемого плана реализации ведомственного проекта, включающего мероприятия (результаты) такого ведомственного проекта, мероприятия (результаты) иных структурных элементов, необходимые для выполнения задачи, достижения показателей, определенных в паспорте государственной программы и показателей ведомственного проекта, и соответствующие им контрольные точки, а также объекты мероприятий (результатов), и их контрольные точки;

н) планирование мероприятий (результатов) ведомственного проекта и контрольных точек с учетом приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям;

о) указание в электронной форме паспорта ведомственного проекта государственных информационных систем или иных информационных систем федеральных органов исполнительной власти (источники данных), содержащих информацию о показателях и их значениях, а также информацию о мероприятиях (результатах), объектах мероприятий (результатов) и их контрольных точках;

п) определение должностных лиц, которые несут персональную ответственность за достижение показателей, выполнение (достижение) мероприятий (результатов) ведомственного проекта и  их контрольных точек, с учетом рекомендуемого уровня должности не ниже руководителя структурного подразделения (департамента, управления, комитета) федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа или организации, заместителя руководителя подведомственной организации;

р) включение (при необходимости) в паспорта ведомственных проектов, параметров, содержащих сведения, составляющие государственную тайну и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера;

с) включение в паспорт ведомственного проекта мероприятий (результатов) осуществляется на основании сведений о мероприятиях (результатах) ведомственного проекта, включенных в справочник1 мероприятий (результатов), и сведений о значениях мероприятий (результатов), включенных в соответствующие обоснования бюджетных ассигнований, сформированных в порядке, определенном Министерством финансов Российской Федерации, с учетом следующих подходов:

– использования в качестве атрибутов, зависящих от объема финансового обеспечения, значения и (или) характеристики мероприятия (результата) ведомственного проекта с выделением в характеристике структурированной части1, которая включает в себя дополнительные количественные параметры, которым должно соответствовать мероприятие (результат);

– автоматическое1 указание для мероприятия (результата):

кода направления расходов федерального бюджета, присвоенного в соответствии с порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, установленным Министерством финансов Российской Федерации, имея в виду обеспечение прослеживаемости осуществления расходов на реализацию каждого мероприятия (результата);

типа мероприятия (результата);

наименования мероприятия (результата);

единицы измерения мероприятия (результата);

наименования связанной государственной программы;

наименований параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата);

единиц измерения параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата);

описательной части характеристики мероприятия (результата);

признака участия юридических лиц в реализации мероприятия (результата);

сведений об источниках финансового обеспечения мероприятия (результата).

5. Информация об объектах мероприятий (результатов) в части мероприятий (результатов), предусматривающих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества, заполняется на основе сведений, содержащихся в реестре объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых осуществляется (планируется осуществлять) за счет средств федерального бюджета, правовых актах (решениях) об осуществлении капитальных вложений с использованием средств федерального бюджета, документах главных распорядителей средств федерального бюджета (в том числе в соглашении о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, юридическому лицу), формируемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

# IV. Разъяснения по заполнению форм паспортов национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов

## 6. Общие рекомендации

6.1. Информация о показателях, мероприятиях (результатах), финансовом обеспечении федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, а также сведения, содержащиеся в плане реализации такого федерального проекта, приводятся в разрезе ОЗР и задач.

6.2. Информация о показателях, мероприятиях (результатах), финансовом обеспечении федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, ведомственных проектов, а также сведения, содержащиеся в плане реализации федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, ведомственного проекта, приводятся в разрезе задач федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, ведомственного проекта, определенных в паспорте государственной программы (для федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, ведомственных проектов, реализуемых в составе государственных программ).

6.3. Параметрам федеральных проектов, ведомственных проектов и декомпозированным параметрам региональных проектов, впервые вводимым в паспорт соответствующего проекта, может быть присвоен признак "Аналитический" в системе "Электронный бюджет"1 (далее – аналитические показатели, аналитические мероприятия (результаты), аналитические контрольные точки, при совместном упоминании – аналитические параметры). Указанный признак параметра не подлежит отражению в печатной форме паспорта проекта.

6.3.1. Обязательно включение в паспорт федерального проекта, ведомственного проекта не менее одного показателя и мероприятия (результата) проекта, не являющегося аналитическим показателем и мероприятием (результатом), для каждого ОЗР и задачи такого проекта.

6.3.2. По аналитическим параметрам федеральных проектов по решению федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа или организации могут не устанавливаться плановые значения таких параметров в паспорте федерального проекта, а также по решению федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа или организации могут не быть декомпозированы до субъектов Российской Федерации. В случае декомпозиции до субъектов Российской Федерации аналитических параметров федерального проекта их плановые значения по соответствующим субъектам Российской Федерации устанавливаются.

6.3.3. Для аналитических показателей, мероприятий (результатов) проектов не предусмотрено обязательное отражение их связи с иными показателями, мероприятиями (результатами) соответствующего проекта.

6.4. В дополнительных и обосновывающих материалах федерального проекта, ведомственного проекта приводится информация об оценке влияния мероприятий (результатов) (в том числе мероприятий (результатов) иных структурных элементов государственной программы), на достижение показателей национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, иных показателей, характеризующих достижение национальной цели. Указанная оценка приводится в процентах пропорционально объему вклада мероприятий (результатов) проекта в достижение показателей.

Каждый показатель национального проекта должен быть увязан не менее чем с одним мероприятием (результатом) федерального проекта, входящего в состав указанного национального проекта.

Каждый показатель федерального проекта, ведомственного проекта должен быть увязан не менее чем с одним мероприятием (результатом) соответствующего федерального проекта, ведомственного проекта, обеспечивающим достижение такого показателя.

Одно мероприятие (результат) может обеспечивать достижение нескольких показателей.

На основании приведенной оценки определяется сводный рейтинг каждого мероприятия (результата), который определяется как сумма баллов (один балл соответствует одному проценту вклада в достижение показателей).

Мероприятия (результаты) приводятся в порядке уменьшения сводного рейтинга.

Сумма процентов, соответствующих влиянию мероприятий (результатов) проекта на каждый из показателей, характеризует обеспеченность показателей мероприятиями (результатами) проекта (насколько мероприятия (результаты) проекта позволяют достичь плановых значений показателей).

## 7. Цели, ОЗР и задачи

7.1. Информация о целях национального, федерального, ведомственного проектов (далее – проекты) приводится в паспортах проектов с учетом определений, предусмотренных пунктом 3 Единых методических рекомендаций по проектной деятельности.

7.2. Формулировка цели должна отражать конечный эффект от реализации проекта для всех представителей целевых групп.

7.3. Информация об ОЗР и показателях приводится в паспортах национальных проектов и входящих в их состав федеральных проектов с учетом норм подпункта "б" пункта 1 и пункта 3.1 настоящего порядка. При этом рекомендуется отражать ОЗР и его показатели в рамках одного федерального проекта.

7.4. Планирование показателей ОЗР осуществляется с учетом пункта 3.1 настоящего порядка.

7.5. Допускается отражение одного и того же ОЗР, одной и той же задачи одновременно в нескольких федеральных проектах, входящих в состав одного национального проекта.

В каждом из указанных федеральных проектов достижение такого ОЗР, задачи обеспечивается уникальным перечнем мероприятий (результатов). Дублирование мероприятий (результатов) между ОЗР и (или) задачами не допускается.

7.6. Задача формируется при необходимости в случае, если показатель национального проекта, федерального проекта не может быть отнесен ни к одному из ОЗР, включенному в паспорт такого федерального проекта.

Для федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, задачи определяются в паспорте национального проекта. Для федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта, ведомственных проектов задачи определяются в паспорте государственной программы.

7.7. ОЗР и задача формируются с учетом возможности их измеримости за счет связанных показателей. Допускается установление связи одного и того же показателя национального проекта с несколькими ОЗР и (или) задачами.

В случае, если наименование ОЗР или задачи содержит значение, в целях мониторинга предусматривается соответствующий показатель.

## 8. Показатели

8.1. В паспортах проектов подлежат отражению показатели, включенные в справочник показателей, с их значениями по годам реализации соответствующего проекта.

8.2. Наименование показателя проекта не должно дублировать иные наименования показателей, задач, мероприятий (результатов), контрольных точек, определенные в рамках такого проекта или иного структурного элемента государственной программы.

Наименование, плановое значение и единица измерения показателя не должны дублировать наименование, а также одновременно плановое значение и единицу измерения связанного с ним мероприятия (результата), за исключением наличия таких показателей и мероприятий (результатов) в Указах Президента Российской Федерации, распоряжениях и поручениях Президента Российской Федерации и (или) Председателя Правительства Российской Федерации.

8.2.1. Показатели измеряются в относительных единицах, за исключением показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации или по поручениям и (или) указаниям Президента Российской Федерации и (или) Председателя Правительства Российской Федерации.

8.3. В качестве базового значения показателя рекомендуется использовать последнее расчетное значение на момент подготовки соответствующего проекта или на момент включения нового показателя в проект.

Базовое значение показателя проекта должно быть рассчитано по методике, используемой для расчета плановых и фактических значений соответствующего показателя.

8.4. Методика расчета показателя разрабатывается с соблюдением критериев счетности (периодичность (не реже, чем ежемесячно, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 положения о проектной деятельности), наличие единиц измерения в соответствии с общероссийским классификатором единиц измерения, возможность автоматизации, определение источника данных, возможность подтверждения данных (верификация), надлежащий охват данных) с учетом норм [пункта 19 положения о проектной деятельности.](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/23d0a5d07c2f011e1c4201dbdc719c38a50249ef/" \l ":~:text=19.%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%2C%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%2017%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5.)

Методика расчета показателя разрабатывается (корректируется) и утверждается в соответствии с пунктом 16 положения о проектной деятельности.

В случае декомпозиции показателя федерального проекта, входящего в состав национального проекта, по субъектам Российской Федерации в соответствующих соглашениях по национальному проекту (дополнительных соглашениях) приводится ссылка на методику расчета такого декомпозированного показателя.

Значения показателя регионального проекта, декомпозированного из паспорта федерального проекта, рассчитываются в соответствии с подходами и алгоритмами расчета, определенными в методике расчета соответствующего показателя федерального проекта (в том числе в части порядка и периодичности расчета).

8.5. В случае отсутствия методик расчета показателей национального проекта, дополнительных показателей федерального или показателей ведомственного проекта, в план реализации соответствующего федерального или ведомственного проекта необходимо включить мероприятие (результат) и контрольные точки, предусматривающие разработку таких методик. Методики расчета показателей национальных проектов, показателей федеральных проектов, показателей ведомственных проектов рекомендуется утверждать до наступления даты первого планового значения соответствующего показателя, учитывая периодичность расчета показателя.

Условие, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, действует до ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей государственной информационной системы "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (далее – система статистических данных).

8.6. По каждому показателю проекта указывается наименование государственной информационной системы или иной информационной системы федерального органа исполнительной власти, содержащей информацию о показателе и его значениях. Корректность указания государственной информационной системы или иной информационной системы федерального органа исполнительной власти, содержащей информацию о показателе и его значениях, обеспечивается руководителем проекта с учетом взаимодействия с заместителем руководителя федерального органа исполнительной власти, ответственного за цифровую трансформацию.

8.7. Аналитическими показателями проекта не могут являться показатели, установленные поручениями и решениями Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации.

При этом показатели, установленные поручениями и решениями Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, могут быть включены в иные проекты как аналитические исключительно в случае, если соответствующее поручение или решение не содержит прямого указания на их включение в такой проект.

8.8. Для каждого показателя указываются:

– признак планирования:

"спланирован нарастающим итогом" – для показателей, каждое последующее значение которого включает в себя предыдущее значение;

"спланирован ненарастающим итогом" – для показателей, которые не могут быть спланированы нарастающим итогом в связи с тем, что каждое значение таких показателей не связано с предыдущим и последующим значением;

– признак планируемой динамики показателя: "возрастающий", "убывающий", "поддерживающий".

Признак динамики "поддерживающий" устанавливается в случае, если значения показателя не изменяются, и у каждого последующего значения не предполагаются отклонения как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения относительно предыдущего значения.

Указанные признаки не отражаются в печатной версии паспорта проекта.

8.9. По показателям проектов отражаются межотраслевые и межпроектные связи с показателями национальных целей, национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, на достижение которых влияют такие показатели.

Указывается наименование связанного показателя и наименование соответствующего национального проекта, государственной программы или ее структурного элемента, в рамках которых такой показатель предусмотрен.

8.10. По компонентам показателя национального проекта в паспорте национального, федерального проекта указывается тип "Компонент показателя НП", по компонентам показателя государственной программы в паспорте национального, федерального или ведомственного проекта – тип "Компонент показателя ГП" и наименование соответствующего связанного показателя, компонентом которого они являются. Формирование указанной информации осуществляется в системе "Электронный бюджет" автоматически на основании данных, содержащихся в системе статистических данных1. До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы статистических данных информация заполняется в системе "Электронный бюджет" посредством ручного ввода.

8.11. Помесячный план достижения показателей проекта заполняется с учетом их периодичности:

– для показателей с ежемесячной периодичностью расчета – указывается плановое значение на последнее число каждого месяца и на конец года;

– для показателей с квартальной периодичностью расчета – указывается плановое значение на последнее число последнего месяца каждого квартала и на конец года;

– для показателей с годовой периодичностью – указывается значение на конец года.

Установление квартальной и годовой периодичности расчета возможно только при наличии соответствующего решения проектного комитета в случаях, определенных пунктом 21 положения о проектной деятельности.

8.12. К показателю, по которому невозможно обеспечить планирование ежемесячных значений (далее – основной показатель), с учетом пункта 21 положения о проектной деятельности дополнительно устанавливаются один или несколько прокси-показателей, имеющих более частую периодичность расчета (преимущественно ежемесячную), чем основной показатель, и отражающих динамику достижения показателя.

Прокси-показатель отражает достижение основного показателя в периоды, когда по основному показателю отсутствуют плановые ежемесячные значения, за счет запланированных по основному показателю мероприятий (результатов).

Допускается установление одного прокси-показателя к нескольким показателям. К показателям, имеющим ежемесячную периодичность расчета, прокси-показатели не устанавливаются.

По согласованию с проектным офисом Правительства Российской Федерации для прокси-показателя может быть установлена периодичность расчета, отличная от ежемесячной, или допускается отсутствие прокси-показателя.

8.13. При включении показателя национального проекта, имеющего отличную от ежемесячной периодичность расчета, в паспорт федерального проекта, входящего в состав национального проекта, одновременно с ним включается (при наличии с учетом пункта 8.12 настоящего порядка) соответствующий ему прокси-показатель (прокси-показатели), установленный в паспорте национального проекта.

8.14. Показатели национального проекта, федерального проекта декомпозируются по субъектам Российской Федерации с учетом соответствия одному или нескольким критериям:

а) достижение показателя должно относится к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и (или) к предмету ведения субъектов Российской Федерации;

б) показатель характеризует вклад субъектов Российской Федерации в достижение национальных целей;

в) показатель определен решениями Президента Российской Федерации (в том числе Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 г. № 1014 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации"), Государственного Совета Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, Совета, президиума Совета;

г) показатель относится к социологическим показателям достижения национальных целей, целевых показателей и выполнения задач, предусмотренных Указом № 309, определенным Администрацией Президента Российской Федерации совместно с Государственным Советом Российской Федерации;

д) показатель характеризует социально-экономические эффекты от реализации декомпозированных по субъектам Российской Федерации в паспорте федерального проекта мероприятий (результатов), в том числе софинансируемых из федерального бюджета.

8.15. В случае, если в рамках национального проекта, федерального проекта осуществляется распределение по субъектам Российской Федерации значений показателей, являющихся одновременно показателями уровня "ГП", такое распределение автоматически1 отражается в соответствующем разделе паспорта государственной программы.

## 9. Мероприятия (результаты)

9.1. Мероприятия (результаты) планируются исключительно с учетом подпунктов "ж" и "м" пункта 3 и подпунктов "и" и "н" пункта 4 настоящего порядка.

По итогам реализации мероприятия (результата) предусматривается создание (строительство, реконструкция, приобретение, оснащение и т.п.) материальных и нематериальных объектов (продуктов), создание (изменение) объемов услуг.

Совокупность мероприятий (результатов), сгруппированных по ОЗР и задачам, должна обеспечивать достижение соответствующих ОЗР, выполнение задач и их показателей.

9.2. Наименование мероприятия (результата) проекта не должно дублировать наименования ОЗР и задач и их показателей, иных показателей, мероприятий (результатов) соответствующего проекта, мероприятий (результатов) иных структурных элементов государственных программ, а также наименования показателей государственной программы, в рамках которой такой проект реализуется.

Наименование, плановое значение и единица измерения мероприятия (результата) не должны дублировать наименование, а также одновременно плановое значение и единицу измерения связанного с ним показателя, за исключением наличия таких показателей и мероприятий (результатов) в Указах Президента Российской Федерации, распоряжениях и поручениях (указаниях) Президента Российской Федерации и (или) Председателя Правительства Российской Федерации.

9.3. В случае включения в проект мероприятий (результатов) иных структурных элементов государственных программ, необходимых для достижения ОЗР и выполнения задачи такого проекта, указывается наименование структурного элемента и наименование государственной программы, в рамках которой такие мероприятия (результаты) реализуются.

9.3(1). Для каждого мероприятия (результата) указывается признак планирования:

– "спланирован нарастающим итогом" – для мероприятий (результатов), каждое последующее значение которого включает в себя предыдущее значение;

– "спланирован ненарастающим итогом" – для мероприятий (результатов), каждое значение которого не связано с предыдущим и последующим значением, а итоговое значение по мероприятию результату выражается в сумме значений по годам.

9.4. Значения мероприятий (результатов) должны быть выражены исключительно в абсолютных величинах, отражающих физический смысл создаваемых объектов, объема услуг, с указанием значения, планируемого к достижению в соответствующем году.

9.5. В качестве базового значения мероприятия (результата) рекомендуется использовать последнее расчетное значение на момент подготовки федерального проекта или ведомственного проекта.

9.6. Характеристика мероприятия (результата) заполняется в том числе на основании информации, содержащейся в справочнике мероприятий (результатов).

Характеристика мероприятия (результата) содержит описательную и структурированную части. Структурированная часть характеристики мероприятия (результата) формируется на основании справочника параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов) в системе "Электронный бюджет" (далее – справочник параметров характеристик) и включает в себя:

– наименование параметра (параметров) структурированной части характеристики – дополнительные количественные параметры, не дублирующие плановые значения мероприятия (результата), которым должно соответствовать мероприятие (результат);

– единицу измерения параметра (параметров) структурированной части характеристики;

– значения параметра (параметров) структурированной части характеристики по годам реализации.

Для каждого параметра структурированной части характеристики указывается:

– признак планирования, соответствующий признаку планирования мероприятия (результата): "спланирован нарастающим итогом", "спланирован ненарастающим итогом";

– признак планируемой динамики: "возрастающий", "убывающий", "поддерживающий".

Структурированная часть характеристики мероприятия (результата) формируется с учетом приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям, подпункта "ц" пункта 3 и подпункта "с" пункта 4 настоящего порядка и подлежит включению в печатную форму паспорта проекта.

Структурированная часть характеристики мероприятий (результатов) в обязательном порядке формируется для мероприятий (результатов) с типами "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества", "Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)", "Проведение массовых мероприятий" с учетом применения приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

По иным типам мероприятий (результатов) формирование структурированной части характеристики мероприятия (результата) носит рекомендательный характер.

Описательная часть характеристики мероприятия (результата) включает наименования дополнительных качественных и (или) количественных параметров, не дублирующих плановые значения мероприятия (результата) и значения параметров структурированной части его характеристики, которым должно соответствовать мероприятие (результат), и которые позволяют однозначно определять суть и факт достижения мероприятия (результата).

В случае наличия структурированной части характеристики мероприятия (результата), заполнение описательной части характеристики мероприятия (результата) производится при необходимости.

В случае отсутствия структурированной части характеристики мероприятия (результата), описательная часть характеристики мероприятия (результата) должна уточнять качественные и количественные параметры мероприятия (результата), в том числе по годам реализации, в случае, если достижение мероприятия (результата) федерального или ведомственного проекта предусмотрено по годам реализации соответствующего проекта.

Значения параметров структурированной и (или) описательной частей характеристики мероприятия (результата) должны быть выражены исключительно в абсолютных величинах, с указанием значения, планируемого к достижению в соответствующем году.

9.7. При формировании мероприятия (результата) не допускается:

– включение в наименование мероприятия (результата) значений соответствующего мероприятия (результата) и периода их достижения (указываются в соответствующих графах таблицы раздела);

– выделение двух и более идентичных по содержанию мероприятий (результатов), относящихся к различным периодам реализации (формируется одно мероприятие (результат) с соответствующими каждому периоду его реализации значениями);

– отражение социально-экономического эффекта от реализации проекта в качестве мероприятия (результата) (рекомендуется при необходимости включение в состав федерального или ведомственного проекта соответствующих дополнительных показателей);

– включение в качестве мероприятий (результатов) контрольных точек по достижению иных мероприятий (результатов);

– указание в формулировке одного мероприятия (результата) двух и более мероприятий (результатов).

– включение в наименование мероприятия (результата) федеральных законов, иных нормативных правовых актов, поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– указание в наименовании мероприятия (результата) видов и форм государственной поддержки (субсидии, иные межбюджетные трансферты и др.).

9.7.1. При наличии для мероприятия (результата) индивидуальных показателей эффективности субсидий юридическим лицам (далее – ИПЭ), указанные ИПЭ включаются в качестве показателей соответствующего федерального проекта, ведомственного проекта с установлением их взаимосвязи с соответствующим мероприятием (результатом).

9.8. При необходимости дополнительная информация по мероприятию (результату) приводится в составе описательной части характеристики мероприятия (результата).

9.9. При планировании сроков достижения мероприятий (результатов) необходимо исходить из возможности равномерного распределения их в течение календарного года.

9.10. В системе "Электронный бюджет" обеспечивается автоматическое1 формирование информации в рабочих планах федеральных проектов, рабочих планах региональных проектов, планах реализации ведомственного проекта по мероприятиям (результатам) с типом мероприятия (результата) "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества" на основании данных соответствующего компонента системы "Электронный бюджет".

9.11. Мероприятие (результат), содержащее объект мероприятия (результата), являющийся объектом капитального строительства, а также такой объект мероприятия (результата) подлежат обязательному присвоению маркировочного признака (далее – маркировка) "ОКС" в системе "Электронный бюджет"1. Указанная маркировка не подлежит отражению в печатной форме паспорта проекта.

9.12. Аналитическими мероприятиями (результатами) федерального проекта, ведомственного проекта, регионального проекта могут быть исключительно мероприятия (результаты) с признаком наличия финансового обеспечения "Безденежный".

## 10. Контрольные точки

10.1. Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного мероприятия (результата) или иного значимого действия по достижению мероприятия (результата).

10.2. В планах реализации федерального и ведомственного проектов по каждому мероприятию (результату) в обязательном порядке должна быть указана контрольная точка, соответствующая завершению достижения значения данного мероприятия (результата). В случае, если значения мероприятия (результата) распределены по годам, такие контрольные точки должны быть указаны по каждому году, в котором предполагается достижение мероприятия (результата).

10.3. Контрольные точки по объектам мероприятий (результатов), как правило, соответствуют контрольным точкам мероприятия (результата), при необходимости для объектов мероприятия (результата) допускается формирование дополнительных контрольных точек.

Детализация (декомпозиция) объекта мероприятия (результата) до контрольных точек может не осуществляться в случае, если в рамках мероприятия (результата) предусматривается создание (приобретение) только одного объекта мероприятия (результата)1.

10.4. Для мероприятий (результатов) федеральных проектов, ведомственных проектов, региональных проектов в обязательном порядке должны бытьустановлены не менее 6 контрольных точек на значение мероприятия (результата) по каждому году его реализации, не являющихся аналитическими контрольными точками и равномерно распределенных в течение года (не менее одной контрольной точки в квартале).

В первый или последний год реализации мероприятия (результата) количество контрольных точек может быть менее 6, при этом их количество определяется пропорционально количеству месяцев, в которых предусмотрена реализация соответствующего мероприятия (результата): из расчета не менее одной контрольной точки на каждые 2 месяца (указывается равное или большее количество контрольных точек (с округлением в большую сторону) согласно указанному расчету).

10.5. Для аналитических мероприятий (результатов) федеральных проектов, ведомственных проектов, региональных проектов рекомендуется устанавливать не менее 6 аналитических контрольных точек.

## 11. Маркировка мероприятий (результатов) и показателей федеральных проектов и ведомственных проектов

11.1. В системе "Электронный бюджет" осуществляется маркировка, отражающая взаимосвязь1 мероприятий (результатов) федеральных проектов и ведомственных проектов с показателями соответствующих государственных программ, национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и иными показателями, характеризующими достижение национальной цели. Указанная маркировка не подлежит включению в печатную форму паспорта проекта.

11.2. В системе "Электронный бюджет" осуществляется маркировка, отражающая взаимосвязь1 показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов и ведомственных проектов с показателями иных государственных программ, национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и иными показателями, характеризующими достижение национальной цели, на которые маркируемые мероприятия (результаты) оказывают влияние. Указанная маркировка не подлежит включению в печатную форму паспорта проекта.

## 12. Заполнение форм паспортов проектов

### 12.1. Заполнение формы паспорта национального проекта.

1. Раздел 1 "Основные положения".

Приводится основная информация о национальном проекте, в том числе краткое наименование проекта, цель национального проекта, сведения о сроках его реализации (в формате ДД.ММ.ГГГГ), кураторе, руководителе, администраторе, целевых группах проекта, а также о связи с иными национальными проектами.

Краткое наименование национального проекта рекомендуется указывать в 1-3 слова, раскрывающие его суть.

Целевые группы национального проекта заполняются автоматически на основании сведений о целевых группах показателей национального проекта, указанных в разделе 2 "Показатели национального проекта" паспорта национального проекта.

Наименования связанных иных национальных проектов заполняются автоматически на основании информации в разделе 2 "Показатели национального проекта" паспорта национального проекта и в разделе 3 "Показатели национального и федерального проекта" в паспортах федеральных проектов, входящих в его состав.

Раздел 1.1 "Дополнительные участники национального проекта по обеспечению технологического лидерства".

Приводится информация об участниках национального проекта по обеспечению технологического лидерства.

1. Раздел 2 "Показатели национального проекта".

Приводятся показатели национальных целей, иные показатели национального проекта с учетом пункта 361 положения о проектной деятельности, соответствующие им прокси-показатели (при наличии с учетом пункта 8.12 настоящего порядка) (далее вместе – показатели национального проекта), их плановые значения нарастающим итогом по годам (на конец каждого года) реализации национального проекта (за исключением показателей, значения которых планируются ненарастающим итогом в соответствии с методиками их расчета) в разрезе национальных целей.

В графе "Уровень показателя" указывается1:

по показателям, определенным Указом № 309 или показателям, обеспечивающим измеримость задачи Указа № 309 – "Указ 309";

по показателям, указанным в паспортах государственных программ - "ГП".

По показателям, одновременно определенным Указом № 309, в государственной программе, соответствующие уровни показателей перечисляются через запятую.

В случае отсутствия плановых значений показателей указывается прочерк ("-"). При плановых значениях показателей с признаком планирования "убывающий" или "поддерживающий", равных нулю, указывается "0".

В графе "Связанный показатель" указывается наименование связанного показателя, характеризующего достижение национальной цели, показателя национального проекта (в том числе иного), государственной программы или ее структурного элемента, в рамках которых такой показатель предусмотрен. Одновременно устанавливается тип связи с такими показателями в соответствующей графе.

В графе "Целевая группа" указываются целевые группы, на которые направлены конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от достижения соответствующего показателя. Информация о целевых группах заполняется путем выбора из справочника, сформированного в системе "Электронный бюджет".

1. Раздел 3 "Помесячный план достижения показателей национального проекта в (указывается год) году". Заполняется по показателям национального проекта, не включенным в паспорта федеральных проектов, с учетом пункта 8.11 настоящего порядка.

Плановые значения показателей приводятся нарастающим итогом (за исключением показателей, значения которых планируются ненарастающим итогом в соответствии с методиками их расчета) с учетом периодичности расчета.

В случае отсутствия плановых значений показателей указывается прочерк ("-").

Для показателей с признаком планирования "убывающий" или "поддерживающий", плановые значения которых равны нулю, указывается "0".

4) Раздел 4 "Структура национального проекта".

Приводится перечень реализуемых в составе национального проекта федеральных проектов, необходимых и достаточных для достижения показателей национального проекта, а также сведения о сроках реализации федеральных проектов, их кураторах и руководителях.

Краткое наименование федерального проекта, входящего в состав национального проекта, рекомендуется указывать в 1-3 слова, раскрывающие его суть.

5) Раздел 5 "Общественно значимые результаты и задачи, предусмотренные в рамках реализации национального проекта".

Приводится наименование ОЗР и (или) задач в рамках реализации национального проекта с учетом раздела 7 настоящего порядка, признак параметра Указа № 309, связь с показателями национальных проектов, целевые группы.

В графе "Параметр Указа" указывается признак "Да" для ОЗР и задач, соответствующих задачам Указа № 309.

В графе "Связь с показателем (-ями) национальных проектов" электронной формы паспорта указывается наименование показателя (показателей), на достижение которого направлен ОЗР или задача.

Информация о целевых группах заполняется в системе "Электронный бюджет" автоматически1 на основании информации о целевых группах раздела 2 "Показатели национального проекта".

6) Раздел 6 "Финансовое обеспечение реализации национального проекта".

Приводится финансовое обеспечение реализации национального проекта с учетом нормы подпункта "ж" пункта 1 настоящего порядка с выделением в том числе объемов межбюджетных трансфертов и справочного отражения общего объема налоговых расходов в рамках национального проекта.

Информация об объемах налоговых расходов Российской Федерации приводится согласно паспортам налоговых расходов Российской Федерации, сформированным в соответствии с Правилами формирования перечня налоговых расходов Российской Федерации и оценки налоговых расходов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. № 439 (далее – Правила формирования и оценки налоговых расходов).

Информация о финансовом обеспечении реализации проекта за счет средств федерального бюджета заполняется в системе "Электронный бюджет" автоматически.

Строки с указанием межбюджетных трансфертов и (или) детализирующие межбюджетные трансферты, по которым отсутствует финансовое обеспечение, в раздел не включаются.

Информация о финансовом обеспечении за счет внебюджетных источников заполняется автоматически на основании информации, формируемой в системе "Электронный бюджет" в соответствии с Правилами планирования параметров финансового обеспечения национальных проектов, государственных программ Российской Федерации, структурных элементов государственных программ Российской Федерации за счет внебюджетных источников, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2024 г. № 1093 (далее – Правила планирования финансового обеспечения за счет внебюджетных источников).

7) Раздел 6.1 "Финансовое обеспечение национального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета".

Формируется в случае, если в рамках федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, предусмотрена реализация мероприятий (результатов) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета.

Отражаются соответствующие объемы бюджетных ассигнований по годам реализации проекта.

8) Раздел 7 "Дополнительная информация".

При необходимости указываются пояснения и комментарии в виде ссылок к отдельным положениям паспорта национального проекта, приводимые в целях их детализации.

9) Приложение к паспорту национального проекта "Показатели национального проекта по субъектам Российской Федерации". Приводятся плановые значения показателей, отраженные в разделе 2 "Показатели национального проекта" паспорта национального проекта, не включенные в паспорта федеральных проектов, в разрезе субъектов Российской Федерации с группировкой по федеральным округам, подлежащие декомпозиции по субъектам Российской Федерации с учетом решения комиссии Государственного Совета по соответствующему направлению социально-экономического развития Российской Федерации о возможности декомпозиции соответствующего показателя по субъектам Российской Федерации.

Показатели, имеющие отличную от ежемесячной периодичность расчета, подлежат декомпозиции по субъектам Российской Федерации вместе с соответствующими им прокси-показателями (при их наличии с учетом пункта 8.12 настоящего порядка).

Информация приводится по годам (на конец каждого года) реализации национального проекта вплоть до года достижения соответствующих показателей.

10) При наличии внебюджетных источников финансового обеспечения национального проекта к паспорту национального проекта прилагаются дополнительные и обосновывающие материалы.

Раздел "Сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения национального проекта" дополнительных и обосновывающих материалов национального проекта заполняется автоматически на основании информации, формируемой в системе "Электронный бюджет" в соответствии с Правилами планирования параметров финансового обеспечения национальных проектов, государственных программ Российской Федерации, структурных элементов государственных программ Российской Федерации за счет внебюджетных источников, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2024 г. № 1093 (далее – Правила планирования финансового обеспечения за счет внебюджетных источников).

Для национальных проектов по обеспечению технологического лидерства обязательны к отражению средства квалифицированного заказчика и основного исполнителя, за исключением случаев, когда квалифицированным заказчиком или основным исполнителем является федеральный орган исполнительной власти или исполнительный орган субъекта Российской Федерации.

11) К паспорту национального проекта технологического лидерства в системе "Электронный бюджет" дополнительно прилагаются описание национального проекта по обеспечению технологического лидерства и карта технологической кооперации. В случае, если указанные документы содержат сведения, составляющие государственную тайну и (или) сведения конфиденциального характера, в системе "Электронный бюджет" приводятся соответствующие реквизиты.

### 12.2. Заполнение формы паспорта федерального проекта.

1) Раздел 1 "Основные положения".

Приводится основная информация о федеральном проекте, в том числе его краткое наименование, цель федерального проекта, сроки реализации (в формате ДД.ММ.ГГГГ), куратор, руководитель, администратор, сведения о целевых группах проекта, а также о связи с иными национальными проектами и иными государственными программами.

Наименования связанных иных национальных проектов заполняются автоматически на основании соответствующей информации о связанных показателях и мероприятиях (результатах).

а) Наименование национального проекта, в рамках которого реализуется федеральный проект, приводится в соответствии с паспортом соответствующего национального проекта.

б) Для федерального проекта не допускается указание срока реализации, выходящего за рамки срока реализации национального проекта, или государственной программы, в состав которого(ой) он входит.

в) Для федеральных проектов, не входящих в национальные проекты, предполагаемый куратор определяется в соответствии с распределением обязанностей между заместителями Председателя Правительства Российской Федерации.

Информация о предполагаемом кураторе включается в проект паспорта федерального проекта, не входящего в национальный проект, паспорт соответствующей государственной программы и направляется на рассмотрение, согласование, одобрение и утверждение одновременно с ними.

г) Целевые группы федерального проекта, входящего в состав национального проекта, заполняются автоматически1 на основании информации о целевых группах в разделе 5 "Общественно значимые результаты и задачи, предусмотренные в рамках реализации национального проекта" паспорта национального проекта.

Целевые группы федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, заполняются путем выбора из справочника, сформированного в системе "Электронный бюджет".

д) В графе "Связь с государственными программами" наименование государственной программы, в рамках которой реализуется федеральных проект, приводится в соответствии с наименованием государственной программы, утвержденным в перечне государственных программ Российской Федерации, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации   
от 11 ноября 2010 г. № 1950-р.

В указанной графе приводится одна или несколько государственных программ, в рамках которых реализуется федеральный проект.

Для федеральных проектов, не являющихся структурными элементами государственных программ, указанная графа не заполняется.

2) Раздел 2 "Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы".

Указываются наименования показателей национальных проектов, государственных программ, на достижение которых влияет федеральный проект.

Для федеральных проектов, не являющихся структурными элементами государственных программ, указанный раздел не заполняется.

3) Раздел 3 "Показатели национального и федерального проекта" паспорта федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и раздел 3 "Показатели федерального проекта" паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта.

Приводятся показатели национального проекта (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов), и (или) показатели, определенные в паспорте государственной программы, и (или) дополнительные показатели, достижение которых осуществляется исключительно в рамках соответствующих федеральных проектов.

В случае отсутствия таких показателей государственной программы, достижение которых осуществляется исключительно в рамках федерального проекта, в указанный раздел паспорта федерального проекта показатели государственной программы могут не включаться.

Для федерального проекта, входящего в состав национального проекта, информация по показателям национального проекта заполняется автоматически в системе "Электронный бюджет" в соответствии с информацией, содержащейся в разделе 2 "Показатели национального проекта" паспорта национального проекта, в состав которого входит федеральный проект.

Для федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, информация по показателям, определенным в паспорте государственной программы, заполняется автоматически в системе "Электронный бюджет" в соответствии с информацией, содержащейся в паспорте государственной программы, в состав которой входит федеральный проект (кроме федеральных проектов, не являющихся структурными элементами государственных программ).

В графе "Уровень показателя" автоматически1 с возможностью корректировки в соответствии с информацией, содержащейся в разделе 2 "Показатели национального проекта" паспорта национального проекта, в состав которого входит федеральный проект, а также в соответствии с информацией, содержащейся в паспорте государственной программы, в состав которой входит федеральный проект (кроме федеральных проектов, не являющихся структурными элементами государственных программ), указывается:

– по показателям, определенным Указом № 309, в том числе по показателям, обеспечивающим измеримость задачи Указа № 309 – "Указ 309";

– по показателям национального проекта – "НП";

– по показателям, определенным в паспорте государственной программы – "ГП";

– по дополнительным показателям, показателям федерального проекта, не входящего в состав национального проекта – "ФП".

По показателям, одновременно определенным в паспортах национального проекта, государственной программы, а также Указом № 309 соответствующие уровни показателей перечисляются через запятую.

В случае отсутствия плановых значений показателей указывается прочерк   
("-"). Для показателей с признаком планирования "убывающий" или "поддерживающий", плановые значения которых равны нулю, указывается "0".

В графе "Признак реализации в субъекте РФ" указывается "Да" для показателей, декомпозированных на уровень субъекта Российской Федерации, и прочерк ("-") для показателей, не декомпозированных на уровень субъекта Российской Федерации.

В графе "Связанный показатель" электронной формы паспорта указывается наименование связанного показателя, характеризующего достижение национальной цели, национального проекта (в том числе иного), государственной программы или ее структурного элемента, в рамках которых такой показатель предусмотрен. Одновременно устанавливается тип связи с такими показателями в соответствующей графе.

4) Раздел 4 "Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в (указывается год) году".

Приводятся плановые значения показателей, указанных в разделе 3 "Показатели национального и федерального проекта" паспорта федерального проекта, входящего в состав национального проекта, или разделе 3 "Показатели федерального проекта" паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта с учетом пункта 8.11 настоящего порядка.

Плановые значения показателей приводятся нарастающим итогом (за исключением показателей, значения которых планируются ненарастающим итогом в соответствии с методиками их расчета) с учетом периодичности расчета.

При отсутствии плановых значений показателей указывается прочерк ("-").

В случае отсутствия плановых значений показателей указывается прочерк   
("-"). Для показателей с признаком планирования "убывающий" или "поддерживающий", плановые значения которых равны нулю, указывается "0".

Не допускается расхождение наименования и планового значения показателя федерального проекта на конец текущего года реализации проекта, предусмотренного настоящим разделом, с наименованием и плановым значением соответствующего показателя национального проекта, указанного на соответствующий год в разделе 2 "Показатели национального проекта" паспорта национального проекта, в состав которого входит федеральный проект или наименования, планового значения соответствующего показателя, определенного в паспорте государственной программы, указанного на соответствующий год, в состав которой входит федеральный проект.

5) Раздел 5 "Мероприятия (результаты) федерального проекта".

Приводятся мероприятия (результаты), направленные на достижение ОЗР (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) и (или) выполнение задач (далее – мероприятия (результаты) федерального проекта), а также мероприятия (результаты) иных структурных элементов государственных программ, необходимые для их достижения (далее – мероприятия (результаты) иных структурных элементов). В соответствующих строках автоматически указывается (с включением в печатную версию паспорта):

– наименование мероприятия (результата);

– единица измерения мероприятия (результата);

– тип мероприятия (результата);

– наименование государственной программы, с которой связано такое мероприятие (результат);

– наименования и единицы измерения параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата);

– описательная часть характеристики мероприятия (результата) (при необходимости).

В соответствующих строках указываются базовые значения и значения по годам реализации мероприятий (результатов), базовые значения и значения по годам реализации параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата).

В электронной форме паспорта указывается связь мероприятий (результатов) федерального проекта с показателями национальных целей, на достижение которых влияет соответствующее мероприятие (результат).

Для каждого мероприятия (результата) автоматически1 указывается информация о наличии финансового обеспечения: "Денежный с привлечением средств федерального бюджета (ФБ)", "Денежный без привлечения средств федерального бюджета (ФБ)" и "Безденежный" (указанная информация не отражается в печатной версии паспорта проекта).

В графе "Признак реализации в субъекте РФ" автоматически1 указывается "Да" для мероприятий (результатов), декомпозированных на уровень субъекта Российской Федерации и прочерк ("-") для мероприятий (результатов), не декомпозированных на уровень субъекта Российской Федерации.

6) Раздел 6 "Финансовое обеспечение реализации федерального проекта".

Приводится финансовое обеспечение реализации федерального проекта по его мероприятиям (результатам) и годам реализации с автоматическим1 указанием источников финансирования (с выделением в том числе объемов межбюджетных трансфертов) и справочного отражения общего объема налоговых расходов в рамках федерального проекта. Финансовое обеспечение указывается в разрезе ОЗР (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) и (или) задач (без суммирования по ОЗР, задачам).

Информация об объемах налоговых расходов Российской Федерации приводится согласно паспортам налоговых расходов Российской Федерации, сформированным в соответствии с Правилами формирования и оценки налоговых расходов.

Информация о мероприятиях (результатах) и финансовом обеспечении реализации проектов за счет средств федерального бюджета заполняется в системе "Электронный бюджет" автоматически.

Строки с указанием межбюджетных трансфертов и (или) детализирующие межбюджетные трансферты, в которых отсутствует финансовое обеспечение, в раздел не включаются.

Информация о финансовом обеспечении за счет внебюджетных источников заполняется автоматически на основании информации, формируемой в системе "Электронный бюджет" в соответствии с Правилами планирования финансового обеспечения за счет внебюджетных источников.

В системе "Электронный бюджет" в отношении финансового обеспечения за счет внебюджетных источников дополнительно приводится детализация, отражающая объем внебюджетных источников, сформированный в результате привлечения средств Фонда национального благосостояния.

7) Раздел 6.1 "Финансовое обеспечение федерального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета".

Формируется в случае, если в рамках федерального проекта предусмотрена реализация мероприятий (результатов) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета.

Отражаются соответствующие объемы бюджетных ассигнований по годам реализации проекта.

8) Раздел 7 "Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в (указывается год) году".

Приводится план исполнения федерального бюджета нарастающим итогом на последнее число каждого месяца включительно и на конец текущего года реализации проекта. Информация приводится в разрезе мероприятий (результатов) с  группировкой по ОЗР (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) и (или) задачам (без суммирования по ОЗР, задачам) с детализацией по кодам классификации расходов федерального бюджета, которая не включается в печатную форму паспорта проекта.

Указанная информация формируется в системе "Электронный бюджет" главными распорядителями средств федерального бюджета и передается в паспорт федерального проекта автоматически.

Не допускается расхождение планового значения исполнения федерального бюджета на конец текущего года реализации проекта, предусмотренного настоящим разделом, и планового значения объема финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета на соответствующий год, предусмотренного разделом 6 "Финансовое обеспечение реализации федерального проекта".

9) Раздел 8 "Дополнительная информация".

При необходимости указываются пояснения и комментарии в виде ссылок к отдельным положениям паспорта федерального проекта, приводимые в целях их детализации.

При необходимости указывается информация о наличии отдельного приложения № 4, содержащего сведения, составляющие государственную тайну и (или) сведения конфиденциального характера.

10) Приложение № 1 "План реализации федерального проекта" к паспорту федерального проекта.

Мероприятия (результаты) федерального проекта приводятся автоматически в системе "Электронный бюджет" из раздела 5 "Мероприятия (результаты) федерального проекта".

По всем мероприятиям (результатам) указываются контрольные точки, детализирующие мероприятия (результаты) и обеспечивающие их достижение. По мероприятиям (результатам) иных структурных элементов государственных программ автоматически приводятся контрольные точки, указанные по таким мероприятиям (результатам) в паспортах иных структурных элементов государственных программ.

По каждому мероприятию (результату) федерального проекта и соответствующим контрольным точкам указываются:

* планируемые даты начала и окончания (для контрольных точек – только дата окончания);
* предшественники – номера мероприятий (результатов) (для мероприятия (результата)) или контрольных точек (для контрольной точки) федерального проекта и иных структурных элементов государственных программ, которые необходимы для достижения мероприятия (результата) или контрольной точки, по которым указываются предшественники;
* последователи – номера мероприятий (результатов) (для мероприятия (результата)) или контрольных точек (для контрольной точки) федерального проекта и иных структурных элементов государственных программ, которые не могут быть достигнуты без достижения мероприятия (результата) или контрольной точки, по которым указываются последователи;
* ответственные исполнители (для мероприятий (результатов) и контрольных точек) и соисполнители (для мероприятий (результатов)): фамилия, инициалы, должность лиц, являющихся ответственными исполнителями (соисполнителями): наименование ответственного федерального органа исполнительной власти или иного государственного органа и организации. Указание в качестве ответственных исполнителей и соисполнителей высших должностных лиц, их заместителей и работников исполнительных органов субъектов Российской Федерации не рекомендуется;
* вид и характеристика документа, подтверждающего факт достижения мероприятия (результата) или контрольной точки. Вид документа выбирается из справочника типовых документов, подтверждающих факт достижения мероприятия (результата) или контрольной точки, в системе "Электронный бюджет". Характеристика документа конкретизирует содержание соответствующего документа. Вид и характеристика подтверждающих документов указывается для каждого мероприятия (результата) и каждой контрольной точки мероприятия (результата);
* наименование государственной информационной системы или иной информационной системы федерального органа исполнительной власти, содержащей информацию о мероприятии (результате) (приводится автоматически), контрольной точке и их значениях.

В отдельных случаях допускается отсутствие предшественников и (или) последователей мероприятий (результатов) и (или) контрольных точек. В таком случае в соответствующей графе таблицы раздела указывается "Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует".

В случае, если значение мероприятия (результата) федерального проекта установлено только на один год, в плане реализации федерального проекта строка "Мероприятие (результат) "\_\_\_" в \_\_\_\_ году реализации" не заполняется.

План реализации федерального проекта подготавливается на срок реализации проекта. Детальное планирование контрольных точек осуществляется только на очередной финансовый год, а также с последующим планированием контрольных точек на плановый период с учетом ежегодной актуализации и планирования на очередной финансовый год и плановый период.

11) Приложение № 2 "Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта, входящего   
в состав национального проекта, и приложение № 2 "Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта,   
не входящего в состав национального проекта.

Приводятся плановые значения показателей, отраженные в разделе 3 "Показатели национального и федерального проекта" паспорта федерального проекта, входящего в состав национального проекта или раздела 3 "Показатели федерального проекта" паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, по которым в паспорте федерального проекта указан признак реализации в субъекте Российской Федерации, в разрезе субъектов Российской Федерации с группировкой по федеральным округам. Показатели, имеющие отличную от ежемесячной периодичность расчета, подлежат декомпозиции по субъектам Российской Федерации вместе с соответствующими им прокси-показателями (при их наличии с учетом пункта 8.12 настоящего порядка).

Информация приводится по годам (на конец каждого года) реализации федерального проекта вплоть до года достижения соответствующих показателей.

В случае, если в рамках федерального проекта предусмотрена реализация мероприятий (результатов), затрагивающих вопросы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (включая мероприятия (результаты), предусматривающие софинансирование соответствующих расходных обязательств субъектов Российской Федерации), в паспорте такого проекта формируется распределение значений показателей по субъектам Российской Федерации, достижение которых обеспечивается реализацией указанных мероприятий (результатов).

Показатели, содержащиеся в приложении № 2 к паспорту федерального проекта, включаются в соглашения, предусмотренные пунктом 74 положения о проектной деятельности и пунктом 28 положения о государственных программах.

12) Приложение № 3 "Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта.

Приводятся плановые значения мероприятий (результатов) и параметры структурированной части характеристики мероприятий (результатов) федерального проекта, по которым в паспорте федерального проекта указан признак реализации в субъекте Российской Федерации. Мероприятия (результаты) указываются в разрезе ОЗР (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) и (или) задач с группировкой по федеральным округам. Дополнительно приводится сумма значений мероприятий (результатов) по субъектам Российской Федерации, а также указанные в паспорте федерального проекта плановые значения мероприятий (результатов) в целом по Российской Федерации.

Информация по мероприятиям (результатам) приводится по годам (на конец каждого года) реализации федерального проекта вплоть до года достижения соответствующих мероприятий (результатов), указанных в разделе 5 "Мероприятия (результаты) федерального проекта" паспорта федерального проекта.

13) Приложение № 4 "Параметры федерального проекта, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера".

Приложение формируется в установленном порядке с использованием бумажного и электронного носителя исключительно в случае, если в рамках федерального проекта предусмотрены одновременно сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера, а также сведения, не являющиеся таковыми.

При необходимости приложение заполняется по параметрам федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, формируемым в соответствии с пунктом 111 положения о проектной деятельности.

В состав настоящего приложения включаются отдельные разделы паспорта проекта с приведением соответствующей информации об отдельных параметрах. Указанным разделам и (или) отдельным параметрам паспорта проекта присваивается сноска "Содержит сведения, составляющие государственную тайну и (или) сведения конфиденциального характера" в системе "Электронный бюджет".

14) К паспорту федерального проекта в обязательном порядке прилагаются дополнительные и обосновывающие материалы.

Раздел 1 "Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей " дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта заполняется в обязательном порядке с учетом пункта 6.4 настоящего порядка.

Раздел 2 "Финансовое обеспечение реализации федерального проекта   
по субъектам Российской Федерации" дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта заполняется при наличии финансового обеспечения реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации.

Указывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта по годам его реализации в разрезе субъектов Российской Федерации   
с группировкой по федеральным округам. Информация приводится в разрезе источников финансирования с выделением в том числе объемов межбюджетных трансфертов.

Раздел 3 "Сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения федерального проекта" дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта заполняется автоматически на основании информации, формируемой в системе "Электронный бюджет" в соответствии с Правилами планирования финансового обеспечения за счет внебюджетных источников.

### 12.3. Заполнение формы паспорта ведомственного проекта.

1) Раздел 1 "Основные положения".

Приводится основная информация о ведомственном проекте, в том числе его краткое наименование, цель ведомственного проекта, сведения о сроках реализации проекта (в формате ДД.ММ.ГГГГ), кураторе, руководителе, администраторе (при необходимости), целевых группах проекта, а также сведения о государственной программе, в рамках которых осуществляется реализация проекта.

а) Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется ведомственный проект, приводится в соответствии с наименованием, утвержденным в перечне государственных программ Российской Федерации, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г.   
№ 1950-р. Для ведомственных проектов, не являющихся структурными элементами государственных программ, указанная графа не заполняется.

б) Не допускается указание срока реализации ведомственного проекта, выходящего за рамки срока реализации государственной программы, в состав которой он входит.

в) Для ведомственных проектов предполагаемый куратор определяется   
в соответствии с распределением обязанностей между заместителями руководителя федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа, организации.

Информация о предполагаемом кураторе включается в проект паспорта ведомственного проекта и направляется на рассмотрение, согласование, одобрение и утверждение одновременно с ним.

г) Целевые группы ведомственного проекта заполняется путем выбора из справочника, сформированного в системе "Электронный бюджет".

2) Раздел 2 "Влияние на достижение показателей государственной программы".

Указываются наименования показателей, определенных в паспортах государственных программ, на достижение которых влияет ведомственный проект.

Для ведомственных проектов, не являющихся структурными элементами государственных программ, указанный раздел не заполняется.

3) Раздел 3 "Показатели ведомственного проекта".

Приводятся показатели, определенные в паспорте государственной программы и (или) дополнительные показатели ведомственного проекта, достижение которых осуществляется исключительно в рамках соответствующего ведомственного проекта.

В случае отсутствия таких показателей государственной программы, достижение которых осуществляется исключительно в рамках ведомственного проекта, в указанный раздел паспорта ведомственного проекта показатели государственной программы могут не включаться.

Информация по показателям государственной программы заполняется в соответствии с информацией, содержащейся в паспорте государственной программы, в состав которой входит ведомственный проект.

Дополнительные показатели ведомственного проекта включаются в раздел по решению ведомственного координационного органа с группировкой по задачам ведомственного проекта, определенным в паспорте государственной программы.

В графе "Уровень показателя" по показателям, определенным в паспорте государственной программы, автоматически1 указывается "ГП", по дополнительным показателям ведомственного проекта автоматически указывается "ВП".

В случае отсутствия плановых значений показателей указывается прочерк   
("-"). Для показателей с признаком планирования "убывающий" или "поддерживающий", плановые значения которых равны нулю, указывается "0".

В графе "Связанный показатель" электронной формы паспорта указывается наименование связанного показателя, характеризующего достижение национальной цели, государственной программы или ее структурного элемента, в рамках которых такой показатель предусмотрен. Одновременно устанавливается тип связи с такими показателями в соответствующей графе.

4) Раздел 4 "Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в (указывается год) году".

Приводятся плановые значения показателей, указанных в разделе 3 "Показатели ведомственного проекта" с учетом норм пункта 8.11 настоящего порядка.

Плановые значения показателей приводятся нарастающим итогом (за исключением показателей, значения которых планируются ненарастающим итогом в соответствии с методиками их расчета) с учетом периодичности расчета.

При отсутствии плановых значений показателей указывается прочерк ("-").

В случае отсутствия плановых значений показателей указывается прочерк   
("-"). Для показателей с признаком планирования "убывающий" или "поддерживающий", плановые значения которых равны нулю, указывается "0".

Не допускается расхождение наименования, планового значения показателя ведомственного проекта на конец текущего года реализации проекта, предусмотренного настоящим разделом, и наименования, планового значения соответствующего показателя, определенного на соответствующий год в паспорте государственной программы, в состав которой входит ведомственный проект.

5) Раздел 5 "Мероприятия (результаты) ведомственного проекта".

Приводятся мероприятия (результаты), направленные на выполнение задач ведомственного проекта, определенных в паспорте государственной программы (далее – мероприятия (результаты) ведомственного проекта), а также мероприятия (результаты) иных структурных элементов государственной программы, необходимые для их достижения.

Указывается связь мероприятий (результатов) ведомственного проекта с показателями национальных целей (при наличии), на достижение которых влияет соответствующее мероприятие (результат).

В соответствующих строках автоматически (с включением в печатную версию паспорта) указывается:

– наименование мероприятия (результата);

– единица измерения мероприятия (результата);

– тип мероприятия (результата);

– наименование государственной программы, с которой связано такое мероприятие (результат);

– наименования и единицы измерения параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата);

– описательная часть характеристики мероприятия (результата).

В соответствующих строках указываются (с включением в печатную версию паспорта) базовые значения и значения по годам реализации мероприятий (результатов), базовые значения и значения по годам реализации параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата). Для каждого мероприятия (результата) автоматически1 указывается информация о наличии финансового обеспечения: "Денежный с привлечением средств федерального бюджета (ФБ)", "Денежный без привлечения средств федерального бюджета (ФБ)" и "Безденежный" (указанная информация не отражается в печатной версии паспорта проекта).

6) Раздел 6 "Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта".

Приводится финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта по его мероприятиям (результатам) и годам реализации с автоматическим1 указанием источников финансирования, в том числе справочного отражения общего объема налоговых расходов в рамках ведомственного проекта.

Информация об объемах налоговых расходов Российской Федерации приводится согласно паспортам налоговых расходов Российской Федерации, сформированных в соответствии с Правилами формирования и оценки налоговых расходов.

Финансовое обеспечение указывается в разрезе задач ведомственного проекта, определенных в паспорте государственной программы (без суммирования по задачам).

Информация о мероприятиях (результатах) и финансовом обеспечении реализации проекта за счет средств федерального бюджета заполняется в системе "Электронный бюджет" автоматически.

Информация о финансовом обеспечении за счет внебюджетных источников заполняется автоматически на основании информации, формируемой в системе "Электронный бюджет" в соответствии с Правилами планирования финансового обеспечения за счет внебюджетных источников.

Строки, в которых отсутствует финансовое обеспечение, в раздел не включаются.

7) Раздел 6.1 "Финансовое обеспечение ведомственного проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета".

Формируется в случае, если в рамках ведомственного проекта предусмотрена реализация мероприятий (результатов) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета.

Отражаются соответствующие объемы бюджетных ассигнований по годам реализации проекта.

8) Раздел 7 "Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в (указывается год) году".

Приводится план исполнения федерального бюджета на реализацию ведомственного проекта в целом и по его мероприятиям (результатам) нарастающим итогом на последнее число каждого месяца включительно и на конец текущего года реализации проекта с детализацией по кодам классификации расходов федерального бюджета, которая не включается в печатную форму паспорта проекта.

Информация приводится в разрезе мероприятий (результатов) с группировкой по задачам ведомственного проекта, определенных в паспорте государственной программы (без суммирования по задачам).

Указанная информация формируется в системе "Электронный бюджет" главными распорядителями средств федерального бюджета и передается в паспорт ведомственного проекта автоматически.

Не допускается расхождение планового значения исполнения федерального бюджета на конец текущего года реализации проекта, предусмотренного настоящим разделом, и планового значения объема финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета на соответствующий год, предусмотренного разделом 6 "Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта".

9) Раздел 8 "Дополнительная информация".

При необходимости указываются пояснения и комментарии в виде ссылок к отдельным положениям паспорта ведомственного проекта, приводимые в целях их детализации.

При необходимости указывается информация о наличии отдельного приложения № 4, содержащего сведения, составляющие государственную тайну и (или) сведения конфиденциального характера;

10) Приложение № 1 "План реализации ведомственного проекта" к паспорту ведомственного проекта.

Мероприятия (результаты) ведомственного проекта приводятся автоматически в системе "Электронный бюджет" из раздела 5 "Мероприятия (результаты) ведомственного проекта".

По всем мероприятиям (результатам) указываются контрольные точки, детализирующие мероприятия (результаты) и обеспечивающие их достижение. По мероприятиям (результатам) иных структурных элементов государственных программ автоматически приводятся контрольные точки, указанные по таким мероприятиям (результатам) в иных структурных элементах государственных программ.

По каждому мероприятию (результату) ведомственного проекта и соответствующим контрольным точкам указываются:

– планируемые даты начала и окончания (для контрольных точек – только дата окончания);

– предшественники – номера мероприятий (результатов) (для мероприятия (результата)) или контрольных точек (для контрольной точки) ведомственного проекта и иных структурных элементов государственных программ, которые необходимы для достижения мероприятия (результата) или контрольной точки, по которым указываются предшественники;

– последователи – номера мероприятий (результатов) (для мероприятия (результата)) или контрольных точек (для контрольной точки) ведомственного проекта и иных структурных элементов государственных программ, которые не могут быть достигнуты без достижения мероприятия (результата) или контрольной точки, по которым указываются последователи;

– ответственные исполнители: фамилия, инициалы, должность лиц, являющихся ответственными исполнителями, наименование ответственного федерального органа исполнительной власти или иного государственного органа и организации;

– вид и характеристика документа, подтверждающего факт достижения мероприятия (результата) или контрольной точки. Вид документа выбирается из справочника типовых документов, подтверждающих факт достижения мероприятия (результата) или контрольной точки, в системе "Электронный бюджет". Характеристика документа конкретизирует содержание соответствующего документа. Вид и характеристика подтверждающих документов указывается для каждого мероприятия (результата) и каждой контрольной точки мероприятия (результата);

– наименование государственной информационной системы или иной информационной системы федерального органа исполнительной власти, содержащей информацию о мероприятии (результате) (приводится автоматически), контрольной точке и их значениях.

В отдельных случаях допускается отсутствие предшественников и (или) последователей мероприятий (результатов) и (или) контрольных точек. В таком случае в соответствующей графе таблицы раздела указывается "Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует".

В случае, если значение мероприятия (результата) ведомственного проекта установлено только на один год, в плане реализации ведомственного проекта строка "Мероприятие (результат) "\_\_\_" в \_\_\_\_ году реализации" не заполняется.

План реализации ведомственного проекта подготавливается на срок реализации проекта.

Детальное планирование контрольных точек осуществляется только на очередной финансовый год, а также с последующим планированием контрольных точек на плановый период с учетом ежегодной актуализации и планирования на очередной финансовый год и плановый период.

Информация об объектах мероприятия (результата) ведомственного проекта с типом мероприятия (результата) "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества" отражается автоматически1 на основании данных соответствующего компонента системы "Электронный бюджет".

11) Приложение № 2 "Параметры ведомственного проекта, содержащие сведения, составляющие государственную тайну и (или) сведения конфиденциального характера".

Приложение формируется в установленном порядке с использованием бумажного и электронного носителя исключительно в случае, если в рамках ведомственного проекта предусмотрены одновременно сведения, составляющие государственную тайну и (или) сведения конфиденциального характера, а также сведения, не являющиеся таковыми.

В состав настоящего приложения включаются отдельные разделы паспорта проекта с приведением соответствующей информации об отдельных параметрах. Указанным разделам и (или) отдельным параметрам паспорта проекта присваивается сноска "Содержит сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера" в системе "Электронный бюджет".

12) К паспорту ведомственного проекта прилагаются в обязательном порядке дополнительные и обосновывающие материалы.

Раздел 1 "Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей" дополнительных и обосновывающих материалов ведомственного проекта заполняется в обязательном порядке с учетом пункта 6.4 настоящего порядка.

Раздел 2 "Сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения ведомственного проекта" дополнительных и обосновывающих материалов ведомственного проекта заполняется автоматически на основании информации, формируемой в системе "Электронный бюджет" в соответствии с Правилами планирования финансового обеспечения за счет внебюджетных источников.

V. Согласование паспортов проектов и дополнительных и обосновывающих материалов проектов

13. Согласование паспорта проекта осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 30 положения о проектной деятельности.

13.1. Министерство экономического развития Российской Федерации рассматривает паспорт (в том числе дополнительные и обосновывающие материалы) проекта по вопросам, предусмотренным пунктом 34 Функциональной структуры, утвержденной постановлением № 1288, а также на предмет:

1. соответствия оснований инициирования проекта, предусмотренных пунктами 24-27 положения о проектной деятельности;
2. соответствия паспорта проекта положениям Указа № 309, Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на плановый период до 2036 года, а также положениям иных документов стратегического планирования в соответствующей сфере;
3. соответствия паспорта проекта требованиям документов в сфере проектной деятельности;
4. наличия замечаний, оказывающих существенное влияние на возможность осуществления мониторинга и анализа хода реализации проекта;
5. достаточности набора показателей, контрольных точек, корректности отражения ОЗР, задач, показателей и мероприятий (результатов) для проведения мониторинга и анализа реализации проектов и государственных программ;
6. сбалансированности предложенных ОЗР, задач и мероприятий (результатов) для достижения целей и показателей проектов;
7. корректности отражения связи показателей национального проекта с национальными целями;
8. полноты определения взаимосвязи (маркировки) показателей национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, иных показателей, характеризующих достижение национальных целей, и мероприятий (результатов);
9. корректности определения вклада мероприятий (результатов) в достижение показателей национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, иных показателей, характеризующих достижение национальных целей.

13.2. Министерство финансов Российской Федерации рассматривает паспорт (в том числе дополнительные и обосновывающие материалы) проекта на предмет:

1. соответствия паспорта проекта положениям нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
2. соответствия показателей проекта и мероприятий (результатов) федерального, ведомственного проекта объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и (или) финансовому обеспечению за счет иных источников, а также показателям финансового обеспечения национальных проектов на период их действия, определенным в бюджетном прогнозе Российской Федерации на долгосрочный период;
3. достаточности набора показателей, контрольных точек, корректности отражения показателей и мероприятий (результатов) в паспорте проекта для проведения оценки эффективности бюджетных расходов и обеспечения возможности мониторинга реализации отдельных мероприятий (результатов), в том числе в части принятия бюджетных обязательств, кассового исполнения.

14. Раздел "Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей" дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта, ведомственного проекта подлежит дополнительному согласованию:

– с ответственным за достижение показателя (если руководитель федерального, ведомственного проекта и ответственный за достижение показателя различаются);

– с ответственным исполнителем мероприятия (результата) (если руководитель федерального, ведомственного проекта и (или) ответственный за достижение показателя и ответственный исполнитель мероприятия (результата) различаются).

# VI. Заключительные положения

15. Разработку паспортов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, рекомендуется осуществлять по форме, аналогичной форме, применяемой для федеральных проектов. Разработку иных региональных проектов рекомендуется осуществлять по форме, установленной Методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (направлены письмом Министерства экономического развития Российской Федерации № 3493-ПК/Д19и, Министерства финансов Российской Федерации № 26-02-06/9321 от 6 февраля 2023 г.).

16. Разъяснения по вопросам заполнения форм паспортов проектов осуществляются проектным офисом Правительства Российской Федерации.

**П А С П О Р Т  
национального проекта** **/ национального проекта по обеспечению технологического лидерства[[2]](#endnote-3)**

*(наименование национального проекта)*

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Краткое наименование национального проекта | |  | | Срок реализации проекта | *(дата начала)* | *(дата окончания)* |
| 2. | Цель национального проекта[[3]](#endnote-4) | |  | | | | |
| 3. | Куратор национального проекта | | *(ФИО)* | | *(должность)* | | |
| 4. | Руководитель национального проекта | | *(ФИО)* | | *(должность)* | | |
| 5. | Администратор национального проекта | | *(ФИО)* | | *(должность)* | | |
| 6. | Целевые группы национального проекта | | *(группы лиц, органов и организаций,*  *в интересах которых реализуется национальный проект)* | | | | |
| 7. | Связь с иными национальными проектами | 1. | | Национальный проект | | *(наименование)* | |
| 2. | | Национальный проект | | *(наименование)* | |

* 1. Дополнительные участники национального проекта по обеспечению технологического лидерства1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Квалифицированный заказчик (квалифицированные заказчики) | *(наименование юридического лица)* |
| 2. | Основные исполнители | *(наименование юридического лица)* |
| 3. | Разработчики технологий | *(наименование юридического лица)* |
| 4. | Федеральный орган (федеральные органы) исполнительной власти и юридические лица, обеспечивающие применение мер государственного стимулирования | *(наименование федерального органа исполнительной власти, юридического лица)* |
| 5. | Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий координацию разработки и реализации национального проекта по обеспечению технологического лидерства, а также взаимодействие квалифицированного заказчика (квалифицированных заказчиков), основных исполнителей, разработчиков технологий | *(наименование федерального органа исполнительной власти)* |

2. Показатели национального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели национального проекта[[4]](#endnote-5) | Уровень показателя[[5]](#endnote-6) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период[[6]](#endnote-7), год | | | | Тип связи  с показателем[[7]](#endnote-8) | Связанный показатель[[8]](#endnote-9) | Ответствен-ный за достижение[[9]](#endnote-10) | Целе-вая группа | Информа-ционная система  (источник данных)[[10]](#endnote-11) |
| значе-ние | | год | | N[[11]](#endnote-12) | N+1 | … | N+n[[12]](#endnote-13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | НЦР: *(наименование национальной цели развития Российской Федерации)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель: *(показатель национальной цели развития Российской Федерации)* | Указ 309,  ГП |  | |  | |  |  |  |  |  | *Показатель*  *НЦР/ГП; Компонент показателя;*  *Другое* |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель: *(показатель НП)* | ГП |  | |  | |  |  |  |  |  | *Показатель*  *ГП; Компонент показателя;*  *Другое* |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Прокси-показатель[[13]](#endnote-14): *(прокси-показатель, соответствующий показателю НП)* | - |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Помесячный план достижения показателей национального проекта в *(указывается год)* году[[14]](#endnote-15)

| №  п/п | Показатели национального проекта | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам[[15]](#endnote-16) | | | | | | | | | | | На конец *(указы-вается*  *год)* года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Показатель:  *(показатель национальной цели развития Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель: *(показатель НП)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прокси-показатель: *(прокси-показатель, соответствующий показателю НП)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Структура национального проекта

| № п/п | Наименование  федеральных проектов, входящих в состав национального проекта[[16]](#endnote-17) | | Сроки реализации | | Куратор  федерального проекта | | Руководитель  федерального проекта | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | *(полное наименование федерального проекта)* | *(краткое наименование)* | *(дата начала)* | *(дата окончания)* | *(ФИО)* | *(должность)* | *(ФИО)* | *(должность)* |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Общественно значимые результаты[[17]](#endnote-18) и задачи, предусмотренные в рамках реализации национального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ОЗР и задачи  в рамках реализации национального проекта | Параметр Указа | Связь  с показателем (-ями) национального проекта | Целевые группы ОЗР/задачи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Федеральный проект "…" | - |  |  |
| 1.1. | ОЗР[[18]](#endnote-19): *(наименование ОЗР)* | *(Да/Нет)* | *(наименования показателей)* |  |
| 1.2. | Задача[[19]](#endnote-20): *(наименование задачи)* | *(Да/Нет)* | *(наименования показателей)* |  |

6. Финансовое обеспечение реализации национального проекта

| №  п/п | Источники финансового обеспечения[[20]](#endnote-21) | Объем финансового обеспечения  по годам реализации5 (тыс. рублей) | | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N10 | N+1 | … | N+n11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Федеральный проект "…",  в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Федеральный бюджет, всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | *из них:*  *бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1. | *в том числе:*  *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2. | *бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования* |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | *из них:*  *федеральному бюджету* |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. | *бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3. | *бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)* |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4. | *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | *из них:*  *федеральному бюджету* |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2. | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1. | *в том числе:*  *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.2. | *бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования* |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3. | *бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)* |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.4. | *местным бюджетам* |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.5. | *иным бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | *из них:*  *бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2. | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования)* |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | *в том числе:*  *средства Фонда национального благосостояния* |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | |  |  |  |  |  |
| в том числе:  федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |  |  |  |  |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники, всего | |  |  |  |  |  |
| *в том числе:*  *средства Фонда национального благосостояния* | |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Российской Федерации (справочно)[[21]](#endnote-22) | |  |  |  |  |  |

6.1. Финансовое обеспечение национального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета[[22]](#endnote-23)

| Наименование проекта/  источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N10 | N+1 | … | N+n11 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Национальный проект (всего)*,  в том числе: |  |  |  |  |  |
| *Федеральный проект, входящий в национальный проект "Наименование "N* |  |  |  |  |  |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| *(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта национального проекта,*  *приводимые в целях их детализации)* |

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту национального проекта

*(указывается краткое наименование национального проекта)*

## **Показатели национального проекта по субъектам Российской Федерации**[[23]](#endnote-24)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации  национального проекта5, год | | | |
| значение | год | N10 | N+1 | … | N+n11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *1.* | *(показатель национального проекта)* | | | | | | | |
| *1.1.* | *(федеральный округ)* | | | | | | | |
| *1.1.1.* | *(субъект Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.П* | *(прокси-показатель, соответствующий показателю национального проекта)12* |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.П.1.* | *(федеральный округ)* |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.П.1.1.* | *(субъект Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |

**Дополнительные и обосновывающие материалы национального проекта[[24]](#endnote-25)**

*(краткое наименование национального проекта)*

**Сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения национального проекта[[25]](#endnote-26)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид внебюджетного источника[[26]](#endnote-27) | Наименование юридического лица[[27]](#endnote-28) | Объем внебюджетных источников по годам реализации5, тыс. руб. | | | |
| N10 | N+1 | … | N+n11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по национальному проекту | |  |  |  |  |
| *Федеральный проект "Наименование" N* | | | | | |
| Всего по федеральному проекту N, в том числе | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники нераспределенные по федеральным проектам[[28]](#endnote-29) | | | | | |
|  | *-* |  |  |  |  |

**П А С П О Р Т   
федерального проекта**

*(наименование федерального проекта)*

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование национального проекта[[29]](#endnote-30) |  | | | | |
| 2. | Краткое наименование федерального проекта |  | | Срок реализации проекта | *(дата начала)* | *(дата окончания)* |
| 3. | Цель федерального проекта[[30]](#endnote-31) |  | | | | |
| 4. | Куратор федерального проекта | *(ФИО)* | | *(должность)* | | |
| 5. | Руководитель федерального проекта | *(ФИО)* | | *(должность)* | | |
| 6. | Администратор федерального проекта | *(ФИО)* | | *(должность)* | | |
| 7. | Целевые группы федерального проекта | *(группы лиц, органов и организаций,*  *в интересах которых реализуется федеральный проект)* | | | | |
| 8. | Связь с государственными программами Российской Федерации | 1. | Государственная программа | *(наименование)* | | |
| 2. | Государственная программа | *(наименование)* | | |
| 9. | Связь с иными национальными проектами | 1. | Национальный проект | *(наименование)* | | |
| 2. | Национальный проект | *(наименование)* | | |

2. Влияние на достижение показателей национального проекта1 и государственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение  которых влияет федеральный проект |
| 1 | 2 |
| 1. | *(наименование показателя национального проекта)[[31]](#endnote-32)* |
| 2. | *(наименование показателя государственной программы)* |

3. Показатели национального1 и федерального проекта

| №  п/п | Показатели национального1 и федерального проекта[[32]](#endnote-33) | Уровень показа-теля[[33]](#endnote-34) | Единица измере-ния  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период[[34]](#endnote-35), год | | | | Признак реализации  в субъек-те РФ[[35]](#endnote-36) | Ответст-венный за дости-жение[[36]](#endnote-37) | Тип связи  с показате-лем[[37]](#endnote-38) | Связанный показатель [[38]](#endnote-39) | Информа-ционная система  (источник данных)[[39]](#endnote-40) | Связь с ГП [[40]](#endnote-41) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | N[[41]](#endnote-42) | N+1 | … | N+n[[42]](#endnote-43) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | ОЗР1, [[43]](#endnote-44): *(наименование общественно-значимого результата, определенного в паспорте НП)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель: *(показатель ОЗР)1,* | *Указ 309, НП,*  *ГП, ФП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель НЦР/НП/ГП; Компонент показателя;*  *Другое* |  |  |  |
| 1.1.1. | Прокси-показатель[[44]](#endnote-45): *(прокси-показатель, соответ-ствующий показателю ОЗР)* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.2. | Показатель: *(показатель ОЗР)* | *Указ 309, НП,*  *ГП, ФП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель НЦР/НП/ГП; Компонент показателя;*  *Другое* |  |  |  |
| 2. | Задача[[45]](#endnote-46): *(наименование задачи)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Показатель: *(показатель задачи)* | *Указ 309, НП,*  *ГП, ФП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель НЦР/НП/ГП; Компонент показателя ;*  *Другое* |  |  |  |
| 2.1.1 | Прокси-показатель: *(прокси-показатель, соответст-вующий показателю задачи)* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 2.2. | Показатель: *(показатель задачи)* | *Указ 309, НП,*  *ГП, ФП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель НЦР/НП/ГП; Компонент показателя;*  *Другое* |  |  |  |

4. Помесячный план достижения показателей национального1 и федерального проекта в *(указывается год)* году

| № п/п | Показатели национального1 и федерального проекта | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам[[46]](#endnote-47) | | | | | | | | | | | На конец *(указы-вается*  *год)* года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ОЗР: *(наименование ОЗР)1* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель:*(показатель ОЗР)1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | *Прокси-показатель: (прокси-показатель, соответствующий показателю ОЗР)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель: *(показатель ОЗР) 1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача *(наименование задачи)* | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель:*(показатель задачи)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | *Прокси-показатель: (прокси-показатель, соответствующий показателю задачи)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель: *(показатель задачи)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государствен-ных программ Российской Федерации[[47]](#endnote-48) | Единица изме-рения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период6, год | | | | Тип  меро-приятия (резуль-тата) | Признак реализа-ции в субъекте РФ7 | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации[[48]](#endnote-49) | Связь с  ГП [[49]](#endnote-50) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N13 | N+1 | … | N+n14 |
| Значе-ние | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | ОЗР: *(наименование ОЗР) 1* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат): *(наименование мероприятия (результата), направленное на достижение ОЗР) 1* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | *(наименование параметра структурированной части характеристики)* | - |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.1.2 | *(наименование параметра структурированной части характеристики)* | - |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.1.Х | *Описательная часть характеристики мероприятия (результата)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат): *(наименование мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы, необходимое для достижения ОЗР) 1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *-* |
| 1.2.1. | *(наименования параметра структурированной части характеристики)* | - |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.2.2 | *(наименования параметра структурированной части характеристики)* | - |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.2.Х | *Описательная часть характеристики мероприятия (результата)* | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Задача: *(наименование задачи)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат): *(наименование мероприятия (результата), направленные на выполнение задачи)* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | *(наименование параметров структурированной части характеристики)* | *-* |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 2.1.2 | *(наименование параметров структурированной части характеристики)* | *-* |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 2.1.Х | *Описательная часть характеристики мероприятия (результата)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Мероприятие (результат*):*  *(наименование мероприятия (результат) иного структурного элемента государственной программы, необходимое для выполнения задачи)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | *(наименование параметра структурированной части характеристики)* | *-* |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 2.2.2 | *(наименования параметра структурированной части характеристики)* | *-* |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 2.2.Х | *Описательная часть характеристики мероприятия (результата)* | | | | | | | | | | | | |

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата)  и источники финансирования[[50]](#endnote-51), [[51]](#endnote-52) | Объем финансового обеспечения по годам реализации6 (тыс. рублей) | | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N13 | N+1 | … | N+n14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ОЗР/Задача: *(наименование ОЗР1 или задачи)* | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат):(*наименование мероприятия (результата),* *код направления расходов федерального бюджета[[52]](#endnote-53)),* всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет, всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. | *из них:*  *бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2. | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | *в том числе:*  *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2. | *бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования* |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1. | *из них:*  *федеральному бюджету* |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2. | *бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3. | *бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1. | *из них:*  *федеральному бюджету* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2. | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1. | *в том числе:*  *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1. | *бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3. | *бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.4. | *местным бюджетам* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.5. | *иным бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1. | *из них:*  *бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.2. | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования)* |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | *в том числе:*  *средства Фонда национального благосостояния* |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | |  |  |  |  |  |
| в том числе:  федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |  |  |  |  |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники, всего | |  |  |  |  |  |
| *в том числе:*  *средства Фонда национального благосостояния* | |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Российской Федерации (справочно)[[53]](#endnote-54) | |  |  |  |  |  |

6.1. Финансовое обеспечение федерального проекта   
за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета[[54]](#endnote-55)

| Наименование мероприятия (результата)/  источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации6, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N13 | N+1 | … | N+n14 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Федеральный проект "Наименование" (всего),*  *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие (результат) "Наименование" N* |  |  |  |  |  |

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в *(указывается год)* году

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)[[55]](#endnote-56) | | | | | | | | | | | Всего на конец *(указывается год)* года  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | ОЗР:(*наименование ОЗР)1* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "*Наименование*"*1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача:*(наименование задачи)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "*Наименование*" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| *приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок  к отдельным положениям паспорта федерального проекта, приводимые в целях их детализации;*  *приводится информация о наличии приложения № 4 "Параметры федерального проекта, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера"* |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта

*(указывается краткое наименование*

*федерального проекта)*

## План реализации федерального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь[[56]](#endnote-57) | | Ответственный  исполнитель[[57]](#endnote-58) | Вид и характеристика  подтверждающего документа[[58]](#endnote-59) | Информационная система (источник данных)11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окон-чание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ОЗР: *(наименование ОЗР)1* | | | | | |  | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)1 *"Наименование"* |  |  | *(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшест-венниками)* | *(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями)* |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат)"*Наименование*" в \_\_\_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка1 "*Наименование*" | *-* |  | *(указываются номера контрольных точек, являющихся предшест-венниками)* | *(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)* |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы1,[[59]](#endnote-60) "*Наименование*" |  |  | *(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшест-венниками)* | *(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями)* |  |  |  |
| 1.2.1. | *Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственой программы* "*Наименование*" в \_\_\_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы"*Наименование*" | *-* |  | *(указываются номера контрольных точек, являющихся предшест-венниками)* | *(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)* |  |  |  |
| 2. | Задача *(наименование задачи)* | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "*Наименование*" |  |  | *(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшест-венниками)* | *(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями)* |  |  |  |
| 2.1.1. | *Мероприятие (результат)* "*Наименование*" в \_\_\_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка "*Наименование*" | *-* |  | *(указываются номера контрольных точек, являющихся предшест-венниками)* | *(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)* |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы  "*Наименование*" |  |  | *(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшест-венниками)* | *(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями)* |  |  |  |
| 2.2.1 | *Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы* "*Наименование*" в \_\_\_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* |  | *-* | *-* |
| 2.2.2 | Контрольная точка мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы "*Наименование"* | *-* |  | *(указываются номера контрольных точек, являющихся предшест-венниками)* | *(указываются номера контрольных точек, являющихся последователями)* |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту федерального проекта

*(указывается краткое наименование федерального проекта)*

## Показатели национального1 и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации  федерального проекта6, год | | | |
| значение | год | N13 | N+1 | … | N+n14 |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | *(показатель национального проекта)1* | | | | | | | |
| 1.1. | *(федеральный округ)* | | | | | | | |
| 1.1.1. | *(субъект Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.П | *(прокси-показатель, соответствующий показателю национального проекта)16* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.П.1. | *(федеральный округ)* | | | | | | | |
| 1.П.1.1. | *(субъект Российской Федерации)* | | | | | | | |
| 2. | *(показатель федерального проекта)* | | | | | | | |
| 2.1. | *(федеральный округ)* | | | | | | | |
| 2.1.1. | *(субъект Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.П | *(прокси-показатель, соответствующий показателю федерального проекта)16* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.П.1. | *(федеральный округ)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.П.1.1. | *(субъект Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту федерального проекта

*(указывается краткое наименование*

*федерального проекта)*

## Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации

| №  п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации  федерального проекта6, год | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | N13 | N+1 | … | N+n14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ОЗР: *(наименование ОЗР)1* | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Наименование" 1 | | | | | | | |
| 1.1.1. | Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Всего по Российской Федерации[[60]](#endnote-61) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | *(федеральный округ)30* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | *(субъект Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1. | *Наименование параметра*  *структурированной части характеристики мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача *(наименование задачи)* | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Всего по Российской Федерации30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | *(федеральный округ) 30* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | *(субъект Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1. | *Наименование параметра*  *структурированной части характеристики мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к паспорту федерального проекта

*(указывается краткое наименование*

*федерального проекта)*

## Параметры федерального проекта, содержащие сведения,

## составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера[[61]](#endnote-62)

*приводится информация об отдельных параметрах проекта, содержащих сведения,*

*составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера по форме, аналогичной форме,  
 применяемой для соответствующих разделов паспорта проекта*

**Дополнительные и обосновывающие материалы федерального проекта**

*(краткое наименование федерального проекта)*

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей   
   *(рекомендуется подготавливать в формате A3)*

| № п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей, % | | | | | | Сводный рейтинг  (баллов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Показатели национального проекта/ государственной программы[[62]](#endnote-63), в рамках которого (которой) реализуется федеральный проект* | | *Показатели федерального проекта* | | *Показатели иных* *национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, иные показатели, характеризующие достижение национальной цели развития* | |
| *(показатель 1)1* | *(показатель n)1* | *(показатель 1)* | *(показатель n)* | *НП/ГП/СЭ ГП:*  *(наименование НП/ГП/СЭ ГП при наличии) (показатель 1)* | *НП/ГП/СЭ ГП:*  *(наименование НП/ГП/СЭ ГП при наличии) (показатель n)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспеченность показателей за счет мероприятий (результатов) федерального проекта, % | *(сумма вкладов мероприятий (результатов) федерального проекта  в достижение показателя)* |  |  |  |  |  | *(сумма баллов)* |
| 1.1. | *(наименование мероприятия (результата) федерального проекта)* | *оценка вклада мероприятия (результата) федерального проекта в достижение показателя* |  |  |  |  |  | *(сумма баллов* |
| 2. | Обеспеченность показателей за счет иных структурных элементов государственных программ, % | *(сумма вкладов мероприятий (результатов) иных структурных элементов государственных программ в достижение показателя)* |  |  |  | *-* | *-* | *(сумма баллов)* |
| 2.1. | Обеспеченность показателей национального и федерального проекта за счет мероприятий (результатов) "..."*(указывается тип (ФП, ВП, КПМ) и наименование структурного элемента государственной программы)*, % | *(сумма вкладов мероприятий (результатов) иного структурного элемента государственной программы в достижение показателя)* |  |  |  | *-* | *-* | *(сумма баллов)* |
| 2.1.1. | *(наименование мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы))* | *(оценка вклада мероприятия (результата)  в достижение показателя* |  |  |  | *-* | *-* | *(сумма баллов)* |
| ИТОГО  обеспеченность показателей, % | | *(сумма вкладов всех мероприятий (результатов)  в достижение показателя)* |  |  |  | *-* | *-* | *-* |

1. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

| № п/п | Субъект Российской Федерации | Объем финансового  обеспечения по годам реализации6 (тыс. рублей) | | | | Всего,  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N13 | N+1 | … | N+n14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | *(федеральный округ),* в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (наименование)[[63]](#endnote-64)* |  |  |  |  |  |
| 1.2. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.3. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | *(субъект Российской Федерации)*, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (наименование)* |  |  |  |  |  |
| 2.2. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (наименование)* |  |  |  |  |  |
| 2.3. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

3. Сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения федерального проекта[[64]](#endnote-65)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид внебюджетного источника[[65]](#endnote-66) | Наименование юридического лица[[66]](#endnote-67) | Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.6 | | | |
| N13 | N+1 | … | N+n14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего *по федеральному проекту* | |  |  |  |  |
| *Мероприятие (результат) "Наименование" N* | | | | | |
| Всего *по мероприятию (результату) N, в том числе* | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, нераспределенные по мероприятиям (результатам)[[67]](#endnote-68) | | | | | |
|  | *-* |  |  |  |  |

**П А С П О Р Т  
ведомственного проекта**

*(наименование ведомственного проекта)*

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная программа Российской Федерации | *(наименование)* | | | |
| 2 . | Краткое наименование ведомственного проекта |  | Срок  реализации проекта | *(дата начала)[[68]](#endnote-69)* | *(дата окончания)*1 |
| 3. | Цель ведомственного проекта[[69]](#endnote-70) |  | | | |
| 4. | Куратор ведомственного проекта | *(ФИО)* | *(должность)* | | |
| 5. | Руководитель ведомственного проекта | *(ФИО)* | *(должность)* | | |
| 6. | Администратор ведомственного проекта[[70]](#endnote-71) | *(ФИО)* | *(должность)* | | |
| 7. | Целевые группы ведомственного проекта | *(группы лиц, органов и организаций,*  *в интересах которых реализуется ведомственный проект)* | | | |

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Показатели государственной программы, на достижение которых влияет ведомственный проект |
| 1. | *(наименование показателя государственной программы)* |

3. Показатели ведомственного проекта

| № п/п | Показатели  ведомственного проекта | Уровень показателя[[71]](#endnote-72) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период[[72]](#endnote-73), год | | | | Ответствен-ный за достижение[[73]](#endnote-74) | Тип связи с показате-лем[[74]](#endnote-75) | Связан-ный показатель [[75]](#endnote-76) | Информационная система  (источник данных)[[76]](#endnote-77) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | N[[77]](#endnote-78) | N+1 | … | N+n[[78]](#endnote-79) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: *(наименование задачи ведомственного проекта[[79]](#endnote-80))* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель:  *(**наименование показателя, определенного в паспорте государственной программы)* | *ГП* |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показа-тель ГП, Компонент показателя, Другое* |  |  |
| 1.1.1. | *Прокси-показатель[[80]](#endnote-81): (прокси-показатель, соответствующий показателю, определенному в паспорте государственной программы)* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель: *(наименование дополнительного показателя ведомственного проекта)* | *ВП* |  |  |  |  |  |  |  |  | *Компонент показате-ля; Другое* |  |  |
| 1.2.2. | *Прокси-показатель13:*  *(прокси-показатель, соответствующий дополнительному показателю)* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в *(указывается год)* году

| № п/п | Показатели ведомственного проекта | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца[[81]](#endnote-82) | | | | | | | | | | | На конец  *(указывается*  *год)* года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: *(наименование задачи ведомственного проекта12)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель: *(показатель задачи, определенный в паспорте государственной программы)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | *Прокси-показатель: (прокси-показатель, соответствующий показателю, определенному в паспорте государственной программы)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель: *(дополнительный показатель ведомственного проекта)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | *Прокси-показатель: (прокси-показатель, соответствующий дополнительному показателю)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов и государственных программ Российской Федерации[[82]](#endnote-83) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата) | | Период5, год | | | | Тип меро-приятия (результата) | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N10 | N+1 | … | N+n11 |
| значение | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: *(наименование задачи ведомственного проекта12)* | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат):  *(наименование мероприятия (результата), направленного на выполнение задачи)* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | *(наименование параметра характеристики)* | - |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* |
| 1.1.2 | *(наименование параметра характеристики)* | - |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* |
| 1.1.Х | *Описательная часть характеристики мероприятия (результата)* | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат): *(наименование мероприятия (результата) иного структурного элемента, необходимого для выполнения задачи)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *-* |
| 1.2.1 | *(наименование параметра характеристики)* | *-* |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* |
| 1.2.2 | *(наименование параметра характеристики)* | *-* |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* |
| 1.2.X | *Описательная часть характеристики мероприятия (результата)* | | | | | | | | | | |

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования[[83]](#endnote-84),[[84]](#endnote-85) | Объем финансового обеспечения по годам реализации5 (тыс. рублей) | | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N10 | N+1 | … | N+n11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: *(наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)* | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат): *(наименование мероприятия (результата), код направления расходов федерального бюджета[[85]](#endnote-86)),* всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет, всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ: | |  |  |  |  |  |
| в том числе:  федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Российской Федерации (справочно)[[86]](#endnote-87) | |  |  |  |  |  |

6.1. Финансовое обеспечение ведомственного проекта   
за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета[[87]](#endnote-88)

| Наименование мероприятия (результата)/  источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N10 | N+1 | … | N+n11 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Ведомственный проект "Наименование" (всего),*  *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие (результат) "Наименование" N* |  |  |  |  |  |

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в *(указывается год)* году

| №  п/п | Наименование задачи  государственной программы мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)14,[[88]](#endnote-89) | | | | | | | | | | | Всего на конец *(указывается год)* года  (тыс. рублей)11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: *(наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) *"Наименование"* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| *приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям  паспорта ведомственного проекта, приводимые в целях их детализации;*  *приводится информация о наличии приложения № 2* "*Параметры ведомственного проекта, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера"* |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту ведомственного проекта *(указывается краткое наименование*

*ведомственного проекта)*

## План реализации ведомственного проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь[[89]](#endnote-90) | | Ответст-венный  испол-нитель[[90]](#endnote-91) | Адрес  объекта (в соответ-ствии с ФИАС)[[91]](#endnote-92) | Мощность объекта24 | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | Вид и характерис-тика подтверж-дающего документа[[92]](#endnote-93) | Информацион-ная система (источ-ник данных)9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нача-ло | оконча-ние | предшес-твенники | после-дователи | Единица измере-ния (по ОКЕИ) 24 | Значе-ние24 | всего | из них федера-льный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача: *(наименование задачи ведомственного проекта)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "*Наименование*" |  |  | *(указы-ваются номера мероприятий (результатов), являющихся предшест-венниками)* | *(указы-ваются номера меро-приятий (результатов), являю-щихся последо-вателями)* |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 1.1.1. | *Мероприятие (результат)*  "*Наименование*" в \_\_\_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | *-* | *-* |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "*Наименование*" | *-* |  | *(указыва-ются номера контрольных точек, являю-щихся предшест-венниками)* | *(указы-ваются номера конт-рольных точек, являющихся последо-вателями)* |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| 1.1.1.1 | Объект мероприятия (результата) "*Наименование*" |  |  | *-* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.  К.1 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) "*Наименование*" | *-* |  | *-* | *-* |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы " *Наименование*"[[93]](#endnote-94) |  |  | *(указыва-ются номера мероприятий (резуль-татов), являющихся пред-шествен-никами)* | *(указы-ваются номера мероприя-тий (резуль-татов), являющихся последо-вателями)* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | *-* | *-* |
| 1.2.1. | *Мероприятие (результат)* иного структурного элементагосударственной программы "*Наименование*" в \_\_\_\_ году реализации | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | *-* | *-* |  |  |
| 1.2.1.1.  К. 1. | Контрольная точка мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы "*Наименование*"26 | *-* |  | *(указыва-ются номера контрольных точек, являю-щихся пред-шествен-никами)* | *(указы-ваются номера конт-рольных точек, являющихся последо-вателями)* |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту ведомственного проекта *(указывается краткое наименование*

*ведомственного проекта)*

## Параметры ведомственного проекта, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера[[94]](#endnote-95)

*приводится информация об отдельных параметрах проекта, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,   
и (или) сведения конфиденциального характера по форме, аналогичной форме,   
применяемой для соответствующих разделов паспорта проекта*

**Дополнительные и обосновывающие материалы** **ведомственного проекта**

*(краткое наименование ведомственного проекта)*

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей

*(рекомендуется подготавливать в формате A3)*

| № п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | | | | | Сводный рейтинг  (баллов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Показатели государственной программы, в рамках которой реализуется ведомственный проект* | | *Показатели ведомственного проекта* | | *Показатели национальных проектов, иных государственных программ и их структурных элементов, иные показатели, характеризующие достижение национальной цели развития* | |
| *ГП:*  *(наименование ГП),*  *(показатель 1)* | *ГП:*  *(наименование ГП),*  *(показатель n)* | *(показатель 1)* | *(показатель n)* | *НП/ГП/СЭ ГП:*  *(наименование НП/ГП/СЭ ГП при наличии) (показатель 1)* | *НП/ГП/СЭ ГП:*  *(наименование НП/ГП/СЭ ГП при наличии) (показатель n)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспеченность показателей за счет мероприятий (результатов) ведомственного проекта, % | *(сумма вкладов мероприятий (результатов) ведомственного проекта в достижение показателя)* |  |  |  |  |  | *(сумма баллов)* |
| 1.1. | *(наименование мероприятия (результата) ведомственного проекта)* | *(оценка вклада мероприятия (результата) ведомственного проекта в достижение показателя)* |  |  |  |  |  | *(сумма баллов)* |
| 2. | Обеспеченность показателей за счет иных структурных элементов государственной программы, % | *(сумма вкладов мероприятий (результатов) иных структурных элементов государственных программ в достижение показателя)* |  |  |  |  |  | *(сумма баллов)* |
| 2.1. | Обеспеченность показателей за счет мероприятий (результатов) "..."*(указывается тип (ФП, ВП, КПМ) и наименование структурного элемента государственной программы)*, % | *(сумма вкладов мероприятий (результатов) иного структурного элемента государственной программы  в достижение показателя)* |  |  |  |  |  | *(сумма баллов)* |
| 2.1.1. | *(наименование мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы))* | *(оценка вклада мероприятия (результата)  в достижение показателя)* |  |  |  |  |  | *(сумма баллов)* |
| ИТОГО  обеспеченность показателей, % | | *сумма вкладов всех мероприятий (результатов)  в достижение показателя)* |  |  |  |  |  | *\_* |

2. Сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения ведомственного проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид внебюджетного источника[[95]](#endnote-96) | Наименование юридического лица[[96]](#endnote-97) | Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб. | | | |
| N10 | N+1 | … | N+n11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего *по ведомственному проекту* | |  |  |  |  |
| *Мероприятие (результат) "Наименование" N* | | | | | |
| Всего *по мероприятию (результату)N, в том числе* | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, нераспределенные по мероприятиям (результатам)[[97]](#endnote-98) | | | | | |
|  | *-* |  |  |  |  |

1. По мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей соответствующих подсистем системы. [↑](#endnote-ref-2)
2. Применимо (заполняется) только для национального проекта по обеспечению технологического лидерства (далее – НПТЛ). [↑](#endnote-ref-3)
3. Формулировка цели должна отражать показатели (их компоненты) и/или задачи, характеризующие достижение национальной цели развития Российской Федерации (далее – НЦР), и достигаемые посредством реализации данного национального проекта (далее – НП), а также отражать конечный эффект от реализации НП для всех представителей целевых групп. [↑](#endnote-ref-4)
4. Показатели, обеспечивающие измеримость достижения цели НП или качественную оценку реализации проекта населением. [↑](#endnote-ref-5)
5. В случае, если показатель является показателем Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" (далее – Указ № 309), или показателем, обеспечивающим измеримость задачи Указа № 309, - указывается "Указ 309". [↑](#endnote-ref-6)
6. Предусматривается период (по годам), в течение которого осуществляется реализация НП. [↑](#endnote-ref-7)
7. При наличии, указывается один из следующих типов связи показателя НП с показателями, характеризующими достижение параметров НЦР, показателями иных НП, государственных программ Российской Федерации (далее – ГП) и их структурных элементов: "Показатель НЦР"; "Показатель ГП"; "Компонент показателя"; "Другое".

   "Показатель НЦР" –в случае, если показатель является показателем, характеризующим достижение параметра НЦР. Может заполняться автоматически, в том числе на основании связей, содержащихся в справочнике показателей национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, предусмотренном пунктом 15(1) Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее – справочник показателей, положение о проектной деятельности).

   "Показатель ГП" – в случае, если показатель является показателем ГП.

   "Компонент показателя" – в случае, если показатель является компонентом формулы для расчета показателя НЦР (в том числе показателя, характеризующего достижения параметра НЦР)/показателя иного НП/ГП/структурного элемента ГП.

   "Другое" – в иных случаях, в том числе в случае влияния на достижение показателя НЦР (в том числе показателя, характеризующего достижения параметра НЦР)/иного НП/ГП/структурного элемента ГП.

   Типы связи: "Показатель ГП", "Компонент показателя", "Другое" предзаполняются автоматически на основании связей, содержащихся в справочнике показателей, по мере ввода в эксплуатацию соответствующего справочника. Заполняется в электронной форме паспорта без отражения в печатной. [↑](#endnote-ref-8)
8. Отражаются межотраслевые и межпроектные связи с показателями НЦР (в том числе показателями, характеризующими достижение параметров НЦР), показателями иных НП, ГП и их структурных элементов. Указывается наименование связанного показателя и наименование НП, ГП или ее структурного элемента, в рамках которых такой показатель предусмотрен. Заполняется в электронной форме паспорта без отражения в печатной. [↑](#endnote-ref-9)
9. Указывается фамилия, инициалы, должность лица, ответственного за достижение показателя, и наименование соответствующего федерального органа исполнительной власти или иного государственного органа, организации. [↑](#endnote-ref-10)
10. Указывается государственная информационная система или иная информационная система федерального органа исполнительной власти, содержащая информацию о показателях и их значениях. Заполняется в электронной форме паспорта без отражения в печатной. [↑](#endnote-ref-11)
11. Год начала реализации НП (здесь и далее). [↑](#endnote-ref-12)
12. Год окончания реализации НП. Для НП – 2030 год, для НПТЛ – год окончания реализации может выходить за пределы 2030 года (здесь и далее). [↑](#endnote-ref-13)
13. Прокси-показатель – показатель, устанавливаемый дополнительно к показателям НП, по которым невозможно обеспечить планирование ежемесячных значений. Прокси-показатель отражает динамику такого связанного показателя, но имеет более частую, преимущественно ежемесячную периодичность расчета. К показателям НП, имеющим ежемесячную периодичность расчета, прокси-показатели не устанавливаются. [↑](#endnote-ref-14)
14. Заполняется для показателей НП, которые в существующей формулировке не отражены в паспорте федерального проекта (далее – ФП) (отсутствуют в графе 2 раздела 3 "Показатели национального и федерального проекта" паспорта ФП). [↑](#endnote-ref-15)
15. Для показателей с ежемесячной периодичностью расчета указывается плановое значение на последнее число каждого месяца и на конец года. Для показателей с квартальной периодичностью расчета указывается плановое значение на последнее число последнего месяца каждого квартала и на конец года. Для показателей с годовой периодичностью указывается только значение на конец года. Установление квартальной и годовой периодичности расчета возможно только при наличии соответствующего решения проектного комитета в случаях, определенных пунктом 21 положения о проектной деятельности. [↑](#endnote-ref-16)
16. Для НПТЛ рекомендуется формировать ФП, отражающие направления по механизму обеспечения спроса, производственной и технологической кооперации, привлечению инвестиций, требований к кадрам и компетенциям, исследованиям и разработкам, а также формированию необходимой инфраструктуры. [↑](#endnote-ref-17)
17. Далее – ОЗР. [↑](#endnote-ref-18)
18. ОЗР формируется с учетом его измеримости за счет связанных показателей, либо за счет собственного значения. В случае, если наименование ОЗР содержит числовое значение, в целях его мониторинга необходимо предусмотреть соответствующий ему показатель с дальнейшим планированием его значением по месяцам / кварталам / годам. [↑](#endnote-ref-19)
19. Задача формируется при необходимости в случае, если показатель НП не относится ни к одному из ОЗР, включенному в паспорт такого ФП. Задача формируется с учетом ее измеримости за счет связанных показателей, либо за счет собственного значения. В случае, если наименование задачи содержит числовое значение, в целях ее мониторинга необходимо предусмотреть соответствующий ей показатель с дальнейшим планированием его значением по месяцам / кварталам / годам. [↑](#endnote-ref-20)
20. При отсутствии источника финансового обеспечения соответствующая строка в таблице не приводится (за исключением строк "Федеральный бюджет, всего", Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего", "Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего", "Внебюджетные источники, всего"). [↑](#endnote-ref-21)
21. В соответствии с паспортами налоговых расходов Российской Федерации, сформированными в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=EB10485E9ED20C6DD9E98262C3934D58FAA2C65AD7A1D1DF3E30986E3F54876FBB6EBF1CBBFF19B3382378CE6F1B09F42A891810117F62A9X2IFP) формирования перечня налоговых расходов Российской Федерации и оценки налоговых расходов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. № 439. [↑](#endnote-ref-22)
22. Приводится в случае реализации в рамках федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета. В ином случае – не включается в паспорт национального проекта. [↑](#endnote-ref-23)
23. Заполняется, **начиная с 2027 года,** по тем показателям НП, которые предусмотрены только в паспорте НП, при наличии решения комиссии Государственного Совета по соответствующему направлению социально-экономического развития Российской Федерации о возможности декомпозиции соответствующего показателя по субъектам Российской Федерации. В 2025 г. при формировании паспортов НП декомпозиция показателей НП по субъектам Российской Федерации осуществляется по действующему порядку - посредством заключения соответствующего соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) ФП, входящего в состав НП, предусмотренные приложением № 6 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности.

    В последующем (начиная с 2027 года) указанная декомпозиция будет осуществляться посредством заключения единого (пакетного) соглашения по НП и государственным программам, предусмотренного поручением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2024 г. № ДГ-П6-16175. [↑](#endnote-ref-24)
24. Дополнительно к НПТЛ в системе "Электронный бюджет" прилагается карта технологической кооперации. Паспорт НПТЛ вносится на рассмотрение, согласование, одобрение и утверждение одновременно с указанным документом, представленным в качестве сопроводительного документа к проекту в системе "Электронный бюджет". В случае, если указанный документ содержит сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера, в системе "Электронный бюджет" приводятся соответствующие реквизиты. [↑](#endnote-ref-25)
25. Для НПТЛ обязательны к отражению средства квалифицированного заказчика, и основного исполнителя, за исключением случаев, когда квалифицированным заказчиком или основным исполнителем является федеральный орган исполнительной власти или исполнительный орган субъекта Российской Федерации. Мероприятия (результаты), на исполнение которых предусмотрены указанные средства, отражаются в разделе 5 "Мероприятия (результаты) ФП" паспорта ФП, а также в разделе 6 "Финансовое обеспечение реализации ФП" паспорта ФП. [↑](#endnote-ref-26)
26. Указывается вид внебюджетного источника в соответствии с Правилами планирования параметров финансового обеспечения национальных проектов, государственных программ Российской Федерации, структурных элементов государственных программ Российской Федерации за счет внебюджетных источников, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2024 г. № 1093. [↑](#endnote-ref-27)
27. Указывается в отношении внебюджетных источников, детализированных по юридическим лицам. [↑](#endnote-ref-28)
28. Заполняется в случае, если объем внебюджетных источников рассчитывается в целом по НП в соответствии с методикой, предусмотренной Правилами планирования параметров финансового обеспечения национальных проектов, государственных программ Российской Федерации, структурных элементов государственных программ Российской Федерации за счет внебюджетных источников, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2024 г. № 1093. [↑](#endnote-ref-29)
29. При формировании паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, соответствующие поля (слова) не подлежат включению в форму   
    (не отображаются в печатной форме). [↑](#endnote-ref-30)
30. Формулировка цели должна отражать показатели и/или задачи, характеризующие достижение национальной цели развития Российской Федерации (далее – НЦР), или компоненты таких показателей и задач, достигаемые посредством реализации данного федерального проекта (далее – ФП), а также отражать конечный эффект от реализации ФП для всех представителей целевых групп. [↑](#endnote-ref-31)
31. Указывается наименование показателя национального проекта (далее – НП), который не отражен в паспортах ФП, входящих в такой НП. [↑](#endnote-ref-32)
32. Для показателей НП заполняется автоматически в системе "Электронный бюджет" на основании информации, содержащейся в разделе 2 "Показатели национального проекта" паспорта НП. [↑](#endnote-ref-33)
33. Для показателей НП автоматически указывается "НП", для дополнительных показателей ФП автоматически указывается "ФП", для показателя НП, показателя ФП, являющегося одновременно показателем государственной программы Российской Федерации (далее – ГП), дополнительно автоматически указывается "ГП". В случае, если показатель соответствует показателю Указа Президента РФ от 7 мая .2024 г. № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" (далее – Указ № 309), или показателю, обеспечивающему измеримость задачи Указа № 309, дополнительно автоматически указывается "Указ 309". [↑](#endnote-ref-34)
34. Предусматривается период (по годам), в течение которого осуществляется реализация ФП. [↑](#endnote-ref-35)
35. Для параметров, декомпозированных на уровень субъекта Российской Федерации, указывается "Да". Для параметров, не декомпозированных на уровень субъекта Российской Федерации, указывается "-". Параметр, по которому в графе "Признак реализации в субъекте РФ" отражен признак "Да", подлежит включению в соглашение по НП, соглашение по государственной программе Российской Федерации. [↑](#endnote-ref-36)
36. Указывается фамилия, инициалы, должность лица, ответственного за достижение показателя, и наименование соответствующего федерального органа исполнительной власти или иного государственного органа, организации. По показателям НП информация заполняется на основе паспорта НП. [↑](#endnote-ref-37)
37. При наличии указывается один из следующих типов связи показателя ФП с показателями, характеризующими достижение параметра НЦР, показателями НП, ГП и их структурных элементов: "Показатель НЦР", "Показатель НП", "Показатель ГП", "Компонент показателя", "Другое".

    "Показатель НЦР" –в случае, если показатель является показателем, характеризующим достижение параметра НЦР. Может заполняться автоматически, в том числе на основании связей, содержащихся в справочнике показателей национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, предусмотренном пунктом 15(1) Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее – справочник показателей, положение о проектной деятельности).

    "Показатель НП" – в случае, если показатель является показателем НП.

    "Показатель ГП" –в случае, если показатель является показателем ГП.

    "Компонент показателя" – в случае, если показатель является компонентом формулы для расчета показателя НЦР (в том числе показателя, характеризующего достижения параметра НЦР)/показателя НП/ГП/структурного элемента ГП.

    "Другое" – в иных случаях, в том числе в случае влияния на достижение показателя НЦР (в том числе показателя, характеризующего достижения параметра НЦР)/ показателя НП/ГП/структурного элемента ГП.

    Типы связей "Показатель НП", "Показатель ГП", "Компонент показателя", "Другое" предзаполняются автоматически на основании связей, содержащихся в справочнике показателей, по мере ввода в эксплуатацию соответствующего справочника. Заполняется в электронной форме паспорта без отражения в печатной. [↑](#endnote-ref-38)
38. Отражаются связи с показателями НЦР (в том числе компонентом показателя, характеризующего достижение параметра НЦР), показателями НП, ГП и их структурных элементов.

    Для показателей НЦР, показателей уровней "НП"," ГП" указывается наименование такого показателя.

    Для показателей, являющихся компонентом показателя НЦР/НП/ГП/структурного элемента ГП, в том числе компонентом показателя иного НП, указывается наименование такого показателя.

    Для иных показателей указывается при наличии наименование показателя НЦР/НП/ГП/структурного элемента ГП, на достижение которого оказывает влияние показатель ФП.

    Для показателей иных НП дополнительно приводится информация о наименовании такого НП.

    Информация предзаполняется в том числе автоматически на основании связей, содержащихся в справочнике показателей, по мере ввода в эксплуатацию соответствующего справочника. Заполняется в электронной форме паспорта без отражения в печатной. [↑](#endnote-ref-39)
39. Указывается государственная информационная система или иная информационная система федерального органа исполнительной власти, содержащая информацию   
    о показателях, мероприятиях (результатах) и их значениях, контрольных точках. Заполняется в электронной форме паспорта без отражения в печатной. [↑](#endnote-ref-40)
40. Указывается наименование ГП, вклад в которую обеспечивает показатель. Заполняется в электронной форме паспорта без отражения в печатной. [↑](#endnote-ref-41)
41. Год начала реализации ФП (здесь и далее). [↑](#endnote-ref-42)
42. Год окончания реализации ФП (здесь и далее). Для ФП, входящего в состав НП – 2030 год, для ФП, входящего в состав НПТЛ – год окончания реализации может выходить за пределы 2030 года. [↑](#endnote-ref-43)
43. ОЗР формируется с учетом его измеримости за счет связанных показателей, либо за счет собственного значения. В случае, если наименование ОЗР содержит числовое значение, в целях его мониторинга необходимо предусмотреть соответствующий ему показатель с дальнейшим планированием его значений по месяцам / кварталам / годам. [↑](#endnote-ref-44)
44. Прокси-показатель – показатель, устанавливаемый дополнительно к каждому из показателей ОЗР/Задачи, по которым невозможно обеспечить планирование ежемесячных значений. Прокси-показатель отражает динамику такого связанного показателя, но имеет более частую, преимущественно ежемесячную периодичность расчета. К показателям ОЗР/Задачи, имеющим ежемесячную периодичность расчета, прокси-показатели не устанавливаются. [↑](#endnote-ref-45)
45. Задача формируется при необходимости в случае, если показатель ФП не относится ни к одному из ОЗР, включенному в паспорт такого ФП. Задача формируется с учетом ее измеримости за счет связанных показателей, либо за счет собственного значения. В случае, если наименование задачи содержит числовое значение, в целях ее мониторинга необходимо предусмотреть соответствующий ему показатель с дальнейшим планированием его значений по месяцам / кварталам / годам. Для ФП, входящих в состав НП, задачи определяются в паспорте НП. Для ФП, не входящих в состав НП, задачи определяются в паспорте ГП. [↑](#endnote-ref-46)
46. Для показателей с ежемесячной периодичностью расчета указывается плановое значение на последнее число каждого месяца и на конец года. Для показателей с квартальной периодичностью расчета указывается плановое значение на последнее число последнего месяца каждого квартала и на конец года. Для показателей с годовой периодичностью указывается только значение на конец года. Установление квартальной и годовой периодичности расчета возможно только при наличии соответствующего решения проектного комитета в случаях, определенных пунктом 21 положения о проектной деятельности. [↑](#endnote-ref-47)
47. Указывается наименование структурного элемента ГП, в рамках которого реализуются соответствующие мероприятия (результаты), необходимые для достижения ОЗР или выполнения задачи. [↑](#endnote-ref-48)
48. Указывается наименование показателя НЦР, на достижение которого влияет мероприятие (результат). Заполняется в электронной форме паспорта без отражения в печатной. [↑](#endnote-ref-49)
49. Указывается наименование одной ГП, вклад в которую обеспечивает мероприятие (результат). Заполняется в электронной форме паспорта без отражения в печатной. [↑](#endnote-ref-50)
50. При отсутствии источника финансового обеспечения соответствующая строка в таблице не приводится (за исключением строк "Федеральный бюджет, всего", "Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего", "Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего", "Внебюджетные источники, всего"). [↑](#endnote-ref-51)
51. Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть скорректировано в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными-правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения. [↑](#endnote-ref-52)
52. Если мероприятие (результат) предусматривает финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета, то после наименования мероприятия (результата) в скобках указывается код направления расходов федерального бюджета. [↑](#endnote-ref-53)
53. В соответствии с паспортами налоговых расходов Российской Федерации, сформированными в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=EB10485E9ED20C6DD9E98262C3934D58FAA2C65AD7A1D1DF3E30986E3F54876FBB6EBF1CBBFF19B3382378CE6F1B09F42A891810117F62A9X2IFP) формирования перечня налоговых расходов Российской Федерации и оценки налоговых расходов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации   
    от 12 апреля 2019 г. № 439. [↑](#endnote-ref-54)
54. Приводится в случае наличия в составе федерального проекта мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета. В ином случае – не включается в паспорт. [↑](#endnote-ref-55)
55. Автоматически указывается плановое значение на последнее число месяца на основании сведений, внесенных главным распорядителем средств федерального бюджета в системе "Электронный бюджет". [↑](#endnote-ref-56)
56. Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек настоящего ФП, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ Российской Федерации. [↑](#endnote-ref-57)
57. Указывается фамилия, инициалы, должность лица, ответственного за достижение мероприятия (результата), выполнение контрольной точки, и наименование соответствующего федерального органа исполнительной власти или иного государственного органа, организации. [↑](#endnote-ref-58)
58. Указывается документ, подтверждающий достижение мероприятия (результата), выполнение контрольной точки. [↑](#endnote-ref-59)
59. Заполняется автоматически в системе "Электронный бюджет" на основании указанного в разделе 5 "Мероприятия (результаты) федерального проекта" паспорта ФП мероприятия (результата) иного структурного элемента ГП. [↑](#endnote-ref-60)
60. Сумма значений мероприятий (результатов) по субъектам Российской Федерации (для мероприятий (результатов)). [↑](#endnote-ref-61)
61. Заполняется в установленном порядке с использованием бумажного и электронного носителя для ФП, не входящего в состав НП, в паспорт которого включены сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера, а также для ФП, входящих в состав НП, случае, если содержание показателей, мероприятий (результатов) и иных параметров такого проекта предусматривает сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера. [↑](#endnote-ref-62)
62. Приводятся показатели НП/ГП, указанные в графе "Связанный показатель" раздела 3 "Показатели национального и федерального проекта" паспорта ФП. [↑](#endnote-ref-63)
63. Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится. [↑](#endnote-ref-64)
64. Для ФП, входящего в состав НПТЛ, обязательны к отражению средства квалифицированного заказчика и основного исполнителя, за исключением случаев, когда квалифицированным заказчиком или основным исполнителем является федеральный орган исполнительной власти или исполнительный орган субъекта Российской Федерации, предусмотренные на данный ФП. Мероприятия (результаты), на исполнение которых предусмотрены указанные средства, отражаются в разделе 5 "Мероприятия (результаты) федерального проекта" паспорта ФП, а также в разделе 6 "Финансовое обеспечение реализации федерального проекта" паспорта ФП. [↑](#endnote-ref-65)
65. Указывается вид внебюджетного источника в соответствии с Правилами планирования параметров финансового обеспечения национальных проектов, государственных программ Российской Федерации, структурных элементов государственных программ Российской Федерации за счет внебюджетных источников, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2024 г. № 1093. [↑](#endnote-ref-66)
66. Указывается в отношении внебюджетных источников, детализированных по юридическим лицам. [↑](#endnote-ref-67)
67. Заполняется в случае, если объем внебюджетных источников рассчитывается в целом по федеральному проекту в соответствии с методикой, предусмотренной Правилами планирования параметров финансового обеспечения национальных проектов, государственных программ Российской Федерации, структурных элементов государственных программ Российской Федерации за счет внебюджетных источников, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации   
    от 15 августа 2024 г. № 1093. [↑](#endnote-ref-68)
68. Дата начала и дата окончания реализации ведомственного проекта (далее – ВП) приводится в формате ДД.ММ.ГГГГ. [↑](#endnote-ref-69)
69. Формулировка цели должна отражать показатели государственной программы Российской Федерации (далее – ГП) (в случае, если ВП является структурным элементом ГП), иные показатели и задачи соответствующего федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа, организации, а также отражать конечный эффект от реализации ВП для всех представителей целевых групп. [↑](#endnote-ref-70)
70. Администратор ведомственного проекта указывается при необходимости. [↑](#endnote-ref-71)
71. Для показателей ГП автоматически указывается "ГП", для дополнительных показателей ВП автоматически указывается "ВП". [↑](#endnote-ref-72)
72. Предусматривается период (по годам), в течение которого осуществляется реализация ВП. [↑](#endnote-ref-73)
73. Указывается фамилия, инициалы, должность лица, ответственного за достижение показателя, и наименование соответствующего федерального органа исполнительной власти или иного государственного органа или организации. По показателям ГП информация заполняется на основе паспорта ГП. [↑](#endnote-ref-74)
74. Указывается один из следующих типов связи показателя ВП с показателем НЦР (в том числе показателем, характеризующим достижение параметра НЦР) /ГП: Показатель ГП; Компонент показателя; "Другое".

    "Показатель ГП" – в случае, если показатель является показателем ГП.

    "Компонент показателя" – в случае, если показатель является компонентом формулы для расчета показателя НЦР (в том числе компонентом показателя, характеризующего

    достижение параметра НЦР)/ГП/иного структурного элемента ГП.

    "Другое" – в иных случаях, в том числе в случае влияния на достижение показателя НЦР/ГП/структурного элемента ГП.

    Информация предзаполняется автоматически на основании связей, содержащихся в справочнике показателей национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, предусмотренном п. 15 (1) Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации", по мере ввода в эксплуатацию соответствующего справочника. Заполняется в электронной форме паспорта без отражения в печатной. [↑](#endnote-ref-75)
75. Указывается, при наличии, наименование показателя НЦР/ГП/структурного элемента ГП, на достижение которого оказывает влияние показатель ВП.

    Заполняется в электронной форме паспорта без отражения в печатной. [↑](#endnote-ref-76)
76. Указывается государственная информационная система или иная информационная система федерального органа исполнительной власти, содержащая информацию   
    о показателях, мероприятиях (результатах) и их значениях, контрольных точках. Заполняется в электронной форме паспорта без отражения в печатной. [↑](#endnote-ref-77)
77. Год начала реализации ВП (здесь и далее). [↑](#endnote-ref-78)
78. Год окончания реализации ВП (здесь и далее). [↑](#endnote-ref-79)
79. Для ВП задачи определяются в паспорте ГП. [↑](#endnote-ref-80)
80. Прокси-показатель – показатель, при необходимости устанавливаемый дополнительно к каждому из показателей задачи, по которым невозможно обеспечить планирование ежемесячных значений. Прокси-показатель отражает динамику такого связанного показателя, но имеет более частую, преимущественно ежемесячную периодичность расчета. К показателям задачи, имеющим ежемесячную периодичность расчета, прокси-показатели не устанавливаются. [↑](#endnote-ref-81)
81. Указывается плановое значение на последнее число месяца. [↑](#endnote-ref-82)
82. Указывается наименование структурного элемента ГП, в рамках которого реализуются соответствующие мероприятия (результаты), необходимые для выполнения задачи. [↑](#endnote-ref-83)
83. При отсутствии источника финансового обеспечения соответствующая строка в таблице не приводится (за исключением строк "Федеральный бюджет, всего", "Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего", "Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего", "Внебюджетные источники, всего"). [↑](#endnote-ref-84)
84. Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть скорректировано в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения. [↑](#endnote-ref-85)
85. Если мероприятие (результат) предусматривает финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета, то после наименования мероприятия (результата) в скобках указывается код направления расходов. [↑](#endnote-ref-86)
86. В соответствии с паспортами налоговых расходов Российской Федерации, сформированными в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=EB10485E9ED20C6DD9E98262C3934D58FAA2C65AD7A1D1DF3E30986E3F54876FBB6EBF1CBBFF19B3382378CE6F1B09F42A891810117F62A9X2IFP) формирования перечня налоговых расходов Российской Федерации и оценки налоговых расходов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. № 439. [↑](#endnote-ref-87)
87. Приводится в случае наличия в составе ВП мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета. В ином случае – не включается в паспорт. [↑](#endnote-ref-88)
88. Формируется автоматически на основании сведений, внесенных главным распорядителем средств федерального бюджета в системе "Электронный бюджет". [↑](#endnote-ref-89)
89. Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек настоящего ВП, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ Российской Федерации. [↑](#endnote-ref-90)
90. Указывается фамилия, инициалы, должность лица, ответственного за достижение мероприятия (результата), выполнение контрольной точки, и наименование соответствующего федерального органа исполнительной власти или иного государственного органа или организации. [↑](#endnote-ref-91)
91. Заполняется только для мероприятий (результатов), предусматривающих строительство (реконструкцию, перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества. [↑](#endnote-ref-92)
92. Указывается вид и характеристика документа, подтверждающего достижение мероприятия (результата), выполнение контрольной точки, создание (приобретение) объекта мероприятия (результата). [↑](#endnote-ref-93)
93. Заполняется автоматически в системе "Электронный бюджет" на основании указанного в разделе 5 "Мероприятия (результаты) ведомственного проекта" паспорта ВП мероприятия (результата) иного структурного элемента ГП. [↑](#endnote-ref-94)
94. Формируется на бумажном носителе только для ВП, в паспорт которого включены сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера [↑](#endnote-ref-95)
95. Указывается вид внебюджетного источника в соответствии с Правилами планирования параметров финансового обеспечения национальных проектов, государственных программ Российской Федерации, структурных элементов государственных программ Российской Федерации за счет внебюджетных источников, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2024 г. № 1093. [↑](#endnote-ref-96)
96. Указывается в отношении внебюджетных источников, детализированных по юридическим лицам. [↑](#endnote-ref-97)
97. Заполняется в случае, если объем внебюджетных источников рассчитывается в целом по ВП в соответствии с методикой, предусмотренной Правилами планирования параметров финансового обеспечения национальных проектов, государственных программ Российской Федерации, структурных элементов государственных программ Российской Федерации за счет внебюджетных источников, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2024 г. № 1093. [↑](#endnote-ref-98)