**Заключение по итогам рассмотрения паспорта федерального проекта** "***Наименование федерального проекта***"

**1. Ключевые риски и проблемы**

В результате анализа паспорта федерального проекта "*Наименование федерального проекта*" (далее - проект) на предмет управляемости представленной модели, сбалансированности, актуальности, достаточности заявленных результатов, а также информативности и корректности показателей проекта были выявлены следующие риски и проблемы:

1. Отсутствует обоснованность динамики достижения показателей/показателя <*наименование показателя*> по годам. Значения показателей/показателя не в полной мере обеспечено результатами/не соотносятся с объемами финансирования результатов по годам, направленных на достижение данного показателя. При этом отмечается низкое качество планирования достижения данных результатов, что делает невозможным организацию процесса оперативного мониторинга хода достижения показателей проекта.

2. Показатель <*наименование показателя*> не соответствует целям и задачам национального проекта, ввиду <…>. Субъективность оценки параметров проекта на основании данного показателя не позволит своевременно оказать объективное управленческое воздействие.

3. В части \_\_ результатов отсутствует синхронизация сроков их достижения со сроками выделения бюджетных средств на их реализацию, а именно <…>.

4. Представленного набора результатов по проекту недостаточно для достижения целей и показателей проекта.

5. По большинству результатов не синхронизированы сроки достижения результатов со сроками достижения связанных результатов других проектов, а именно <…>.

6. Не определен руководитель/администратор проекта.

7. В части результатов <*наименования результатов*> в проекте не предусмотрена первоочередная реализация мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих, а именно <…>.

8. В проекте не приведено обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий.

9. Из паспорта проекта исключены/скорректированы ключевые параметры национальных проектов, а именно <…>.

10. Значения показателя <*наименование показателя*> по годам реализации не в полной мере декомпозированы на субъекты Российской Федерации, что может привести к недостижению данного показателя в целом.

**2. Замечания и рекомендации по доработке паспорта федерального проекта** "***Наименование федерального проекта***"

1.Цель и показатели проекта.

1.1. Цель <…> не раскрывается полностью. Отсутствует показатель, отображающий <…>. Рекомендуется дополнить формулировку цели проекта целевым показателем, на достижение которого направлен проект.

1.2. Отсутствует обоснование динамики достижения показателей/показателя <*наименование показателя*>, в части:

высокой волатильности значений по годам;

определения \_\_% исполнения на последний год реализации проекта;

снижения/увеличения значений, в сравнении с базовым значением показателя, в первый год/первые \_\_ года реализации проекта.

1.3. В связи с отсутствием разъяснений по корреляции динамики показателя <*наименование показателя*> с динамикой достижения результатов/финансированием проекта рекомендуется уточнить значения показателя <*наименование показателя*>, в том числе по причине <…>.

1.4. Рекомендуется рассмотреть возможность дополнения паспорта проекта показателем в следующей редакции <…> и утвердить методику расчета показателя.

1.5. В связи с отсутствием возможности проверки достижимости/проведения последующей оценки достижения показателя <*наименование показателя*> рекомендуется дополнить паспорт методикой расчета показателя <*наименование показателя*>/утвердить указанные в паспорте проекта методики расчета показателя <*наименование показателя*>.

2. Задачи и результаты проекта.

2.1. Представленного набора результатов по задаче <*наименование задачи*> недостаточно для ее выполнения и достижения целей и показателей проекта. Рекомендуется дополнить паспорт проекта результатами, связанными с <…>.

2.2. По результату <*наименование результата*> не определены качественные и количественные характеристики, позволяющие однозначно определить их достижение. Рекомендуется дополнить характеристику результата <*наименование результата*> информацией о <…>.

2.3. По экспертной оценке, некорректно присвоен тип по \_\_ результатам, в связи с чем некорректно сформирован перечень стандартизированных контрольных точек в плане мероприятий по реализации проекта, что не позволит осуществлять качественный мониторинг достижения данных результатов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата | Тип результата (проект) | Тип результата (экспертно) | Обоснование экспертной оценки |
| 1. | <*Наименование результата*> | "*Утверждение документа*" | "*Проведение образовательных мероприятий*" | *В характеристике результата описаны мероприятия по организации обучения* |
| 2. | <*Наименование результата*> | "*Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)*" | "*Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества*" | *1) Исключены все/большая часть специальных контрольных точек**2) В характеристике данного результата описаны мероприятия по строительству или реконструкции объекта* |

\*курсивом приведены возможные примеры

3. Финансовое обеспечение реализации проекта.

3.1. Сумма средств из федерального бюджета не соответствует предусмотренной в Федеральном законе о бюджете. Рекомендуется привести паспорта проекта в соответствии с Федеральным законом о бюджете.

3.2. Информация об объеме финансового обеспечения реализации проекта и источниках финансирования по годам реализации не соответствует утвержденной в паспорте национального проекта. Рекомендуется привести паспорт проекта в соответствии с паспортом национального проекта либо внести изменения в паспорт национального проекта.

3.3. На результат <*наименование результата*> запланировано финансовое обеспечение в сумме <…>, при этом среднерыночная стоимость услуг, необходимых для реализации данного результата в \_\_ раз ниже/выше предложенной. Рекомендуется представить дополнительные обоснования расчетной стоимости услуг, либо внести корректировки в паспорт проекта.

3.4. Наличие нераспределенных по результатам проекта средств федерального бюджета.

3.5. При реализации результата <*наименование результата*> в 20\_\_-20\_\_ годах финансовые средства предусмотрены только на 20\_\_ год, что указывает на отсутствие предусмотренного финансирования на этап эксплуатации данного результата. Рекомендуется представить подтверждение за счет каких средств (с указанием источников финансирования) планируется обеспечить эксплуатационные расходы.

3.6. В паспорте не приведена сумма консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, при этом утвержденное софинансирование субъекта Российской Федерации по проекту составляет \_\_%. Рекомендуется доработать паспорт проекта.

4. Технические замечания.

4.1. По результатам <*наименования результатов*> в характеристике приведены незаконченные предложения.

4.2. Присутствуют опечатки в разделе <…> паспорта проекта.

4.3. Некорректно указаны единицы измерения по показателю <*наименование показателя*>/ значению результата <*наименование результата*>.

5. Приложение 1 – План мероприятий по реализации проекта.

5.1. По результату <*наименование результата*> в связи с некорректно выбранным типом результата (см. п. \_\_ подраздела 2) представлен некорректный перечень контрольных точек, в связи с чем существует высокий риск срыва запланированных сроков достижения результата.

5.2. По результату <*наименование результата*> количество контрольных точек/мероприятий в год составляет менее рекомендуемого в методических рекомендациях проектного офиса Правительства Российской Федерации, что не позволит осуществлять качественный мониторинг достижения результата.

5.3. По результату <*наименование результата*> по контрольным точкам <*наименования контрольных точек*>/мероприятиям <*наименования мероприятий*>:

отсутствуют характеристика и вид подтверждающего документа;

приведенная характеристика не в полной мере отражает объем запланированной работы/не соответствует формулировке результата;

приведенный вид подтверждающего документа некорректен в связи с <…>;

сроки достижения выходят за временные рамки достижения самого результата.

5.4. Формулировка контрольной точки <*наименование контрольных точек*>//мероприятия <*наименование мероприятия*>, а также ее характеристика не отражают запланированные работы в рамках данных контрольных точек/мероприятий.

6. Приложение 2 – Показатели проекта по субъектам Российской Федерации.

6.1. В показателях <*наименования показателей*>, декомпозированных на уровень субъектов Российской Федерации, по \_\_ субъектам Российской Федерации приведены ошибочные/некорректные/неподтвержденные данные по прогнозным значениям показателей.

6.2. По показателям <*наименования показателей*> приведенная динамика достижения в 20\_\_-20\_\_ годах не позволит достичь прогнозного значения показателя в целом по проекту.

Рекомендуется провести дополнительный анализ и внести необходимые изменения в документ.

**По итогам рассмотрения паспорта проекта предлагается:**

Рекомендовать доработать паспорт проекта с учетом представленного заключения и в срок до \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года представить в ведомственный проектный офис.

**Ответственный сотрудник ВПО:** *Ф.И.О., должность*

**Дата подготовки заключения:** \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года