Приложение № 4 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности

**Порядок**

**внесения изменений в национальные проекты,   
федеральные проекты и ведомственные проекты**

I. Общие положения

1. Настоящий порядок внесения изменений в национальные проекты (далее – порядок), федеральные проекты, входящие в состав национального проекта, федеральные проекты, не входящие в состав национального проекта (далее при совместном упоминании – федеральный проект) и ведомственные проекты (далее при совместном упоминании – проект) разработан в целях методического обеспечения процесса внесения изменений в проекты.

2. Внесение изменений в проекты осуществляется посредством формирования единого запроса на изменение национального проекта, единого запроса на изменение государственной программы Российской Федерации (далее соответственно – государственная программа, при совместном упоминании – единый запрос на изменение) в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации.

Формирование единого запроса на изменение осуществляется посредством подготовки предложений на изменение паспорта соответствующего проекта (далее – предложение на изменение).

3. Для целей настоящего порядка используются следующие основные понятия:

единый запрос на изменение в части параметров паспортов проектов (паспорта проекта) – документ, сформированный на основании принятых предложений на изменение (принятого предложения на изменение), содержащий взаимосвязанные изменения паспортов проектов (паспорта проекта);

предложение на изменение – перечень изменений, предлагаемых к внесению в паспорт проекта, в дополнительные и обосновывающие материалы национального, федерального, ведомственного проекта;

категория изменений – аналитический признак, характеризующий содержание изменений, отраженных в едином запросе на изменение. Категория (категории) присваивается изменяемому параметру паспорта проекта или изменяемому разделу паспорта проекта (в случае, если изменяемые параметры раздела относятся к одной категории изменений) автоматически из справочника категорий, сформированного в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"1 (далее – система "Электронный бюджет");

основание формирования предложения на изменение (далее – основание) – причина (причины) инициирования соответствующего предложения на изменение. Основание заполняется в форме предложения на изменение путем выбора из справочника оснований, сформированного в системе "Электронный бюджет"1, и заполнения реквизитов документов-оснований.

4. Внесение изменений в федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов, ведомственные проекты, сведения о которых в целом составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера, а также в федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов, ведомственные проекты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера, осуществляются с учетом норм пунктов 10, 11, 131 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации (далее – положение о проектной деятельности), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 (далее – постановление № 1288).

Формирование, согласование и принятие предложений на изменение, указанных в абзаце первом настоящего пункта, не осуществляется.

Единые запросы на изменение, формируемые при внесении изменений в проекты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, формируются в порядке, установленном подпунктами 1, 4 пункта 10 положения о проектной деятельности.

Пояснительная записка, формируемая при внесении изменений в проекты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, должна содержать информацию о предлагаемых изменениях по каждому разделу паспорта проекта относительно их действующих редакций, причинах соответствующих изменений с приведением соответствующих пояснений, обоснований, поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также расчетов предлагаемых изменений.

Внесение изменений в национальные проекты и федеральные проекты, входящие в их состав, в части изменения показателей, мероприятий (результатов) и иных параметров, содержание которых предусматривает сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера осуществляется с учетом пункта 111 положения о проектной деятельности.

5. Формирование и согласование предложения на изменение, формирование, согласование и утверждение единого запроса на изменение, связанных с внесением изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в соответствии с абзацем первым подпункта "б" пункта 167 положения о проектной деятельности, осуществляется автоматически1 в системе "Электронный бюджет" одновременно с формированием, согласованием и одобрением заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества, предусмотренной Правилами принятия решений об изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства и объектах недвижимого имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2023 г. № 2050 (далее – заявка).

На единый запрос на изменение, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не распространяется действие пунктов 8-21, 24, 28-45 настоящего порядка.

5.1. Изменение финансового обеспечения мероприятий (результатов) за счет средств федерального бюджета по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации допускается без изменения взаимосвязанных параметров проектов (значений показателей, значений, мероприятий (результатов), в том числе сроков их достижения, а также параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов)) (далее – параметры характеристики), в следующих случаях:

– увеличение (удорожание) стоимости проводимых работ, оказываемых услуг;

– экономия, сложившаяся по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг;

– восстановление неиспользованных средств за ранние периоды;

– непредвиденные расходы, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

– уточнение объемов средств между разными источниками финансового обеспечения мероприятия (результата);

– перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями (результатами), обеспечивающими достижение одного показателя (допускается без изменения значений такого показателя).

Правительственной комиссией по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов на основании предложений Министерства финансов Российской Федерации, согласованных с проектным офисом Правительства Российской Федерации, могут быть определены иные случаи с их последующим включением в настоящий порядок.

5.2. Включение в единый запрос на изменение мероприятий (результатов), декомпозированных по субъектам Российской Федерации, и в целях достижения которых субъект Российской Федерации принимает расходные обязательства, на софинансирование которых предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, осуществляется с учетом пункта 102 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"1.

6. Не допускается формирование и направление на согласование предложений на изменение, единых запросов на изменение, пояснительных записок к разделам единого запроса на изменение, сформированных вне системы "Электронный бюджет" (за исключением внесения изменений в проекты в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка и в соответствии с абзацем третьим пункта 3 положения о проектной деятельности), либо сформированных с нарушением настоящего порядка.

II. Формирование, согласование и принятие предложения на изменение

7. Предложение на изменение формируется в системе "Электронный бюджет" по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку1. Предложение на изменение дополнительных и обосновывающих материалов проекта формируется в системе "Электронный бюджет" по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

8. Предложение на изменение могут формировать (далее – инициаторы предложения на изменение):

а) руководители проектов, администраторы проектов;

б) федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации, осуществляющие полномочия исполнителей (соисполнителей) в части общественно значимых результатов (далее – ОЗР), задач, показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек соответствующего проекта (далее – участники проекта);

в) ответственные исполнители государственной программы;

г) главные распорядители средств федерального бюджета – в случаях, указанных в подпункте "а" пункта 167 положения о проектной деятельности.

9. Предложение на изменение может быть сформировано автоматически1 при формировании предложения на изменение записи справочника мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ (комплексных программ)1, определенного абзацем двенадцатым пункта 15 Положения о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации" (далее соответственно – положение о государственных программах, справочник мероприятий (результатов)) в случае изменения наименования мероприятия (результата), единицы измерения мероприятия (результата), типа мероприятия (результата), наименований параметров характеристики, единиц измерения параметров характеристики, сведений об источниках финансового обеспечения мероприятия (результата), признака реализации мероприятия (результата) в субъектах Российской Федерации, признака реализации мероприятия (результата) юридическими лицами.

10. Информация о помесячном плане исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта (далее – помесячный план исполнения федерального бюджета), формируется в предложении на изменение автоматически1 в случае:

– изменения общего объема бюджетных ассигнований федерального бюджета по мероприятию (результату) на основании сформированной заявки;

– внесения изменений в помесячный план исполнения федерального бюджета в системе "Электронный бюджет".

11. Руководитель проекта может сформировать предложение на изменение любых параметров соответствующего проекта.

11.1. Руководитель национального проекта может сформировать предложение на изменение федерального проекта, входящего в его состав, в случае, если изменения, указанные в таких предложениях на изменение, влекут за собой изменение параметров паспорта национального проекта.

11.2. Руководитель федерального проекта, входящего в состав национального проекта, может сформировать предложение на изменение соответствующего национального проекта, предусматривающее изменение исключительно параметров национального проекта, являющихся параметрами такого федерального проекта, входящего в его состав.

12. Руководитель регионального проекта может сформировать предложения на изменение:

а) паспорта соответствующего регионального проекта;

б) паспорта федерального проекта, входящего в состав национального проекта (в части декомпозированных по соответствующему субъекту Российской Федерации параметров федерального проекта);

в) паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта (в части региональной составляющей соответствующего федерального проекта, не входящего в состав национального проекта);

г) паспорта национального проекта в части показателей национального проекта, декомпозированных по соответствующему субъекту Российской Федерации.

Предложение на изменение, сформированное в соответствии с подпунктами "б", "в", "г" настоящего пункта, может включать в себя изменение не более одного декомпозированного параметра национального проекта, федерального проекта.

13. Участник проекта может сформировать предложения на изменения исключительно в отношении реализуемых им параметров проекта.

Предложение на изменение дополнительных и обосновывающих материалов проекта в части раздела "Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей" может быть сформировано ответственным исполнителем мероприятия (результата) одновременно с добавлением нового мероприятия (результата), обеспечивающего вклад в достижение показателя, в целях определения оценки такого вклада.

14. Ответственный исполнитель государственной программы Российской Федерации может сформировать предложение на изменение в части параметров паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, паспорта ведомственного проекта в случае, если изменения, указанные в таких предложениях на изменение, влекут за собой изменение параметров паспорта государственной программы.

15. Внесение взаимосвязанных изменений в несколько проектов подготавливается в рамках отдельных предложений на изменение для каждого из изменений проектов.

16. Инициатор предложения на изменение при необходимости прикладывает к предложению на изменение документы-основания, обоснования и расчеты предлагаемого изменения.

17. Предложение на изменение подлежит согласованию с участниками проекта в случае корректировки параметров проектов, достижение которых обеспечивается такими участниками проекта, а также с руководителем федерального проекта, руководителем ведомственного проекта (в случаях, определенных пунктами 11.1, 13, 14 настоящего порядка). Перечень участников проекта, с которыми требуется согласование предложения на изменение, формируется в системе "Электронный бюджет" автоматически1, исходя из содержащейся в паспорте проекта информации об ответственных за достижение изменяемых параметров проекта участниках проекта.

17.1. Предложение на изменение, предусматривающее изменение параметров национального проекта, не подлежит согласованию с руководителями и участниками федеральных проектов, входящих в соответствующий национальный проект.

В случае, если изменения, предусмотренные в предложении на изменение национального проекта, влекут за собой соответствующие изменения паспортов федеральных проектов, входящих его состав, по каждому федеральному проекту формируется отдельное предложение на изменение, предусматривающее такие изменения.

Указанные в абзаце втором настоящего подпункта предложения на изменение федерального проекта, входящего в состав национального проекта, подлежат согласованию в соответствии с пунктами 17, 18 настоящего порядка.

Предложения на изменение, указанные в абзацах первом и втором настоящего подпункта, подлежат включению в один единый запрос на изменение.

18. Согласование предложения на изменение руководителем и участниками проекта осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложения на изменение на рассмотрение в системе "Электронный бюджет"1.

В случае отсутствия позиции руководителя и (или) участников проекта на предложение на изменение по истечении сроков, указанных в абзаце первом настоящего пункта, предложение на изменение паспорта соответствующего проекта считается согласованным руководителем и (или) участниками проекта.

19. Решение о включении предложений на изменение в единый запрос на изменение принимается:

а) руководителем национального проекта – в случае изменения параметров национального проекта;

б) руководителем федерального проекта, входящего в состав национального проекта – в случае изменения только параметров такого проекта, не затрагивающих параметры национального проекта;

в) руководителем федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, руководителем ведомственного проекта – в случае изменения только параметров такого проекта, не затрагивающих параметры государственной программы;

г) главным распорядителем средств федерального бюджета – в случаях, указанных в подпункте "а" пункта 167 положения о проектной деятельности.

В случае принятия отрицательного решения в отношении предложения на изменение, сформированного руководителем регионального проекта в соответствии с пунктом 12 настоящего порядка, в обязательном порядке формируется обоснование принятия такого решения.

20. В случае, если предложение на изменение не включено в единый запрос на изменение, то такое предложение на изменение автоматически направляется в архив по истечении:

– 3 месяцев с даты согласования – для предложений на изменение, сформированных руководителем регионального проекта в соответствии с пунктом 12 настоящего порядка;

– 5 рабочих дней с даты согласования – для предложений на изменение, сформированных иными инициаторами предложения на изменение.

При этом для руководителя соответствующего проекта предусматривается возможность (при необходимости) восстановления предложения на изменение в системе "Электронный бюджет"1.

21. Инициатор предложения на изменение имеет доступ к информации о статусе предложения на изменение в системе "Электронный бюджет".

III. Формирование единого запроса на изменение

22. В состав единого запроса на изменение национального проекта в зависимости от изменений включаются:

а) раздел "Изменения паспорта национального проекта";

б) раздел "Изменения паспорта федерального проекта, входящего в состав национального проекта";

в) раздел "Изменения дополнительных и обосновывающих материалов национального проекта";

г) раздел "Изменения дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта, входящего в состав национального проекта".

Указанные в настоящем пункте разделы формируются по каждому национальному проекту, федеральному проекту, входящему в состав национального проекта, в паспорта которых вносятся изменения.

В случае, если взаимосвязанные изменения затрагивают параметры двух и более федеральных проектов, входящих в состав одного национального проекта, взаимосвязанные изменения формируются в рамках одного единого запроса на изменение национального проекта.

В случае отсутствия изменений паспорта национального проекта, паспорта федерального проекта, входящего в национальный проект, соответствующие разделы не заполняются и в единый запрос на изменение национального проекта не включаются.

В случае, если взаимосвязанные изменения затрагивают параметры паспорта двух и более национальных проектов, взаимосвязанные единые запросы на изменение национальных проектов формируются по каждому национальному проекту отдельно. Вступление в силу единых запросов на изменение, указанных в настоящем абзаце, происходит одновременно.

23. В состав единого запроса на изменение государственной программы в части изменения проектов (за исключением федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) в зависимости от изменений включаются:

а) раздел "Изменения паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта";

б) раздел "Изменения паспорта ведомственного проекта";

в) раздел "Изменения дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта, не входящего в состав национального проекта";

г) раздел "Изменения дополнительных и обосновывающих материалов ведомственного проекта".

Указанные в настоящем пункте разделы формируются по каждому федеральному проекту, не входящему в состав национального проекта, ведомственному проекту, в паспорта которых вносятся изменения.

В случае отсутствия изменений паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, паспорта ведомственного проекта, соответствующие разделы не заполняются и в единый запрос на изменение государственной программы не включаются.

В случае, если взаимосвязанные изменения затрагивают одновременно параметры паспортов двух и более проектов, являющихся структурными элементами одной государственной программы, то взаимосвязанные изменения формируются в рамках одного единого запроса на изменение государственной программы.

24. При необходимости к единому запросу на изменение могут прикладываться позиции руководителей и (или) участников проекта, с которыми в соответствии с пунктом 15 настоящего порядка требовалось согласование включенных в указанный единый запрос на изменение предложений на изменение.

25. Разделы единого запроса на изменение, указанные в подпунктах "а", "б", пункта 22 и подпунктах "а", "б" пункта 23 настоящего порядка, формируются в соответствии с формой согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

Разделы единого запроса на изменение, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 22, подпунктах "в" и "г" пункта 23 настоящего порядка, формируются в соответствии с формой согласно приложению № 4 к настоящему порядку.

26. Одновременно с единым запросом на изменение по каждому разделу единого запроса на изменение в системе "Электронный бюджет" автоматически1 формируется пояснительная записка, содержащая информацию о предлагаемых изменениях паспорта соответствующего проекта относительно его действующей редакции.

Пояснительные записки к разделам единого запроса на изменение, указанным в подпунктах "а", "б" пункта 22 и подпунктах "а", "б" пункта 23 настоящего порядка, формируются в соответствии с формой согласно приложению № 5 к настоящему порядку.

Пояснительные записки к разделам единого запроса на изменение, указанным в подпунктах "в" и "г" пункта 22, подпунктах "в" и "г" пункта 23 настоящего порядка, формируются в соответствии с формой согласно приложению № 6 к настоящему порядку (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящего порядка).

27. Внесение взаимосвязанных изменений в национальный проект (входящий в его состав федеральный проект) и федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, ведомственный проект осуществляется автоматически в рамках отдельного единого запроса на изменение национального проекта, отдельного единого запроса на изменение государственной программы, одновременно с формированием, согласованием и одобрением заявки (в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящего порядка).

Вступление в силу единых запросов, указанных в настоящем пункте, происходит одновременно.

28. Не допускается включение в единый запрос на изменение изменений параметров паспорта проекта, по которым уже сформирован и не утвержден единый запрос на изменение (за исключением единого запроса на изменение с категорией изменения "Ежегодная актуализация и планирование национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов на очередной финансовый год").

29. Формирование единых запросов на изменение и направление их на согласование осуществляется не позднее 20 декабря текущего финансового года за исключением изменений, связанных с приведением параметров финансового обеспечения проекта в соответствие с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также решениями, принятыми Президентом Российской Федерации и Председателем Правительства Российской Федерации после указанной даты.

Внесение изменений в параметры финансового обеспечения проекта, связанные исключительно с внесением изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в случаях, указанных в подпункте "а" пункта 167 положения о проектной деятельности, может осуществляться после 20 декабря финансового года, но не позднее 31 декабря текущего финансового года включительно, соответствующие единые запросы на изменение могут утверждаться в срок до 8 рабочего дня со дня начала очередного финансового года.

30. В едином запросе на изменение, связанном с внесением изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета, сформированном и направленном на согласование до 20 декабря текущего финансового года, предусматриваются изменения всех параметров паспортов проектов (включая объемы финансового обеспечения, значения показателей и мероприятий (результатов), связанные с внесением изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета.

Включение иных изменений в единый запрос на изменение паспортов проектов, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не допускается.

31. В единый запрос на изменение, сформированный по основанию "Досрочное завершение проекта (параметров проекта)", допускается включать исключительно изменения в целях присвоения признаков "Проект завершен", "Параметр завершен", "Параметр перенесен".

В единый запрос на изменение, сформированный по основанию "Уточнение параметра (параметров) проекта, срок достижения которого (которых) истек в отчетных периодах" допускается включать исключительно изменения в соответствии с разделом VII настоящего порядка.

32. В случае, если единый запрос на изменение не направлен на согласование в течение 30 дней после даты его формирования, то такой единый запрос на изменение автоматически направляется в архив с возможностью восстановления (при необходимости) по мере ввода в эксплуатацию компонентов системы "Электронный бюджет".

33. Сформированный проект единого запроса на изменение направляется на согласование (в целях формирования позиции) в ведомственные проектные офисы, ответственные за подготовку и реализацию проектов, изменение паспортов которых предусматривает соответствующий единый запрос на изменение.

Ведомственный проектный офис рассматривает проект единого запроса на изменение в течение 3 рабочих дней со дня его поступления. В случае отсутствия позиции ведомственного проектного офиса на проект единого запроса по истечении указанного срока такой проект единого запроса на изменение считается согласованным таким ведомственным проектным офисом.

34. По итогам рассмотрения проекта единого запроса ведомственным проектным офисом руководитель проекта, сформировавший проект указанного единого запроса на изменение, обеспечивает подписание соответствующего единого запроса, а также направление его на согласование.

IV. Согласование единого запроса на изменение

35. Согласование единого запроса на изменение осуществляется в порядке и сроки в соответствии с пунктами 140-149 положения о проектной деятельности.

Единый запрос на изменение считается согласованным заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, согласовавшими предложения на изменение, включенные в указанный единый запрос на изменение, а также согласовавшими внесение изменений в справочник мероприятий (результатов)1 в случае, если соответствующий единый запрос на изменение был сформирован исключительно на основании предложений на изменение, сформированных автоматически в соответствии с пунктами 9, 10 настоящего порядка.

36. Министерство экономического развития Российской Федерации рассматривает единый запрос на изменение, предусматривающий изменения паспорта проекта (в том числе дополнительных и обосновывающих материалов проекта), на предмет:

1. соответствия оснований внесения изменений, предусмотренных пунктом 127 положения о проектной деятельности, достаточности обоснований предлагаемых изменений, а также актуальности предлагаемых изменений;
2. внесения соответствующих изменений во все необходимые взаимосвязанные параметры проекта;
3. соответствия вносимых изменений положениям Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" (далее – Указ № 309), Единому плану по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на плановый период до 2036 года, а также положениям иных документов стратегического планирования в соответствующей сфере;
4. соответствия единого запроса на изменение требованиям документов в сфере проектной деятельности;
5. наличия замечаний, оказывающих существенное влияние на возможность осуществления мониторинга и анализа хода реализации проекта;

е) достаточности набора показателей, контрольных точек, корректности отражения ОЗР, задач, показателей и мероприятий (результатов) с учетом предлагаемых изменений для проведения мониторинга и анализа реализации проектов и государственных программ;

ж) сбалансированности предложенных ОЗР, задач и мероприятий (результатов) для достижения целей и показателей проектов;

з) корректности отражения связи показателей национального проекта с национальными целями развития Российской Федерации (далее – национальная цель);

и) полноты определения взаимосвязи (маркировки) показателей национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, иных показателей, характеризующих достижение национальных целей, и мероприятий (результатов) проектов;

к) корректности определения вклада мероприятий (результатов) в достижение показателей национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, иных показателей, характеризующих достижение национальных целей.

37. Министерство финансов Российской Федерации рассматривает единый запрос на изменение, предусматривающий изменения паспорта проекта (в том числе дополнительных и обосновывающих материалов проекта, на предмет:

1. соответствия единого запроса на изменение положениям нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
2. соответствия показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, ведомственного проекта с учетом предлагаемых изменений объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и (или) финансовому обеспечению за счет иных источников, а также показателям перспективного финансового плана, формируемого в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 января 2023 г. № 2н "Об утверждении порядка формирования и ведения перспективного финансового плана";

в) достаточности набора показателей, контрольных точек, корректности отражения показателей и мероприятий (результатов) с учетом предлагаемых изменений для проведения оценки эффективности бюджетных расходов и обеспечения возможности мониторинга реализации отдельных мероприятий (результатов), в том числе в части принятия бюджетных обязательств, кассового исполнения.

Рассмотрению Министерством финансов Российской Федерации подлежат единые запросы на изменение, предусматривающие в том числе:

а) корректировку параметров финансового обеспечения паспорта проекта (в том числе указанных в дополнительных и обосновывающих материалах проекта) за счет всех источников финансирования;

б) корректировку параметров паспорта проекта, по которым предполагается финансовое обеспечение;

в) иную корректировку показателей и мероприятий (результатов), которая может повлечь за собой возникновение новых расходных обязательств.

37.1. Согласование единого запроса на изменение, предусматривающего изменения дополнительных и обосновывающих материалов проекта, осуществляется с учетом согласования изменений в разделе "Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей" с:

– ответственным за достижение показателя (если соответствующее предложение на изменение сформировано ответственным исполнителем мероприятия (результата));

– ответственным исполнителем мероприятия (результата), с которым устанавливается связь показателя и (или) изменяется значение оценки вклада мероприятия (результата) в достижение показателя (процента обеспеченности показателя), в случае, если ответственный за достижение показателя и ответственный исполнитель мероприятия (результата) различаются.

38. Согласованный единый запрос на изменение, предусматривающий изменение параметров паспорта национального проекта и (или) изменения параметров паспорта федерального проекта, входящего в состав национального проекта, рассматривается проектным офисом Правительства Российской Федерации в порядке, установленном положением о проектной деятельности.

Получение позиции проектного офиса Правительства Российской Федерации не требуется для утверждения единых запросов на изменение, предусматривающих исключительно технические изменения паспорта национального проекта, паспорта федерального проекта, сформированных в соответствии с разделом VI настоящего Порядка.

В случае, если на один и тот же единый запрос на изменение национального проекта, в том числе на одно и то же изменение, дважды получена отрицательная позиция проектного офиса Правительства Российской Федерации, то для направления на согласование указанного единого запроса на изменение в третий раз необходимо решение куратора соответствующего проекта.

39. Единый запрос на изменение, повторно направленный на рассмотрение после доработки вследствие получения отрицательной позиции Министерства финансов Российской Федерации и (или) проектного офиса Правительства Российской Федерации, рассматривается:

ведомственными проектными офисами, указанными в пункте 33 настоящего порядка, а также участниками проектов и руководителями, с которыми требуется согласование предложений на изменение в соответствии с пунктом 17 настоящего порядка – в течение одного рабочего дня;

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, с которыми требуется согласование единого запроса на изменение в соответствии с пунктами 141, 142, 144 положения о проектной деятельности – в течение 3 рабочих дней.

40. В случае формирования проектным комитетом или куратором национального проекта или федерального проекта поручения о внесении изменений в национальный или федеральный проект при отсутствии единого запроса на изменение, подготовленного по соответствующей форме к настоящему порядку, руководитель соответствующего проекта обеспечивает в установленном порядке подготовку и направление на согласование соответствующего единого запроса на изменение в срок, определенный проектным комитетом или куратором соответствующего проекта, или не позднее 5 рабочих дней с даты направления соответствующего поручения, если такой срок не определен.

V. Утверждение единого запроса на изменение

41. Утверждение единого запроса на изменение осуществляется в порядке и сроки в соответствии с пунктами 150-160 положения о проектной деятельности.

42. Утверждение единого запроса на изменение, предусматривающего изменение персонального состава органов управления и (или) участников проекта осуществляется не позднее 10 рабочих дней с момента принятия решения о таких организационных изменениях (вступления таких изменений в силу).

43. Утверждение единого запроса на изменение, предусматривающего исключительно изменения дополнительных и обосновывающих материалов проекта, осуществляется руководителем соответствующего проекта.

44. В случае, если утвержденный единый запрос на изменение влияет на параметры, отраженные в дополнительных и обосновывающих материалах проекта, руководитель такого проекта не позднее 10 рабочих дней с момента утверждения указанного единого запроса на изменение осуществляет утверждение единого запроса на изменение, предусматривающего исключительно изменения дополнительных и обосновывающих материалов соответствующего проекта.

45. Единый запрос на изменение национального проекта, утверждаемый президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – президиум Совета) в соответствии с пунктом 153 положения о проектной деятельности, по решению куратора национального проекта подлежит рассмотрению на заседании проектного комитета с целью одобрения (отклонения) соответствующего единого запроса на изменение.

46. В случае, если утвержденный единый запрос на изменение был сформирован в том числе на основании предложений на изменение, автоматически сформированных в соответствии с пунктом 9 настоящего порядка, применение такого единого запроса на изменение осуществляется одновременно с применением соответствующих предложений на изменение записей справочника мероприятий (результатов)1.

VI. Формирование, согласование и утверждение единых запросов на изменение, предусматривающих исключительно технические изменения паспорта

47. К числу технических изменений относятся изменения следующих параметров паспортов:

а) наименование государственной информационной системы или иной информационной системы федерального органа исполнительной власти, содержащей информацию о показателе, мероприятии (результате), контрольной точке и их значениях (источник данных);

б) связь показателей национальных проектов с национальными целями(осуществляется после согласования с Минэкономразвития России), а также установление или изменение связей параметров проектов с параметрами национальных проектов (в том числе иных национальных проектов), государственных программ и их структурных элементов;

в) маркировка мероприятий (результатов) и показателей проектов, предусмотренная пунктом 11 порядка разработки национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов, определенного в приложении № 1 к настоящим методическим рекомендациям;

г) тип мероприятия (результата) с учетом требований порядка применения типов мероприятий (результатов), типов контрольных точек и параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов) федеральных, ведомственных и региональных проектов (до начала реализации такого мероприятия (результата) соответствующего проекта), определенного в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям;

д) распределение показателей национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации, не влекущие за собой изменение значения показателя по Российской Федерации в целом, при отсутствии разногласий с субъектами Российской Федерации;

е) распределение мероприятий (результатов) федерального проекта по субъектам Российской Федерации, не влекущие за собой изменение значения мероприятия (результата) по Российской Федерации в целом, при отсутствии разногласий с субъектами Российской Федерации;

ж) план реализации федерального проекта, ведомственного проекта в части взаимосвязи предшественников-последователей, признака реализации мероприятия (результата) федерального проекта в субъектах Российской Федерации;

з) фамилия, имя, отчество, должность администратора национального (федерального, ведомственного) проекта, а также лиц, ответственных за достижение показателей, реализацию мероприятий (результатов) и контрольных точек соответствующих проектов, в случае, если такие изменения осуществляются без изменения федерального органа исполнительной власти, иных государственных органов и организаций;

и) раздел 7 паспорта национального проекта, раздел 8 паспорта федерального проекта, раздел 8 паспорта ведомственного проекта "Дополнительная информация" (пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта национального (федерального, ведомственного) проекта, приводимые в целях их детализации);

к) параметры по решению проектного офиса Правительства Российской Федерации, сформированные на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций, являющихся ответственными за реализацию проектов;

л) отражение (или исключение) в федеральном проекте, ведомственном проекте связи с мероприятиями (результатами) иных структурных элементов государственной программы, направленных на выполнение ОЗР федерального проекта входящего в состав национального проекта и (или) задач федерального проекта, ведомственного проекта.

Изменение атрибутов мероприятий (результатов) иного структурного элемента государственной программы в паспорте федерального проекта, ведомственного проекта осуществляется автоматически на основании соответствующих изменений, внесенных в паспорт иного структурного элемента государственной программы.

м) атрибуты параметров национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов в системе "Электронный бюджет", не утверждаемых в составе печатных форм указанных паспортов проектов (за исключением атрибутов "Значение контрольной точки", "Единица измерения контрольной точки", "Установлено Указом 309", "Задача из Указа 309"). Изменение атрибута "Увязка мероприятия (результата) с направлением расходов" осуществляется после согласования с Министерством финансов Российской Федерации;

н) вид и характеристика документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки (за исключением контрольных точек, соответствующих завершению достижения мероприятий (результатов) федерального проекта, ведомственного проекта);

о) состав целевых групп проекта;

п) аналитические контрольные точки федерального проекта, ведомственного проекта, регионального проекта;

р) помесячный план исполнения федерального бюджета в части уточнения распределения бюджетных ассигнований федерального бюджета между кодами классификации расходов федерального бюджета в рамках одного мероприятия (результата) проекта, не приводящего к изменению объема бюджетных ассигнований федерального бюджета по такому мероприятию (результату) проекта в целом в рамках соответствующего месяца;

с) срок достижения контрольной точки при условии, что изменяемый либо новый срок достижения контрольной точки не установлен (не устанавливается) на 4 квартал текущего года, а также не переносится на следующий год.

48. При присвоении (изменении) кода направления расходов мероприятия (результата) проекта с признаком "денежный" в системе "Электронный бюджет", единый запрос на изменение подлежит формированию и утверждению в течение 5 рабочих дней с момента присвоения (изменения) соответствующего кода направления расходов.

VII. Порядок уточнения показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек федеральных проектов, ведомственных проектов, сроки достижения   
по которым истекли в отчетных периодах

49. Настоящий раздел определяет случаи и порядок внесения изменений в федеральные проекты, ведомственные проекты в части уточнения значений и иных атрибутов показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек соответствующих проектов, сроки достижения которых истекли в отчетных периодах.

Уточнение значений показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек предполагает присвоение статуса "Не будет достигнут", прекращение их реализации (достижения), в том числе их исключение из процесса мониторинга и расчета уровня достижения национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов.

Информация о значениях показателей, мероприятий (результатов), контрольных точках, которым был присвоен статус "Не будет достигнут" подлежит включению в отчет о завершении реализации проекта с автоматическим1 указанием соответствующей записи и реквизитов единого запроса на изменение, которым был присвоен такой статус, в графе "Комментарий".

50. При внесении изменений в паспорт федерального проекта, ведомственного проекта могут уточняться значения показателей такого проекта, в случаях, если:

а) плановое значение показателя в паспорте проекта выше планового значения соответствующего показателя, установленного в нормативно-правовых актах Российской Федерации, а также установленного по решению Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

б) плановое значение показателя не достигнуто ввиду изменений законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с принятыми решениями Президента Российской Федерации;

в) наступили обстоятельства непреодолимой силы, которые привели к физической невозможности достижения планового значения показателя (при наличии документального подтверждения, полученного от уполномоченного органа).

51. При внесении изменений в паспорт федерального проекта, ведомственного проекта могут уточняться значения мероприятий (результатов), контрольные точки такого проекта, в случаях, если:

а) значение мероприятия (результата), контрольная точка не достигнуты ввиду изменений законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с принятыми решениями Президента Российской Федерации;

б) наступили обстоятельства непреодолимой силы, которые привели к физической невозможности реализации конкретных объектов мероприятий (результатов), достижения контрольных точек мероприятий (результатов) (при наличии документального подтверждения, полученного от уполномоченного органа);

в) значение мероприятия (результата), контрольной точки не достигнуто в связи с несвоевременным внесением изменений в паспорт федерального проекта, ведомственного проекта.

52. При внесении изменений в паспорт федерального проекта, ведомственного проекта могут корректироваться даты промежуточных значений мероприятий (результатов) в случае, если такие даты наступают раньше, чем даты контрольных точек, относящиеся к значению этого мероприятия (результата).

При внесении изменений в паспорт федерального проекта могут корректироваться мероприятия (результаты) по субъектам Российской Федерации в случае, если нарушен нарастающий итог значений мероприятия (результата) по такому субъекту Российской Федерации (при установлении значений мероприятий (результатов) нарастающим итогом).

53. Подготовка, согласование и утверждение единого запроса на изменение, предусматривающего уточнение значений показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек в случаях, указанных в пунктах 50, 51 настоящего порядка, осуществляется согласно порядку, определенному пунктами 127-167 положения о проектной деятельности, с учетом следующих особенностей:

– руководитель национального (федерального, ведомственного) проекта обеспечивает подготовку единого запроса на изменение по основанию "Уточнение параметра (параметров) проекта, срок достижения которого (которых) истек в отчетных периодах", который содержит изменения исключительно в части уточнения значений показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек соответствующего проекта, сроки достижения по которым истекли в отчетных периодах, а также его согласование с приложением документов, подтверждающих обстоятельства и решения, указанные в пунктах 50, 51 настоящего порядка;

– руководитель национального (федерального) проекта обеспечивает внесение указанного единого запроса на изменение (предварительно одобренного проектным комитетом) на рассмотрение на заседании президиума Совета в целях его утверждения или принятия иного решения. В отношении подпункта "в" пункта 51 настоящего порядка рассмотрение такого единого запроса на изменение осуществляется на очном заседании президиума Совета;

– руководитель ведомственного проекта обеспечивает внесение указанного единого запроса на изменение на рассмотрение на заседании ведомственного координационного органа в целях его утверждения или принятия иного решения;

– в случае утверждения единого запроса на изменение соответствующему значению и (или) иному атрибуту показателя, мероприятия (результата), контрольной точке присваивается статус "Не будет достигнут".

54. При уточнении значений показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек регионального проекта следует руководствоваться следующими подходами:

а) в случае, если параметр регионального проекта не является декомпозированным по субъектам Российской Федерации параметром федерального проекта, то рассмотрение вопроса об уточнении такого параметра регионального проекта осуществляется в соответствии с положением об организации проектной деятельности, утвержденного актом высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации или актом высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;

б) в случае, если параметр регионального проекта является декомпозированным по субъектам Российской Федерации параметром федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и не требуется уточнение планового значения параметра на федеральном уровне ввиду его достижения, то рассмотрение вопроса об уточнении такого параметра регионального проекта осуществляется по инициативе руководителя регионального проекта в порядке, определенном пунктом 53 настоящего порядка, с учетом особенностей:

– обеспечивается возврат финансовых средств в части предоставленных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию такого параметра;

– в число обосновывающих документов связанного единого запроса на изменение в обязательном порядке включаются позиции ведомственного проектного офиса и руководителя федерального проекта по уточнению значений декомпозированных параметров федерального проекта отдельно по каждому субъекту Российской Федерации;

– в пакет документов для рассмотрения связанного единого запроса на изменение на заседаниях соответствующего проектного комитета и президиума Совета в обязательном порядке включаются дополнительные соглашения по национальному проекту, подписанные руководителем федерального проекта и руководителями соответствующих региональных проектов.

В случае утверждения соответствующего единого запроса на изменение уточненным параметрам региональных проектов, а также параметрам в приложении № 2 и приложении № 3 к паспорту федерального проекта по соответствующим субъектам Российской Федерации присваивается статус "Не будет достигнут";

в) в случае, если параметры федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, декомпозированы по субъектам Российской Федерации и требуют уточнения плановых значений в соответствующем паспорте федерального проекта, то рассмотрение вопроса об уточнении таких параметров в региональном проекте осуществляется одновременно с рассмотрением вопроса об уточнении значений показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек соответствующего федерального проекта в порядке, определенном пунктом 53 настоящего порядка, с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом "б" настоящего пункта.

В случае утверждения соответствующего единого запроса на изменение уточненным параметрам федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и соответствующим уточненным параметрам региональных проектов присваивается статус "Не будет достигнут".

55. Уточнение значений декомпозированных по субъектам Российской Федерации показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, осуществляется в порядке, предусмотренном положением о государственных программах и принятыми в соответствии с ним методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации.

VIII. Формирование, согласование и утверждение единых запросов  
 на изменение национального проекта, предусматривающих изменение значений показателей и (или) мероприятий (результатов) федеральных проектов по субъектам Российской Федерации

56. В случае, если единый запрос на изменение национального проекта в части изменения параметров паспорта федерального проекта, входящего в состав национального проекта, включает изменение значений показателей и (или) мероприятий (результатов), а также параметров характеристики мероприятий (результатов) по субъектам Российской Федерации, при формировании такого единого запроса на изменение в системе "Электронный бюджет" автоматически формируется проект соглашения по национальному проекту или проект дополнительного соглашения о внесении изменений в соглашение по национальному проекту (далее – дополнительное соглашение по национальному проекту) в соответствии с пунктом 74 положения о проектной деятельности.

Заключение указанного в абзаце первом настоящего пункта соглашения (дополнительного соглашения) по национальному проекту осуществляется в соответствии с порядком планирования и реализации параметров национальных проектов и федеральных проектов в субъектах Российской Федерации, определенном в приложении № 6 к настоящим методическим рекомендациям.

57. Направление на согласование сформированного единого запроса на изменение национального проекта, предусматривающего изменения значений показателей и (или) мероприятий (результатов), а также параметров характеристики мероприятий (результатов) федерального проекта по субъектам Российской Федерации, осуществляется только после подписания соглашения (дополнительного соглашения) по национальному проекту, содержащего такие изменения, руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) такого федерального проекта в соответствующем субъекте Российской Федерации (далее – региональный проект).

Указанное соглашение (дополнительное соглашение) по национальному проекту вступает в силу с момента утверждения соответствующего единого запроса на изменение национального проекта (за исключением соглашений, которые вступают в силу с 1 января очередного финансового года в соответствии с пунктом 14 приложения № 6 к настоящим методическим рекомендациям).

58. На основании утвержденного единого запроса на изменение национального проекта, указанного в пунктах 56-57 настоящего порядка, подписанного соглашения (дополнительного соглашения) по национальному проекту и соглашения о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов из федерального бюджета осуществляется автоматическое1 изменение паспорта регионального проекта в системе "Электронный бюджет".

В случае, если в процедуру согласования заключения соглашения (дополнительного соглашения) по национальному проекту по решению субъекта Российской Федерации не включается орган управления проектной деятельностью субъекта Российской Федерации, уполномоченный на выполнение соответствующей функции в соответствии с положениями об организации проектной деятельности, утвержденными актами высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации или актом высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (коллегиальный орган в сфере проектной деятельности, сформированный при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации или его заместителе, ответственном за организацию проектной деятельности, или другой уполномоченный орган), внесение изменений в паспорт регионального проекта осуществляется вручную путем формирования отдельного запроса на изменение регионального проекта в соответствии с соглашением (дополнительным соглашением) по национальному проекту.

IX. Заключительные положения

59. Разъяснения по подготовке единых запросов на изменение осуществляются проектным офисом Правительства Российской Федерации.

60. Подготовку запроса на изменение паспорта регионального проекта рекомендуется осуществлять по форме, аналогичной форме приложения № 3 к настоящему порядку.

Подготовку пояснительной записки к запросу на изменение паспорта регионального проекта рекомендуется осуществлять по форме, аналогичной форме приложения № 5 к настоящему порядку.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 По мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей соответствующих подсистем системы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку внесения изменений

в национальные проекты, федеральные проекты и ведомственные проекты

**П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е Н А И З М Е Н Е Н И Е**

**паспорта проекта**[[1]](#endnote-2) **<Наименование проекта>**

**№** **от** \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменяемые разделы  паспорта проекта[[2]](#endnote-3) | 1. Основные положения  1.1. Дополнительные участники национального проекта по обеспечению технологического лидерства  2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы  3. Показатели  4. Помесячный план достижения показателей  5. Структура национального проекта  6. Общественно значимые результаты и задачи, предусмотренные в рамках реализации национального проекта  7. Мероприятия (результаты)  8. Финансовое обеспечение | | 8.1. Финансовое обеспечение за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета  9. Помесячный план исполнения федерального бюджета  10. Дополнительная информация  11. План реализации  12. Показатели по субъектам РФ  13. Мероприятия (результаты) по субъектам РФ | |
| Рассмотрение заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями | *(перечень заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций)[[3]](#endnote-4)* |  | |  |

1. Изменение основных положений проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Изменяемый параметр раздела | | | Действующая редакция [[4]](#endnote-5) | Новая редакция [[5]](#endnote-6) |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| 1. | Наименование национального проекта[[6]](#endnote-7)/  государственной программы Российской Федерации[[7]](#endnote-8) | | |  |  |
| 2. | Краткое наименование проекта | | |  |  |
| 3. | Цель проекта | | |  |  |
| 4. | Срок реализации проекта | Дата начала | |  |  |
| Дата окончания | |  |  |
| 5. | Куратор проекта | ФИО | |  |  |
| Должность | |  |  |
| 6. | Руководитель проекта | ФИО | |  |  |
| Должность | |  |  |
| 7. | Администратор проекта | ФИО | |  |  |
| Должность | |  |  |
| 8. | Целевые группы проекта | | |  |  |
| 9. | Связь с государственными программами[[8]](#endnote-9) | 1. | Государственная программа |  |  |
| 2. | Государственная программа |  |  |
| 10. | Связь с иными национальными проектами[[9]](#endnote-10) | 1. | Национальный проект |  |  |
| 2. | Национальный проект |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения  на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение[[10]](#endnote-11)* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

* 1. Изменение дополнительных участников национального проекта по обеспечению технологического лидерства[[11]](#endnote-12)

| № п/п | Изменяемый параметр раздела | Действующая редакция | Новая редакция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Квалифицированный заказчик (квалифицированные заказчики) | *(наименование юридического лица)* | *(наименование юридического лица)* |
| 2. | Основные исполнители | *(наименование юридического лица)* | *(наименование юридического лица)* |
| 3. | Разработчики технологий | *(наименование юридического лица)* | *(наименование юридического лица)* |
| 4. | Федеральный орган (федеральные органы) исполнительной власти и юридические лица, обеспечивающие применение мер государственного стимулирования | *(наименование федерального органа исполнительной власти, юридического лица)* | *(наименование федерального органа исполнительной власти, юридического лица)* |
| 5. | Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий координацию разработки и реализации национального проекта по обеспечению технологического лидерства, а также взаимодействие квалифицированного заказчика (квалифицированных заказчиков), основных исполнителей, разработчиков технологий | *(наименование федерального органа исполнительной власти)* | *(наименование федерального органа исполнительной власти)* |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

2. Изменение влияния на достижение показателей национального

проекта6 и государственной программы[[12]](#endnote-13)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект / ведомственный проект | Действующая редакция | Новая редакция |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | *(наименование показателя национального проекта)* |  |  |
| 2. | *(наименование показателя государственной программы)* |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения  на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение9* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

3. Изменение показателей проекта

| № п/п | Показатели проекта | | Уровень показа-  теля | Единица измере-ния  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | Признак реали-зации в субъекте РФ8 | Ответст-венный за дости-жение | Целе-вая груп-па14 | Тип связи с показа-телем12, 13,14 | Связан-ный показа-тель13,14 | Информа-ционная система (источник данных)[[13]](#endnote-14) | Связь с ГП РФ8, 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | НЦР: *(наименование национальной цели развития Российской Федерации)[[14]](#endnote-15),17* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| Новая редакция | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Действующая редакция | Показатель: *(показатель НЦР)14* | Указ 309, ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель НЦР/ ГП; Компонент показателя;*  *Другое* |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;*  "*-*" *в случае уменьшения)* | **-** | **-** |  | **-** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Новая редакция | Показатель: *(показатель НЦР)* | Указ 309, ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель НЦР/ ГП; Компонент показателя;*  *Другое* |  |  |  |
| 1.2. | Действующая редакция | Показатель/  прокси-показатель: *(показатель НП/ прокси-показатель, соответствующий показа-телю НП)14* | ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель ГП; Компонент показателя;*  *Другое* |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;*  "*-*" *в случае уменьшения)* | **-** | **-** |  | **-** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Новая редакция | Показатель/  прокси-показатель: *(показатель НП/ прокси-показатель, соответствующий показа-телю НП)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ОЗР: *(наименование общественно-значимого результата, определенного в паспорте НП)6,17* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| Новая редакция | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Действующая редакция | Показатель/  прокси-показатель: *(показатель ОЗР/ прокси-показатель соответствующий, показа-телю ОЗР) 6,[[15]](#endnote-16)* | Указ 309,  НП,  ГП, ФП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель НЦР/НП/*  *ГП; Компонент показателя;*  *Другое* |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;*  "*-*" *в случае уменьшения)* | **-** | **-** |  | **-** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Новая редакция | Показатель/  прокси-показатель: *(показатель ОЗР/прокси-показатель, соответствующий показа-телю ОЗР)* | Указ 309,  НП,  ГП, ФП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель НЦР/НП/*  *ГП; Компонент показателя;*  *Другое* |  |  |  |
| 3. | Задача: *(наименование задачи)*12, [[16]](#endnote-17) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| Новая редакция | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Действующая редакция | Показатель/  прокси-показатель: *(показатель задачи/прокси-показатель, соответствующий показа-телю задачи) 15* | Указ 309,  НП,  ГП, ФП/ВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель НЦР/НП/*  *ГП; Компонент показателя;*  *Другое* |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;*  "*-*" *в случае уменьшения)* | **-** | **-** |  | **-** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Новая редакция | Показатель/  прокси-показатель: *(показатель задачи/прокси-показатель, соответствующий показа-телю задачи)* | Указ 309,  НП,  ГП, ФП/ВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель НЦР/НП/*  *ГП; Компонент показателя;*  *Другое* |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения на изменение, заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений на изменение, заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

4. Изменение помесячного плана достижения показателей проекта в *(указывается год)* году8,9

| № п/п | Показатели проекта | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец *(указывается год)* года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Действующая редакция | Показатель:  *(показатель НЦР)14* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция | *(показатель НЦР) 14* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Действующая редакция | Показатель/прокси-показатель: *(показатель НП/ прокси-показатель, соответствующий показателю НП)14, 15* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением "+" в случае увеличения; "-" в случае уменьшения)* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция | Показатель/прокси-показатель: *(показатель НП/ прокси-показатель, соответствующий показателю НП)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | *ОЗР: (наименование ОЗР)6* | | | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Действующая редакция | Показатель/прокси-показатель: *(показатель ОЗР/прокси-показатель соответствующий, показателю ОЗР)6* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция | Показатель/прокси-показатель: *(показатель ОЗР/прокси-показатель, соответствующий показателю ОЗР)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача: *(наименование задачи)12* | | | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Действующая редакция | Показатель/прокси-показатель: *(показатель задачи/прокси-показатель, соответствующий показателю задачи)12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция | Показатель/прокси-показатель: *(показатель задачи/прокси-показатель, соответствующий показателю задачи)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения  на изменение, заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений  на изменение, заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имуществ* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

5. Изменение структуры национального проекта14

| №  п/п | Наименование федеральных проектов, входящих в состав национального проекта | | Сроки реализации | | Куратор  федерального проекта | | Руководитель  федерального проекта | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата начала | дата окончания | ФИО | должность | ФИО | должность |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Действующая редакция | *(полное наименование федерального проекта)* |  |  |  |  |  |  |
| *(краткое наименование)* |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция | *(полное наименование федерального проекта)* |  |  |  |  |  |  |
| *(краткое наименование)* |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения  на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

6. Изменение общественно значимых результатов[[17]](#endnote-18) и задач, предусмотренных в рамках реализации национального проекта14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ОЗР и задачи  в рамках реализации национального проекта | Параметр Указа | Связь  с показателем (-ями) национального проекта | Целевые группы ОЗР/Задачи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Федеральный проект "…" | - |  |  |
| Действующая редакция |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |
| 1.1. | ОЗР: *(наименование ОЗР)* | *(Да/Нет)* | *(наименования показателей)* |  |
| Действующая редакция |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |
| 1.2. | Задача: *(наименование задачи)* | *(Да/Нет)* | *(наименования показателей)* |  |
| Действующая редакция |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения  на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

7. Изменение мероприятий (результатов) проекта12

| № п/п | | Наименование мероприятия  (результата) | | Наименование  структурных элементов государствен-  ных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в субъекте РФ8 | Связь с ГП РФ8 | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | | ОЗР: *(наименование ОЗР)6* | | | | | | | | | | | | | |
| *Действующая редакция* | |  |  | | | | | | | | | | |
| *Новая редакция* | |  |  | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Действующая редакция | Мероприятие (результат): *(наименование мероприятия (результата)) 6* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | **-** | **-** |  | **-** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Новая редакция | Мероприятие (результат): *(наименование мероприятия (результата))* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | | Действующая редакция | *(наименование параметра структурированной части/описательная часть характеристики мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | **-** | **-** |  | **-** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Новая редакция | *(наименование параметра /описательная часть характеристики мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | | Действующая редакция | *(наименование мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы, необходимого для достижения ОЗР)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция | *(наименование мероприятия (результата)*  *иного структурного элемента государственного программы, необходимого для достижения ОЗР)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача: *(наименование задачи)12* | | | | | | | | | | | | | | |
| *Действующая редакция* | | |  |  | | | | | | | | | | |
| *Новая редакция* | | |  |  | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Действующая редакция | Мероприятие (результат): *(наименование мероприятия (результата))12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | **-** | **-** |  | **-** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Новая редакция | Мероприятие (результат): *(наименование мероприятия (результата))* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | | Действующая редакция | *(наименование параметра структурированной части/*  *описательная часть харак-теристики мероприятия (результата))* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | **-** | **-** |  | **-** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Новая редакция | *(наименование параметра структурированной части/*  *описательная часть харак-теристики мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах  на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения на изменение, заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений  на изменение, заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

8. Изменение финансового обеспечения реализации проекта

| № п/п | Наименование проекта / мероприятия (результата) проекта и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ОЗР: *(наименование ОЗР)6* | | | | | | |
| 1.1. | *(наименование федерального проекта14, мероприятия (результата) проекта, всего)6* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет, всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. | *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1. | *в том числе:*  *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов, всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | *в том числе:*  межбюджетные трансферты | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1. | *из них: федеральному бюджету* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2. | *бюджетам субъектов Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3 | *бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1. | *из них: федеральному бюджету* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2. | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.2. | *бюджету Федерального фонда обязательного медицинского*  *страхования* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3. | *бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.4. | *местным бюджетам* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.5. | *иным бюджетам субъектов Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1. | *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.2. | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Внебюджетные источники, всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | *в том числе:*  *средства Фонда национального благосостояния* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача: *(наименование задачи)12* | | | | | | |
| 2.1. | *(наименование мероприятия (результата) проекта, всего)12* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | федеральный бюджет, всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1. | *из них:*  *бюджетам субъектов Российской Федерации8* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.2 | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.2.1. | *в том числе:*  *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов, всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | *в том числе:*  межбюджетные трансферты | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1. | *из них: федеральному бюджету* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.2. | *бюджетам субъектов Российской Федерации8* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.3 | *бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1. | *из них: федеральному бюджету* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.2. | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.2.1 | *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.2.2. | *бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.3. | *бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.4. | *местным бюджетам* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.5. | *иным бюджетам субъектов Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.1. | *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации8* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.2. | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Внебюджетные источники, всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.1. | *в том числе:*  *средства Фонда национального благосостояния* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 3. | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ14 / ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ8 / ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ7 | | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| в том числе:  федеральный бюджет | | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| *в том числе:*  *средства Фонда национального благосостояния* | | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Российской Федерации (справочно)[[18]](#endnote-19) | | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения  на изменение, заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений  на изменение, заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

8.1. Изменение финансового обеспечения проекта   
за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета[[19]](#endnote-20)

| Наименование проекта/источник финансового обеспечения | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | N+1 | … | N+n | Всего |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Национальный/ Федеральный/Ведомственный проект (всего)*, в том числе: | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| *Федеральный проект, входящий в национальный проект "Наименование" N14* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие (результат) "Наименование" N12* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

9. Изменение помесячного плана исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в *(указывается год)* году12,[[20]](#endnote-21)

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец *(указывается год)* года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | ОЗР: *(наименование ОЗР)6* | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция |  | | | | | | | | | | | |
| Новая редакция |  | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *Мероприятие (результат) "…"* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача: *(наименование задачи)* | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция |  | | | | | | | | | | | |
| Новая редакция |  | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "…" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

10. Изменение дополнительной информации

|  |  |
| --- | --- |
| Действующая редакция | Новая редакция |
|  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

11. Изменение плана реализации проекта12

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки / объекта мероприятия (результата)7 | | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответст-венный  исполни-тель | Адрес  (в соот-ветствии с ФИАС) 7 | Мощность объекта7 | | Объем финансового обеспечения  (тыс. руб.) 7 | | Вид и характерис-тика подтверждаю-щего документа | Информа-ционная система (источник данных)13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окон-чание | предшест-венники | после-дователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значе-ние | Всего | из них федера-льный бюджет |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | ОЗР: *(наименование ОЗР)6* | | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Действующая редакция | Мероприятие (результат) *"Наименование"*6 |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| Новая редакция | Мероприятие (результат) *"Наименование"* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Действующая редакция | Мероприятие (результат) *"Наименование"* в \_\_\_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| Новая редакция | Мероприятие (результат) *"Наименование"* в \_\_\_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.1.1.1. | Действующая редакция | Контрольная точка *"Наименование"* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| Новая редакция | Контрольная точка *"Наименование"* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| 1.2. | Действующая редакция | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| Новая редакция | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| 1.2.1 | Действующая редакция | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* в \_\_\_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| Новая редакция | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* в \_\_\_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.2.2 | Действующая редакция | Контрольная точка иного мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| Новая редакция | Контрольная точка иного мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| 2. | Задача: *(наименование задачи)* | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Действующая редакция | |  | | | | | | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Действующая редакция | Мероприятие (результат) *"Наименование"* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | - | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | *-* | *-* |
| Новая редакция | Мероприятие (результат) *"Наименование"* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Действующая редакция | Мероприятие (результат) *"Наименование"* в \_\_\_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | *-* | *-* |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | - | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | *-* | *-* |
| Новая редакция | Мероприятие (результат) *"Наименование"* в \_\_\_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | *-* | *-* |
| 2.1.1.1.1. | Действующая редакция | Контрольная точка *"Наименование"* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| Новая редакция | Контрольная точка *"Наименование"* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| 2.1.1.1.1.1. | Действующая редакция | Объект мероприятия (результата) *"Наименование"*7 |  |  | *-* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | - | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |  | *-* | *-* |
| Новая редакция | Объект мероприятия (результата) *"Наименование"* |  |  | *-* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1.1. | Действующая редакция | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) *"Наименование"*7 | - |  | *-* | *-* |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| Новая редакция | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) *"Наименование"*7 | - |  | *-* | *-* |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| 2.1.2. | Действующая редакция | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| Новая редакция | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы*"Наименование"* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Действующая редакция | Мероприятие (результат) *"Наименование"* в \_\_\_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | *-* | *-* |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | - | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | *-* | *-* |
| Новая редакция | Мероприятие (результат) *"Наименование"* в \_\_\_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | *-* | *-* |
| 2.1.2.1.1. | Действующая редакция | Контрольная точка мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| Новая редакция | Контрольная точка мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

12. Изменение показателей проекта по субъектам Российской Федерации9

| № п/п | Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации национального/ федерального проекта, год | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | N | N+1 | … | | N+n |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 1 | *показатель национального проекта/прокси-показатель, соответствующий показателю национального проекта* | | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | | |
| 1.1. | *(федеральный округ)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  | |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *-* |  | *-* |  |  | |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.1. | *(субъект Российской Федерации)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  | |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *-* |  | *-* |  |  | |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2 | *показатель федерального проекта/прокси-показатель, соответствующий показателю национального проекта8* | | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | | |
| 2.1. | *(федеральный округ)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  | |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *-* |  | *-* |  |  |  | |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2.1.1. | *(субъект Российской Федерации)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  | |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *-* |  | *-* |  |  |  | |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  | |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения  на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

13. Изменение мероприятий (результатов) проекта по субъектам Российской Федерации8

| № п/п | Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ОЗР: *(наименование ОЗР)6* | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | |
| 1.1. | *Мероприятие (результат) федерального проекта6* | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | |
| 1.1.1. | Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Всего по Российской Федерации | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | *(наименование федерального округа)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | *(наименование субъекта Российской Федерации)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1. | *(наименование параметра структурированной части характеристики мероприятия (результата)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача: (*наименование задачи)* | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | |
| 2.1. | *Мероприятие (результат) федерального проекта* | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | |
| 2.1.1. | Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Всего по Российской Федерации | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | *(наименование федерального округа)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | *(наименование субъекта Российской Федерации)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1. | *(наименование параметра структурированной части характеристики мероприятия (результата)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения  на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку внесения изменений

в национальные проекты, федеральные

проекты и ведомственные проекты

**П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е Н А И З М Е Н Е Н И Е**

**к разделу единого запроса на изменение "Изменение дополнительных и обосновывающих материалов национального/федерального/ведомственного проекта <Наименование национального/федерального/ведомственного проекта>"**

№\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_

1.Изменение оценки влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей12

*(рекомендуется подготавливать в формате A3)*

| № п/п | Наименование  мероприятия (результата) | | Влияние на достижение показателей (процентов) | | | | | | Сводный рейтинг (баллов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Показатели национального проекта6/ государственной программы12, в рамках которого (которой) реализуется федеральный/ведомственный проект* | | *Показатели федерального/*  *ведомственного проекта* | | *Показатели иных**национальных проектов6, государственных программ и их структурных элементов, иные показатели, характеризующие достижение национальной цели развития* | |
| *(показатель 1)* | *(показатель n)* | *(показатель 1)* | *(показатель n)* | *НП/ГП/СЭ ГП:*  *(наименование НП/ГП/СЭ ГП при наличии) (показатель 1)* | *НП/ГП/СЭ ГП:*  *(наименование НП/ГП/СЭ ГП при наличии) (показатель n)* |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспеченность показателей за счет мероприятий (результатов) федерального[[21]](#endnote-22)/ ведомственного проекта22, % | Действующая редакция | *(сумма вкладов мероприятий (результатов) проекта в достижение показателей)* |  |  |  |  |  | *(сумма баллов)* |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | *(наименование мероприятия (результата))* | Действующая редакция | *(оценка вклада мероприятия (результата) проекта в достижение показателей)* |  |  |  |  |  | *(сумма баллов)* |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | *(наименование мероприятия (результата)* | Действующая редакция | *(оценка вклада мероприятия (результата) проекта в достижение показателей)* |  |  |  |  |  | *(сумма баллов)* |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспеченность показателей за счет мероприятий (результатов) "..." *(указывается тип (ФП, ВП, КПМ) и наименование структурного элемента государственной программы)*, % | Действующая редакция | *(сумма вкладов мероприятий (результатов) иных структурных элементов государственной программы в достижение показателей)* |  |  |  | *-* | *-* | *(сумма баллов)* |
|  |  |  | *-* | *-* |
| Новая редакция |  |  |  |  | *-* | *-* |  |
| 2.1. | *(наименование мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы)* | Действующая редакция | *(оценка вклада мероприятия (результата) в достижение показателей* |  |  |  | *-* | *-* | *(сумма баллов)* |
| Новая редакция |  |  |  |  | *-* | *-* |  |
| 2.2. | *(наименование мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы)* | Действующая редакция | *(оценка вклада мероприятия (результата) в достижение показателей* |  |  |  | *-* | *-* | *(сумма баллов)* |
| Новая редакция |  |  |  |  | *-* | *-* |  |
| ИТОГО  обеспеченность показателей, % | | | *(сумма вкладов всех мероприятий (результатов) в достижение показателей)* |  |  |  | *-* | *-* | *(сумма баллов)-* |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела  с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения  на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

2. Изменение финансового обеспечения реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации21

| № п/п | Субъект Российской Федерации, источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | *(федеральный округ), в том числе* | |  |  |  |  |  |
| 1.1. | федеральный бюджет | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) *(наименование)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.2. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) *(наименование)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.3. | внебюджетные источники | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2. | *(субъект Российской Федерации),  в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | федеральный бюджет | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) *(наименование)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.2. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) *(наименование)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.3. | внебюджетные источники | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения  на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

3. Изменение сведений о внебюджетных источниках финансового обеспечения проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид внебюджетного источника | | Наименование юридического лица | Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб. | | | |
| N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Всего по национальному/  федеральному/  ведомственному проекту | Действующая редакция | |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | |  |  |  |  |
| Новая редакция | |  |  |  |  |
|  | *Федеральный проект "Наименование" N[[22]](#endnote-23)* | | | | | | |
| 2. | Всего по федеральному проекту22 | Действующая редакция | |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | |  |  |  |  |
| Новая редакция | |  |  |  |  |
|  | *Мероприятие (результат) "Наименование" N* | | | | | | |
| 3. | Всего по мероприятию (результату) N*, в том числе* | Действующая редакция | |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | |  |  |  |  |
| Новая редакция | |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, нераспределенные по федеральным проектам22/мероприятиям (результатам) | | | | | | |
| 4. |  | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *-* |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения  на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку внесения изменений

в национальные проекты, федеральные проекты и ведомственные проекты

**Е Д И Н Ы Й З А П Р О С Н А И З М Е Н Е Н И Е**

**Раздел "Изменение паспорта проекта**[[23]](#endnote-24) **<Наименование проекта>"**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_**[[24]](#endnote-25)

1. Изменение основных положений проекта23

| №  п/п | Изменяемый параметр раздела | | | Новая редакция[[25]](#endnote-26) | Тип изменения[[26]](#endnote-27) | Категория изменения[[27]](#endnote-28) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Наименование национального проекта[[28]](#endnote-29)/государственной программы[[29]](#endnote-30) | | |  |  |  |
| 2. | Краткое наименование проекта23 | | |  |  |  |
| 3. | Цель проекта | | |  |  |  |
| 4. | Срок реализации проекта23 | Дата начала | |  |  |  |
| Дата окончания | |  |  |  |
| 5. | Куратор проекта23 | ФИО | |  |  |  |
| Должность | |  |  |  |
| 6. | Руководитель проекта23 | ФИО | |  |  |  |
| Должность | |  |  |  |
| 7. | Администратор проекта23 | ФИО | |  |  |  |
| Должность | |  |  |  |
| 8. | Целевые группы проекта23 | | |  |  |  |
| 9. | Связь с государственными программами[[30]](#endnote-31) | 1. | Государственная программа |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. | Государственная программа |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 10. | Связь с иными национальными проектами28,[[31]](#endnote-32) | 1. | Национальный проект |  |  |  |
| 2. | Национальный проект |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение[[32]](#endnote-33) | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы  на изменение[[33]](#endnote-34) | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений[[34]](#endnote-35) | *Указывается основание формирования единого запроса паспортов проектов* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки*  *Указывается влияние изменений на достижение проекта* | |

* 1. Изменение дополнительных участников национального проекта по обеспечению технологического лидерства

| № п/п | Изменяемый параметр раздела | Новая редакция | Тип изменения | Категория изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Квалифицированный заказчик (квалифицированные заказчики) | *(наименование юридического лица)* |  |  |
| 2. | Основные исполнители | *(наименование юридического лица)* |  |  |
| 3. | Разработчики технологий | *(наименование юридического лица)* |  |  |
| 4. | Федеральный орган (федеральные органы) исполнительной власти и юридические лица, обеспечивающие применение мер государственного стимулирования. | *(наименование федерального органа исполнительной власти, юридического лица)* |  |  |
| 5. | Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий координацию разработки и реализации национального проекта по обеспечению технологического лидерства, а также взаимодействие квалифицированного заказчика (квалифицированных заказчиков), основных исполнителей, разработчиков технологий | *(наименование федерального органа исполнительной власти)* |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела  с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы  на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса паспортов проектов* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние  на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки*  *Указывается влияние изменений на достижение проекта* | |

2. Изменение влияния на достижение / показателей национального проекта28 и государственной программы[[35]](#endnote-36)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели национального проекта28, государственной программы, на достижение  которых влияет федеральный проект / ведомственный проект | Тип изменения | Категория изменения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | *(наименование показателя национального проекта)28* |  |  |
| 2. | *(наименование показателя государственной программы)* |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы  на изменение паспортов проектов | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки*  *Указывается:*   * *влияние изменений на достижение проекта;* * *влияние на достижение НЦР.* | |

3. Изменение показателей проекта

| № п/п | Показатели проекта23 | Уровень показа-теля | Единица измере-ния  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | Признак реализа-ции в субъекте РФ30 | Ответст-венный за дости-жение | Тип связи с показа-телем 31,35,36 | Связан-ный показа-тель 31,35,36 | Целе-вая груп-па31 | Информа-ционная система (источник данных)[[36]](#endnote-37) | Связь с ГП РФ30, 36 | Тип изме-нения | Катего-рия изме-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | НЦР: *(наименование национальной цели развития Российской Федерации)31,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель:  *(показатель НЦР)* | Указ 309, ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель НЦР/ГП; Компонент показателя; Другое* |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель: *(показатель НП)* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель НЦР/ГП; Компонент показателя; Другое* |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Прокси-показатель: *(прокси-показатель, соответствующий показателю НП)* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ОЗР: *(наименование общественно-значимого результата, определенного в паспорте НП)28,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель: *(показатель ОЗР)28* | *Указ 309, НП,*  *ГП, ФП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель НЦР/НП/ГП; Компонент показателя; Другое* |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Прокси-показатель: *(прокси-показатель, соответствующий показателю ОЗР)* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель НЦР/НП/ГП; Компонент показателя; Другое* |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача: *(наименование задачи)35, [[37]](#endnote-38)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Показатель: *(показатель задачи),* | *Указ 309, НП,*  *ГП, ФП, ВП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель НЦР/НП/ГП; Компонент показателя; Другое* |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Прокси-показатель: *(прокси-показатель, соответствующий показателю задачи)* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение паспортов проектов, заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение, заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки*  *Указывается:*   * *необходимость корректировки параметров иных проектов, включая национальный проект;* * *необходимость пересмотра распределения по субъектам Российской Федерации (если показатель реализуется регионами);* * *необходимость корректировки методик расчета показателей.* | |

4. Изменение помесячного плана достижения показателей проекта в *(указывается год)* году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец *(указывается*  *год)* года | Тип измене-ния | Категория изменения |
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | *Показатель: (показатель НЦР)31* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | *Показатель:* *(показатель НП)31* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | *Прокси-показатель: (прокси-показатель, соответствующий показателю НП)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | *ОЗР: (наименование ОЗР)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | *Показатель: (показатель ОЗР)28* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | *Прокси-показатель: (прокси-показатель, соответствующий показателю ОЗР)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | *Показатель: (показатель ОЗР)28* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | *Задача (наименование задачи)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | *Показатель: (показатель задачи)35* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | *Прокси-показатель: (прокси-показатель, соответствующий показателю задачи)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | *Показатель: (показатель задачи)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение, заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение, заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки*  *Указывается влияние изменений на достижение проекта.* |  |

5. Изменение структуры национального проекта31

| №  п/п | Наименование федеральных проектов, входящих в состав национального проекта | | Сроки реализации | | Куратор  федерального проекта | | Руководитель  федерального проекта | | Тип изменения | Категория изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата начала | дата окончания | ФИО | должность | ФИО | должность |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | *(полное наименование федерального проекта)* | *(краткое наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела  с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки*  *Указывается влияние изменений на достижение проекта.* | |

6. Изменение общественно значимых результатов[[38]](#endnote-39) и задач, предусмотренных в рамках реализации национального проекта31

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ОЗР и задачи  в рамках реализации национального проекта | Параметр Указа | Связь  с показателем (-ями) национального проекта | Целевые группы ОЗР/Задачи | Тип изменения | Категория изменения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Федеральный проект "…" | - |  |  |  |  |
| 1.1. | ОЗР: *(наименование ОЗР)* | *(Да/Нет)* | *(наименования показателей)* |  |  |  |
| 1.2. | Задача: *(наименование задачи)* | *(Да/Нет)* | *(наименования показателей)* |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела  с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения  на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

7. Изменение мероприятий (результатов) проекта35

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государствен-ных программ Российской Федерации | Единица измере-ния  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | Тип меро-приятия (результата) | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации-36 | Связь с ГП РФ36 | Признак реализации в субъекте РФ30 | Тип изме-нения | Катего-рия изме-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | ОЗР: *(наименование ОЗР)28* | | | | | | | | | |  | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат): *Наименование мероприятия (результата), направленного на достижение ОЗР28* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | *Наименование параметра структурированной части/описательная часть характеристики мероприятия (результата)* | - |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат): *Наименование*  *мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы, необходимого для достижения ОЗР* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *-* |  |  |  |  |
| 1.2.1. | *Наименование параметра структурированной части /описательная часть характеристики мероприятия (результата)* | - |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| 2. | Задача: *(наименование задачи)35* | | | | | | | | | |  | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат): *Наименование мероприятия (результата) проекта, направленного на выполнение задачи34* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | *Наименование параметра/описательной части характеристики мероприятия (результата)* | - |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат): *Наименование мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы, необходимого для выполнения задачи* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | *Наименование параметра структурированной части /описательная часть характеристики мероприятия (результата)* | - |  |  |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение паспортов проектов, предложение на добавление (изменение) записи Справочника мероприятий (результатов), заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение, предложения на добавление (изменение) записи Справочника мероприятий (результатов), заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки*  *Указывается:*   * *влияние на другие проекты;* * *влияние на достижение НЦР;* * *необходимость корректировки связанных показателей;* * *необходимость корректировки связанных мероприятий (результатов);* * *необходимость пересмотра распределения по субъектам Российской Федерации (если реализуется регионами);* * *необходимость корректировки финансового обеспечения (если мероприятие (результат) денежный);* * *необходимость корректировки плана реализации.* | |

8. Изменение финансового обеспечения реализации проекта23

| № п/п | Наименование проекта / мероприятия (результата) проекта, источника финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) (+/-) | | | | Всего  (тыс. рублей)  (+/-) | Тип изменения | Категория изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ОЗР: *(наименование ОЗР)28* | | | | | |  |  |
| 1.1. | *(наименование федерального проекта/ мероприятия (результата) проекта, всего)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. | *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1. | *в том числе:*  *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2. | *бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1. | *из них: федеральному бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2. | *бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3 | *бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1. | *из них: федеральному бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2. | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | *в том числе бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.2. | *бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3. | *бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.4. | *местным бюджетам* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.5. | *иным бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1. | *из них:*  *бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.2. | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | *в том числе: средства Фонда национального благосостояния* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача: *(наименование задачи)35* | | | | | |  |  |
| 2.1. | *(наименование федерального проекта/31 мероприятия (результата) проекта)35* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Федеральный бюджет, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1. | *из них:*  *бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.2 | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.2.1. | *в том числе:*  *бюджету Фонда пенсионного исоциального страхования Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.2.2. | *бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1. | *из них: федеральному бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.2. | *бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.3 | *бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1. | *из них:*  *федеральному бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.2. | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.2.1 | *в том числе:*  *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.2.2. | *бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.3. | *бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.4. | *местным бюджетам* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.5. | *иным бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1. | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.1. | *из них:*  *бюджетам субъектов Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.2. | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.1. | *в том числе:*  *средства Фонда национального благосостояния* |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ31 / ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ30 / ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ29: | |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе:*  *средства Фонда национального благосостояния* | |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Российской Федерации (справочно)[[39]](#endnote-40) | |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение, заявка  на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение, заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки*  *Указывается:*   * *влияние изменений на финансовое обеспечение других проектов (в случае изменения финансового обеспечения проекта в целом);* * *влияние изменений на помесячный план исполнения федерального бюджета (в случае изменения финансового обеспечения по текущему году);* * *влияние изменений на выполнение показателей / мероприятий (результатов) проекта;* * *внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета.* | |

8.1. Изменение финансового обеспечения проекта   
за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета[[40]](#endnote-41)

| Наименование проекта/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | Тип изменения | Категория изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | N+1 | … | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Национальный/ Федеральный / Ведомственный проект (всего)*,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| *Федеральный проект, входящий в национальный проект "Наименование" N 31* |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие (результат) "Наименование" N 35* |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела  с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы  на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние  на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки*  *Указывается влияние изменений на достижение проекта.* | |

9. Изменение помесячного плана исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в *(указывается год)* году 35

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец *(указывается год)* года (тыс. рублей) | Тип изменения | Категория изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | ОЗР: *(наименование ОЗР)28* | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача: *(наименование задачи)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "…" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела  с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы  на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки*  *Указывается влияние изменений на достижение проекта.* | |

10. Изменение дополнительной информации

*(указывается информация, которая подлежит добавлению, замене, исключению)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Новая редакция | Тип изменения | Категория изменения |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела  с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы  на изменение паспортов проектов | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки*  *Указывается влияние изменений на достижение проекта.* | |

11. Изменение плана реализации проекта35

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки/объекта мероприятия (результата)23 | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответст-венный  исполни-тель | Адрес  (в соот-ветствии с ФИАС) 29 | Мощность объекта29 | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) 29 | | Вид и характе-ристика подтверж-дающего документа | Инфор-мационная система (источник данных)36 | Тип изменения | Категория изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окон-чание | предшест-венники | после-дователи | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значе-ние | Всего | из них феде-ральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | ОЗР: *(наименование ОЗР) 28* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) *"Наименование"*28 |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) *"Наименование"* в \_\_\_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка *"Наименование"* | *-* |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* в \_\_\_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* | *-* |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 2. | Задача: *(наименование задачи)35* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) *"Наименование"* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) *"Наименование"* в \_\_\_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  | *-* | *-* |
| 2.1.1.1 | Контрольная точка *"Наименование"* | *-* |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | Объект мероприятия (результата) *"Наименование"*29 |  |  | *-* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1.1 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) *"Наименование"*29 | *-* |  | *-* | *-* |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* в \_\_\_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 2.2.1.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* | *-* |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела  с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы  на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки*  *Указывается:*   * *влияние на другие проекты* * *необходимость корректировки финансового обеспечения (при изменении плана реализации денежного мероприятия (результата))* * *влияние изменений на выполнение мероприятий (результатов) проекта* | |

12. Изменение показателей проекта по субъектам Российской Федерации 30,31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | Тип изменения | Категория изменения |
| значение | Год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | *(показатель национального проекта)* | | | | | | | |  |  |
| 1.1. | *(федеральный округ)* | | | | | | | |  |  |
| 1.1.1 | *(субъект Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.П | *(прокси-показатель, соответствующий показателю национального проекта)* | | | | | | | | | |
| 1.П.1. | *(федеральный округ)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.П.1.1. | *(субъект Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | *(показатель федерального проекта)* | | | | | | | |  |  |
| 2.1. | *(федеральный округ)* | | | | | | | |  |  |
| 2.1.1. | *(субъект Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.П | *(прокси-показатель, соответствующий показателю федерального проекта)30* | | | | | | | | | |
| 2.П.1. | *(федеральный округ)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.П.1.1. | *(субъект Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы  на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние  на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки*  *Указывается влияние изменений на достижение показателей федерального проекта* | |

13. Изменение мероприятий (результатов) проекта по субъектам Российской Федерации30

| № п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | Тип изменения | Категория изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ОЗР: *(наименование ОЗР)28* | | | | | | | |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "..."28 | | | | | | | |  |  |
| 1.1.1. | Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Всего по Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | *(наименование федерального округа)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | *(наименование субъекта Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1. | *(наименование параметра структурированной части характеристики мероприятия (результата))* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача: *(наименование задачи)* | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "..." | | | | | | | | |  |
| 2.1.1 | Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Всего по Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | *(федеральный округ)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | *(субъект Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1. | *(наименование параметра структурированной части характеристики мероприятия (результата))* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки*  *Указывается влияние изменений на достижение мероприятий (результатов)* | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку внесения изменений

в национальные проекты, федеральные проекты и ведомственные проекты

УТВЕРЖДЕН

руководителем национального/федерального/

ведомственного проекта

(от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

**Е Д И Н Ы Й З А П Р О С Н А И З М Е Н Е Н И Е**

**Раздел "Изменение дополнительных и обосновывающих материалов национального/федерального/ведомственного проекта  
<Наименование национального/федерального/ведомственного проекта>[[41]](#endnote-42)"**

**№[[42]](#endnote-43)\_\_\_\_\_\_**

1. Изменение оценки влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей

*(рекомендуется подготавливать в формате A3)*

| № п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | | | | | Сводный рейтинг (баллов) | Тип изменения[[43]](#endnote-44) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Показатели национального проекта28/ государственной программы35, в рамках которого (которой) реализуется федеральный/ведомственный проект* | | *Показатели федерального/*  *ведомственного проекта* | | *Показатели иных национальных проектов28, государственных программ и их структурных элементов, иные показатели, характеризующие достижение национальной цели развития* | |
| *(показатель 1)* | *(показатель n)* | *(показатель 1)* | *(показатель n)* | *НП/ГП/СЭ ГП:*  *(наименование НП/ГП/СЭ ГП при наличии) (показатель 1)* | *НП/ГП/СЭ ГП:*  *(наименование НП/ГП/СЭ ГП при наличии) (показатель n)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспеченность показателей за счет мероприятий (результатов) федерального[[44]](#endnote-45)/ ведомственного проекта, % | *(сумма вкладов мероприятий (результатов) проекта в достижение показателей)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | *(наименование мероприятия (результата))* | *(оценка вклада мероприятия (результата) в достижение его показателей)* |  |  |  |  |  | *(сумма баллов)* |  |
| 1.2. | *(наименование мероприятия (результата)* | *(оценка вклада мероприятия (результата) в достижение показателей* |  |  |  |  |  | *(сумма баллов)* |  |
| 2. | Обеспеченность показателей проекта за счет мероприятий (результатов) иных структурных элементов государственной программы*(указывается тип (ФП, ВП, КПМ) наименование структурного элемента государственной программы)*, %41 | *(сумма вкладов мероприятий (результатов) иных структурных элементов государственной программы в достижение показателя)* |  |  |  | - | - | *(сумма баллов)* |  |
| 2.1. | *(наименование мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы)* | *(оценка вклада мероприятия (результата) в достижение показателя)* |  |  |  | - | - | *(сумма баллов)* |  |
| 2.2. | *(наименование мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы))* | *(оценка вклада мероприятия (результата) в достижение показателя)* |  |  |  | - | - | *(сумма баллов)* |  |
| ИТОГО  обеспеченность показателей, % | | *(сумма вкладов всех мероприятий (результатов) в достижение показателя)[[45]](#endnote-46)* |  |  |  | - | - | *(сумма баллов)* |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки*  *Указывается влияние изменений на достижение мероприятий (результатов)* | |

2. Изменение финансового обеспечения реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации44

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Субъект Российской Федерации,  источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) (+/-)[[46]](#endnote-47) | | | | Всего  (тыс. рублей) | Тип изменения |
| N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | *(федеральный округ), в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (наименование)* |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (наименование)* |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. | *(субъект Российской Федерации)*, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (наименование)* |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (наименование)* |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки*  *Указывается влияние изменений на достижение мероприятий (результатов)* | |

3. Изменение сведений о внебюджетных источниках финансового обеспечения проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид внебюджетного источника | Наименование юридического лица | Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб. | | | | Тип изменения |
| N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Всего по национальному федеральному/ведомственному проекту | |  |  |  |  |  |
| 2. | *Федеральный проект45 "Наименование" N* | | | | | |  |
| 2.1. | Всего по федеральному проекту N45 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | *Мероприятие (результат) "Наименование" N* | | | | | | |
| 3.1. | Всего по мероприятию (результату) N, *в том числе* | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Внебюджетные источники нераспределенные по федеральным проектам45/мероприятиям (результатам) | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки*  *Указывается влияние изменений на достижение мероприятий (результатов)* | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку внесения изменений

в национальные проекты, федеральные проекты и ведомственные проекты

**П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А**

**к разделу единого запроса на изменение "Изменение паспорта проекта <Наименование проекта>**[[47]](#endnote-48)**"**

**№** **от** \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменяемые разделы  паспорта проекта[[48]](#endnote-49) | 1. Основные положения  1.1. Дополнительные участники национального проекта по обеспечению технологического лидерства  2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы  3. Показатели  4. Помесячный план достижения показателей  5. Структура национального проекта  6. Общественно значимые результаты и задачи, предусмотренные в рамках реализации национального проекта  7. Мероприятия (результаты)  8. Финансовое обеспечение | | 8.1. Финансовое обеспечение за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета  9. Помесячный план исполнения федерального бюджета  10. Дополнительная информация  11. План реализации  12. Показатели по субъектам РФ  13. Мероприятия (результаты) по субъектам РФ | |
| Внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета | Да  Нет | | | |
| Рассмотрение заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями | *(перечень заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций)[[49]](#endnote-50)* |  | |  |
| Рассмотрение руководителями и участниками иных проектов | *(перечень руководителей федеральных проектов/ ведомственных проектов, участников проектов, согласование с которыми обязательно в случае изменения параметров проектов, реализация которых осуществляется такими участниками)49* |  | |  |
| Требуется согласование с ответственным исполнителем государственной программы | Да  Нет |  | |  |
| Требуется получение заключения общественно-экспертного совета | Да  Нет |  | |  |
| Требуется получение позиции комиссий Государственного Совета Российской Федерации[[50]](#endnote-51) | Да  Нет |  | |  |
| Требуется согласование Министерства экономического развития Российской Федерации | Да  Нет |  | |  |
| Требуется согласование Министерства финансов Российской Федерации | Да  Нет |  | |  |
| Требуется согласование коллегии Военно-промышленной комиссии | Да  Нет |  | |  |

1. Изменение основных положений проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Изменяемый параметр раздела | | | Действующая редакция[[51]](#endnote-52) | Новая редакция[[52]](#endnote-53) |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| 1. | Наименование национального проекта[[53]](#endnote-54)/государственной программы[[54]](#endnote-55) | | |  |  |
| 2. | Краткое наименование проекта | | |  |  |
| 3 | Цель проекта | | |  |  |
| 4. | Срок реализации проекта | Дата начала | |  |  |
| Дата окончания | |  |  |
| 5. | Куратор проекта | ФИО | |  |  |
| Должность | |  |  |
| 6. | Руководитель проекта | ФИО | |  |  |
| Должность | |  |  |
| 7. | Администратор проекта | ФИО | |  |  |
| Должность | |  |  |
| 8. | Целевые группы |  | |  |  |
| 9. | Связь с государственными программами [[55]](#endnote-56) | 1. | Государственная программа |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. | Государственная программа |  |  |
|  |  |  |  |
| 10. | Связь с иными национальными проектами53, 62 | 1. | Национальный проект |  |  |
| 2. | Национальный проект |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений[[56]](#endnote-57)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение [[57]](#endnote-58) | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела  с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы  на изменение [[58]](#endnote-59) | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов*  *на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение [[59]](#endnote-60)* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки[[60]](#endnote-61).*  *Указывается влияние изменений на достижение проекта.* | |

1.1. Изменение дополнительных участников национального проекта по обеспечению технологического лидерства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Изменяемый параметр раздела | Действующая редакция | Новая редакция |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Квалифицированный заказчик (квалифицированные заказчики) | *(наименование юридического лица)* | *(наименование юридического лица)* |
| 2. | Основные исполнители | *(наименование юридического лица)* | *(наименование юридического лица)* |
| 3. | Разработчики технологий | *(наименование юридического лица)* | *(наименование юридического лица)* |
| 4. | Федеральный орган (федеральные органы) исполнительной власти и юридические лица, обеспечивающие применение мер государственного стимулирования. | *(наименование федерального органа исполнительной власти, юридического лица)* | *(наименование федерального органа исполнительной власти, юридического лица)* |
| 5. | Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий координацию разработки и реализации национального проекта по обеспечению технологического лидерства, а также взаимодействие квалифицированного заказчика (квалифицированных заказчиков), основных исполнителей, разработчиков технологий | *(наименование федерального органа исполнительной власти)* | *(наименование федерального органа исполнительной власти)* |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела  с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения  на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

2. Изменение влияния на достижение показателей национального проекта53 и государственной программы[[61]](#endnote-62)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект/ ведомственный проект | Действующая редакция | Новая редакция |
| 1. | *(наименование показателя национального проекта)* |  |  |
| 2. | *(наименование показателя государственной программы)* |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела  с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы  на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки*  *Указывается:*   * *влияние изменений на достижение проекта;* * *влияние на достижение НЦР.* | |

3. Изменение показателей проекта

| № п/п | Показатели проекта | | Уровень показа-  теля | Единица измере-ния  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | Признак реали-зации в субъек-те РФ55 | Ответст-венный за дости-жение | Целе-вая груп-па[[62]](#endnote-63) | Тип связи с показа-телем | Связан-ный показа-тель 63 | Инфор-мационная система (источник данных)[[63]](#endnote-64) | Связь с государст-венной програм-мой55, 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зна-чение | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | НЦР: *(наименование национальной цели развития Российской Федерации)62,64* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Действующая редакция | Показатель: *(показатель НЦР)* | Указ 309, ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель НЦР/ГП;*  *Компонент показателя; Другое* |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | **-** | **-** |  | **-** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Новая редакция | Показатель: *(показатель НЦР)* | Указ 309, ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель НЦР/ГП;*  *Компонент показателя; Другое* |  |  |  |
| 1.2. | Действующая редакция | Показатель/прокси-показатель: *(показатель НП/ прокси-показатель, соответствующий показателю НП)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель НЦР/ГП;*  *Компонент показателя; Другое* |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | **-** | **-** |  | **-** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Новая редакция | Показатель/прокси-показатель: *(показатель НП/ прокси-показатель, соответствующий показателю НП)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ОЗР: *(наименование общественно значимого результата, определенного в паспорте НП)53,[[64]](#endnote-65)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Действующая редакция | Показатель/прокси-показатель: *(показатель ОЗР/ прокси-показатель соответствующий, показателю ОЗР)* | *НП,*  *Указ 309, ГП, ФП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель НЦР/НП/ГП; Компонент показателя;*  *Другое* |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | **-** | **-** |  | **-** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Новая редакция | Показатель/прокси-показатель: *(показатель ОЗР/ прокси-показатель, соответствующий показателю ОЗР)* | *НП,*  *Указ 309, ГП, ФП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель НЦР/НП/ГП; Компонент показателя;*  *Другое* |  |  |  |
| 3. | Задача: *(наименование задачи)61* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Действующая редакция | Показатель/прокси-показатель: *(показатель задачи/прокси-показатель, соответствующий показателю задачи)* | *НП,*  *Указ 309, ГП, ФП, ВП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель НЦР/НП/ГП; Компонент показателя;*  *Другое* |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | **-** | **-** |  | **-** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Новая редакция | Показатель/прокси-показатель: *(показатель задачи/прокси-показатель, соответствующий показателю задачи)* | *НП,*  *Указ 309, ГП, ФП, ВП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель НЦР/НП/ГП; Компонент показателя;*  *Другое* |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах  на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение, заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение,* заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.*  *Указывается:*   * *необходимость корректировки параметров иных проектов, включая национальный проект;* * *необходимость пересмотра распределения по субъектам Российской Федерации (если показатель реализуется регионами);* * *необходимость корректировки методик расчета показателей.* | |

4. Изменение помесячного плана достижения показателей проекта в *(указывается год)* году

| № п/п | Показатели проекта | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец *(указывается*  *год)* года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | | ноя. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 |
| 1. | Показатель: *(наименование показателя НЦР)62* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2. | *Показатель: (показатель НП62)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 3. | ОЗР: *(наименование ОЗР53)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Действующая редакция | Показатель/прокси-показатель: *(показатель ОЗР/прокси-показатель соответствующий, показателю ОЗР)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Новая редакция | Показатель/прокси-показатель: *(показатель ОЗР/прокси-показатель соответствующий, показателю ОЗР)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4. | Задача: *(наименование задачи61)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Действующая редакция | Показатель/прокси-показатель: *(показатель задачи/прокси-показатель, соответствующий показателю задачи)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением "+" в случае увеличения; "-" в случае уменьшения)* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Новая редакция | Показатель/прокси-показатель: *(показатель задачи/прокси-показатель, соответствующий показателю задачи)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.*  *Указывается влияние изменений на достижение проекта.* | |

5. Изменение структуры национального проекта62

| №  п/п | Наименование федеральных проектов, входящих в состав национального проекта | | Сроки реализации | | Куратор  федерального проекта | | Руководитель  федерального проекта | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата начала | дата окончания | ФИО | должность | ФИО | должность |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Действующая редакция | *(полное наименование федерального проекта)* |  |  |  |  |  |  |
| *(краткое наименование)* |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция | *(полное наименование федерального проекта)* |  |  |  |  |  |  |
| *(краткое наименование)* |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
| Взаимосвязанные единые запросы  на изменение паспортов проектов | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле  для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

6. Изменение общественно значимых результатов и задач, предусмотренных в рамках реализации национального проекта62

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ОЗР и задачи  в рамках реализации национального проекта | Параметр Указа | Связь  с показателем(-ями) национального проекта | Целевые группы ОЗР/Задачи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Федеральный проект "…" |  |  |  |
| Действующая редакция |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |
| 1.1. | ОЗР: *(наименование ОЗР)* | *(Да/Нет)* | *(наименования показателей)* |  |
| Действующая редакция |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |
| 1.2. | Задача: *(наименование задачи)* | *(Да/Нет)* | *(наименования показателей)* |  |
| Действующая редакция |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела  с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения  на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

7. Изменение мероприятий (результатов) проекта61

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | | Наименование  структурных элементов государствен-  ных программ Российской Федерации61 | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | Признак реали-зации в субъекте РФ55 | Тип мероприятия (резу-льтата) | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации 63 | Связь с ГП РФ63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значе-ние | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | ОЗР: *(наименование ОЗР)53* | | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Действующая редакция | Мероприятие (результат): *(наименование мероприятия (результата) )* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | **-** | **-** |  | **-** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Новая редакция | Мероприятие (результат): *(наименование мероприятия (результата))* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Действующая редакция | *(наименование параметра структурированной части/описательной части характеристики мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | **-** | **-** |  | **-** |  |  |  |  | **-**  **-** | **-** | **-** | **-** |
| Новая редакция | *(наименование параметра структурированной части/описательной части характеристики мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Действующая редакция | Мероприятие (результат): *(наименование мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция | Мероприятие (результат): *(мероприятие (результат) из иного структурного элемента государственной программы, необходимого для достижения ОЗР)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача: *(наименование задачи)61* | | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Действующая редакция | Мероприятие (результат): *(наименование мероприятия (результата) проекта, направленного на выполнение задачи)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | **-** | **-** |  | **-** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Новая редакция | Мероприятие (результат): *(наименование мероприятия (результата) проекта, направленного на выполнение задачи)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Действующая редакция | *(наименование параметра/*  *описательной части характеристики мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | **-** | **-** |  | **-** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Новая редакция | *(наименование параметра/*  *описательной части характеристики мероприятия (результата)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах  на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение паспортов проектов, заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации  об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение,* заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.*  *Указывается:*   * *влияние на другие проекты;* * *влияние на достижение НЦР;* * *необходимость корректировки связанных показателей;* * *необходимость корректировки связанных мероприятий (результатов);* * *необходимость пересмотра распределения по субъектам Российской Федерации (если реализуется регионами);* * *необходимость корректировки финансового обеспечения (если мероприятие (результат) денежный);* * *необходимость корректировки плана реализации.* | |

8. Изменение финансового обеспечения реализации проекта

| № п/п | Наименование проекта / мероприятия (результата) проекта и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ОЗР: *(наименование ОЗР)53* | | | | | | |
| 1.1. | *(наименование федерального проекта 62, мероприятия (результата) проекта 61 (всего)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет, всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. | *из них:*  *бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1. | *в том числе:*  *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов, всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | *в том числе:*  межбюджетные трансферты | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1. | *из них: федеральному бюджету* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2. | *бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3 | *бюджетам территориальных*  *государственных внебюджетных фондов*  *(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1. | *из них: федеральному бюджету* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2. | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.2. | *бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3. | *бюджетам территориальных*  *государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.4. | *местным бюджетам* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.5. | *иным бюджетам субъектов Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1. | *из них:*  *бюджетам субъектов Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.2. | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального*  *фонда обязательного медицинского страхования)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Внебюджетные источники, всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | *в том числе: средства Фонда национального благосостояния* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача: *(наименование задачи)61* | | | | | | |
| 2.1. | *(наименование мероприятия (результата) проекта, всего)61* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | федеральный бюджет, всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1. | *из них:*  *бюджетам субъектов Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.2 | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.2.1. | *в том числе:*  *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов, всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | *в том числе:*  межбюджетные трансферты | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1. | *из них: федеральному бюджету* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.2. | *бюджетам субъектов*  *Российской Федерации55* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.3 | *бюджетам территориальных*  *государственных внебюджетных фондов (бюджета территориальных фондов обязательного медицинского страхования)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1. | *из них: федеральному бюджету* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.2. | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.2.1 | *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.2.2. | *бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.3. | *бюджетам территориальных*  *государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.4. | *местным бюджетам* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.5. | *иным бюджетам субъектов Российской Федерации* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.1. | *из них:*  *бюджетам субъектов Российской Федерации55* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.2. | *бюджетам территориальных*  *государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Внебюджетные источники, всего | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.1. | *в том числе:*  *средства Фонда национального благосостояния* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 3. | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ62/ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ55 / ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ54 | | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| в том числе:  федеральный бюджет | | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 55, 61 | | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| *в том числе:*  *средства Фонда национального благосостояния* | | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Российской Федерации (справочно)[[65]](#endnote-66) | | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение паспортов проектов, заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение, заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.*  *Указывается:*   * *влияние изменений на финансовое обеспечение других проектов (в случае изменения финансового обеспечения по проекту в целом);* * *влияние изменений на помесячный план исполнения федерального бюджета (в случае изменения финансового обеспечения по текущему году);* * *влияние изменений на выполнение показателей/мероприятий (результатов) проекта;* * *внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета.* | |

8.1. Изменение финансового обеспечения проекта   
за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета[[66]](#endnote-67)

| Наименование проекта/источник финансового обеспечения | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | N+1 | … | N+n | Всего |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Национальный/ Федеральный/Ведомственный проект (всего)*, в том числе: | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| *Федеральный проект, входящий в национальный проект "Наименование" N62* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие (результат) "Наименование" N62* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные предложения на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования предложения на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |

9. Изменение помесячного плана исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в *(указывается год)* году61,[[67]](#endnote-68)

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец *(указывается год)* года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | ОЗР: *(наименование ОЗР)53* | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция |  | | | | | | | | | | | |
| Новая редакция |  | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат): *(наименование мероприятия (результата))* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача: *(наименование задачи)61* | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция |  | | | | | | | | | | | |
| Новая редакция |  | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат): *(наименование мероприятия (результата))* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела  с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы  на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.*  *Указывается влияние изменений на достижение проекта.* | |

10. Изменение дополнительной информации

|  |  |
| --- | --- |
| Действующая редакция | Новая редакция |
|  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела  с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы  на изменение паспортов проектов | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров единых взаимосвязанных запросов  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа,* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.*  *Указывается влияние изменений на достижение проекта.* | |

11. Изменение плана реализации проекта61

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки / объекта мероприятия (результата)54 | | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответ-ственный  испол-нитель | Адрес  (в соот-ветствии с ФИАС)54 | Мощность объекта54 | | Объем финансового обеспечения  (тыс. руб.)54 | | Вид и характеристика подтверж-  дающего документа | Информа-ционная система (источник данных)63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окон-чание | предшест-венники | после-дователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значе-ние | Всего | из них федеральный бюджет |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | ОЗР: *(наименование ОЗР)53* | | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция |  | | | | | | | | | | | | |
| Новая  редакция |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Действующая редакция | Мероприятие (результат) *"Наименование"* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| Новая редакция | Мероприятие (результат) *"Наименование"* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Действующая редакций | Мероприятие (результат) *"Наименование"*  в \_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | *-* | *-* |
| Новая редакция | Мероприятие (результат) *"Наименование"*  в \_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | *-* | *-* |
| 1.1.1.1 | Действующая редакция | Контрольная точка *"Наименование"* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| Новая редакция | Контрольная точка *"Наименование"* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| 1.2. | Действующая редакция | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| Новая редакция | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| 1.2.1. | Действующая редакций | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"*  в \_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | *-* | *-* |
| Новая редакция | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"*  в \_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | *-* | *-* |
| 1.2.1.1. | Действующая редакция | Контрольная точка иного мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| Новая редакция | Контрольная точка иного мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| 2. | Задача: *(наименование задачи)62* | | | | | | | | | | | | | |
| Действующая редакция |  | | | | | | | | | | | | |
| Новая  редакция |  | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Действующая редакция | Мероприятие (результат) *"Наименование"* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | - | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | *-* | *-* |
| Новая редакция | Мероприятие (результат) *"Наименование"* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Действующая редакций | Мероприятие (результат) *"Наименование"* в \_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | - | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | *-* | *-* |
| Новая редакция | Мероприятие (результат) *"Наименование"* в \_\_ году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Действующая редакция | Контрольная точка *"Наименование"* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| Новая редакция | Контрольная точка *"Наименование"* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| 2.1.1.1.1. | Действующая редакция | Объект мероприятия (результата) *"Наименование"* 54 |  |  | *-* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | *Разница между действующей и новой редакцией (с обозначением* "*+*" *в случае увеличения;* "*-*" *в случае уменьшения)* | - | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |  | *-* | *-* |
| Новая редакция | Объект мероприятия (результата) *"Наименование"* 54 |  |  | *-* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1.1. | Действующая редакция | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) *"Наименование" 54* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| Новая редакция | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) *"Наименование" 54* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| 2.2. | Действующая редакция | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| Новая редакция | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* |  |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Действующая редакций | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"*  в \_\_году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | *-* | *-* |
| Новая редакция | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"*  в \_\_году реализации |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  | *-* | *-* |
| 2.2.1.1. | Действующая редакция | Контрольная точка иного мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| Новая редакция | Контрольная точка иного мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы *"Наименование"* | - |  |  |  |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела  с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы  на изменение паспортов проектов | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров единых взаимосвязанных запросов  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа,* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние  на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.*  *Указывается:*   * *влияние на другие проекты;* * *необходимость корректировки финансового обеспечения (при изменении плана реализации денежного мероприятия (результата));* * *влияние изменений на выполнение мероприятий (результатов) проекта.* | |

12. Изменение показателей проекта по субъектам Российской Федерации55, 62

| № п/п | Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | *Наименование показателя национального проекта/прокси-показателя, соответствующего показателю национального проекта* | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | |
| 1.1. | *(федеральный округ)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | *(субъект Российской Федерации)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | *Наименование показателя федерального проекта/прокси-показателя, соответствующего показателю федерального проекта55* | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | *(федеральный округ)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | *(субъект Российской Федерации)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела  с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
| *Необходимость повторного изменения* |  |
| Взаимосвязанные единые запросы  на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается краткое описание ситуации, в соответствии с которой вносятся изменения* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние  на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.*  *Указывается влияние изменений на достижение показателей федерального проекта* | |

13. Изменение мероприятий (результатов) проекта по субъектам Российской Федерации55

| № п/п | Субъект Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ОЗР: (*наименование ОЗР)53* | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | |
| 1.1. | *Мероприятие (результат) федерального проекта* | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | |
| 1.1.1. | Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Всего по Российской Федерации | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *(наименование федерального округа)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | *(наименование субъекта Российской Федерации)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1. | *(наименование параметра структурированной части характеристики мероприятия (результата)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача: (*наименование задачи)* | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | |
| 2.1. | *Мероприятие (результат) федерального проекта* | | | | | | | | |
| Действующая редакция | |  | | | | | | |
| Новая редакция | |  | | | | | | |
| 2.1.1. | Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) | | | | | | | | |
| Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Всего по Российской Федерации | | | | | | | | |
| Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | *(наименование федерального округа)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1. | *(наименование субъекта Российской Федерации)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1.1. | *(наименование параметра структурированной части характеристики мероприятия (результата)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | - |  | - |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа,* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.*  *Указывается влияние изменений на достижение мероприятий (результатов).* | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Порядку внесения изменений

в национальные проекты, федеральные проекты и ведомственные проекты

**П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А**

к разделу единого запроса на изменение "Изменение дополнительных и обосновывающих материалов национального/федерального/ведомственного проекта <Наименование национального/федерального/ведомственного проекта>"

№\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_

1. Изменение оценки влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей61

*(рекомендуется подготавливать в формате A3)*

| № п/п | Наименование  мероприятия (результата) | | Влияние на достижение показателей (процентов) | | | | | | Сводный рейтинг (баллов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Показатели национального проекта53/ государственной программы61, в рамках которого (которой) реализуется федеральный/ведомственный проект* | | *Показатели федерального/*  *ведомственного проекта* | | *Показатели иных национальных проектов53, государственных программ и их структурных элементов, иные показатели, характеризующие достижение национальной цели развития* | |
| *(показатель 1)* | *(показатель n)* | *(показатель 1)* | *(показатель n)* | *НП/ГП/СЭ ГП:*  *(наименование НП/ГП/СЭ ГП при наличии) (показатель 1)* | *НП/ГП/СЭ ГП:*  *(наименование НП/ГП/СЭ ГП при наличии) (показатель n)* |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспеченность показателей за счет мероприятий (результатов) федерального[[68]](#endnote-69)/ведомственного проекта, % | Действующая редакция | *(сумма вкладов мероприятий (результатов) проекта в достижение показателя)* |  |  |  |  |  | *(сумма баллов)* |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | *(наименование мероприятия (результата))* | Действующая редакция | *(оценка вклада мероприятия (результата) проекта в достижение показателей)* |  |  |  |  |  | *(сумма баллов)* |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | *(наименование мероприятия (результата)* | Действующая редакция | *(оценка вклада мероприятия (результата) проекта в достижение показателей)* |  |  |  |  |  | *(сумма баллов)* |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспеченность показателей за счет мероприятий (результатов) "..." *(указывается тип (ФП, ВП, КПМ) и наименование структурного элемента государственной программы)*, % | Действующая редакция | *(сумма вкладов мероприятий (результатов) иных структурных элементов государственной программы в достижение показателя)* |  |  |  | *-* | *-* | *(сумма баллов)* |
| Новая редакция |  |  |  |  | *-* | *-* |  |
| 2.1. | *(наименование мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы)* | Действующая редакция | *(оценка вклада мероприятия (результата) в достижение показателей)* |  |  |  | *-* | *-* | *(сумма баллов)* |
| Новая редакция |  |  |  |  | *-* | *-* |  |
| 2.2. | *(наименование мероприятия (результата) иного структурного элемента государственной программы)* | Действующая редакция | *(оценка вклада мероприятия (результата) в достижение показателей)* |  |  |  | *-* | *-* | *(сумма баллов)* |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО  обеспеченность показателей, % | | | *(сумма вкладов всех мероприятий (результатов) в достижение показателей)* |  |  |  | *-* | *-* | *(сумма баллов)* |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела  с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.*  *Указывается влияние изменений на достижение проекта.* | |

2. Изменение финансового обеспечения реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации68

| № п/п | Субъект Российской Федерации, источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | *(федеральный округ), в том числе* | |  |  |  |  |  |
| 1.1. | федеральный бюджет | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) *(наименование)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.2. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) *(наименование)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 1.3. | внебюджетные источники | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2. | *(субъект Российской Федерации), в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | федеральный бюджет | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) *(наименование)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.2. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) *(наименование)* | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
| 2.3. | внебюджетные источники | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела  с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы  на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.*  *Указывается влияние изменений на достижение проекта.* | |

3. Изменение сведений о внебюджетных источниках финансового обеспечения проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид внебюджетного источника | | Наименование юридического лица | Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб. | | | |
| N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Всего по национальному/  федеральному/ ведомственному проекту | Действующая редакция | |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | |  |  |  |  |
| Новая редакция | |  |  |  |  |
|  | *Федеральный проект "Наименование" N[[69]](#endnote-70)* | | | | | | |
| 2. | Всего по федеральному проекту69 | Действующая редакция | |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | |  |  |  |  |
| Новая редакция | |  |  |  |  |
|  | *Мероприятие (результат) "Наименование" N[[70]](#endnote-71)* | | | | | | |
| 3. | Всего по мероприятию (результату) N*, в том числе* | Действующая редакция | |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | |  |  |  |  |
| Новая редакция | |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, нераспределенные по федеральным проектам69/мероприятиям (результатам)70 | | | | | | |
| 4. |  | Действующая редакция |  |  |  |  |  |
| Разница между действующей и новой редакцией | |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предыдущих единых запросах на изменение | *Автоматическое заполнение номеров единых запросов на изменение, ранее корректирующих изменяемые параметры раздела  с указанием статуса (сформирован / на согласовании / утвержден / отклонен)* | |
|  |  |
| Взаимосвязанные единые запросы  на изменение | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных единых запросов  на изменение* | |
| Причины и обоснование необходимости изменений | *Указывается основание формирования единого запроса на изменение* | *Указываются реквизиты обосновывающих документов основания* |
| *№ документа* |
| *Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования* | *Пункт документа* |
| *Дата документа* |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты | *Автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки.*  *Указывается влияние изменений на достижение проекта.* | |

1. Информация, содержащаяся в действующей редакции паспорта национального проекта/федерального проекта/ведомственного проекта, а также в едином запросе на изменение паспорта соответствующего проекта, в пояснительной записке заполняется автоматически с использованием системы "Электронный бюджет". [↑](#endnote-ref-2)
2. В случае, если изменения, вносимые в национальный проект/федеральный проект/ведомственный проект, затрагивают отдельные разделы паспорта проекта, иные разделы предложения на изменение (в которых не отражаются вносимые изменения) не заполняются и в предложение на изменение не включаются. [↑](#endnote-ref-3)
3. Здесь и далее заполняется автоматически. [↑](#endnote-ref-4)
4. Здесь и далее отражаются параметры действующей редакции паспорта проекта, учитывающие все утвержденные изменения на момент формирования настоящего предложения на изменение. [↑](#endnote-ref-5)
5. Здесь и далее отражаются параметры действующей редакции паспорта проекта с учетом изменений, предусмотренных настоящим предложением на изменение. [↑](#endnote-ref-6)
6. Заполняется для федерального проекта, входящего в состав национального проекта. [↑](#endnote-ref-7)
7. Заполняется для ведомственного проекта. [↑](#endnote-ref-8)
8. Заполняется для федерального проекта. [↑](#endnote-ref-9)
9. Заполняется для национального и федерального проектов. [↑](#endnote-ref-10)
10. Здесь и далее заполняется из справочника оснований формирования предложения на изменение проекта, единого запроса на изменение, сформированного в системе "Электронный бюджет". [↑](#endnote-ref-11)
11. Заполняется только для национального проекта по обеспечению технологического лидерства. [↑](#endnote-ref-12)
12. Заполняется для федерального и ведомственного проектов. [↑](#endnote-ref-13)
13. Заполняется для национального и федерального проектов. [↑](#endnote-ref-14)
14. Заполняется для национального проекта. [↑](#endnote-ref-15)
15. При изменении прокси-показателя перед его наименованием отображается соответствующий признак, аналогично отображению в паспорте национального/федерального/ведомственного проектов.

    Дополнительно при изменении прокси-показателя справочно отображается информация о соответствующем ему показателе; при изменении показателя, имеющего прокси-показатель – справочно отображается информация о соответствующем ему прокси-показателе. [↑](#endnote-ref-16)
16. Для федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, задачи определяются в паспорте национального проекта. Для федерального проекта, не входящих в состав национального проекта, задачи могут определяться в паспорте государственной программы Российской Федерации и (или) в паспорте федерального проекта – в случае добавления иных задач. [↑](#endnote-ref-17)
17. Национальная цель развития Российской Федерации (далее – НЦР); общественно значимый результат (далее – ОЗР). [↑](#endnote-ref-18)
18. В соответствии с паспортами налоговых расходов Российской Федерации, сформированными в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=EB10485E9ED20C6DD9E98262C3934D58FAA2C65AD7A1D1DF3E30986E3F54876FBB6EBF1CBBFF19B3382378CE6F1B09F42A891810117F62A9X2IFP) формирования перечня налоговых расходов Российской Федерации и оценки налоговых расходов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. № 439. [↑](#endnote-ref-19)
19. Приводится в случае наличия в составе федерального проекта и ведомственного проекта мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, в рамках национального проекта - в случае реализации в рамках федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, указанных мероприятий (результатов). [↑](#endnote-ref-20)
20. Заполняется автоматически на основании сведений, внесенных главным распорядителем средств федерального бюджета в системе "Электронный бюджет". [↑](#endnote-ref-21)
21. Заполняется для дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта. [↑](#endnote-ref-22)
22. Заполняется для дополнительных и обосновывающих материалов национального проекта. [↑](#endnote-ref-23)
23. Здесь и далее указывается проект (национальный проект / федеральный проект / ведомственный проект). [↑](#endnote-ref-24)
24. В номере единого запроса на изменение помимо порядкового номера автоматически указывается номер версии единого запроса на изменение. [↑](#endnote-ref-25)
25. Здесь и далее приводится новая редакция изменяемых параметров паспорта национального проекта / федерального проекта / ведомственного проекта в случае их добавления или изменения. В случае удаления параметра паспорта проекта приводится его действующая редакция. [↑](#endnote-ref-26)
26. Здесь и далее указывается тип изменения (добавление, изменение, удаление, присвоен статус "Не будет достигнут"). [↑](#endnote-ref-27)
27. Здесь и далее присваивается в системе "Электронный бюджет" при формировании единого запроса на изменение, не подлежит отражению в печатной форме единого запроса на изменение. [↑](#endnote-ref-28)
28. Заполняется для федерального проекта, входящего в состав национального проекта. [↑](#endnote-ref-29)
29. Заполняется для ведомственного проекта. [↑](#endnote-ref-30)
30. Заполняется для федерального проекта. [↑](#endnote-ref-31)
31. Заполняется для национального проекта. [↑](#endnote-ref-32)
32. Здесь и далее заполняется автоматически. [↑](#endnote-ref-33)
33. Здесь и далее указываются номера подготовленных взаимосвязанных единых запросов на изменение (при наличии). [↑](#endnote-ref-34)
34. Здесь и далее заполняется автоматически в системе "Электронный бюджет" на основании соответствующей информации из предложений на изменение, включенных в единый запрос на изменение. [↑](#endnote-ref-35)
35. Заполняется для федерального и ведомственного проекта. [↑](#endnote-ref-36)
36. Отображается в печатной форме единого запроса на изменение только в случае изменения. [↑](#endnote-ref-37)
37. Для федерального проекта, входящих в состав национального проекта, задачи определяются в паспорте национального проекта. Для федерального проекта, не входящих в состав национального проекта, задачи могут как определяться в паспорте государственной программы Российской Федерации и (или) в паспорте федерального проекта – в случае добавления иных задач. [↑](#endnote-ref-38)
38. Национальная цель развития Российской Федерации (далее – НЦР); общественно значимый результат (далее – ОЗР). [↑](#endnote-ref-39)
39. В соответствии с паспортами налоговых расходов Российской Федерации, сформированными в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=EB10485E9ED20C6DD9E98262C3934D58FAA2C65AD7A1D1DF3E30986E3F54876FBB6EBF1CBBFF19B3382378CE6F1B09F42A891810117F62A9X2IFP) формирования перечня налоговых расходов Российской Федерации и оценки налоговых расходов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. № 439. [↑](#endnote-ref-40)
40. Приводится в случае наличия в составе федерального проекта и ведомственного проекта мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, в рамках национального проекта - в случае реализации в рамках федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, указанных мероприятий (результатов). [↑](#endnote-ref-41)
41. В случае, если изменения, затрагивают отдельные разделы дополнительных и обосновывающих материалов национального/федерального/ведомственного проекта, иные разделы формы единого запроса на изменение (которыми не вносятся изменения) не заполняются и в запрос на изменение не включаются. [↑](#endnote-ref-42)
42. В номере единого запроса на изменение помимо порядкового номера автоматически указывается номер версии единого запроса на изменение. [↑](#endnote-ref-43)
43. Здесь и далее: указывается тип изменения (добавление, изменение, удаление). [↑](#endnote-ref-44)
44. Заполняется для дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта [↑](#endnote-ref-45)
45. Заполняется для дополнительных и обосновывающих материалов национального проекта. [↑](#endnote-ref-46)
46. Приводится изменение объемов финансового обеспечения по отношению к действующей редакции. [↑](#endnote-ref-47)
47. Информация, содержащаяся в действующей редакции паспорта национального проекта/федерального проекта/ведомственного проекта, а также в едином запросе на изменение паспорта соответствующего проекта, в пояснительной записке заполняется автоматически с использованием системы "Электронный бюджет". [↑](#endnote-ref-48)
48. В случае, если изменения, вносимые в национальный проект/федеральный проект/ведомственный проект, затрагивают отдельные разделы паспорта соответствующего проекта, иные разделы пояснительной записки к разделам единого запроса на изменение (в которые не вносятся изменения) не заполняются и в пояснительную записку не включаются. [↑](#endnote-ref-49)
49. Не указываются заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации, согласовавшие предложения на изменения, включенные в настоящий единый запрос на изменение. [↑](#endnote-ref-50)
50. Получение позиции комиссий Государственного Совета Российской Федерации необходимо в случае, если изменения влекут за собой корректировку показателей, мероприятий (результатов) и финансового обеспечения региональных проектов, а также предполагающие корректировку значений показателей, которые характеризуют достижение национальных целей субъектами Российской Федерации и определены указами Президента Российской Федерации. [↑](#endnote-ref-51)
51. Здесь и далее отражаются параметры действующей редакции паспорта проекта, учитывающие все утвержденные изменения на момент формирования настоящего единого запроса на изменение. [↑](#endnote-ref-52)
52. Здесь и далее: отражаются параметры действующей редакции паспорта проекта с учетом изменений, предусмотренных настоящим единым запросом на изменение. [↑](#endnote-ref-53)
53. Заполняется только для федерального проекта, входящего в состав национального проекта. [↑](#endnote-ref-54)
54. Заполняется для ведомственного проекта. [↑](#endnote-ref-55)
55. Заполняется для федерального проекта. [↑](#endnote-ref-56)
56. Здесь и далее заполняется на основании единого запроса на изменение. [↑](#endnote-ref-57)
57. Здесь и далее заполняется автоматически. [↑](#endnote-ref-58)
58. Здесь и далее указываются номера подготовленных взаимосвязанных единых запросов на изменение (при наличии). [↑](#endnote-ref-59)
59. Здесь и далее заполняется из справочника оснований формирования предложение на изменение паспортов проектов, единых запросов на изменение, сформированного в системе "Электронный бюджет". [↑](#endnote-ref-60)
60. Необходимость корректировки взаимосвязанных параметров предзаполняется автоматически с возможностью ручной корректировки на основании информации о взаимосвязанных изменениях по мере ввода в эксплуатацию компонентов системы "Электронный бюджет". [↑](#endnote-ref-61)
61. Заполняется для федерального проекта и ведомственного проекта. [↑](#endnote-ref-62)
62. Заполняется для национального проекта. [↑](#endnote-ref-63)
63. Отображается в печатной форме пояснительной записки только в случае изменения. [↑](#endnote-ref-64)
64. Национальная цель развития Российской Федерации (далее – НЦР); общественно значимый результат (далее – ОЗР). [↑](#endnote-ref-65)
65. В соответствии с паспортами налоговых расходов Российской Федерации, сформированными в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=EB10485E9ED20C6DD9E98262C3934D58FAA2C65AD7A1D1DF3E30986E3F54876FBB6EBF1CBBFF19B3382378CE6F1B09F42A891810117F62A9X2IFP) формирования перечня налоговых расходов Российской Федерации и оценки налоговых расходов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. № 439. [↑](#endnote-ref-66)
66. Приводится в случае наличия в составе федерального проекта и ведомственного проекта мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, в рамках национального проекта - в случае реализации в рамках федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, указанных мероприятий (результатов). [↑](#endnote-ref-67)
67. Заполняется автоматически на основании сведений, внесенных главным распорядителем средств федерального бюджета в системе "Электронный бюджет". [↑](#endnote-ref-68)
68. Заполняется для дополнительных и обосновывающих материалов федерального проекта. [↑](#endnote-ref-69)
69. Заполняется для дополнительных и обосновывающих материалов национального проекта. [↑](#endnote-ref-70)
70. Заполняется для дополнительных и обосновывающих материалов федерального, ведомственного проекта. [↑](#endnote-ref-71)