**ЕДИНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

**по проектной деятельности**

I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации подготовлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее – постановление № 1288) и применяются при подготовке, реализации и завершении национальных проектов, федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов (далее при совместном упоминании – федеральные проекты), ведомственных проектов, а также региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (далее – региональные проекты).

2. Настоящие методические рекомендации включают в себя:

1) порядок разработки национальных проектов, федеральных проектов   
и ведомственных проектов (приложение № 1);

2) порядок применения типов мероприятий (результатов), типов контрольных точек и параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов) федеральных проектов, ведомственных проектов   
и региональных проектов (приложение № 2);

3) порядок разработки и внесения изменений в рабочие планы федеральных проектов (приложение № 3);

4) порядок внесения изменений в национальные проекты, федеральные проекты и ведомственные проекты (приложение № 4);

5) порядок проведения мониторинга реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов (приложение № 5);

6) порядок планирования и реализации параметров национальных проектов и федеральных проектов в субъектах Российской Федерации (приложение № 6);

7) порядок организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов (приложение № 7);

8) порядок завершения национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов, региональных проектов и их отдельных параметров (приложение № 8);

9) порядок проведения контрольных мероприятий проектного офиса Правительства Российской Федерации по оценке фактических параметров национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов   
и региональных проектов (приложение № 9).

3. Для целей настоящих методических рекомендаций с учетом Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением № 1288 (далее – положение   
о проектной деятельности) и Положения о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации" (далее соответственно – положение о государственных программах, государственная программа) используются следующие основные понятия:

национальная цель развития – национальная цель развития Российской Федерации, определенная Указом Президента Российской Федерации   
от 7 мая 2024 г № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" (далее – Указ № 309);

цель национального проекта – итог реализации национального проекта, заключающийся в достижении показателя национальной цели развития   
(его компонента) или иных показателей по решению Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектами (далее – Совет), президиума Совета, а также в достижении задачи Указа № 309 или иной задачи, поставленной Президентом Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации, на достижение которых направлен национальный проект (в том числе с учетом пункта 421 положения о проектной деятельности в отношении национальных проектов по обеспечению технологического лидерства);

цель федерального проекта, входящего в состав национального проекта – итог реализации федерального проекта, заключающийся в достижении одного или нескольких показателей (компонентов показателей) национального проекта,   
а также иных показателей по решению Президента Российской Федерации, Совета, президиума Совета, Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, проектного комитета, куратора проекта;

цель федерального проекта, не входящего в состав национального проекта – итог реализации федерального проекта, заключающийся в достижении одного или нескольких показателей (компонентов показателей) государственной программы (в случае если федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, является структурным элементом государственной программы Российской Федерации), а также иных показателей по решению Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, проектного комитета, куратора проекта, ответственного исполнителя государственной программы;

цель ведомственного проекта – итог реализации ведомственного проекта, заключающийся в достижении одного или нескольких показателей (компонентов показателей) государственной программы (в случае если ведомственный проект является структурным элементом государственной программы Российской Федерации), а также в достижении иных показателей и (или) решении иных задач соответствующего федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа, организации;

цель регионального проекта – итог реализации регионального проекта, заключающийся в обеспечении достижения цели и показателей федерального проекта, входящего в состав национального проекта, а также (при необходимости) собственных недекомпозированных показателей регионального проекта;

общественно значимый результат – итог деятельности, направленный на достижение значимых изменений в социально-экономической жизни общества, создание высокотехнологичной продукции или определенных видов соответствующих технологий ее производства, имеющей системное значение для функционирования экономики, решения социально-экономических задач, обеспечения обороны и безопасности государства, достижения целевого уровня технологической независимости и формирования новых рынков технологий;

задача – итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере, сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, создание высокотехнологичной продукции или определенных видов соответствующих технологий ее производства, имеющей системное значение для функционирования экономики, решения социально-экономических задач, обеспечения обороны и безопасности государства, достижения целевого уровня технологической независимости и формирования новых рынков технологий, не относящийся к общественно значимому результату;

показатель национального проекта – количественно измеримый параметр, характеризующий достижение цели национального проекта, отражающий конечные общественно значимые и социально-экономические эффекты от реализации национального проекта;

дополнительный показатель федерального проекта, входящего в состав национального проекта, показатель федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, показатель ведомственного проекта – определяемый в паспорте федерального проекта, паспорте ведомственного проекта количественно измеримый параметр, характеризующий достижение цели соответствующего проекта, а также дополнительно характеризующий достижение общественно значимого результата (для федерального проекта, входящего в состав национального проекта) или задачи, отражающий конечные общественно значимые и социально-экономические эффекты от реализации соответствующего проекта;

прокси-показатель – показатель, дополнительно устанавливаемый к показателю национального проекта, федерального проекта, а также (при необходимости) к показателю ведомственного проекта, по которому невозможно обеспечить планирование ежемесячных значений, отражающий динамику достижения такого показателя и имеющий более частую периодичность расчета (преимущественно ежемесячную). На прокси-показатели распространяются требования, применимые к показателям национального проекта, федерального проекта, ведомственного проекта;

компонент показателя – составляющая формулы (алгоритма) расчета показателя, указанная в методике его расчета;

мероприятие (результат) – количественно измеримый непосредственный итог деятельности, направленный на достижение показателей, включенных   
в паспорта национальных, федеральных и ведомственных проектов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, созданию (изменению) объема услуг   
с заданными характеристиками;

объект мероприятия (результата) – конечный материальный   
или нематериальный продукт или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках достижения соответствующего мероприятия (результата);

контрольная точка – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по достижению мероприятия (результата), промежуточного мероприятия (результата) и (или) по созданию (приобретению) объекта мероприятия (результата);

целевые группы проекта – группы лиц, органов и организаций, в интересах которых реализуется проект, в том числе конкретные категории населения и бизнеса;

соглашение по национальному проекту – соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта, заключаемое в соответствии с пунктом 74 положения о проектной деятельности и настоящими методическими рекомендациями;

соглашение по государственной программе – соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей   
и показателей государственных программ, заключаемое в соответствии с пунктом 28 положения о государственных программах и Порядком заключения соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и его типовой формы, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 30 ноября 2021 г. № 722.

4. В случае если в рамках федерального проекта, ведомственного проекта, предусмотрены одновременно сведения, составляющие государственную тайну и (или) сведения конфиденциального характера, а также сведения, не являющиеся таковыми, разработка таких проектов осуществляется с учетом следующих особенностей:

* в составе дополнительной информации к паспорту соответствующего проекта указывается информация о наличии отдельного приложения, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера, формируемого в установленном порядке с использованием бумажного и электронного носителя;
* в состав приложения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, включаются отдельные разделы паспорта проекта с приведением соответствующей информации об отдельных параметрах проекта;
* в состав отчета о ходе реализации федерального проекта, ведомственного проекта включается приложение, включающее в себя отдельные разделы отчета о ходе реализации соответствующего проекта, содержащие информацию о достижении отдельных параметров проекта, сведения о которых составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера. Указанное приложение формируется   
  в установленном порядке с использованием бумажного и электронного носителя.

4.1. Планирование и реализация федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, ведомственных проектов, сведения о которых в целом составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера, осуществляются с учетом особенностей, указанных в пункте 10 положения о проектной деятельности.

4.2. Формирование и реализация федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, ведомственных проектов, не являющихся структурными элементами государственных программ Российской Федерации, осуществляется в системе "Электронный бюджет" (по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов при наличии технической возможности).