**ЕДИНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

**по проектной деятельности**

I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации подготовлены в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г.
№ 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее – постановление № 1288) и применяются при подготовке, реализации и завершении национальных проектов (программ) (далее – национальные проекты), федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов (далее при совместном упоминании – федеральные проекты), ведомственных проектов, а также региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (далее – региональные проекты).

2. Настоящие методические рекомендации включают в себя:

1) порядок разработки национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов (приложение № 1);

2) порядок применения типов мероприятий (результатов), типов контрольных точек и параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов) федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов (приложение № 2);

3) порядок разработки и внесения изменений в рабочие планы федеральных проектов (приложение № 3);

4) порядок внесения изменений в национальные проекты (программы), федеральные проекты и ведомственные проекты (приложение № 4);

5) порядок проведения мониторинга реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов (приложение № 5);

6) порядок планирования и реализации параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов в субъектах Российской Федерации (приложение № 6);

7) порядок организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов (приложение № 7);

8) порядок завершения национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов, региональных проектов и их отдельных параметров (приложение № 8);

9) порядок проведения контрольных мероприятий проектного офиса Правительства Российской Федерации по оценке фактических параметров национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов (приложение № 9).

3. Для целей настоящих методических рекомендаций с учетом Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением № 1288 (далее - положение о проектной деятельности) и Положения о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации" (далее соответственно – положение о государственных программах, государственная программа) используются следующие основные понятия:

национальная цель - национальная цель развития Российской Федерации, определенная Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.№ 474
"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее – Указ № 474);

общественно значимый результат (ОЗР) - итог деятельности, направленный на достижение значимых изменений в социально-экономической жизни общества;

задача - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере, сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, не относящийся к общественно значимому результату;

показатель национального проекта - количественно измеримый показатель, характеризующий достижение общественно значимого результата или задачи, не являющейся общественно значимым результатом (с учетом изменений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 Указа № 474);

дополнительный показатель федерального проекта, входящего в состав национального проекта, показатель федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, показатель ведомственного проекта - определяемый в паспорте федерального проекта, паспорте ведомственного проекта количественно измеримый показатель, дополнительно характеризующий достижение общественно значимого результата (для федерального проекта, входящего в состав национального проекта) или задачи;

мероприятие (результат) - количественно измеримый непосредственный итог деятельности, направленный на достижение показателей, включенных в паспорта национальных, федеральных и ведомственных проектов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, созданию (изменению) объема услуг с заданными характеристиками;

объект мероприятия (результата) - конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках достижения соответствующего мероприятия (результата);

контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по достижению мероприятия (результата (промежуточного мероприятия (результата) и (или) по созданию (приобретению) объекта мероприятия (результата);

соглашение по национальному проекту - соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта, заключаемое в соответствии с пунктом 74 положения о проектной деятельности и настоящими методическими рекомендациями;

соглашение по государственной программе - соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственных программ, заключаемое в соответствии с пунктом 28 положения о государственных программах и Порядком заключения соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и его типовой формы, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 30 ноября
2021 г. № 722.

4. В случае если в рамках федерального проекта, ведомственного проекта, предусмотрены одновременно сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера, а также сведения, не являющиеся таковыми, разработка таких проектов осуществляется с учетом следующих особенностей:

в составе дополнительной информации к паспорту соответствующего проекта указывается информация о наличии отдельного приложения, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера, формируемого в установленном порядке с использованием бумажного и электронного носителя;

в состав приложения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, включаются отдельные разделы паспорта проекта с приведением соответствующей информации об отдельных параметрах проекта;

в состав отчета о ходе реализации федерального проекта, ведомственного проекта включается приложение, включающее в себя отдельные разделы отчета о ходе реализации соответствующего проекта, содержащие информацию о достижении отдельных параметров проекта, сведения о которых составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера. Указанное приложение формируется в установленном порядке с использованием бумажного и электронного носителя.

4.1. Планирование и реализация федеральных проектов, ведомственных проектов, сведения о которых в целом составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера, осуществляются с учетом особенностей, указанных [в пункте 10 положения о проектной деятельности.](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/23d0a5d07c2f011e1c4201dbdc719c38a50249ef/#:~:text=10.%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8,5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9.)

4.2. Формирование и реализация федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, ведомственных проектов, не являющихся структурными элементами государственных программ Российской Федерации, осуществляется в системе "Электронный бюджет" (по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов при наличии технической возможности).

5. В случае если у федерального органа государственной власти, иного органа или организации, ответственного за подготовку и реализацию национального, федерального или ведомственного проекта, а также исполнительного органа субъекта Российской Федерации, ответственного за подготовку и реализацию регионального проекта, отсутствует подключение к системе "Электронный бюджет" ввиду законодательных ограничений, то такие государственные органы и организации могут при необходимости осуществлять формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление документов и информации, разрабатываемых при инициировании и реализации соответствующих проектов с использованием бумажного и электронного носителя, при этом сроки, установленные положением о проектной деятельности для согласования изменений паспортов, формирования и представления отчетности о ходе реализации таких проектов, могут быть увеличены не более чем на 5 рабочих дней.