Приложение № 6 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности

# **Порядок планирования и реализации параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов в субъектах Российской Федерации**

I. Порядок заключения соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта

1. Настоящий раздел определяет порядок взаимодействия руководителя федерального проекта и руководителя регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) (далее при совместном упоминании – параметры) федерального проекта, входящего в состав национального проекта (далее соответственно – региональный проект, федеральный проект), при заключении и расторжении соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта (далее – Соглашение), заключении дополнительных соглашений о внесении изменений в указанное Соглашение (далее – дополнительное соглашение), предусматривающих реализацию на территории субъекта Российской Федерации декомпозированных параметров федеральных проектов.

Под декомпозированными параметрами в целях настоящего раздела понимаются показатели и мероприятия (результаты) федерального проекта, декомпозированные по субъектам Российской Федерации, включенные в приложение № 2 и приложение № 3 к паспорту соответствующего федерального проекта.

 Подготовка и заключение Соглашения, дополнительных соглашений осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее – постановление № 1288) и настоящим порядком в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее – система "Электронный бюджет") в форме электронного документа и подписывается усиленными квалифицированными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон Соглашения.

2. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

3. Внесение изменений в Соглашение и расторжение Соглашения осуществляются посредством заключения дополнительных соглашений с учетом следующих особенностей:

3.1. в случае внесения изменений в Соглашение – по форме, аналогичной типовой форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

3.2. в случае расторжения Соглашения при досрочном завершении федерального проекта – в соответствии с формой согласно приложению № 3 к типовой форме соглашения с учетом порядка завершения проектов и их отдельных параметров, установленного в приложении № 8 к настоящим методическим рекомендациям, в рамках единого запроса на изменение национального проекта, предусматривающего изменение федерального проекта по основанию "Досрочное завершение проекта" в соответствии с порядком внесения изменений в национальные проекты (программы), федеральные проекты, ведомственные проекты, установленным в приложении № 4 к настоящим методическим рекомендациям (далее – приложение № 4 к настоящим методическим рекомендациям). В случае выполнения сторонами обязательств, указанных в Соглашении и дополнительных соглашениях к нему, в полном объеме, расторжение Соглашения не требуется.

4. Включению в Соглашение подлежат взаимосвязанные показатели и мероприятия (результаты) федерального проекта, одновременно декомпозированные по соответствующему субъекту Российской Федерации в паспорте федерального проекта.

При необходимости и при наличии обоснований по соответствующему субъекту Российской Федерации могут быть декомпозированы исключительно показатели федерального проекта при условии, что для достижения плановых значений таких показателей субъектом Российской Федерации планируется реализация мероприятий (результатов) регионального проекта, не предполагающих софинансирования за счет средств федерального бюджета.

Дополнительным соглашением могут уточняться (изменяться) отдельные декомпозированные параметры федерального проекта.

5. Заключение Соглашения (дополнительного соглашения) осуществляется не позднее 20 декабря текущего финансового года с учетом особенностей, установленных пунктом 29 приложения № 4 к настоящим методическим рекомендациям.

6. Проект Соглашения формируется автоматически одновременно с формированием:

паспорта федерального проекта, содержащего параметры, впервые декомпозируемые по субъектам Российской Федерации,

единого запроса на изменение паспорта национального проекта, предусматривающего изменения федерального проекта в части параметров, впервые декомпозируемых по субъектам Российской Федерации (далее – единый запрос на изменение).

Проект дополнительного соглашения формируется автоматически одновременно с формированием соответствующего единого запроса на изменение, предусматривающего изменения параметров федерального проекта, ранее декомпозированных по субъектам Российской Федерации, а также декомпозицию иных впервые включаемых в Соглашение параметров.

7. Сформированный автоматически в системе "Электронный бюджет"1 проект Соглашения (дополнительного соглашения) направляется руководителем федерального проекта руководителю регионального проекта.

8. При необходимости актами высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации в сфере проектной деятельности или актом высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (далее – акты субъекта Российской Федерации), или решениями уполномоченных органов управления в сфере проектной деятельности могут быть определены случаи, в которых проект Соглашения (дополнительного соглашения) может дополнительно направляться на рассмотрение в системе "Электронный бюджет"1 в региональный проектный офис соответствующего субъекта Российской Федерации и (или) в уполномоченный орган управления в сфере проектной деятельности и (или) в иные исполнительные органы субъекта Российской Федерации.

9. Руководитель регионального проекта рассматривает проект Соглашения (дополнительного соглашения) с учетом и при наличии результатов согласования уполномоченным органом управления в сфере проектной деятельности, региональным проектным офисом, иными исполнительными органами субъекта Российской Федерации и в случае отсутствия разногласий обеспечивает его подписание и направление руководителю федерального проекта не позднее 9 рабочих дней со дня поступления проекта Соглашения (дополнительного соглашения) на рассмотрение.

10. При наличии разногласий между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта в отношении проекта Соглашения (дополнительного соглашения) руководитель регионального проекта в системе "Электронный бюджет"1 отклоняет проект Соглашения (дополнительного соглашения) и формирует позицию с указанием имеющихся разногласий и (или) причин отклонения проекта Соглашения (дополнительного соглашения).

11. Соглашение не может быть заключено до снятия всех разногласий.

В случае если по итогам снятия разногласий:

- отсутствует необходимость внесения изменений в Соглашение (дополнительное соглашение) – проект Соглашения повторно направляется руководителю регионального проекта для подписания;

- необходимо внести изменения в Соглашение (дополнительное соглашение) – соответствующий единый запрос на изменение направляется на доработку, при формировании доработанного единого запроса на изменение Соглашение (дополнительное соглашение) с внесенными изменениями будет сформировано и направлено руководителем федерального проекта руководителю регионального проекта для повторного рассмотрения и подписания. Проект Соглашения (дополнительного соглашения) с разногласиями, ранее отклоненный руководителем регионального проекта, аннулируется.

12. Руководитель федерального проекта подписывает Соглашение (дополнительное соглашение) после подписания Соглашения (дополнительного соглашения) руководителем регионального проекта.

13. Подписание руководителем регионального проекта и руководителем федерального проекта Соглашения (дополнительного соглашения) по национальному проекту является обязательным условием для направления паспорта (единого запроса на изменение), сформированного в соответствии с пунктом 6 настоящего порядка, на межведомственное согласование и утверждение в соответствии с приложением № 4 к настоящим методическим рекомендациям.

14. Соглашение (дополнительное соглашение) вступает в силу с момента утверждения соответствующего паспорта (единого запроса на изменение). Соглашения (дополнительные соглашения), заключенные в рамках внесения изменений в паспорта федеральных проектов с целью их приведения в соответствие с параметрами федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и плановый период, вступают в силу с 1 января очередного финансового года.

15. Параметры, включенные в Соглашение (дополнительное соглашение), изменяются в паспорте регионального проекта одним из следующих способов:

1) автоматически в системе "Электронный бюджет"1 после внесения соответствующих изменений в паспорт федерального проекта на основании подписанного Соглашения (дополнительного соглашения) – в случае если в процедуру согласования Соглашения (дополнительного соглашения) включается уполномоченный орган управления в сфере проектной деятельности в соответствии с пунктом 8 настоящего порядка;

2) посредством формирования отдельного запроса на изменение регионального проекта в системе "Электронный бюджет"1 в соответствии с порядком внесения изменений в проекты, определенным актами субъекта Российской Федерации, в целях приведения паспорта регионального проекта в соответствие с Соглашением (дополнительным соглашением) – в случае если в процедуру согласования Соглашения (дополнительного соглашения) не включается уполномоченный орган управления в сфере проектной деятельности в соответствии с пунктом 8 настоящего порядка.

16. Не допускается включение в дополнительное соглашение таких параметров паспорта, по которым уже сформировано и не подписано сторонами, указанными в пункте 12 настоящего порядка, иное Соглашение (дополнительное соглашение), за исключением дополнительного соглашения, заключаемого при ежегодной актуализации и планировании федеральных проектов и соответствующих региональных проектов на очередной финансовый год и плановый период.

17. В случае необходимости внесения изменений в Соглашение (дополнительное соглашение) руководитель регионального проекта может сформировать предложение на изменение паспорта федерального проекта в части декомпозированных параметров в соответствии с пунктом 12 приложения № 4 к настоящим методическим рекомендациям.

II. Подходы к планированию и обеспечению достижения показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, в субъектах Российской Федерации

18. Реализация на территории субъекта Российской Федерации декомпозированных показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, обеспечивается посредством заключения соглашения по государственной программе.

18.1. Подготовка и заключение соглашения по государственной программе, дополнительных соглашений о внесении изменений в указанное соглашение (далее – дополнительное соглашение по государственной программе) в части показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, декомпозированных по субъектам Российской Федерации, осуществляется в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30 ноября 2021 г. № 722 "Об утверждении порядка заключения соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и его типовой формы".

18.2. В случае необходимости внесения изменений в соглашение (дополнительное соглашение) по государственной программе уполномоченный исполнительный орган субъекта Российской Федерации может сформировать предложение на изменение паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, в части декомпозированных параметров в соответствии с приложением № 4 к настоящим методическим рекомендациям.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 По мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей соответствующих подсистем системы "Электронный бюджет".

Приложение № 1 к порядку планирования и реализации параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов в субъектах Российской Федерации

# **ТИПОВАЯ ФОРМА**

**соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта**

" "

(наименование регионального проекта)

на территории

(наименование субъекта Российской Федерации)

|  |  |
| --- | --- |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  (дата заключения соглашения) | (номер соглашения) |

Руководитель федерального проекта ,

 (наименование федерального проекта)

обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - федеральный проект), в лице ,

 (ФИО и должность1)

именуемый(ая) в дальнейшем "Руководитель федерального проекта",
с одной стороны, и руководитель регионального проекта
 ,

(наименование регионального проекта)

обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта (далее - региональный проект), в лице
 ,

 (ФИО и должность2)

выступающий(ая) от имени (далее - Субъект),

 (наименование субъекта Российской Федерации)

именуемый(ая) в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта
и осуществления мониторинга его реализации по достижению показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта, в части указанных параметров, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее – система "Электронный бюджет") мониторинга достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач, достижения мероприятий (результатов) федерального проекта по Субъекту, а также плана реализации регионального проекта, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации3;

2.1.3. направление разъяснений4 по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение \_\_\_\_ рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего регионального проекта;

2.1.4. присвоение статуса "Не будет достигнут" в паспорте федерального проекта в системе "Электронный бюджет" следующим уточненным параметрам (значениям параметров), сроки достижения которых истекли в отчетных периодах5:

в приложении № 2 к паспорту федерального проекта:

2.1.4.1. показатель "*наименование показателя*" по субъекту Российской Федерации "*наименование субъекта* *Российской Федерации* " в \_\_\_\_ году;

2.1.4.2. ;

в приложении № 3 к паспорту федерального проекта:

2.1.4.3. мероприятие (результат) "*наименование мероприятия (результата)*" по субъекту Российской Федерации "*наименование субъекта Российской Федерации* " в \_\_\_\_ году;

2.1.4.4. ;

2.1.5. выполнение иных обязательств:6

2.1.5.1. ;

2.1.5.2. .

2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. наличие утвержденной(ых) государственной(ых) программы(м)7

 Субъекта,

(наименование(я) государственной(ых) программы(м)

в которой(ых) региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в виде отдельного(ых) структурного(ых) элемента(ов) указанной(ых) государственной(ых) программы(м) Субъекта8;

2.2.2. формирование и утверждение (внесение изменений) с использованием системы "Электронный бюджет" не позднее 30 рабочих дней9 с даты утверждения паспорта федерального проекта (соответствующего единого запроса на изменение, предусматривающего изменения параметров паспорта федерального проекта, декомпозированных по субъекту Российской Федерации), паспорта регионального проекта (запроса на изменение регионального проекта), соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и включающего в том числе10:

показатели федерального проекта и соответствующие им значения, определенные по Субъекту в приложении "Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации"к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению;

задачи, мероприятия (результаты) федерального проекта, соответствующие им значения и даты достижения, определенные по Субъекту в приложении "Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта, вид документа, подтверждающего факт достижения мероприятия (результата)11, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, а также контрольные точки, относящиеся к мероприятию (результату), и даты их достижения по Субъекту12;

план реализации регионального проекта13;

2.2.3. достижение значений показателей, выполнение задач, достижение значений мероприятий (результатов) федерального проекта и соответствующих им контрольных точек по Субъекту, а также выполнение плана реализации регионального проекта (при наличии)14, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.2.4. ввод не позднее плановой даты достижения параметров информации в соответствии пунктом 90 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г.
№ 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее – положение о проектной деятельности);

2.2.5. формирование и утверждение, направление отчетов с использованием системы "Электронный бюджет" в соответствии со сроками, определенными положением о проектной деятельности;

2.2.6. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.7. соблюдение исполнительской дисциплины, направление заместителю председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации или руководителю исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции куратора регионального проекта, предложений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении участников регионального проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств, установленных настоящим Соглашением;

2.2.8. присвоение статуса "Не будет достигнут" в паспорте регионального проекта следующим уточненным параметрам (значениям параметров), сроки достижения которых истекли в отчетных периодах5,9:

2.2.8.1. показатель "*наименование показателя*" в \_\_\_\_ году;

2.2.8.2. ;

2.2.8.3. мероприятие (результат) "*наименование мероприятия (результата)*" в \_\_\_\_ году;

2.2.8.4. ;

2.2.9. выполнение иных обязательств:15

2.2.9.1. ;

2.2.9.2. .

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_16 в соответствии с датой утверждения паспорта федерального проекта17 или единого запроса на изменение, предусматривающего изменения паспорта федерального проекта, от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_18 и действует до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в системе "Электронный бюджет" и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения.

4.2. Изменение и расторжение19 настоящего Соглашения осуществляются путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению в форме электронного документа в системе "Электронный бюджет", которое является неотъемлемой частью Соглашения.

4.3. Все приложения, предусмотренные настоящим Соглашением, являются его неотъемлемой частью. Внесение изменений в приложения к Соглашению осуществляется путем заключения сторонами дополнительного соглашения к Соглашению.

V. Подписи сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель федерального проекта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (инициалы, фамилия) | Руководитель регионального проекта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (инициалы, фамилия) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Указывается должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти (иного(ой) органа (организации).

2 Указывается должность лица, уполномоченного высшим должностным лицом (председателем высшего исполнительного органа) субъекта Российской Федерации осуществлять функции руководителя регионального проекта.

3 Пункт 2.1.2 включается в Соглашение, в случае если паспортом федерального проекта предусмотрено финансовое обеспечение (софинансирование) реализации мероприятий (результатов) регионального проекта за счет средств федерального бюджета.

4 В том числе посредством подсистемы "Система взаимодействия проектных офисов" государственной автоматизированной информационной системы "Управление" в соответствии со сроками, установленными Временным регламентом работы в системе взаимодействия проектных офисов.

5 Указанный пункт включается в дополнительное соглашение при необходимости в случае уточнения значений показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек в соответствии с разделом VII порядка внесения изменений в национальные проекты (программы), федеральные проекты и ведомственные проекты, установленного в приложении № 4 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности и предполагает присвоение таким параметрам статуса "не будет достигнут", их исключение из процесса реализации соответствующего проекта, в том числе из процесса мониторинга и расчета уровня достижения национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов.

6 Указываются иные конкретные обязательства руководителя федерального проекта, связанные с исполнением Соглашения.

7 Указываются все государственные программы субъекта Российской Федерации, в которых подлежат обособлению мероприятия (результаты) регионального проекта.

8 Обособление регионального проекта осуществляется в соответствии с приказом Минфина России
от 8 июня 2018 г. № 132н "О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" (зарегистрирован Минюстом России
27 августа 2018 г. № 52011).

9 В случае если в процедуру согласования Соглашения (дополнительного соглашения) в соответствии с актами высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации в сфере проектной деятельности или актом высшего должностного лица субъекта Российской Федерации включен уполномоченный орган управления в сфере проектной деятельности в соответствии с пунктом 8 порядка планирования и реализации параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов в субъектах Российской Федерации, установленного в приложении № 6 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности (далее – порядок планирования и реализации декомпозированных параметров), внесение изменений в паспорт регионального проекта осуществляется автоматически в системе "Электронный бюджет" (по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов).

10 Допускается расширение перечня наименований показателей, задач, мероприятий (результатов) регионального проекта по сравнению с определяемым в соответствии настоящим пунктом (в части мероприятий (результатов), не предусматривающих софинансирование из федерального бюджета). Расширение указанного перечня не допускается посредством добавления декомпозированных параметров федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов (программ).

11 Определяется автоматически в системе "Электронный бюджет" (по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов) в соответствии с видом документа, указанным в паспорте федерального проекта, с возможностью ручной корректировки (при необходимости).

12 Даты достижения мероприятий (результатов) по Субъекту устанавливаются автоматически в соответствии с паспортом федерального проекта с возможностью ручной корректировки (в том числе в последующем) в паспорте регионального проекта (при необходимости). При этом, в случае корректировки указанных сроков, они не могут превышать сроки, установленные паспортом федерального проекта для соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек.

13 План реализации регионального проекта в части параметров, включенных в Соглашение (дополнительное соглашение), формируется (автоматически – в случае автоматического внесения изменений, вручную – в случае ручного внесения изменений в соответствии с пунктом 15 порядка планирования и реализации декомпозированных параметров) в системе "Электронный бюджет" (по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов) с возможностью ручной корректировки.

14 План реализации регионального проекта может не формироваться в случае декомпозиции исключительно показателей с учетом особенностей, указанных в пункте 4 порядка планирования и реализации декомпозированных параметров.

15 Указываются иные конкретные обязательства руководителя регионального проекта, в том числе учитывающие обязанности по реализации регионального проекта.

16 В случае если Соглашение (дополнительное соглашение) заключается в рамках внесения изменений в паспорта федеральных проектов с целью приведения их в соответствие с параметрами федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и плановый период, оно вступает в силу с 1 января очередного финансового года.

17 В случае начала реализации нового федерального проекта.

18 Заполняется автоматически в системе "Электронный бюджет" (по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов) на основании реквизитов соответствующего единого запроса на изменение паспорта национального проекта.

19 Расторжение Соглашения осуществляется с учетом порядка завершения национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов, региональных проектов и их отдельных параметров, установленного в приложении № 8 к Единым методическим рекомендациям.

Приложение № 1 к Типовой форме соглашения о реализации
на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта

# **П О К А З А Т Е Л И**

**федерального проекта по субъекту Российской Федерации**

|  |
| --- |
| Коды |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  | по ОКТМО |  |
| Наименование федерального проекта |  |  | код ФП |  |
| Наименование регионального проекта |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя1 | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение1 | Значение показателей по годам реализации проекта1 | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *1* | *(наименование общественно значимого результата (далее – ОЗР)* |
| 1.1. | *(показатель ОЗР)* | *НП, Указ 204, ГП* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | *(показатель ОЗР)* | *НП, Указ 474, ГП* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | *(дополнительный показатель)* | *ФП, ГП**или ФП* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | *(наименование задачи, не являющейся ОЗР (далее – задача)* |
| 2.1. | *(показатель задачи)* | *ФП, ГП* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | *(показатель задачи)* | *ФП, ГП* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | *(дополнительный показатель)*  | *ФП* |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи сторон:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель федерального проекта |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_ |  | Руководитель регионального проекта |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |  | (подпись) |  |  |  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |  | (подпись) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Заполняется по субъекту Российской Федерации согласно приложению № 2 "Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта.

Приложение № 2 к Типовой форме соглашения о реализации
на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта

# **М Е Р О П Р И Я Т И Я (Р Е З У Л Ь Т А Т Ы)**

**федерального проекта по субъекту Российской Федерации**

|  |
| --- |
| Коды |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  | по ОКТМО |  |
| Наименование федерального проекта |  |  | код ФП по БК1 |  |
| Наименование регионального проекта |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код мероприятия (результата) по БК1 | Наименование мероприятия (результата)2 | Единица измерения(по ОКЕИ)2 | Базовое значение2 |  Значения мероприятия (результата) по годам реализациипроекта, год2 | Дата достижения мероприятия (результата)3 (дд.мм.гг) | Тип мероприятия (результата)4 | Вид подтверждающего документа5 |
| значе-ние | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| *1* | *(наименование общественно значимого результата (далее – ОЗР)6* |
| 1.1. |  | Мероприятие (результат) "…"*(указывается мероприятие (результат) федерального проекта, направленное на достижение ОЗР)2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2* | *(наименование задачи, не являющейся ОЗР (далее – задача)6* |
| 2.1. |  | Мероприятие (результат) "…"*(указывается мероприятие (результат) федерального проекта, направленное на достижение задачи)2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи сторон:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель федерального проекта |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_ |  | Руководитель регионального проекта |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |  | (подпись) |  |  |  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |  | (подпись) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Указывается в соответствии с приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. № 132н "О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" (зарегистрирован Минюстом России 27 августа 2018 г. № 52011).

2 Заполняется согласно приложению № 3 "Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта.

3 Даты достижения мероприятий (результатов) по субъекту Российской Федерации заполняются автоматически согласно датам, установленным в паспорте федерального проекта. Указанные даты могут быть скорректированы вручную (в том числе в последующем) в паспорте регионального проекта, но не могут выходить за даты достижения соответствующих мероприятий (результатов), установленные в паспорте федерального проекта.

4 Указывается тип мероприятия (результата) федерального проекта, определенный в разделе 5 "Мероприятия (результаты) федерального проекта" паспорта федерального проекта.

5 Определяется в соответствии с видом документа, указанным в паспорте федерального проекта.

6 Указывается наименование общественно значимого результата,задачи федерального проекта, определенные в разделе 5 "Мероприятия (результаты) федерального проекта" паспорта федерального проекта.

Приложение № 3 к Типовой форме соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта

# **ТИПОВАЯ ФОРМА**

# **дополнительного соглашения о расторжении соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта**

" "

(наименование регионального проекта)

на территории

(наименование субъекта Российской Федерации)

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата и номер заключения дополнительного соглашения)

|  |  |
| --- | --- |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  (дата заключения соглашения) | (номер соглашения) |

Руководитель федерального проекта ,

 (наименование федерального проекта)

обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта (далее - федеральный проект), в лице ,

 (ФИО и должность1)

именуемый(ая) в дальнейшем "Руководитель федерального проекта",
с одной стороны, и руководитель регионального проекта
 ,

(наименование регионального проекта)

обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта (далее - региональный проект), в лице
 ,

 (ФИО и должность2)

выступающий(ая) от имени (далее - Субъект),

 (наименование субъекта Российской Федерации)

именуемый(ая) в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения
от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_ (далее - Соглашение).

1. Считать Соглашение расторгнутым с момента вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения.

2. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами Соглашения, которые прекращают свое действие после полного их исполнения3.

3. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения4:

3.1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3.2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

6. Подписи сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель федерального проекта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (инициалы, фамилия) | Руководитель регионального проекта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (инициалы, фамилия) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Указывается должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти (иного(ой) органа (организации).

2 Указывается должность лица, уполномоченного высшим должностным лицом (председателем высшего исполнительного органа) субъекта Российской Федерации осуществлять функции руководителя регионального проекта.

3 Указывается пункт 2.2.5 Соглашения, предусматривающий формирование и утверждение отчетов в системе "Электронный бюджет", в том числе отчета о завершении реализации регионального проекта. Указанный отчет утверждается в очередном отчетном периоде с учетом особенностей, установленных подпунктом "в" пункта 23 порядка завершения национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов, региональных проектов и их отдельных параметров.

4 Указываются иные конкретные положения Дополнительного соглашения (при необходимости).