# **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ****по расчету уровня достижения** **национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов**

## I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации подготовлены в целях определения уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов (программ), государственных программ (комплексных программ) Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов.

2. Настоящие методические рекомендации включают в себя:

1) порядок определения уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации (приложение № 1 к настоящим методическим рекомендациям);

2) порядок определения уровня достижения национальных проектов (программ) (приложение № 2 к настоящим методическим рекомендациям);

3) порядок определения уровня достижения государственных программ (комплексных программ) Российской Федерации (приложение № 3 к настоящим методическим рекомендациям);

1. порядок определения уровня достижения инициатив социально-экономического развития Российской Федерации (приложение № 4 к настоящим методическим рекомендациям);
2. порядок определения уровня достижения федеральных проектов и ведомственных проектов (приложение № 5 к настоящим методическим рекомендациям);
3. порядок определения уровня достижения региональных проектов (приложение № 6 к настоящим методическим рекомендациям);
4. порядок определения уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации в иных временных периодах (приложение № 7 к настоящим методическим рекомендациям).

3. В случае если уровень достижения отдельно взятого проекта (показателя, мероприятия (результата), далее при совместном упоминании – параметры проекта) превышает 100%, уровень достижения такого проекта (параметра проекта) в расчете приравнивается к 100%.

В случае если уровень достижения отдельно взятого проекта (параметра проекта) принимает отрицательное значение, уровень достижения такого проекта (параметра проекта) в расчете приравнивается к 0.

## II. Используемые термины и сокращения

4. Понятия, используемые в настоящих методических рекомендациях, соответствуют терминам и определениям, приведенным в постановлении Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее – Постановление № 1288), постановлении Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 "О системе управления государственными программами в Российской Федерации", приказе Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 августа 2021 г. № 500 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации", методических указаниях президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и (или) методических рекомендациях проектного офиса Правительства Российской Федерации.

5. Для целей настоящих методических рекомендаций используются следующие сокращения:

1. ГАС "Управление" - подсистема анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы "Управление";
2. государственная программа – государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации;
3. задачи – задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами;
4. инициатива – инициатива социально – экономического развития Российской Федерации;
5. национальный проект – национальный проект (программа);
6. ОЗР – общественно значимые результаты;
7. система "Электронный бюджет" - подсистема управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" и подсистема управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".

## III. Методологические основы

6. Настоящие методические рекомендации учитывают требования и рекомендации следующих документов:

распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р "Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года";

постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее – Постановление № 1288);

постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации" (далее – Постановление № 786);

методические рекомендации по подготовке и реализации национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов, направленные письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 1 июля 2022 г. № П6-53625;

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 августа 2021 г. № 500 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации".

Приложение № 1 к Методическим рекомендациям по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов

## **Порядок определения уровня достижения национальной цели развития Российской Федерации «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»**

### I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет порядок расчета уровня достижения национальной цели развития Российской Федерации «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» (далее – национальная цель развития), установленной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года» за отчетный период (год / квартал / месяц), а также вклад уровня достижения национальной цели развития за отчетный период (год / квартал / месяц) в целевое значение национальной цели развития к 2030 году.

2. Настоящий порядок применяется начиная с отчетного периода 2022 года.

3. Уровень достижения национальной цели развития рассчитывается
в целом по Российской Федерации.

4. Расчет уровня достижения национальной цели развития осуществляется Министерством экономического развития Российской Федерации на основании официальной статистической информации.

### II. Оценка уровня достижения национальной цели развития за отчетный период (год / квартал / месяц)

5. Уровень достижения национальной цели развития () (процентов)
в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

n – количество показателей, характеризующих достижение национальной цели развития, используемых при расчете уровня достижения национальной цели развития;

где для показателей:

«Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации» i=1;

«Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» i=2;

«Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем
2017 года» i=3;

«Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов» i=4;

t – год / квартал / месяц отчета.

6. Достижение в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) целевых значений показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка, не может превышать 100 процентов.

7. Достижение в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) целевого значения показателя, характеризующего достижение национальной цели развития:

7.1. «Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации» на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года как достижение целевого значения статистического показателя «Общий прирост численности населения, тыс. человек» () по следующей формуле:

,

где:

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Общий прирост численности населения, тыс. человек» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Общий прирост численности населения, тыс. человек» в Российской Федерации
в отчетном периоде по данным Федеральной службы государственной статистики;

 – целевое значение статистического показателя «Общий прирост численности населения, тыс. человек» в Российской Федерации в отчетном периоде.

7.2. «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет»
на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года как достижение целевого значения статистического показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет» () по следующей формуле:

,

где:

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет» в Российской Федерации
в отчетном периоде по данным Федеральной службы государственной статистики;

 – целевое значение статистического показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет» в Российской Федерации
в отчетном периоде.

7.3. «Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года» на отчетный период (год / квартал) в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года
как достижение целевого значения статистического показателя «Уровень бедности, %» () по следующей формуле:

,

где:

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Уровень бедности, %» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Уровень бедности, %» в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Федеральной службы государственной статистики;

 – целевое значение статистического показателя «Уровень
бедности, %» в Российской Федерации в отчетном периоде.

7.4. «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов» на отчетный период (год)
в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом
с начала отчетного года как достижение целевого значения статистического показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %» () по следующей формуле:

,

где:

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, %» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %»
в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Министерства спорта Российской Федерации;

 – целевое значение статистического показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %»
в Российской Федерации в отчетном периоде.

III. Оценка вклада уровня достижения национальной цели развития
за отчетный год в целевое значение национальной цели развития
к 2024 и 2030 годам

8. Вклад уровня достижения национальной цели развития () (процентов) за отчетный год (t) рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

n – количество показателей, характеризующих достижение национальной цели развития, используемых при расчете уровня достижения национальной цели развития;

 – вклад уровня достижения в отчетном году (t) целевых значений показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка.

9. Вклад уровня достижения в отчетном году (t) целевых значений показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка, рассчитывается
по следующей формуле:

,

где:

 – фактическое значение статистического показателя, соответствующего показателю национальной цели развития, указанному
в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в отчетном году;

 – фактическое значение статистического показателя, соответствующего показателю национальной цели развития, указанному
в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в 2020 году;

 – целевое значение статистического показателя, соответствующего показателю национальной цели развития, указанному
в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в 2024 или 2030 годах.

Отрицательные значения принимаются равными нулю.

## **Порядок определения уровня достижения национальной цели развития Российской Федерации «Возможности для самореализации и развития талантов»**

### I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет порядок расчета уровня достижения национальной цели развития Российской Федерации «Возможности для самореализации и развития талантов» (далее – национальная цель развития), установленной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» за отчетный период (год / квартал / месяц), а также вклад уровня достижения национальной цели развития за отчетный период (год / квартал / месяц) в целевое значение национальной цели развития к 2030 году.

2. Настоящий порядок применяется начиная с отчетного периода 2022 года.

3. Уровень достижения национальной цели развития рассчитывается
в целом по Российской Федерации.

4. Расчет уровня достижения национальной цели развития осуществляется Министерством экономического развития Российской Федерации на основании официальной статистической информации.

### II. Оценка уровня достижение национальной цели развития за отчетный период (год / квартал / месяц)

5. Уровень достижения национальной цели развития () (процентов)
в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

n – количество показателей, характеризующих достижение национальной цели развития, используемых при расчете уровня достижения национальной цели развития;

где для показателей:

«Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира
по качеству общего образования» i=1;

«Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение
и профессиональную ориентацию всех обучающихся» i=2;

«Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования» i=3;

«Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» i=4;

«Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов» i=5;

«Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза
по сравнению с показателем 2019 года» i=6;

t – год / квартал / месяц отчета.

6. Достижение в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) целевых значений показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка, не может превышать 100 процентов.

7. Достижение в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) целевого значения (уровня) показателя:

7.1. «Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования» на отчетный период (год) в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года как достижение целевого значения статистического показателя «Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации» () по следующей формуле:

,

где:

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя индикатора «Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации» в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;

 – целевое значение статистического показателя «Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации» в Российской Федерации в отчетном периоде.

7.2. «Формирование эффективной системы выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной
на принципах справедливости, всеобщности и направленной
на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»
на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года
как достижение целевого значения статистического показателя «Индекс формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» () по следующей формуле:

,

где:

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Индекс формирования эффективной системы выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Индекс формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» в Российской Федерации
в отчетном периоде по данным Министерства просвещения Российской Федерации;

 – целевое значение статистического показателя «Индекс формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» в Российской Федерации
в отчетном периоде.

7.3. «Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования»
на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года как достижение целевого значения статистического показателя «Место Российской Федерации по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования» () по следующей формуле:

,

где:

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Место Российской Федерации по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования»
в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Место Российской Федерации по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования»
в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации;

 – целевое значение статистического показателя «Место Российской Федерации по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования» в Российской Федерации в отчетном периоде.

7.4. «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»
на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года
как достижение целевого значения статистического показателя «Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, %» () по следующей формуле:

,

где:

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой
и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, %» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, %» в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Министерства культуры Российской Федерации;

 – целевое значение статистического показателя «Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, %» в Российской Федерации в отчетном периоде.

7.5. «Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов» на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года как достижение целевого значения статистического показателя «Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных
в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, %» ()
по следующей формуле:

,

где:

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью
или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих)
организаций, %» в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Федерального агентства по делам молодежи;

 – целевое значение статистического показателя «Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью
или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих)
организаций, %» в Российской Федерации в отчетном периоде.

7.6. «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза
по сравнению с показателем 2019 года» на отчетный период
(год / квартал / месяц) в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года как достижение целевого значения статистического показателя «Число посещений культурных мероприятий, млрд единиц» () по следующей формуле:

,

где:

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Число посещений культурных мероприятий, млрд единиц» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Число посещений культурных мероприятий, млрд единиц» в Российской Федерации
в отчетном периоде по данным Министерства культуры Российской Федерации;

 – целевое значение статистического показателя «Число посещений культурных мероприятий, млрд единиц» в Российской Федерации в отчетном периоде.

III. Оценка вклада уровня достижения национальной цели развития
за отчетный год в целевое значение национальной цели развития
к 2024 и 2030 годам

8. Вклад уровня достижения национальной цели развития () (процентов) за отчетный год (t) рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

n – количество показателей, характеризующих достижение национальной цели развития, используемых при расчете уровня достижения национальной цели развития;

 – вклад уровня достижения в отчетном году (t) целевых значений показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка.

9. Вклад уровня достижения в отчетном году (t) целевых значений показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка, рассчитывается
по следующей формуле:

,

где:

 – фактическое значение статистического показателя, соответствующего показателю национальной цели развития, указанному
в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в отчетном году;

 – фактическое значение статистического показателя, соответствующего показателю национальной цели развития, указанному
в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в 2020 году;

 – целевое значение статистического показателя, соответствующего показателю национальной цели развития, указанному
в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в 2024 или 2030 годах.

Отрицательные значения принимаются равными нулю.

## **Порядок определения уровня достижения национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни»**

### I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет порядок расчета уровня достижения национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» (далее – национальная цель развития), установленной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» за отчетный период (год / квартал / месяц), а также вклад уровня достижения национальной цели развития за отчетный период (год / квартал / месяц) в целевое значение национальной цели развития к 2030 году.

2. Настоящий порядок применяется начиная с отчетного периода 2022 года.

3. Уровень достижения национальной цели развития рассчитывается
в целом по Российской Федерации.

4. Расчет уровня достижения национальной цели развития осуществляется Министерством экономического развития Российской Федерации на основании официальной статистической информации.

### II. Оценка уровня достижение национальной цели развития за отчетный период (год / квартал / месяц)

5. Уровень достижения национальной цели развития () (процентов)
в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

n – количество показателей, характеризующих достижение национальной цели развития, используемых при расчете уровня достижения национальной цели развития;

где для показателей:

«Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно
и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год» i=1;

«Улучшение качества городской среды в полтора раза» i=2;

«Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов» i=3;

«Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов
и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза» i=4;

«Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза» i=5;

«Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое» i=6;

t – год / квартал / месяц отчета.

6. Достижение в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) целевых значений показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка, не может превышать 100 процентов.

7. Достижение в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) целевого значения (уровня) показателя:

7.1. «Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем
до 120 миллионов квадратных метров в год» на отчетный период
(год / квартал / месяц) в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года как достижение целевых значений статистических показателей «Количество семей, улучшивших жилищные условия, млн семей» () и «Объем жилищного строительства, млн кв. м.» () по следующей формуле:

,

где:

;

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия, млн семей» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия, млн семей» в Российской Федерации
в отчетном периоде по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

 – целевое значение статистического показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия, млн семей» в Российской Федерации
в отчетном периоде;

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Объем жилищного строительства, млн кв. м.» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Объем жилищного строительства, млн кв. м.» в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Федеральной государственной службы статистики;

 – целевое значение статистического показателя «Объем жилищного строительства, млн кв. м.» в Российской Федерации в отчетном периоде.

7.2. «Улучшение качества городской среды в полтора раза» на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года как достижение целевого значения статистического показателя «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %» () по следующей формуле:

,

где:

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению
к 2019 году, %» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %»
в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

 – целевое значение статистического показателя «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %» в Российской Федерации в отчетном периоде.

7.3. «Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов» на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года как достижение целевого значения статистического показателя «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %» () по следующей формуле:

,

где:

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %» в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Федерального дорожного агентства;

 – целевое значение статистического показателя «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %»
в Российской Федерации в отчетном периоде.

7.4. «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме
100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза» на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года
как достижение целевого значения статистического показателя «Сводный индекс обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов, %» () по следующей формуле:

,

где:

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Сводный индекс обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов, %» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Сводный индекс обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов, %» в Российской Федерации в отчетном периоде
по данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

 – целевое значение статистического показателя «Сводный индекс обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов, %» в Российской Федерации в отчетном периоде.

7.5. «Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза» на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года как достижение целевого значения статистического показателя «Объем выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека,
по отношению к 2017 году, %» () по следующей формуле:

,

где:

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Объем выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека,
по отношению к 2017 году, %» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Объем выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека,
по отношению к 2017 году, %» в Российской Федерации в отчетном периоде
по данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

 – целевое значение статистического показателя «Объем выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, по отношению
к 2017 году, %» в Российской Федерации в отчетном периоде.

7.6. «Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое» на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года как достижение целевых значений статистических показателей «Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом шт.» () и «Экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое, %» () по следующей формуле:

,

где:

;

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом шт.» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом шт.» в Российской Федерации
в отчетном периоде по данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

 – целевое значение статистического показателя «Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом шт.» в Российской Федерации
в отчетном периоде;

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое, %» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое, %» в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

 – целевое значение статистического показателя «Экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал
и Телецкое, %» в Российской Федерации в отчетном периоде.

III. Оценка вклада уровня достижения национальной цели развития
за отчетный год в целевое значение национальной цели развития
к 2024 и 2030 годам

8. Вклад уровня достижения национальной цели развития () (процентов) за отчетный год (t) рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

n – количество показателей, характеризующих достижение национальной цели развития, используемых при расчете уровня достижения национальной цели развития;

 – вклад уровня достижения в отчетном году (t) целевых значений показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка.

9. Вклад уровня достижения в отчетном году (t) целевых значений показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка, рассчитывается
по следующей формуле:

,

где:

 – фактическое значение статистического показателя, соответствующего показателю национальной цели развития, указанному
в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в отчетном году;

 – фактическое значение статистического показателя, соответствующего показателю национальной цели развития, указанному
в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в 2020 году;

 – целевое значение статистического показателя, соответствующего показателю национальной цели развития, указанному
в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в 2024 или 2030 годах.

Отрицательные значения принимаются равными нулю.

## **Порядок определения уровня достижения национальной цели развития Российской Федерации «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»**

### I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет порядок расчета уровня достижения национальной цели развития Российской Федерации «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» (далее – национальная цель развития), установленной Указом Президента Российской Федерации
от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» за отчетный период (год / квартал / месяц), а также вклад уровня достижения национальной цели развития за отчетный период (год / квартал / месяц) в целевое значение национальной цели развития к 2030 году.

2. Настоящий порядок применяется начиная с отчетного периода 2022 года.

3. Уровень достижения национальной цели развития рассчитывается
в целом по Российской Федерации.

4. Расчет уровня достижения национальной цели развития осуществляется Министерством экономического развития Российской Федерации на основании официальной статистической информации.

### II. Оценка уровня достижение национальной цели развития за отчетный период (год / квартал / месяц)

5. Уровень достижения национальной цели развития () (процентов)
в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

n – количество показателей, характеризующих достижение национальной цели развития, используемых при расчете уровня достижения национальной цели развития;

где для показателей:

«Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности» i=1;

«Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции» i=2;

«Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов
по сравнению с показателем 2020 года» i=3;

«Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров
не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года» i=4;

«Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
и самозанятых, до 25 миллионов человек» i=5;

t – год / квартал / месяц отчета.

6. Достижение в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) целевых значений показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка, не может превышать 100 процентов.

7. Достижение в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) целевого значения (уровня) показателя:

7.1. «Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности»
на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года
как достижение целевого значения статистического показателя «Темп роста ВВП, %» () по следующей формуле:

,

где:

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Темп роста ВВП, %» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Темп роста ВВП, %» в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Федеральной службы государственной статистики;

 –целевое значение статистического показателя «Темп роста
ВВП, %» в Российской Федерации в отчетном периоде.

7.2. «Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции» на отчетный период
(год / квартал / месяц) в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года как достижение целевых значений статистических показателей «Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году» () и «Ежегодная индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров не ниже уровня инфляции предыдущего года, %» () по следующей формуле:

,

где:

,

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году»
в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Федеральной службы государственной статистики;

 – целевое значение статистического показателя «Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году»
в Российской Федерации в отчетном периоде;

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Ежегодная индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров не ниже уровня инфляции предыдущего года, %» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Ежегодная индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров не ниже уровня инфляции предыдущего года, %» в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Пенсионного фонда Российской Федерации;

 – целевое значение статистического показателя «Ежегодная индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров не ниже уровня инфляции предыдущего года, %» в Российской Федерации в отчетном периоде.

7.3. «Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года» на отчетный период
(год / квартал / месяц) в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года как достижение целевого значения статистического показателя «Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал, в % к 2020 году» () по следующей формуле:

,

где:

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в % к 2020 году» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в % к 2020 году»
в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Федеральной службы государственной статистики;

 – целевое значение статистического показателя «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в % к 2020 году»
в Российской Федерации в отчетном периоде.

7.4. «Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров
не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года» на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года как достижение целевого значения статистического показателя «Реальный рост несырьевого неэнергетического экспорта, в % к 2020 году» () по следующей формуле:

,

где:

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Реальный рост несырьевого неэнергетического экспорта, в % к 2020 году»
в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Реальный рост несырьевого неэнергетического экспорта, в % к 2020 году» в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации;

 – целевое значение статистического показателя «Реальный рост несырьевого неэнергетического экспорта, в % к 2020 году» в Российской Федерации в отчетном периоде.

7.5. «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
и самозанятых, до 25 миллионов человек» на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года как достижение целевого значения статистического показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей,
млн человек (на конец года)» () по следующей формуле:

 ,

где:

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн человек (на конец года)»
в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн человек (на конец года)»
в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Министерства экономического развития Российской Федерации;

 – целевое значение статистического показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек (на конец года)»
в Российской Федерации в отчетном периоде.

III. Оценка вклада уровня достижения национальной цели развития
за отчетный год в целевое значение национальной цели развития
к 2024 и 2030 годам

8. Вклад уровня достижения национальной цели развития () (процентов) за отчетный год (t) рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

n – количество показателей, характеризующих достижение национальной цели развития, используемых при расчете уровня достижения национальной цели развития;

 – вклад уровня достижения в отчетном году (t) целевых значений показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка.

9. Вклад уровня достижения в отчетном году (t) целевых значений показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка, рассчитывается
по следующей формуле:

,

где:

 – фактическое значение статистического показателя, соответствующего показателю национальной цели развития, указанному
в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в отчетном году;

 – фактическое значение статистического показателя, соответствующего показателю национальной цели развития, указанному
в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в 2020 году;

 – целевое значение статистического показателя, соответствующего показателю национальной цели развития, указанному
в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в 2024 или 2030 годах.

Для показателей «Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности» и «Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения
и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции» используются целевые значения статистических показателей накопленным итогом к уровню 2020 года.

Отрицательные значения принимаются равными нулю.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## **Порядок определения уровня достижения национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация»**

### I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет порядок расчета уровня достижения национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация» (далее – национальная цель развития), установленной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» за отчетный период (год / квартал / месяц), а также вклад уровня достижения национальной цели развития за отчетный период (год / квартал / месяц) в целевое значение национальной цели развития
к 2030 году.

2. Настоящий порядок применяется начиная с отчетного периода 2022 года.

3. Уровень достижения национальной цели развития рассчитывается
в целом по Российской Федерации.

4. Расчет уровня достижения национальной цели развития осуществляется Министерством экономического развития Российской Федерации на основании официальной статистической информации.

### II. Оценка уровня достижение национальной цели развития за отчетный период (год / квартал / месяц)

5. Уровень достижения национальной цели развития () (процентов)
в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

n – количество показателей, характеризующих достижение национальной цели развития, используемых при расчете уровня достижения национальной цели развития;

где для показателей:

«Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики
и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления» i=1;

«Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных
в электронном виде, до 95 процентов» i=2;

«Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов» i=3;

«Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем
2019 года» i=4;

t – год / квартал / месяц отчета.

6. Достижение в отчетном периоде (год / квартал / месяц) (t) целевых значений показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка, не может превышать 100 процентов.

7. Достижение в отчетном периоде (t) целевого значения (уровня) показателя:

7.1. «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики
и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления» на отчетный период (год / квартал / месяц)
в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом
с начала отчетного года как достижение целевого значения статистического показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики
и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления» () по следующей формуле:

,

где:

то ,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления»
в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

 – целевое значение статистического показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления»
в Российской Федерации в отчетном периоде.

7.2. «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных
в электронном виде, до 95 процентов» на отчетный период (год / квартал / месяц)
в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом
с начала отчетного года как достижение целевого значения статистического показателя «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов» () по следующей формуле:

,

где:

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных
в электронном виде, до 95 процентов» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде,
до 95 процентов» в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

 – целевое значение статистического показателя «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде,
до 95 процентов» в Российской Федерации в отчетном периоде.

7.3. «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов» на отчетный период (год / квартал / месяц)
в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом
с начала отчетного года как достижение целевого значения статистического показателя «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов» () по следующей формуле:

,

где:

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов»
в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов»
в Российской Федерации в отчетном периоде по данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

 – целевое значение статистического показателя «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов»
в Российской Федерации в отчетном периоде.

7.4. «Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем
2019 года» на отчетный период (год / квартал / месяц) в Российской Федерации () (процент) рассчитывается нарастающим итогом с начала отчетного года
как достижение целевого значения статистического показателя «Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий
в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года» ()
по следующей формуле:

,

где:

,

где:

 – уровень достижения целевого значения статистического показателя «Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года» в отчетном периоде;

 – фактическое значение статистического показателя «Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий
в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года» в Российской Федерации
в отчетном периоде по данным Министерства цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации;

 – целевое значение статистического показателя «Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий
в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года» в Российской Федерации
в отчетном периоде.

III. Оценка вклада уровня достижения национальной цели развития
за отчетный год в целевое значение национальной цели развития
к 2024 и 2030 годам

8. Вклад уровня достижения национальной цели развития () (процентов)
за отчетный год (t) рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

n – количество показателей, характеризующих достижение национальной цели развития, используемых при расчете уровня достижения национальной цели развития;

 – вклад уровня достижения в отчетном году (t) целевых значений показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка.

9. Вклад уровня достижения в отчетном году (t) целевых значений показателей, указанных в пункте 5 настоящего порядка, рассчитывается
по следующей формуле:

,

где:

 – фактическое значение статистического показателя, соответствующего показателю национальной цели развития, указанному в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в отчетном году;

 – фактическое значение статистического показателя, соответствующего показателю национальной цели развития, указанному в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в 2020 году;

 – целевое значение статистического показателя, соответствующего показателю национальной цели развития, указанному в пункте 5 настоящего порядка в Российской Федерации в 2024 или 2030 годах.

Отрицательные значения принимаются равными нулю.

Приложение № 2 к Методическим рекомендациям по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов

**Порядок** **определения уровня достижения национальных проектов**

## **I. Общие положения**

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения национальных проектов, уровня достижения национальных проектов в субъекте Российской Федерации, а также расчета уровня достижения их ОЗР, задач, показателей, мероприятий (результатов).

2.  Оценка уровня кассового исполнения и оценка уровня удовлетворенности населения по национальному проекту, ОЗР, задаче, и мероприятиям (результатам) не включается в расчет уровня их достижения и осуществляется дополнительно к указанному расчету.

Для оценки уровня удовлетворенности населения используются данные социологических исследований автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты", а также иных специализированных организаций.

3. Определение уровня достижения национальных проектов осуществляется на основании:

а) информации о реализации национальных и федеральных проектов, содержащей в том числе плановую информацию, фактические сведения о достижении показателей (в части показателей национальных проектов – на основании данных Единой межведомственной информационно-статистической системе (далее - ЕМИСС) и (или) с использованием государственной информационной системы "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей) и мероприятий (результатов), в том числе недостигнутые и (или) находящихся в процессе реализации, информацию о рисках их реализации, а также иные сведения (далее - информация о реализации национальных и федеральных проектов), в системе "Электронный бюджет";

б) подтверждения полноты информации о реализации национальных и федеральных проектов, осуществляемого проектным офисом Правительства Российской Федерации;

в) подтверждения достоверности информации о реализации национальных и федеральных проектов, осуществляемого проектным офисом Правительства Российской Федерации в том числе с использованием данных ГАС "Управление".

4. Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации национальных проектов осуществляется в том числе с использованием критериев счетности:

информация о реализации национальных и федеральных проектов представляется не реже, чем ежемесячно;

единицы измерения совпадают на всех уровнях агрегации информации;

сбор, передача и обработка информации ведется в автоматизированных информационных системах;

информация поступает из регламентированных источников сбора и хранения данных с указанием на местоположение внутри источника;

достоверность информации подтверждается возможностью декомпозиции до единичных документально подтверждаемых случаев;

компоненты, задействованные в расчетах, охватывают все необходимые категории (для показателей - категории, на которые направлен показатель, для мероприятий (результатов) - категории потребителей), данные агрегируются на уровне субъектов Российской Федерации и на федеральном уровне.

5. Подтверждение полноты информации о реализации национальных проектов осуществляется с учетом:

а) данных системы "Электронный бюджет";

б) наличия, полноты и достаточности в системе "Электронный бюджет", информации о фактическом достижении показателей национального проекта на основании данных, полученных из ЕМИСС и (или) с использованием государственной информационной системы "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей); дополнительных показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта;

в) наличия согласованной в установленном порядке методики расчета показателей национального и федерального проекта;

г) позиций Министерства экономического развития Российской Федерации, заключений общественно-экспертного совета, иных организаций на отчеты о ходе реализации национального проекта и отчеты о ходе реализации федерального проекта.

6. Подтверждение достоверности информации о реализации национальных проектов осуществляется с учетом:

а) данных ГАС "Управление";

б) данных государственных информационных систем и иных информационных систем федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

в) анализа отчетов о ходе реализации национальных проектов, федеральных проектов и информации о реализации региональных проектов;

г) информации, получаемой в ходе проведения контрольных мероприятий и иных проверок.

7. При подтверждении полноты и достоверности информации о реализации национальных проектов в ГАС "Управление" отражается цветовая индикация, соответствующая статусам реализации параметров.

8. В случае неподтверждения информации о реализации национальных проектов или достоверности информации об их реализации, федеральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию соответствующего национального проекта, в течение 3 рабочих дней может:

представить с использованием ГАС "Управление" в проектный офис Правительства Российской Федерации аргументированную позицию в части подтверждения полноты и (или) достоверности информации о реализации национальных проектов;

с использованием ГАС "Управление" организовать обсуждение с проектным офисом Правительства Российской Федерации соответствующих параметров;

представить уточненную информацию о реализации национальных проектов в систему "Электронный бюджет", при этом в части показателей национальных проектов - в ЕМИСС и (или) в государственную информационную систему "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей.

Осуществление положений настоящего пункта в ГАС "Управление" и в системе "Электронный бюджет" осуществляется по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей, начиная с января 2022 года.

9. Под "оперативным мониторингом" в настоящем порядке понимается система мероприятий по ежедневному расчету отклонений фактических значений параметров проектов от их плановых значений, определенных в паспортах соответствующих проектов, за период и на дату расчета.

## **II. Определение уровня достижения**

## **национальных проектов**

10.  Уровень достижения всех национальных проектов () рассчитывается по формуле:

,

где:

 – уровень достижения i-ого национального проекта;

М – количество национальных проектов.

11. Уровень достижения i-ого национального проекта () рассчитывается по формуле:

если в паспорте i-ого национального проекта определены ОЗР и задачи:

;

если в паспорте i-ого национального проекта отсутствуют задачи:

;

если в паспорте i-ого национального проекта отсутствуют ОЗР:

,

где:

УДОЗР - уровень достижения ОЗР национального проекта;

УДзадач - уровень достижения задач национального проекта.

Расчет уровня достижения национального проекта производится на основании уровня достижения ОЗР и задач, по которым в отчетном периоде производится расчет.

12. Уровень достижения ОЗР или задач национального проекта (УДОЗР/задач) рассчитывается по формуле:

,

где:

УДОЗР/задачиi - уровень достижения i-го ОЗР или задачи;

N - количество ОЗР или задач.

Определение уровня достижения ОЗР

и задачи национального проекта

13. Уровень достижения ОЗР или задачи национального проекта (УДОЗР/задачи) рассчитывается по формуле:

где:

УДпНП - уровень достижения показателей национального проекта по ОЗР или задаче;

УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) ОЗР или задачи.

Не производится расчет уровня достижения ОЗР или задачи, для которых в отчётном периоде отсутствуют плановые или фактические значения показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек.

При расчете уровня достижения ОЗР или задачи не учитываются:

- показатели национального проекта, у которых отсутствуют запланированные значения показателей или плановое значение на дату расчета равно 0, при этом нет информации о фактическом досрочном достижении;

- мероприятия (результаты), у которых отсутствуют запланированные значения мероприятий (результатов) или плановое значение на дату расчета равно 0, при этом нет информации о фактическом досрочном достижении, а также в отчетном периоде отсутствуют запланированные контрольные точки и (или) досрочно достигнутые контрольные точки.

Фактически досрочное достижение значения параметра - достижение планового значения параметра до наступления планового срока достижения такого значения параметра.

14. Уровень достижения показателей национального проекта по ОЗР или задаче (УДпНП) рассчитывается по формуле:

,

где:

УДпНПi - уровень достижения i-го показателя национального проекта;

L – количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей национального проекта, характеризующих достижение ОЗР или задачи соответственно.

15. Уровень достижения мероприятий (результатов) ОЗР или задачи (УДрез) рассчитывается по формуле:

где:

УДрез\_достi - уровень достижения i-го мероприятия (результата), у которого на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация о его фактическом досрочном достижении;

УДрез\_испj - уровень достижения j-го мероприятия (результата), у которого на дату расчета не наступила плановая дата достижения, нет информации о его фактическом досрочном достижении, но есть контрольные точки с наступившей плановой датой достижения или контрольные точки, по которым имеется информация об их досрочном достижении;

M - количество мероприятий (результатов), у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация о фактическом досрочном достижении;

N - количество мероприятий (результатов), у которых на дату расчета не наступила плановая дата достижения (кроме досрочно достигнутых мероприятий (результатов), по которым имеются запланированные на дату достижения контрольные точки или досрочно достигнутые контрольные точки.

16. ***Базовой формулой*** для расчета уровня достижения показателя национального проекта, дополнительного показателя, мероприятия (результата) (далее - параметр, вместе - параметры) (УДпар), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, рассчитывается по формуле:

,

где:

ПП - плановое значение параметра;

ПФ - фактическое значение параметра;

К - понижающий коэффициент параметра;

Х - индикатор возрастания/убывания.

Индикатор возрастания/убывания для мероприятий (результатов) равен 1.

Индикатор возрастания/убывания для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте проекта, о соответствующем атрибуте показателя "возрастающий/убывающий".

В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания/убывания для показателей рассчитывается по формуле:

,

где:

ПБ - базовое значение показателя;

ПЦ - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

В случае расчета уровня достижения параметра, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого параметра считать его первое последующее плановое значение, отличное от нуля.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГАС "Управление" в части рабочих планов уровень достижения мероприятия (результата), по которому наступила плановая дата достижения или имеется информация о досрочном фактическом достижении, рассчитывается по фактическому значению соответствующего мероприятия (результата) без учета сформированных рабочих планов соответствующих проектов по формуле, определенной в 2 абзацем настоящего пункта настоящего порядка.

В отношении мероприятия (результата), для которого невозможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, уровень достижения (УДп) рассчитывается по формуле:

.

В случаях если на дату расчета уровня достижения мероприятия (результата)

отсутствует информация о его фактическом значении и не наступила плановая дата достижения;

или плановое значение равно 0, при этом отсутствует информация о фактическом досрочном достижении,

уровень достижения мероприятия (результата) определяется по формуле:

\*100%,

где:

КТфакт - фактическое количество достигнутых контрольных точек, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, включая досрочно достигнутые контрольные точки;

КТплан - плановое количество контрольных точек на дату расчета, включая досрочно достигнутые контрольные точки.

Особенности применения ***базовой формулы*** расчета уровня достижения параметра проекта приведены в разделе III настоящего порядка.

17. Если на плановую дату достижения параметра или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения параметра:

а) для параметров, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

б) для параметров, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (К) равный 0.

При расчете уровня достижения "квартальный" и "годовой" в случае невозможности подтверждения фактического значения параметра по итогам подтверждения полноты и достоверности информации о реализации национальных и федеральных проектов (в том числе с учетом особого мнения Проектного офиса Правительства Российсикой Федерации) для параметров, спланированных нарастающим итогом, учитывается его последнее **подтвержденное** фактическое значение на дату расчета.

В случае наличия информации о фактически достигнутом значении параметра и её подтверждении, понижающий коэффициент параметра равен 1.

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра превышает 100%, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 100%.

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра принимает отрицательное значение, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 0.

17.1. В случае если мероприятие (результат), спланированный нарастающим итогом, реализуется в течение нескольких лет, то уровень достижения такого мероприятия (результата) за период осуществляется в соответствии с формулами, указанными в пунктах 15-17 настоящего порядка, при этом если к моменту расчета уровня достижения достигнуты плановые значения прошлых лет, то в расчете не учитываются значения уровня достижения за прошлые годы, имеющие значения ниже 100%.

18. Мероприятия (результаты) с типом "Обеспечение реализации федерального проекта" не включаются в расчет уровня достижения.

## **III. Особенности расчета уровня достижения национальных проектов**

19. Расчет уровня достижения национальных проектов осуществляется в ГАС "Управление" с учетом следующих особенностей.

1) В рамках оперативного мониторинга осуществляется расчет уровня достижения *"оперативный"* ежедневно по данным федеральных органов исполнительной власти, передаваемых из системы "Электронный бюджет". Для параметров спланированных нарастающим итогом в случае если в отчетном периоде фактические значения параметров выше или равны фактическим значениям параметров прошлых периодов (для возрастающих параметров) или фактические значения параметров ниже или равны фактическим значениям параметров прошлых периодов (для убывающих параметров), уровень достижения за указанные периоды пересчитывается. При этом если достигнуты плановые значения параметров прошлых периодов, то в дальнейшем такой пересчет не осуществляется.

1.1) Расчет уровня достижения "оперативный" осуществляется:

а) на дату;

б) за месяц;

в) за квартал;

г) за год;

д) за весь период реализации;

е) за отдельно взятый период.

2) Расчет уровня достижения *"фиксированный"* производится с учетом сроков отчетности, установленных Постановлением №1288, значение уровня достижения фиксируется в ГАС "Управление" и не пересчитывается;

3) Периоды для расчета уровня достижения *"фиксированный":*

а) для уровня достижения *"ежемесячный"* - отчетным периодом считается месяц, при этом расчет производится с учетом сроков отчетности, установленных Постановлением №1288;

б) для уровня достижения *"квартальный"* - отчетным периодом считается квартал, при этом расчет производится с учетом сроков отчетности, установленных Постановлением №1288, и с учетом срока внесения уточняющих отчетов - 10 рабочих дней;

в) для уровня достижения *"годовой"* - отчетным периодом считается год, при этом расчет производится с учетом сроков отчетности, установленных Постановлением №1288, и с учетом срока внесения уточняющих отчетов - 10 рабочих дней1;

г) для уровня достижения *"годовой" (уточненный)* – отчетным периодом считается год, при этом расчет производится с учетом сроков отчетности, установленных Постановлением №1288.

4) Расчет уровня достижения *"оперативный"* и *"фиксированный"* национального проекта может быть рассчитан как "накопленным итогом" с начала реализации проекта, так и "ненакопленным итогом" в рамках отчетного периода и иных предусмотренных настоящими методическими рекомендациями периодов;

5) Параметры федеральных проектов, в том числе параметры федеральных проектов, предусмотренные к реализации на территории субъекта Российской Федерации, которым в системе "Электронный бюджет" присвоен признак "Аналитический", не включаются в расчет уровня достижения национального проекта.

### **1. Особенности оперативного мониторинга (оперативный уровень достижения)**

Расчет оперативного уровня достижения осуществляется по состоянию на дату, предшествующую дате расчета уровня достижения соответствующего проекта (уровень достижения проекта рассчитывается на предыдущий рабочий день).

#### **Оперативный уровень достижения накопленным итогом**

При расчете оперативного уровня достижения национального проекта "накопленным итогом" учитываются плановые значения параметров (показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек), определенные в паспорте проекта для соответствующего отчетного периода с начала реализации проекта с учетом досрочно достигнутых мероприятий (результатов) и контрольных точек.

**1.1.1 Для параметров, спланированных нарастающим итогом[[1]](#footnote-1):**

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом" *для параметров, спланированных нарастающим итогом,* осуществляется в соответствии с формулами, указанными в пунктах 10-18 настоящего порядка, при этом, в формуле, указанной в пункте 16:

Пп - плановое значение параметра за период;

Пф - фактическое значение параметра за период .

**1.1.2 Для параметров, спланированных не нарастающим итогом2:**

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом" *для параметров, спланированных не нарастающим итогом,* осуществляется в соответствии с формулами, указанными в пунктах 10-18 настоящего порядка, за исключением формулы, указанной в пункте 16. Вместо формулы, указанной в пункте 16, используется следующая формула:

,

где:

Фi – фактическое значение параметра за i-ый период;

Пi – плановое значение параметра за i-ый период;

L - количество периодов.

К - понижающий коэффициент параметра;

Х - индикатор возрастания/убывания.

В случае, если сумма "" равна 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, то в расчете в качестве планового значения такого параметра необходимо использовать его первое последующее плановое значение, отличное от нуля.

Если на дату достижения параметра или позднее отсутствует информация о его фактическом значении за отчетный период (сумма "" равна 0), у такого параметра понижающий коэффициент (К) равен 0.

В случае невозможности подтверждения фактического значения параметра за отчетный период (Фi) по итогам подтверждения полноты и достоверности информации о реализации национальных и федеральных проектов, при расчете уровня достижения параметра присваивается понижающий коэффициент "0".

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра превышает 100%, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 100%.

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра принимает отрицательное значение, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 0.

#### **Оперативный уровень достижения не накопленным итогом ("изолированный")**

При расчете оперативного уровня достижения национального проекта не накопленным итогом учитываются параметры (показатели, мероприятия (результаты), контрольные точки), плановые значения которых определены в паспорте проекта для соответствующего периода, при этом не учитываются досрочно достигнутые мероприятия (результаты) и контрольные точки.

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения не накопленным итогом" осуществляется в соответствии с формулами, указанными в пунктах 10-18 настоящего порядка, за исключением формулы, указанной в пункте 16. Вместо формулы, указанной в пункте 16, используются следующие формулы:

**1.2.1. Для параметров, спланированных нарастающим итогом:**

,

где:

Ф1 – последнее фактическое значение параметра, поступившее до отчетного периода;

П2 - плановое значение параметра за отчетный период;

Ф2 - фактическое значение параметра за отчетный период (последнее фактическое значение параметра, поступившее за отчетный период) 1;

К - понижающий коэффициент параметра;

Х - индикатор возрастания/убывания.

При этом:

- для возрастающих показателей: в случае, если разница "" равна 0 или менее 0, то значение "Оперативный уровень достижения ненакопленным итогом" приравнивается к 100%.

- для убывающих показателей: Х (индикатор возрастания/убывания) считается равным 1.

Если параметр участвует в расчете и при этом у него отсутствуют фактические значения в прошлых отчетных периодах (Ф1), в качестве фактического значения (Ф1) такого параметра используется его базовое значение (при этом если у параметра отсутствует базовое значение, то для такого параметра понижающий коэффициент (К) равен 0).

Если на дату достижения параметра или позднее отсутствует информация о его фактическом значении за отчетный период (Ф2), для такого параметра понижающий коэффициент (К) равен 0.

В случае невозможности подтверждения фактического значения параметра за отчетный период (Ф2) по итогам подтверждения полноты и достоверности информации о реализации национальных и федеральных проектов, при расчете уровня достижения параметра присваивается понижающий коэффициент "0".

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра превышает 100%, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 100%.

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра принимает отрицательное значение, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 0.

**1.2.2. Для параметров, спланированных не нарастающим итогом**

,

где:

Фi – фактическое значение параметра за i-ый период;

Пi – плановое значение i параметра за i-ый период;

L - количество отчетных периодов в отдельно взятом периоде, за который осуществляется расчет;

К - понижающий коэффициент параметра;

Х - индикатор возрастания/убывания.

В случае, если сумма "" равна 0, то в расчете в качестве планового значения такого параметра необходимо использовать его первое последующее плановое значение, отличное от нуля.

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра превышает 100%, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 100%.

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра принимает отрицательное значение, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 0.

## **2. Оперативный уровень достижения накопленным итогом на дату**

Оперативный мониторинг осуществляется посредством расчета оперативного уровня достижения по состоянию на дату, предшествующую дате расчета уровня достижения соответствующего проекта (уровень достижения проекта рассчитывается на предыдущий рабочий день).

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом **на дату**" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом", указанным в пункте 1.1 (в подпункте 1.1.1. - для параметров, спланированных нарастающим итогом; в подпункте 1.1.2. - для параметров, спланированных не нарастающим итогом) с учетом:

**1) для показателей**:

а) в случае, если расчет уровня достижения осуществляется на дату до даты окончания отчетности (включительно) за последний отчетный период, установленной в Постановлении № 1288, учитываются плановые значения показателей, определенные в паспорте проекта для предыдущего отчетного периода, и последние фактические значения показателей на дату расчета. При этом в ГАС "Управление" осуществляется цветовая маркировка значения уровня достижения параметра (серый цвет);

если в период с начала месяца до даты окончания отчетности (включительно) в ГАС "Управление" поступили данные о фактическом достижении показателей за отчетный период, и при этом плановое значение показателя достигнуто, то в цветовой маркировке серый цвет изменяется на зеленый цвет*.*

*Справочно: в случае если расчет осуществляется в октябре до 11 рабочего дня октября (включительно), то учитываются* *плановые значения показателей августа.*

б) в случае, если расчет уровня достижения осуществляется на дату после даты окончания отчетности за последний отчетный период, установленной в Постановлении № 1288, учитываются плановые значения показателей, определенные в паспорте проекта для отчетного периода, и последние фактические значения показателей на дату расчета. В случае, если на дату окончания отчетности (включительно) в ГАС "Управление" поступили данные о фактическом достижении показателей за отчетный месяц, и при этом плановое значение показателя достигнуто, то в цветовой маркировке серый цвет изменяется на зеленый цвет. В случае, если плановое достижение показателя не достигнуто или данные о фактическом достижении показателей не поступили, то в цветовой маркировке серый цвет изменяется на красный цвет.

*Справочно: в случае если расчет осуществляется в октябре после 11 рабочего дня октября, то учитываются плановые значения показателей сентября.*

По мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГИИС "Электронный бюджет" и ГАС "Управление" аналогичное разграничение по способу учету плановых и фактических значений показателей будет осуществляться на основе сопоставления с датой представления фактических сведений о достижении показателей, установленной в утвержденной методике расчета показателей.

**2) для мероприятий (результатов), контрольных точек:**

в расчете учитываются только те мероприятия (результаты), у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация о его фактическом досрочном достижении, и мероприятия (результаты), у которых на дату расчета не наступила плановая дата достижения, нет информации о его фактическом досрочном достижении, но есть контрольные точки с наступившей плановой датой достижения или контрольные точки, по которым имеется информация об их досрочном достижении;

 учитываются плановые значения мероприятий (результатов), определенные в паспорте проекта для того месяца, в котором осуществляется расчет уровня достижения, и последние фактические значения мероприятий (результатов) на дату расчета (вне зависимости от того находится дата расчета до или после даты окончания отчетности), с учетом досрочно достигнутых мероприятий (результатов) и контрольных точек;

учитываются только те контрольные точки, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация об их фактическом досрочном достижении.

В случае, если к плановой дате достижения мероприятия (результата) или контрольной точки в ГАС "Управление" поступили данные о фактическом достижении указанных параметров, и при этом плановое значение мероприятия (результата) или контрольной точки достигнуто, то осуществляется цветовая маркировка значения уровня достижения такого параметра (зеленый цвет).

В случае, если к плановой дате достижения мероприятия (результата) или контрольной точки плановое значение мероприятия (результата) или контрольной точки не достигнуто или данные о фактическом достижении параметров не поступили, то осуществляется цветовая маркировка значения уровня достижения такого параметра (красный цвет).

## **3. Особенности расчета "Оперативный уровень достижения за отдельно взятый период"**

Расчет "Уровня достижения за отдельно взятый период" в отношении национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, инициатив, осуществляется в порядке, аналогичном порядкам расчета уровня достижения национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, инициатив в соответствии с настоящими методическими рекомендациями. Отдельно взятый период - временной период, который определяется пользователем ГАС "Управление", при этом такой период должен быть кратен месяцу.

#### **3.1. Оперативный уровень достижения за отдельно взятый период накопленным итогом**

Порядок расчета "Уровень достижения за отдельно взятый период накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "ООперативный уровень достижения накопленным итогом", указанным в пункте 1.1 (в подпункте 1.1.1. - для параметров, спланированных нарастающим итогом; в подпункте 1.1.2. - для параметров, спланированных не нарастающим итогом2), с учетом того, что вместо отчетного периода в расчете используется отдельно взятый временной период, определяемый пользователем ГАС "Управление".

#### **3.2. Оперативный уровень достижения за отдельно взятый период не накопленным итогом**

Порядок расчета "Уровень достижения за отдельно взятый период не накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения не накопленным итогом", указанным в пункте 1.2 (в подпункте 1.2.1. - для параметров, спланированных нарастающим итогом; в подпункте 1.2.2. - для параметров, спланированных не нарастающим итогом), с учетом того, что вместо отчетного периода в расчете используется отдельно взятый временной период, определяемый пользователем ГАС "Управление".

**3.2.1. Для параметров, спланированных нарастающим итогом**:

Ф1 – фактическое значение параметра за первый отчетный период в отдельно взятом периоде;.

П2 - плановое значение параметра за последний отчетный период в отдельно взятом периоде;

Ф2 – последнее фактическое значение параметра за отдельно взятый период.

**3.2.2. Для параметров, спланированных ненарастающим итогом:**

Фi – фактическое значение параметра за каждый отчетный период в отдельно взятом периоде;

Пi - плановое значение параметра за каждый отчетный период в отдельно взятом периоде;

L – количество отчетных периодов в отдельно взятом периоде;

### **4. Особенности расчета уровня достижения "ежемесячный"**

**4.1. Оперативный уровень достижения "ежемесячный"**

#### **4.1.1 Оперативный уровень достижения "ежемесячный" накопленным итогом**

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения "ежемесячный" накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом", указанным в пункте 1.1. (в подпункте 1.1.1. - для параметров, спланированных нарастающим итогом; в подпункте 1.1.2. - для параметров, спланированных не нарастающим итогом), с учетом того, что отчетный период – месяц.

#### **4.1.2. Оперативный уровень достижения "ежемесячный" не накопленным итогом**

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения "ежемесячный" не накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения не накопленным итогом", указанным в пункте 1.2 (в подпункте 1.2.1. - для параметров, спланированных нарастающим итогом; в подпункте 1.2.2. - для параметров, спланированных не нарастающим итогом2), с учетом того, что отчетный период – месяц.

#### **4.2. Фиксированный уровень достижения "ежемесячный"**

#### **4.2.1 Фиксированный уровень достижения "ежемесячный" накопленным итогом**

Порядок расчета "Фиксированный уровень достижения "ежемесячный" накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом", указанным в подпункте 1.1.1. - для параметров, спланированных нарастающим итогом, в подпункте 1.1.2. - для параметров, спланированных не нарастающим итогом, с учетом того, что отчетный период – месяц. Использование в расчете разных плановых и фактических значений в зависимости от наличия признака параметра "спланирован нарастающим итогом" осуществляется по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет". До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет" параметру присваивается признак "спланирован нарастающим итогом". Сроки фиксации уровня достижения:

а) для национальных проектов – 12-ый рабочий дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 11-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

б) для федеральных проектов и ведомственных проектов - 9-ый рабочий дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 8-ой рабочий день месяца, следующего за отчетным;

в) для федеральных проектов и ведомственных проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера - 14-ый рабочий дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 13-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем;

г) для региональных проектов - 6-ой рабочий дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 5-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

#### **4.2.2. Фиксированный уровень достижения "ежемесячный" ненакопленным итогом**

Порядок расчета "Фиксированный уровень достижения "ежемесячный" не накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения ненакопленным итогом", указанным в пункте 1.2 (в подпункте 1.2.1. - для параметров, спланированных нарастающим итогом; в подпункте 1.2.2. - для параметров, спланированных ненарастающим итогом), с учетом того, что отчетный период – месяц, при этом сроки фиксации уровня достижения аналогичны срокам, указанным в пункте 4.2.1.

### **5. Особенности расчета уровня достижения "квартальный"**

Расчет уровня достижения "квартальный" национального проекта осуществляется с учетом данных федеральных органов исполнительной власти, передаваемых из системы "Электронный бюджет", особого мнения проектного офиса Правительства Российской Федерации после его утверждения в АРМ "Проектный офис Правительства Российской Федерации".

**5.1. Оперативный уровень достижения "квартальный"**

#### **5.1.1 Оперативный уровень достижения "квартальный" накопленным итогом**

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения "квартальный" накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом", указанным в пункте 1.1. (в подпункте 1.1.1. - для параметров, спланированных нарастающим итогом; в подпункте 1.1.2. - для параметров, спланированных не нарастающим итогом), с учетом того, что отчетный период – квартал.

#### **5.1.2. Оперативный уровень достижения "квартальный" не накопленным итогом**

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения "квартальный" не накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения не накопленным итогом", указанным в пункте 1.2 (в подпункте 1.2.1. - для параметров, спланированных нарастающим итогом; в подпункте 1.2.2. - для параметров, спланированных не нарастающим итогом), с учетом того, что отчетный период – квартал.

#### **5.2. Фиксированный уровень достижения "квартальный"**

#### **5.2.1 Фиксированный уровень достижения "квартальный" накопленным итогом**

Порядок расчета "Фиксированный уровень достижения "квартальный" накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом", указанным в подпункте 1.1.1. - для параметров, спланированных нарастающим итогом, в подпункте 1.1.2. –для параметров, спланированных не нарастающим итогом, с учетом того, что отчетный период – квартал. Использование в расчете разных плановых и фактических значений в зависимости от наличия признака параметра "спланирован нарастающим итогом" осуществляется по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет". До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет" параметру присваивается признак "спланирован нарастающим итогом".

Сроки фиксации уровня достижения:

 а) для национальных проектов - 22-ой рабочий дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 21-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

б) для федеральных проектов и ведомственных проектов - 19-ый рабочий дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 18-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

в) для федеральных проектов и ведомственных проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера - 24-ый рабочий дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 23-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем;

г) для региональных проектов - 17-ый рабочий дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 16-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

#### **5.2.2. Фиксированный уровень достижения "квартальный" ненакопленным итогом**

Порядок расчета "Фиксированный уровень достижения "квартальный" не накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения не накопленным итогом", указанным в пункте 1.2 (в подпункте 1.2.1. - для параметров, спланированных нарастающим итогом; в подпункте 1.2.2. - для параметров, спланированных не нарастающим итогом), с учетом того, что отчетный период – квартал, при этом сроки фиксации уровня достижения аналогичны срокам, указанным в пункте 5.2.1.

## **IV. Дополнительные аналитические расчеты при определении уровня достижения национальных проектов**

20.  Уровень достижения всех показателей всех национальных проектов () рассчитывается по формуле:

,

где:

УДпНП - уровень достижения показателей национальных проектов;

М – количество национальных проектов.

21.  Уровень достижения всех мероприятий (результатов) национальных проектов (всех федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов), () рассчитывается по формуле:

,

где:

УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) национальных проектов (федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов);

М – количество национальных проектов.

## **V. Определение уровня достижения**

## **национальных проектов в субъекте Российской Федерации**

22. Уровень достижения национального проекта в субъекте Российской Федерации рассчитывается по формуле, аналогичной формуле расчета уровня достижения национального проекта.

В расчет уровня достижения национального проекта в субъекте Российской Федерации включаются только те ОЗР и задачи, показатели национального проекта и мероприятия (результаты) федерального проекта, которые предусмотрены к реализации на территории субъекта Российской Федерации.

Уровень достижения ОЗР или задачи в субъекте Российской Федерации рассчитывается по формуле, аналогичной формуле расчета ОЗР или задачи национального проекта.

При расчете уровня достижения ОЗР или задачи в субъекте Российской Федерации учитываются только те показатели национального проекта и мероприятия (результаты), которые предусмотрены к реализации на территории субъекта Российской Федерации.

23. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения ОЗР и задачи (УДозр/задач) национального проекта в субъекте Российской Федерации осуществляется по формуле:

где:

 - уровень достижения ОЗР/задач национального проекта;

 – уровень достижения мероприятий (результатов) ОЗР или задачи.

В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений мероприятий (результатов) на дату расчета уровня достижения ОЗР или задачи для национального проекта в субъекте Российской Федерации расчет осуществляется по формуле:

где:

 - уровень достижения ОЗР/задач национального проекта;

 – уровень достижения показателей национального проекта по ОЗР или задаче.

24. Расчет уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в субъекте Российской Федерации осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с пунктами 14-18 раздела II настоящего порядка, а также с учетом положений разделов III, IV настоящего порядка.

25. Уровень достижения всех национальных проектов, реализуемых в субъекте Российской Федерации, рассчитывается по формуле:

*,*

где:

 – уровень достижения национального проекта в субъекте Российской Федерации;

L – количество национальных проектов, реализуемых в субъекте Российской Федерации.

26. Средние значение уровня достижения ОЗР и задач национальных проектов по субъекту Российской Федерации рассчитывается как среднее значение ОЗР и задач, включенных в региональный проект. При этом в расчёте участвуют только показатели уровня национального проекта и мероприятия (результаты) уровня федерального проекта.

Расчет уровня достижения национальных проектов по федеральному округу (средний уровень достижения) рассчитывается как среднее значение уровней достижения национальных проектов субъектов Российской Федерации, входящих в состав федерального округа.

Приложение № 3 к Методическим рекомендациям по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов

**Порядок определения уровня достижения государственных программ Российской Федерации**

## **I. Общие положения**

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения государственных программ Российской Федерации.

2. Расчет уровня достижения государственных программ осуществляется в ГАС "Управление" на основании:

1. информации и данных о ходе реализации государственных программ (их структурных элементов), содержащихся в системе "Электронный бюджет";

б) информации и данных ГАС "Управление" с учетом ее интеграции c государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, содержащих информацию и данные о ходе реализации государственных программ и их структурных элементов;

в) подтверждения полноты и достоверности информации о реализации государственных программ, которое может осуществляться Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе с использованием данных ГАС "Управление".

3. Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации государственных программ осуществляется, в том числе с использованием критериев счетности (периодичность расчета, наличие единиц измерения
в соответствии с общероссийским классификатором единиц измерения, возможность автоматизации, определение источника данных, возможность подтверждения данных (верификация), надлежащий охват данных).

4. Подтверждение полноты информации о реализации государственных программ осуществляется с учетом:

а) наличия полноты и достаточности документов в системе "Электронный бюджет", подтверждающих фактическое достижение показателей государственной программы с использованием государственной информационной системы "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей, а также показателей и мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий;

б) наличия согласованных в установленном порядке методик расчета показателей государственных программ и комплексов процессных мероприятий.

5. Подтверждение достоверности информации о реализации государственных программ осуществляется с учетом:

а) данных ГАС "Управление", а также иных информационных систем федеральных органов исполнительной власти;

б) анализа отчетов о ходе реализации государственных программ и комплексов процессных мероприятий.

6. При подтверждении полноты и достоверности информации о реализации государственных программ в ГАС "Управление" отражается цветовая индикация, соответствующая статусам реализации соответствующих параметров.

7. В случае неподтверждения полноты и достоверности информации о реализации государственных программ, ответственный исполнитель государственной программы и (или) федеральный орган исполнительной власти, иной государственной орган или организация, ответственный за реализацию соответствующего комплекса процессных мероприятий, в течение 3 рабочих дней может:

представить в Министерство экономического развития Российской Федерации аргументированную позицию в части подтверждения полноты и (или) достоверности информации о реализации государственной программы и (или) комплекса процессных мероприятий;

представить в системе "Электронный бюджет" уточненную информацию о реализации государственной программы и (или) комплекса процессных мероприятий.

8. Реализация положений, предусмотренных пунктами 3-7 настоящего порядка, осуществляется по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГАС "Управление" и системы "Электронный бюджет".

9. До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет", расчет уровня достижения государственных программ осуществляется, в том числе на основании представленной ответственными исполнителями и соисполнителями государственных программ в Министерство экономического развития Российской Федерации информации о ходе реализации государственных программ и их структурных элементов.

Расчет уровня достижения государственных программ их структурных элементов по итогам квартала осуществляется с учетом позиции Министерства экономического развития Российской Федерации.

10. В ежемесячный расчет уровня достижения всех государственных программ не включается уровень достижения параметров государственных программ, сведения о которых составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера.

Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально без использования ГАС "Управление" осуществляет расчет уровня достижения параметров государственных программ и уровня достижения отдельных государственных программ, сведения о которых составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера, и передает полученные данные в ГАС "Управление" для ежеквартального расчета уровня достижения всех государственных программ.

11. Оценка уровня кассового исполнения и оценка уровня удовлетворенности населения по государственной программе не включается в расчет уровня достижения и осуществляется дополнительно к указанному расчету.

## **II. Определение уровня достижения**

## **государственных программ**

12. Уровень достижения всех государственных программ за отчетный период () рассчитывается по формуле:

,

где:

 – уровень достижения i-ой государственной программы;

N – количество государственных программ.

13. Уровень достижения i-ой государственной программы за отчетный период ( ) рассчитывается по формуле:

где:

УДп – уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.

В расчет уровня достижения государственной программы не включаются аналитические показатели такой государственной программы.

В случае если показатель включен одновременно в паспорт государственной программы и в паспорт структурного элемента государственной программы, то в расчете уровня достижения государственной программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня государственной программы.

13.1 В случае если комплексная государственная программа не содержит структурных элементов, расчет уровня достижения такой комплексной государственной программы осуществляется по формуле:

УДгпi=УДп.

где:

УДп – уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде.

В случае если комплексная государственная программа не содержит структурных элементов, при этом отсутствуют запланированные или досрочно достигнутые значения показателей комплексной государственной программы на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения такой комплексной государственной программы не осуществляется.

14. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей государственной программы на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения государственной программы осуществляется по формуле:

где:

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.

15. Уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде (УДп) рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей государственной программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:

,

где:

УДпi- уровень достижения i-ого показателя государственной программы;

Р – количество показателей государственной программы.

16. Уровень достижения i-ого показателя государственной программы рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета показателей национального проекта в соответствии с пунктами 16-18 раздела II приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

17. Уровень достижения структурных элементов государственной программы рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

 ,

где:

 - уровень достижения i-ого структурного элемента государственной программы;

К – повышающий коэффициент;

L – количество структурных элементов государственной программы.

Определение значения повышающего коэффициента осуществляется с учетом типа структурного элемента государственной программы:

1. для федерального проекта, входящего в состав национальных проектов – 2;
2. для федерального проекта, предусматривающего реализацию инициатив – 2;
3. для федерального проекта, не входящего в состав национальных проектов – 1,5;
4. для ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий – 1.

Для федерального проекта, в составе которого выполняется задача, предусматривающая реализацию инициативы, при расчете уровня достижения структурных элементов государственной программы применяется такой же повышающий коэффициент, как для федерального проекта, предусматривающего реализацию инициатив – 2.

18. Уровень достижения федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, рассчитывается в соответствии с разделом II приложения № 5 к настоящим методическим рекомендациям.

Уровень достижения федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, рассчитывается в соответствии с разделом III приложения № 5 к настоящим методическим рекомендациям.

Уровень достижения ведомственных проектов рассчитывается в соответствии с разделом IV приложения № 5 к настоящим методическим рекомендациям.

Уровень достижения инициатив рассчитывается в соответствии с приложением № 4 к настоящим методическим рекомендациям.

Уровень достижения комплекса процессных мероприятий рассчитывается в соответствии с разделом III настоящего порядка.

В расчет уровня достижения структурного элемента государственной программы включается совокупность его параметров, реализующихся в рамках соответствующей государственной программы.

## **III. Определение уровня достижения**

## **комплекса процессных мероприятий государственнойпрограммы Российской Федерации**

19. Уровень достижения комплекса процессных мероприятий рассчитывается по формуле:

где:

УДпкпм – уровень достижения i-ого показателя комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде;

w – количество показателей комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде;

УДрезкпм – уровень достижения мероприятий (результатов) задачи комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде;

20. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей комплекса процессных мероприятий на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения комплекса процессных мероприятий осуществляется по формуле:

где:

УДрезкпм – уровень достижения мероприятий (результатов) задачи комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде.

Уровень достижения мероприятий (результатов) задачи комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде (УДрезкпм) рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с пунктом 15 раздела II приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям.

21. Расчет уровня достижения i-ого показателя комплекса процессных мероприятий и i-ого мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с пунктами 16-18 раздела II приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям.

Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий, для которых в случаях, установленных методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ, могут не устанавливаться значения и контрольные точки, при расчете уровня достижения не учитываются.

## **IV. Дополнительные аналитические расчеты при определении уровня достижения государственных программ и их структурных элементов**

22. Уровень достижения всех комплексов процессных мероприятий рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех комплексов процессных мероприятий всех государственных программ, по формуле:

,

где:

 – уровень достижения i-ого комплекса процессных мероприятий;

М – количество комплексов процессных мероприятий.

23. Уровень достижения всех показателей всех государственных программ и структурных элементов государственных программ () рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей государственных программ и уровней достижения всех показателей структурных элементов государственных программ, по формуле:

,

где:

 – уровень достижения показателей государственных программ;

 – уровень достижения показателей структурных элементов государственных программ;

N – количество государственных программ;

L – количество структурных элементов государственных программ.

24. Уровень достижения всех мероприятий (результатов) всех государственных программ (структурных элементов государственных программ) () рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ по формуле:

,

где:

 – уровень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ;

L – количество структурных элементов государственных программ.

25. Уровень достижения всех показателей отдельной государственной программы и ее структурных элементов в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей государственной программы и показателей структурных элементов государственной программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:

,

где:

УДпi- уровень достижения i-ого показателя государственной программы;

УДпсэi- уровень достижения i-ого показателя структурного элемента государственной программы;

Р – количество показателей государственной программы;

Т – количество показателей структурного элемента государственной программы.

26. Уровень достижения всех показателей структурных элементов отдельной государственной программы в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей структурных элементов государственной программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:

,

где:

УДпсэi- уровень достижения i-ого показателя структурного элемента государственной программы;

Т – количество показателей структурного элемента государственной программы.

27. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов отдельной государственной программы в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:

,

где:

УДрезсэi- уровень достижения i-ого мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы;

V – количество мероприятий (результатов) структурного элемента государственной программы.

28. Уровень достижения i-ого показателя государственной программы, i-ого показателя структурного элемента государственной программы, i-ого мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с пунктами 16-18 раздела II приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям, а также с учетом особенностей, аналогичных перечисленным в разделе III, IV приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям.

Приложение № 4 к Методическим рекомендациям по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов

**Порядок определения уровня достижения инициатив**

## **I. Общие положения**

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения инициатив.

2. Расчет уровня достижения инициатив осуществляется с учетом общих положений, установленных для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, и федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, в соответствии с разделом I приложения 5 настоящих методических рекомендаций.

## **II. Определение уровня достижения**

## **инициатив**

3. Расчет уровня достижения инициативы, реализуемой в форме федерального проекта, входящего в состав национального проекта, осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения федерального проекта, входящего в состав национального проекта, в соответствии с разделом II приложения 5 к настоящим методическим рекомендациям.

4. Расчет уровня достижения инициативы, реализуемой в форме федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, в соответствии с разделом III приложения 5 к настоящим методическим рекомендациям.

5. Расчет уровня достижения инициативы, реализуемой в форме задачи федерального проекта, входящего в состав национального проекта, осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения федерального проекта, входящего в состав национального проекта, в соответствии с разделом II приложения 5 к настоящим методическим рекомендациям.

6. Расчет уровня достижения инициативы, реализуемой в форме задачи федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, в соответствии с разделом III приложения 5 к настоящим методическим рекомендациям.

## **III. Дополнительные аналитические расчеты при определении уровня достижения инициатив**

7. Уровень достижения всех инициатив () рассчитывается по формуле:

,

 – уровень достижения i-ой инициативы;

N – количество инициатив.

Приложение № 5 к Методическим рекомендациям по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов

**Порядок определения уровня достижения федеральных проектов и ведомственных проектов**

## **I. Общие положения**

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения федеральных проектов и ведомственных проектов.

2. Расчет уровня достижения федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, осуществляется в ГАС "Управление" на основании информации в соответствии с пунктами 2-3 приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям, с подтверждением полноты и достоверности информации в порядке, аналогичном порядку. указанном в пунктах 4-8 приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям, а также с учетом особенностей, аналогичных перечисленным в разделе III, IV приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям.

3. Расчет уровня достижения федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и ведомственных проектов, осуществляется в ГАС "Управление" на основании информации в соответствии с пунктами 2 приложения 3 к настоящим методическим рекомендациям, с подтверждением полноты и достоверности информации в порядке, указанном в пунктах 3-11 приложения 3 к настоящим методическим рекомендациям, а также с учетом особенностей, аналогичных перечисленным в разделе III приложения 2 настоящих методических рекомендаций.

. Мероприятия (результаты) других федеральных и ведомственных проектов, которые имеют непосредственное влияние на достижение показателей федерального проекта и ведомственного проекта, и контрольные точки таких проектов, отраженные в отчете о ходе реализации федерального проекта, ведомственного проекта, не включаются в расчет уровня достижения соответствующего федерального проекта, ведомственного проекта;

Параметры федеральных проектов, ведомственных проектов, а также параметры федеральных проектов, предусмотренные к реализации на территории субъекта Российской Федерации, которым в системе "Электронный бюджет" присвоен признак "Аналитический", не включаются в расчет уровня достижения федерального проекта, ведомственного проекта.

## **II. Определение уровня достижения**

## **федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов**

4. В случае если в федеральном проекте отсутствуют дополнительные показатели, расчет уровня достижения федерального проекта, входящего в состав национального проекта, осуществляется по формуле:

,

где:

УДпНП - уровень достижения показателей национального проекта, отраженных в федеральном проекте, входящем в состав национального проекта;

УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта.

5. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения федерального проекта, входящего в состав национального проекта, осуществляется по формуле:

где:

 – уровень достижения мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта.

6. В случае если в федеральный проект включены дополнительные показатели, расчет уровня достижения федерального проекта, входящего в состав национального проекта, осуществляется по формуле:

,

где:

УДпНП - уровень достижения показателей национального проекта, отраженных в федеральном проекте, входящем в состав национального проекта;

УДпФП - уровень достижения дополнительных показателей, включенных в федеральный проект, входящий в состав национального проекта;

УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта.

7. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей национального проекта на дату расчета уровня достижения федерального проекта, входящего в состав национального проекта, или при наличии показателей национального проекта только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения федерального проекта, входящего в состав национального проекта, осуществляется по формуле:

,

где:

УДпФП - уровень достижения дополнительных показателей, включенных в федеральный проект, входящий в состав национального проекта;

УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта.

8. Расчет уровня достижения показателей, дополнительных показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с пунктами 14-18 раздела II приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям (при этом понижающий коэффициент (К) для дополнительных показателей равен 1), а также с учетом особенностей, аналогичных перечисленным в разделе III, IV приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям.

## **III. Определение уровня достижения**

## **федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов**

9. Уровень достижения федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, рассчитывается по формуле:

,

где:

УДпФП - уровень достижения показателей федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта.

10. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, осуществляется по формуле:

,

где:

 – уровень достижения мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта.

11. Расчет уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с пунктами 14-18 раздела II приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям, а также с учетом особенностей, аналогичных перечисленным в разделе III, IV приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям.

## **IV. Определение уровня достижения**

## **ведомственных проектов**

12. Расчет уровня достижения ведомственного проекта осуществляется
в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, в соответствии с разделом III настоящего порядка.

## **V. Дополнительные аналитические расчеты при определении уровня достижения федеральных и ведомственных проектов**

13. Уровень достижения всех федеральных проектов () рассчитывается по формуле:

,

где:

 – уровень достижения i-ого федерального проекта;

М – количество федеральных проектов.

14. Уровень достижения всех федеральных проектов, являющихся структурными элементами отдельной государственной программы, () рассчитывается по формуле:

,

где:

 – уровень достижения i-ого федерального проекта, являющегося структурным элементом отдельной государственной программы;

N – количество федеральных проектов, являющихся структурными элементами отдельной государственной программы.

15. Уровень достижения всех ведомственных проектов (УДВПср) и уровень достижения всех ведомственных проектов, являющихся структурными элементами отдельной государственной программы (УДВПсрГП), рассчитываются в порядке, аналогичном порядку расчета, указанному в пунктах 13, 14 настоящего раздела.

16. Уровень достижения ОЗР/задач федеральных проектов, задач ведомственных проектов рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета ОЗР/задач национального проекта в соответствии с пунктами 12, 13 раздела II приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

Приложение № 6 к Методическим рекомендациям по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов

**Порядок определения уровня достижения региональных проектов**

## **I. Общие положения**

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения региональных проектов.

2. Расчет уровня достижения региональных проектов в субъекте Российской Федерации осуществляется автоматически в ГАС "Управление" после ввода в эксплуатацию необходимых компонентов и модулей с учетом особенностей, аналогичных перечисленным в разделе III приложения 2 настоящих методических рекомендаций за исключением абзаца 2, 3 указанного пункта.

Расчет уровня достижения регионального проекта в течение месяца осуществляется ежедневно по данным органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Оперативный уровень достижения регионального проекта).

3. Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации региональных проектов осуществляется в соответствии с актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, методическими рекомендациями и (или) методическими рекомендациями, разработанными в субъектах Российской Федерации с учетом положений настоящих методических рекомендаций.

3.1. Параметры федеральных проектов, предусмотренные к реализации на территории субъекта Российской Федерации, которым в системе "Электронный бюджет" присвоен признак "Аналитический", не включаются в расчет уровня достижения регионального проекта.

## **II. Определение уровня достижения**

## **региональных проектов**

4. Расчет уровня достижения регионального проекта осуществляется по формуле:

,

где:

УДп - уровень достижения показателей, отраженных в паспорте регионального проекта;

УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов), отраженных в паспорте регионального проекта.

5. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения регионального проекта осуществляется по формуле:

,

где:

 – уровень достижения мероприятий (результатов), отраженных в паспорте регионального проекта.

6. Расчет уровня достижения показателей и мероприятий (результатов), отраженных в паспортах региональных проектов, осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с пунктами 14-18 раздела II приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям, а также с учетом особенностей, аналогичных перечисленным в разделе III, IV приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям.

## **III. Дополнительные аналитические расчеты при определении уровня достижения региональных проектов**

7. Уровень достижения всех региональных проектов () рассчитывается по формуле:

,

где

 – уровень достижения i-ого регионального проекта;

М – количество региональных проектов.

8. Уровень достижения всех региональных проектов (), реализуемых в отдельном субъекте Российской Федерации, рассчитывается по формуле:

,

где

 – уровень достижения i-ого регионального проекта, реализуемого в отдельном субъекте Российской Федерации;

N – количество региональных проектов, реализуемых в отдельном субъекте Российской Федерации.

9. Уровень достижения ОЗР/задач региональных проектов рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета ОЗР/задач национального проекта в соответствии с пунктами 12, 13 раздела II приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

Приложение № 7 к Методическим рекомендациям по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов

 **Порядок определения** **уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов,** **государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов в иных временных периодах**

## **I. Общие положения**

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, инициатив, региональных проектов, а также расчета уровня достижения их ОЗР, задач, показателей, дополнительных показателей, мероприятий (результатов)в иных временных периодах.

При необходимости может быть осуществлен расчет уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, инициатив, региональных проектов в иных временных периодах.

## **II. Особенности расчета уровня достижения "годовой"**

2. Расчет уровня достижения за отчетный год (временной период - отчетный год) в отношении национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, инициатив, региональных проектов осуществляется в порядке, аналогичном порядкам расчета уровня достижения национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, инициатив, региональных проектов в соответствии с настоящими методическими рекомендациями.

#### **2.1. Оперативный уровень достижения "годовой"**

#### **2.1.1 Оперативный уровень достижения "годовой" накопленным итогом**

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения "годовой" накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом" , указанным в пункте 1.1 (в подпункте 1.1.1. - для параметров, спланированных нарастающим итогом; в подпункте 1.1.2. - для параметров, спланированных не нарастающим итогом) раздела III приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям, с учетом того, что отчетный период – год.

#### **2.1.2. Оперативный уровень достижения "годовой" не накопленным итогом**

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения "годовой" не накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения не накопленным итогом", указанным в пункте 1.2 (в подпункте 1.2.1. - для параметров, спланированных нарастающим итогом; в подпункте 1.2.2. - для параметров, спланированных не нарастающим итогом) раздела III приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям, с учетом того, что отчетный период – год.

#### **2.2. Фиксированный уровень достижения "годовой"**

#### **2.2.1 Фиксированный уровень достижения "годовой" накопленным итогом**

Порядок расчета "Фиксированный уровень достижения "годовой" накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом", указанным в подпункте 1.1.1. раздела III приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям - для параметров, спланированных нарастающим итогом, в подпункте 1.1.2. - для параметров, спланированных не нарастающим итогом2, с учетом того, что отчетный период – год, при этом сроки фиксации уровня достижения:

а) для национальных проектов - 22-ый рабочий дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 21-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

б) для федеральных проектов и ведомственных проектов - 19-ый рабочий дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 18-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

в) для федеральных проектов и ведомственных проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера – 24-ый рабочий дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 23-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем;

г) для региональных проектов - 17-ый рабочий дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 16-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

#### **2.2.2. Фиксированный уровень достижения "годовой" не накопленным итогом**

Порядок расчета "Фиксированный уровень достижения "годовой" не накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения не накопленным итогом", указанным в пункте 1.2 (в подпункте 1.2.1. - для параметров, спланированных нарастающим итогом; в подпункте 1.2.2. - для параметров, спланированных не нарастающим итогом) раздела III приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям, с учетом того, что отчетный период – год при этом сроки фиксации уровня достижения аналогичны срокам, указанным в пункте 2.2.1.

**III. Особенности расчета "УД за весь период реализации"**

3. Расчет уровня достижения за весь срок реализации (временной период - весь срок реализации) в отношении национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, инициатив, региональных проектов осуществляется в порядке, аналогичном порядкам расчета уровня достижения национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, инициатив, региональных проектов с учетом порядка расчета " Оперативный уровень достижения накопленным итогом", указанным в пункте 1.1. (в подпункте 1.1.1. - для параметров, спланированных нарастающим итогом; в подпункте 1.1.2. - для параметров, спланированных ненарастающим итогом2) приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям, с учетом того, что отчетный период – весь период реализации и следующих особенностей:

1) в расчет включаются все параметры национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, инициатив за весь срок их реализации;

2) использование в расчете разных плановых и фактических значений в зависимости от наличия признака параметра «спланирован нарастающим итогом» по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет":

2.1. для параметров, спланированных нарастающим итогом:

- плановым значением параметра является плановое значение параметра на конец реализации соответствующего параметра ***за вычетом базового значения такого параметра***;

- фактическим значением параметра является фактическое значение параметра за отчетный период ***за вычетом базового значения такого параметра***.

2.2. для параметров, спланированных не нарастающим итогом:

- плановым значением параметра является плановое значение параметра на конец реализации соответствующего параметра;

- фактическим значением параметра является фактическое значение параметра за отчетный период.

3) до ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет" расчет уровня достижения за весь срок реализации в отношении национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, инициатив осуществляется в порядке, аналогичном порядкам расчета уровня достижения национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, инициатив с учетом особенностей:

- плановым значением параметра является последнее запланированное значение параметра на конец реализации проекта до 2024/2030 г. (промежуточные значения в расчет не включаются);

- фактическим значением параметра является последнее представленное фактическое значение параметра на момент расчета.

4. В отношении национальных целей развития Российской Федерации в дополнении к расчетам уровня достижения, указанным в приложении 1 к настоящим методическим рекомендациям, осуществляются аналитические расчеты уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и до 2030 года в соответствии с рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации, разработанными совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, которые будут доведены дополнительно.

Приложение № 8 к Методическим рекомендациям по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов

 **Порядок определения уровня достижения приоритетных проектов**

## **Общие положения**

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения приоритетных проектов, их образа результата, показателей, мероприятий (результатов) образа результата (далее при совместном упоминании показатели, результаты – параметры приоритетного проекта) и контрольных событий (точек) при реализации расширенного мониторинга приоритетных проектов.
2. Расчет уровня достижения цели приоритетного проекта осуществляется Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр) в рамках проведения экспертизы расширенного мониторинга приоритетных проектов.
3. Понятия, используемые в настоящих порядке, соответствуют терминам и определениям, приведенным в постановлении Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», положении о Центре управления проектами, утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации Д. Ю. Григоренко от 13 июня 2023 г. № 3671-П6-ДГ, временном регламенте расширенного мониторинга приоритетных проектов, утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации Д. Ю. Григоренко от 26 июня 2023 г. № 4380-П6-ДГ (далее – временный регламент).
4. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и сокращения:

приоритетный проект – социально-значимый проект, имеющий затяжной характер (перенос сроков), а также отклонения от плановых значений параметров, и включенный в перечень приоритетных проектов, утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации;

паспорт приоритетного проекта – документ, подготовленный по форме, приведенной в приложении № 2 ко временному регламенту, и утверждаемый куратором приоритетного проекта

образ результата приоритетного проекта (далее – ОР) –результаты и показатели (в случае их наличия) приоритетного проекта с количественной и качественной характеристикой, приведенный в разделе 2 паспорта приоритетного проекта;

параметры приоритетного проекта – перечень результатов и показателей (в случае их наличия) приоритетного проекта с группировкой по ОР и детализацией значений результатов и значений показателей приоритетного проекта по месяцам и (или) годам реализации, приведенный в разделе 4 паспорта приоритетного проекта;

план расширенного мониторинга приоритетного проекта (далее – ПРМ) – документ, подготовленный по форме, приведенной в приложении № 3 ко временному регламенту, и утверждаемый проектным офисом Правительства Российской Федерации, содержащий перечень мероприятий и контрольных точек с группировкой по ОР приоритетного проекта.

сводный результат (далее – СР) – результат приоритетного проекта, отраженное в разделе 4 паспорта приоритетного проекта, взаимосвязанное с соответствующими мероприятиями и контрольными точками соответствующего ОР, отраженными в плане расширенного мониторинга приоритетного проекта.

## **II. Определение уровня достижения**

## **приоритетных проектов**

1. Уровень достижения всех приоритетных проектов () рассчитывается по формуле аналогичной формуле расчета уровня достижения всех национальных проектов, указанной в пункте 10 приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям:
2. Уровень достижения i–ого приоритетного проекта () равен уровню достижения образа результата (далее – ОР, УДОР ср.) и рассчитывается по формуле:

,

где:

 – уровень достижения k–ого ОР;

M – количество ОР.

Не включаются в расчет уровня достижения i–ого приоритетного проекта, плановые значения показателей, результаты, приоритетного проекта, отраженные в разделе 4 паспорта приоритетного проекта, а также отраженные в ПРМ приоритетного проекта запланированные мероприятия и контрольные точки которые имеют признак "аналитический".

1. Уровень достижения k–ого ОР (УДОРk) рассчитывается
по формуле:

где:

УДпППi – уровень достижения i–го показателя приоритетного проекта
в k-ом ОР;

*L* – количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей приоритетного проекта в k-ом ОР;

УДСРi – уровень достижения i–ого СР k-го ОР приоритетного проекта.

N – количество СР k-го ОР приоритетного проекта.

Не производится расчет уровня достижения ОР приоритетного проекта, для которого в отчётном периоде отсутствуют плановые значения показателей, результатов, приоритетного проекта, отраженные в разделе 4 паспорта приоритетного проекта, а также отсутствуют отраженные в ПРМ приоритетного проекта запланированные мероприятий и контрольные точки.

1. Уровень достижения i–ого СР приоритетного проекта, (УДСРi) рассчитывается по формуле:

;

где:

УДМРез\_Пi – уровень достижения i–го значения результата, отраженного в разделе 4 паспорта приоритетного проекта, у которого на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация о его фактическом досрочном достижении.

УДМер\_ПРМ – уровень достижения мероприятия, отраженного в плане расширенного мониторинга приоритетного проекта, связанного с i–м значением результата.

T – количество значений результата, отраженного в разделе 4 паспорта приоритетного проекта, у которого на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация о его фактическом досрочном достижении;

*Y* – количество мероприятий, отраженных в плане расширенного мониторинга приоритетного проекта, связанных с i–м значением результата.

1. Уровень достижения мероприятия, отраженного в плане расширенного мониторинга приоритетного проекта, связанного с i–м значением результата (УДМер\_ПРМ) рассчитывается по формуле:

где:

УДМер\_достu – уровень достижения u–го мероприятия, отраженного
в плане расширенного мониторинга приоритетного проекта, и связанного
с i–м значением результата, у которого на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация
о его фактическом досрочном достижении;

УДМер\_испj – уровень достижения j–го мероприятия, отраженного в плане расширенного мониторинга приоритетного проекта, и связанного
с i–м значением результата, у которого на дату расчета
не наступила плановая дата достижения, нет информации о его фактическом досрочном достижении, но есть контрольные точки с наступившей плановой датой достижения или контрольные точки, по которым имеется информация об их досрочном достижении.

1. Расчет уровня достижения параметров приоритетных проектов (i–го показателя приоритетного проекта (УДпППi), i–го значения результата приоритетного проекта, отраженного в разделе 4 паспорта приоритетного проекта (УДМРез\_Пi), u–го и j–го мероприятия, отраженного в плане расширенного мониторинга приоритетного проекта, и связанного с i–м значением результата (УДМер\_достu, УДМер\_испj) осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с пунктами 15-18 раздела II приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям.
2. Для расчета уровня достижения параметров приоритетных проектов учитываются плановые значения параметров и контрольных точек, определенные в паспорте и плане расширенного мониторинга приоритетного проекта для соответствующего отчетного периода.

### **III. Особенности расчета уровня достижения приоритетных проектов**

1. Расчет уровня достижения приоритетных проектов осуществляется в ГАС "Управление" по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей и по данным Аналитического центра, получаемых от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, содержащих информацию и данные о ходе реализации плана расширенного мониторинга приоритетных проектов с учетом особенностей, указанных в разделе III приложения 2 и разделе III приложения 7 к настоящим методическим рекомендациям [[2]](#footnote-2).
2. До ввода в эксплуатацию компонентов и модулей ГАС "Управление" расчет уровня достижения приоритетных проектов осуществляется Аналитическим центром с использованием информационной системы управления внутренними процессами Аналитического центра, необходимыми для проведения экспертизы приоритетного проекта (далее - информационная система мониторинга Аналитического центра) –следующих
3. Для целей настоящего порядка осуществляется расчет уровня достижения приоритетных проектов:
4. **Оперативный уровень достижения накопленным итогом на дату.**
5. **Фиксированный уровень достижения "ежемесячный" накопленным итогом,** при этом срок внесения уточняющих отчетов составляет 3 рабочих дня.
6. **Оперативный уровень достижения за отдельно взятый период**. Для расчета **оперативного уровня достижения за отдельно взятый период** временной период, определяется пользователем ГАС "Управление" и (или) информационной системы мониторинга Аналитического центра, при этом такой период должен быть кратен месяцу.
7. **Оперативный уровень достижения накопленным итогом за весь период реализации.**
8. Иные виды расчетов уровня достижения, указанные в разделе III приложения 2 и разделе III приложения 7 к настоящим методическим рекомендациям, при необходимости.

## **IV. Определение уровня достижения**

## **приоритетных проектов в субъекте Российской Федерации**

15. Уровень достижения приоритетного проекта в субъекте Российской Федерации рассчитывается в порядке, аналогичном формуле порядку расчета уровня достижения национального проекта в субъекте Российской Федерации, указанному в разделе V приложения 2 к настоящим методическим рекомендациям, при этом вместо ОЗР /задач учитываются ОР приоритетных проектов.

1. Здесь и далее: использование в расчете разных плановых и фактических значений в зависимости от наличия признака параметра "спланирован нарастающим итогом" осуществляется по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет". До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет" параметру присваивается признак "спланирован нарастающим итогом". [↑](#footnote-ref-1)
2. Использование в расчете разных плановых и фактических значений в зависимости от наличия признака параметра "спланирован нарастающим итогом" осуществляется по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГАС "Управление" и (или) информационной системы мониторинга Аналитического центра. [↑](#footnote-ref-2)