Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 23 декабря 2024 г. N 813

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПО МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с [пунктом 62](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100258) Положения о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. N 786, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые методические [рекомендации](#P24) по мониторингу государственных программ Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу [приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424903) Минэкономразвития России от 21 апреля 2022 г. N 218 "Об утверждении Методических рекомендаций по мониторингу государственных программ Российской Федерации".

Министр

М.Г.РЕШЕТНИКОВ

Утверждены

приказом Минэкономразвития России

от 23 декабря 2024 г. N 813

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации по мониторингу государственных программ Российской Федерации (далее - государственные программы) разработаны в соответствии с [пунктом 62](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100258) Положения о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. N 786 (далее - Положение о системе управления государственными программами), в целях методического обеспечения формирования отчетов о ходе реализации государственных программ, отчетов о ходе реализации комплексов процессных мероприятий (далее при совместном упоминании - отчетность), в том числе определяют рекомендации по их заполнению.

2. Мониторинг государственных программ (их структурных элементов), в том числе формирование и представление отчетов о ходе их реализации, осуществляется в соответствии с порядком и сроками, установленными [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100024) о системе управления государственными программами, и [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=499463&dst=100455) об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. N 1288 (далее - Положение о проектной деятельности).

3. Отчетность формируется за отчетный период по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Под отчетным периодом понимаются:

а) квартал (за исключением IV квартала), год - для государственных программ и комплексов процессных мероприятий, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, и (или) сведения конфиденциального характера;

б) календарный месяц (за исключением последнего месяца квартала), квартал (за исключением IV квартала), год - для государственных программ и комплексов процессных мероприятий, не указанных в [подпункте "а"](#P33) настоящего пункта.

Информация в отчетности представляется нарастающим итогом с начала реализации государственной программы, комплекса процессных мероприятий (за исключением параметров государственных программ, комплексов процессных мероприятий, которые в паспортах таких государственных программ, комплексов процессных мероприятий указаны ненарастающим итогом, а также параметров, достигнутых в прошлые отчетные периоды, в случае если по таким параметрам имеется подтверждение полноты и достоверности информации об их достижении с использованием государственной автоматизированной информационной системы "Управление") до конца месяца, предшествующего представлению ежемесячной и ежеквартальной отчетности, и до конца отчетного года для годовой отчетности.

3.1. Ежемесячная отчетность формируется и представляется автоматически в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет") и содержит только информацию, формируемую автоматически из государственных информационных систем и иных информационных систем федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по мере интеграции (передачи данных) системы "Электронный бюджет" с указанными информационными системами.

3.2. Ежеквартальная и годовая отчетность подготавливается на основании информации, формируемой посредством автоматического заполнения в соответствии с [пунктом 3.1](#P36) настоящих методических рекомендаций и ручного ввода данных о достижении параметров государственной программы, комплекса процессных мероприятий (при отсутствии автоматического заполнения). При формировании отчетных сведений по показателям, мероприятиям (результатам) и контрольным точкам требуется представление подтверждающих документов об исполнении указанных параметров, удостоверенных подписью уполномоченного лица, а также соответствующих виду документа, указанному в утвержденном паспорте государственной программы (паспорте комплекса процессных мероприятий), или данных из государственных информационных систем, содержащих официальные сведения и подтверждающих исполнение указанных параметров, с учетом проведенной интеграции с системой "Электронный бюджет" в соответствии с [пунктом 68](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100) Положения о системе управления государственными программами, осуществляется в обязательном порядке в рамках формирования ежеквартальной и годовой отчетности, а также при необходимости - в рамках формирования ежемесячной отчетности.

В отношении параметров государственных программ (комплексов процессных мероприятий), содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне и (или) сведения конфиденциального характера, в отчетности приводятся сведения о наименовании (виде) и реквизитах (номер, дата) подтверждающих документов без необходимости их представления.

4. Отчетность формируется:

а) в системе "Электронный бюджет" - для государственной программы, комплекса процессных мероприятий, не содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, и (или) сведения конфиденциального характера;

б) в установленном порядке на бумажном и электронном носителях - для государственной программы, комплекса процессных мероприятий, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, и (или) сведения конфиденциального характера.

В случае если в рамках государственной программы, комплекса процессных мероприятий предусмотрены одновременно сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера, а также сведения, не являющиеся таковыми, формирование отчетности осуществляется отдельно в соответствии с [подпунктами "а"](#P40) и ["б"](#P41) настоящего пункта в части соответствующих сведений.

При формировании отчетности в системе "Электронный бюджет" осуществляется автоматическое заполнение фактических сведений об исполнении расходов федерального бюджета на реализацию государственной программы, комплекса процессных мероприятий. В системе "Электронный бюджет" сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы, комплекса процессных мероприятий, в том числе по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, приводятся в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации без отражения такой детализации в печатной версии отчетности.

II. Формирование ежемесячного, ежеквартального и годового

отчетов о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

5. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий формируется федеральным органом исполнительной власти, иным государственным органом, организацией, являющимися главными распорядителями средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, ответственными за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий (далее - ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий), на основании утвержденной по состоянию на последний день отчетного периода версии паспорта комплекса процессных мероприятий (рекомендуемый образец приведен в [приложении N 1](#P155) к настоящим методическим рекомендациям).

6. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий формируется в том числе на основе информации, представляемой федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами, организациями, участвующими в реализации комплекса процессных мероприятий (далее - участники комплекса процессных мероприятий), в системе Электронный бюджет".

Участники комплекса процессных мероприятий представляют в систему "Электронный бюджет" информацию:

о достижении соответствующих мероприятий (результатов) и их контрольных точек, ответственными исполнителями которых они являются, в срок не позднее 3-го рабочего дня, следующего за плановой и (или) фактической датой их выполнения (достижения);

о достижении показателей, прогнозных данных о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек в следующих отчетных периодах (не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным);

о рисках реализации комплекса процессных мероприятий (одновременно с внесением информации, указанной в [абзацах третьем](#P51) - [четвертом](#P52) настоящего пункта).

Информация о достижении параметров комплекса процессных мероприятий по субъектам Российской Федерации в случае наличия в паспорте комплекса процессных мероприятий параметров, которые декомпозированы по субъектам Российской Федерации, в системе "Электронный бюджет" заполняется автоматически в том числе на основании данных системы "Электронный бюджет" (при наличии технической возможности).

В отношении параметров комплексов процессных мероприятий, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, и (или) сведения конфиденциального характера, участники комплекса процессных мероприятий представляют ответственному исполнителю комплекса процессных мероприятий информацию, предусмотренную [абзацами третьим](#P51) - [пятым](#P53) настоящего пункта (рекомендуемый образец приведен в [приложении N 1](#P155) к настоящим методическим рекомендациям), не позднее 7 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном носителях в установленном порядке.

7. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается ответственным исполнителем комплекса процессных мероприятий. В системе "Электронный бюджет" обеспечивается автоматическое направление отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий ответственному исполнителю государственной программы, в рамках которой соответствующий комплекс процессных мероприятий реализуется.

В случае несоответствия отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий требованиям [Положения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100024) о системе управления государственными программами, настоящих методических рекомендаций и (или) неполного представления необходимых отчетных сведений ответственный исполнитель государственной программы возвращает его на доработку ответственному исполнителю комплекса процессных мероприятий в течение 2 рабочих дней со дня поступления такого отчета на рассмотрение.

В случае возвращения на доработку отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий от ответственного исполнителя государственной программы ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий в срок не позднее одного рабочего дня обеспечивает доработку отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

В случае отсутствия по истечении срока, установленного [абзацем вторым](#P57) настоящего пункта, позиции ответственного исполнителя государственной программы в отношении отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий указанный отчет считается рассмотренным ответственным исполнителем государственной программы автоматически.

8. В отношении параметров комплексов процессных мероприятий, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, и (или) сведения конфиденциального характера, отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается ответственным исполнителем комплекса процессных мероприятий без предварительного рассмотрения ответственным исполнителем государственной программы.

В случае несоответствия отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, указанного в [абзаце первом](#P60) настоящего пункта, требованиям [Положения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100024) о системе управления государственными программами, настоящих методических рекомендации и (или) неполного представления необходимых отчетных данных ответственный исполнитель соответствующей государственной программы вправе вернуть такой отчет на доработку ответственному исполнителю комплекса процессных мероприятий.

Доработанный отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий направляется ответственным исполнителем комплекса процессных мероприятий ответственному исполнителю государственной программы.

9. Ответственные исполнители и участники комплексов процессных мероприятий, содержащих показатели и (или) мероприятия (результаты), относящиеся к сфере реализации комплексной государственной программы, представляют отчетные сведения о фактическом достижении указанных параметров в системе "Электронный бюджет" и (или) на бумажном и электронных носителях в установленном порядке (для комплексов процессных мероприятий, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, и (или) сведения конфиденциального характера) ответственным исполнителям соответствующих комплексных государственных программ и в Министерство экономического развития Российской Федерации.

10. В отчете о ходе реализации комплекса процессных мероприятий отражаются:

а) мероприятия (результаты) и их контрольные точки, срок выполнения (достижения) которых наступает в отчетном периоде;

б) мероприятия (результаты) и их контрольные точки, выполнение (достижение) которых запланировано в течение 3 месяцев текущего года, следующих за отчетным периодом (для ежеквартального отчета);

в) досрочно выполненные (достигнутые) в течение отчетного периода мероприятия (результаты) и их контрольные точки;

г) мероприятия (результаты) и их контрольные точки, плановый срок выполнения (достижения) которых наступил в предыдущих отчетных периодах текущего года;

д) показатели комплекса процессных мероприятий (при наличии);

е) объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию комплекса процессных мероприятий, включая кассовое исполнение расходов федерального бюджета с начала текущего года до завершения отчетного периода (при наличии);

ж) объем финансового обеспечения за счет бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, включая их кассовое исполнение с начала текущего года до завершения отчетного периода (при наличии).

11. Общий статус исполнения комплекса процессных мероприятий присваивается автоматически в системе "Электронный бюджета исходя из статусов, содержащихся в соответствующих разделах отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, с учетом следующих условий:

а) красный индикатор присваивается при наличии хотя бы одного красного индикатора в соответствующем разделе отчета;

б) желтый индикатор присваивается при наличии хотя бы одного желтого индикатора и отсутствии красных индикаторов в соответствующем разделе отчета;

в) зеленый индикатор присваивается при наличии всех зеленых индикаторов в соответствующем разделе отчета.

В случае если параметр комплекса процессных мероприятий достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.

В случае если исполнение параметра комплекса процессных мероприятий носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде.

Установленная в настоящем пункте цветовая индикация не используется при определении общего статуса реализации комплекса процессных мероприятий в разделе "Бюджет", для которого в рамках ежемесячных и ежеквартальных отчетов о ходе реализации комплекса процессных мероприятий приводится уровень кассового исполнения за отчетный период, а в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий - уровень кассового исполнения за отчетный год и объем неисполненных расходов федерального бюджета.

В случае если паспортом комплекса процессных мероприятий не предусмотрены отдельные параметры (показатели, контрольные точки, финансовое обеспечение), в общем статусе комплекса процессных мероприятий в соответствующем разделе отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий указывается символ "-" (сведения отсутствуют).

Для комплексов процессных мероприятий, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, и (или) сведения конфиденциального характера, общий статус реализации комплекса процессных мероприятий присваивается ответственным исполнителем комплекса процессных мероприятий с соблюдением условий, установленных настоящим пунктом.

12. Используемая в разделах отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий (кроме раздела, содержащего информацию о финансовом обеспечении) цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации параметров комплекса процессных мероприятий:

а) зеленый индикатор - отсутствие отклонений фактических параметров от их плановых значений, риски и причины их возникновения отсутствуют, дополнительные решения не требуются, а также при наличии таких отклонений в случаях перевыполнения плановых значений показателей, мероприятий (результатов), досрочного выполнения контрольных точек;

б) желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены риски или причины их возникновения, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (участника) комплекса процессных мероприятий;

в) красный индикатор - наличие критических отклонений (за исключением случая, установленного в [подпункте "а"](#P82) настоящего пункта), выявлены риски или причины их возникновения, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (участника) комплекса процессных мероприятий, сведения не представлены.

В разделе отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, содержащем информацию о его финансовом обеспечении, статусы с цветовой индикацией не присваиваются.

III. Формирование ежемесячного, ежеквартального и годового

отчета о ходе реализации государственной программы

13. Отчет о ходе реализации государственной программы включает отчетные сведения по государственной программе за соответствующий отчетный период, формируемые ответственным исполнителем государственной программы совместно с соисполнителями (участниками) государственной программы (при необходимости) по образцу согласно [приложению N 2](#P794) к настоящим методическим рекомендациям.

Соисполнители (участники) государственной программы представляют в систему "Электронный бюджет" информацию:

о достижении показателей, прогнозных данных о достижении показателей государственной программы,

о рисках реализации государственной программы.

Информация о достижении показателей государственной программы по субъектам Российской Федерации в случае наличия в паспорте государственной программы показателей, которые декомпозированы по субъектам Российской Федерации, в системе "Электронный бюджет" заполняется автоматически в том числе на основании данных системы "Электронный бюджет" по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей.

Отчет о ходе реализации государственной программы формируется в том числе на основе отчетов о ходе реализации структурных элементов государственной программы за соответствующий отчетный период, включаемых в состав сопроводительных документов к отчету о ходе реализации государственной программы.

В случае реализации федерального проекта в рамках нескольких государственных программ в состав отчета о ходе реализации каждой государственной программы включаются сведения о достижении отдельных параметров такого федерального проекта, относящихся к соответствующей государственной программе.

В состав отчета о ходе реализации комплексной государственной программы включаются сведения о достижении показателей, реализации структурных элементов и (или) мероприятий (результатов) иных государственных программ, относящихся к сфере реализации комплексной государственной программы (рекомендуемый образец приведен в [приложении N 3](#P1309) к настоящим методическим рекомендациям) по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей государственной автоматизированной информационной системы "Управление" и системы "Электронный бюджет".

Ответственные исполнители государственных программ, содержащих структурные элементы, показатели и (или) мероприятия (результаты), относящиеся к сфере реализации комплексной государственной программы, представляют отчетные сведения о фактическом достижении указанных параметров ответственному исполнителю соответствующей комплексной программы в системе "Электронный бюджет" и (или) на бумажном и электронных носителях в установленном порядке (для государственных программ, сведения о которые отнесены к государственной тайне, или сведениям конфиденциального характера).

Указанные в [абзаце седьмом](#P96) настоящего пункта сведения формируются в соответствии с установленными табличными формами соответствующих разделов отчетов о ходе реализации структурных элементов государственных программ.

Отчет о ходе реализации государственной программы утверждается ответственным исполнителем государственной программы.

14. Общий статус исполнения государственной программы устанавливается автоматически в системе "Электронный бюджет" исходя из статусов, определенных в соответствующих разделах отчета о ходе реализации государственной программы, а также содержит информацию о статусе реализации структурных элементов государственной программы (в части показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек) с соблюдением требований, установленных [пунктом 11](#P72) настоящих методических рекомендаций для комплексов процессных мероприятий и методическими указаниями президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации, принятыми в соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=499463&dst=100455) о проектной деятельности (далее методические рекомендации в сфере проектной деятельности) для федеральных проектов и ведомственных проектов.

Для государственных программ, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, и (или) сведения конфиденциального характера, общий статус реализации государственной программы в части соответствующих сведений присваивается ответственным исполнителем государственной программы с соблюдением требований, установленных [пунктом 11](#P72) настоящих методических рекомендаций для комплексов процессных мероприятий и методическими рекомендации в сфере проектной деятельности для федеральных проектов и ведомственных проектов.

Установленная [пунктом 12](#P81) настоящих методических рекомендаций цветовая индикация не используется при определении общего статуса реализации государственной программы в разделе "Бюджет", для которого в рамках ежемесячных и ежеквартальных отчетов о ходе реализации государственной программы приводится уровень кассового исполнения за отчетный период, а в рамках годового отчета о ходе реализации государственной программы - уровень кассового исполнения за отчетный год и объем неисполненных расходов федерального бюджета.

15. Используемая в разделах отчета о ходе реализации государственной программы (кроме разделов, содержащих информацию о финансовом обеспечении) цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации параметров государственной программы:

а) зеленый индикатор - отсутствие отклонений фактических параметров от их плановых значений, риски и причины их возникновения отсутствуют, дополнительные решения не требуются, а также при наличии таких отклонений в случаях перевыполнения плановых значений показателей, мероприятий (результатов), досрочного выполнения контрольных точек;

б) желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены риски или причины их возникновения, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы;

в) красный индикатор - наличие критических отклонений (за исключением случая, установленного в [подпункте "а"](#P105) настоящего пункта), выявлены риски или причины их возникновения, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы, сведения не представлены.

В разделах отчета о ходе реализации государственной программы, содержащих информацию о его финансовом обеспечении, статусы с цветовой индикацией не присваиваются.

IV. Формирование уточненной информации о ходе реализации

государственных программ и комплексов процессных мероприятий

16. В случае наличия документально подтвержденных уточненных сведений о ходе реализации комплекса процессных мероприятий и (или) государственной программы, а также параметров, по которым ранее были представлены прогнозные сведения, при необходимости ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий и (или) ответственный исполнитель государственной программы могут сформировать уточняющую информацию (исполнения) по параметрам комплекса процессных мероприятий и (или) государственной программы соответственно в течение 10 рабочих дней с даты завершения отчетного периода.

Такая информация автоматически отражается в отчетах следующего периода после формирования и утверждения соответствующих уточняющих отчетов до момента формирования отчета за следующий отчетный период в соответствии с порядком, указанным в [пунктах 6](#P49) и [13](#P90) настоящих методических рекомендаций.

Уточненный ежемесячный, ежеквартальный отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий формируется с указанием оснований (ссылкой на официальный документ) такого уточнения (актуализации) в порядке, предусмотренном настоящими методическими рекомендациями для формирования отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий (рекомендуемый образец приведен в [приложении N 1](#P155) к настоящим методическим рекомендациям).

Уточненный ежемесячный, ежеквартальный отчет о ходе реализации государственной программы формируется с указанием оснований (ссылкой на официальный документ) такого уточнения (актуализации) в порядке, предусмотренном настоящими методическими рекомендациями для формирования отчета о ходе реализации государственной программы (рекомендуемый образец приведен в [приложении N 2](#P794) к настоящим методическим рекомендациям).

В случае формирования уточненного отчета по структурным элементам государственной программы ответственный исполнитель государственной программы, в рамках которой уточнились параметры структурного элемента, формирует уточняющий отчет по государственной программе за отчетный период, аналогичный отчетному периоду, за который формируется уточненный отчет по структурным элементам государственной программы (за исключением уточненного годового отчета о ходе реализации государственной программы).

17. В случае поступления уточняющей информации по параметрам государственной программы, комплекса процессных мероприятий, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, и (или) сведения конфиденциального характера, такая информация уточняется, утверждается и представляется в рамках очередного отчета в порядке и сроки, предусмотренные Положением и настоящими методическими рекомендациями для формирования, утверждения и представления соответствующего отчета.

18. Сформированные ответственным исполнителем государственной программы уточненные исполнения (отчетные сведения) о достижении значений показателей государственной программы в отчетном году, полученные после представления уточненного годового отчета о ходе реализации государственной программы за отчетный период, включаются в автоматически формируемый технический отчет о ходе реализации государственной программы за прошедший год, учитывающий уточненные исполнения, сформированные после представления соответствующего уточненного годового отчета (далее - технический отчет).

Сведения технического отчета, сформированного после сроков, установленных в [пункте 16](#P113) настоящих методических рекомендаций для годового отчета о ходе реализации государственных программ, не включаются в расчет интегральной оценки эффективности соответствующих государственных программ за отчетный период.

19. В соответствии с [пунктом 66](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=97) Положения о системе управления государственными программами по результатам рассмотрения ежеквартальных и годовых отчетов о ходе реализации государственных программ и комплексов процессных мероприятий Министерство экономического развития Российской Федерации формирует особое мнение.

Особое мнение представляет собой подтверждение Министерством экономического развития Российской Федерации полноты и достоверности информации о реализации государственных программ и комплексов процессных мероприятий, в том числе с использованием критериев счетности (периодичность расчета, наличие единиц измерения в соответствии с общероссийским [классификатором](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935) единиц измерения, возможность автоматизации, определение источника данных, возможность подтверждения данных (верификация), надлежащий охват данных), реализуемое по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей государственной автоматизированной информационной системы "Управление" и системы "Электронный бюджет".

Особое мнение Министерства экономического развития Российской Федерации по результатам рассмотрения ежемесячных отчетов о ходе реализации государственных программ и комплексов процессных мероприятий формируется в инициативном порядке.

В случае неподтверждения Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках особого мнения полноты и достоверности информации о реализации государственных программ и комплексов процессных мероприятий ответственный исполнитель государственной программы и (или) ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий формирует в течение 3 рабочих дней уточненные исполнения в соответствии с [пунктами 16](#P113) и [17](#P118) настоящих методических рекомендаций.

V. Формирование отчетов о завершении реализации

государственных программ и комплексов процессных мероприятий

20. Подготовка отчетов о завершении реализации государственных программ и комплексов процессных мероприятий осуществляется:

по образцу согласно [приложению N 1](#P155) к настоящим методическим рекомендациям для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий;

по образцу согласно [приложению N 2](#P794) к настоящим методическим рекомендациям для отчета о завершении государственной программы.

21. Подготовка отчетов о завершении реализации комплексов процессных мероприятий и государственных программ осуществляется с учетом следующих особенностей (далее - отчет о завершении реализации):

а) отчет о завершении реализации формируется и подписывается в сроки, установленные [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100024) о системе управления государственными программами для формирования отчетности. В случае возвращения отчета о завершении реализации на доработку (ответственным исполнителем государственной программы в отношении отчета о завершении реализации комплекса процессных мероприятий, управляющим советом государственной программы в отношении отчета о завершении реализации государственной программы) указанный доработанный отчет может быть повторно сформирован и подписан в следующем отчетном периоде в сроки, указанные в настоящем абзаце, с учетом необходимости актуализации информации, включенной в отчет, за период с момента подписания предыдущей версии отчета;

б) уточнение информации, содержащейся в отчете о завершении реализации, осуществляется в соответствии со сроками, определенными в [пункте 16](#P113) настоящих методических рекомендаций;

в) в отчете о завершении реализации не допускается применение прогнозного характера к параметрам комплексов процессных мероприятий, государственных программ;

г) в отчете о завершении реализации в заголовке указывается: "Отчет о завершении реализации комплекса процессных мероприятий", "Отчет о завершении реализации государственной программы" без детализации периода подготовки отчета;

д) в отчете о завершении реализации отражается информация о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, государственной программы за весь период реализации (за исключением государственных программ, комплексов процессных мероприятий, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, и (или) сведения конфиденциального характера, для которых информация представляется за последний отчетный период) нарастающим итогом с начала реализации соответствующего комплекса процессных мероприятий, государственной программы (за исключением параметров с признаком "спланирован ненарастающим итогом", по которым отражаются все значения по годам реализации с отражением в качестве планового значения на конец реализации комплекса процессных мероприятий, государственной программы суммарного значения за все годы реализации такого параметра, в качестве фактического значения на конец реализации комплекса процессных мероприятий, государственной программы - суммарного значения за все годы реализации такого параметра).

Приложение N 1

к методическим рекомендациям

по мониторингу реализации

государственных программ

Российской Федерации

 УТВЕРЖДАЮ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

 (Должность) (ФИО) (Подпись) (Дата)

 (РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ)

 ОТЧЕТ

 О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ [<1>](#P747)

 "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

 (наименование комплекса процессных мероприятий)

 ЗА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (отчетный период)

 Общий статус реализации [<2>](#P748)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Мероприятия (результаты) | Контрольные точки | Бюджет |
| Процент кассового исполнения | Справочно: объем неисполненных расходов федерального бюджета, тыс. рублей [<3>](#P749) |
|  |  |  | Значение | Значение [<4>](#P750) |
| Общее количество показателей в отчетном периоде, из них: количество достигнутых показателей | Общее количество мероприятий (результатов) в отчетном периоде, из них: количество достигнутых мероприятий (результатов) | Общее количество контрольных точек в отчетном периоде, из них: количество достигнутых контрольных точек |
| Наличие отклонений [<5>](#P751) | Отсутствие отклонений [<5>](#P751) | Отсутствие отклонений [<5>](#P751) |

 1. Ключевые риски [<6>](#P752), [<7>](#P753)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя или мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |

 2. Сведения о достижении показателей комплекса

 процессных мероприятий [<8>](#P754)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование показателя [<9>](#P755) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Динамика показателя [<10>](#P756) | Базовое значение | Фактическое значение на конец года, предшествующего отчетному году [<11>](#P757) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Тип исполнения (факт/прогноз) | Подтверждающий документ [<12>](#P758) | Плановое значение на конец текущего года [<13>](#P759) | Прогнозное значение на конец текущего год [<13>](#P759) | Комментарий [<14>](#P760) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения

 показателей комплекса процессных мероприятий в текущем году [<15>](#P761)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Значения по месяцам | На конец года |
| янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий |
| - | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 4. Сведения о достижении показателей комплекса процессных

 мероприятий по субъектам Российской Федерации [<16>](#P762)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование субъекта Российской Федерации | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Динамика показателя [<17>](#P763) | Базовое значение | Фактическое значение на конец года, предшествующего отчетному году [<18>](#P764) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Тип исполнения (факт/прогноз) | Комментарий [<19>](#P765) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий |
| 1.1 |  | Субъект Российской Федерации N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Субъект Российской Федерации N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

 5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий

 (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование задачи/мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Фактическое значение на конец года, предшествующего отчетному году [<20>](#P766) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года [<21>](#P767) | Прогнозное значение на конец текущего года [<19>](#P765) | Тип исполнения (факт/прогноз) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ [<22>](#P768) | Комментарий [<19>](#P765) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |
| 1.1 |  | Мероприятие (результат) "Наименование" [<23>](#P769) |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.1К.1 |  | Контрольная точка "Наименование" | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

 6. Сведения об исполнении помесячного плана достижения

 мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

 в текущем году [<24>](#P770)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Значения по месяцам | На конец года |
| янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |
| 1 | Наименование мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий |
| План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 7. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации

 комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения [(6)](#P605) / [(3)](#P602) \* 100 [<25>](#P771) | Комментарий [<26>](#P772) |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись [<27>](#P773) | Лимиты бюджетных обязательств [<28>](#P774) | Принятые бюджетные обязательства [<29>](#P775) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Наименование" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) "Наименование" N (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |

 8. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

 на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам

 финансирования дефицита федерального бюджета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения | Процент исполнения, [(4)](#P719) / [(3)](#P718) \* 100 | Комментарий [<30>](#P776) |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий"Наименование" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) "Наименование" N |  |  |  |  |  |

 9. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Дополнительные сведения о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, а также предложения по его дальнейшей реализации. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | - Заполняется автоматически. |
|  | - Заполняется федеральным органом исполнительной власти, иным государственным органом или организацией, ответственными за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий. |

--------------------------------

<1> Для отчета о завершении реализации комплекса процессных мероприятий указывается: "Отчет о завершении реализации комплекса процессных мероприятий" без детализации периода подготовки отчета.

<2> Заполняется на основании данных о статусах параметров комплекса процессных мероприятий в рамках отчета, сформированного ответственным исполнителем комплекса процессных мероприятий - для комплексов процессных мероприятий, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, и (или) сведения конфиденциального характера, в иных случаях - автоматически в системе "Электронный бюджет".

<3> Заполняется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<4> Значение определяется как разница между объемами бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на реализацию комплекса процессных мероприятий сводной бюджетной росписью федерального бюджета на последний день за отчетный период и кассовым исполнением за отчетный период.

<5> Зеленый цвет или зеленый цвет со штриховкой индикатора соответствует статусу "Отсутствие отклонений", желтый цвет или желтый цвет со штриховкой - "Наличие отклонений", красный цвет или красный цвет со штриховкой - "Наличие критических отклонений".

<6> В случае отсутствия выявленных ключевых рисков указывается "Ключевые риски при реализации комплекса процессных мероприятий отсутствуют".

<7> Формируется автоматически по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей государственной автоматизированной информационной системы "Управление".

<8> Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

<9> Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в [столбцах 6](#P247) и [7](#P248) указывается "-".

<10> Указывается тип динамики показателя - возрастающий, убывающий или поддерживающий.

<11> Указывается значение, представленное в окончательном фактическом значении на конец года, предшествующего отчетному году согласно информации из годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий или уточненного годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия указанной информации указывается символ "-".

<12> Указываются вид подтверждающего документа, его реквизиты. В случае необходимости подтверждения информации из иных информационных систем указывается ссылка на источник подтверждающей информации.

<13> Указанный раздел не формируется в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<14> Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода, а также причины отклонения планового значения показателя от его прогнозного значения на конец текущего года (при наличии таких отклонений). Для уточняющего отчета отражается автоматический комментарий "Сведения уточнены" для параметров, сведения которых были уточнены.

<15> Указанный раздел не формируется в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, не заполняется при формировании отчета о завершении реализации комплекса процессных мероприятий.

<16> Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий. Указанный раздел формируется только в составе годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, в том числе на основании информации о ходе реализации госпрограмм и (или) структурных элементов субъектов Российской Федерации.

<17> Указывается тип динамики показателя - возрастающий, убывающий или поддерживающий.

<18> Указывается значение, представленное в окончательном фактическом значении на конец года, предшествующего отчетному году согласно информации из годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий или уточненного годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<19> Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения (при наличии отклонений). Для уточняющего отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий указывается автоматический комментарий "Сведения уточнены" для параметров, сведения которых были уточнены.

<20> Указывается значение, представленное в окончательном фактическом значении на конец года, предшествующего отчетному году, согласно информации из годового отчета или уточненного годового отчета.

<21> Указанный раздел не формируется в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<22> Указываются вид подтверждающего документа, его реквизиты. В случае необходимости подтверждения информации из иных информационных систем указывается ссылка на источник подтверждающей информации.

<23> Указываются мероприятия (результаты), предусмотренные паспортом комплекса процессных мероприятий. В случае если результат не имеет планового значения на конец отчетного периода, в [столбцах 6](#P459) и [7](#P460) указывается "-".

<24> Указанный раздел не формируется в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<25> За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как [(6)](#P605) / [(2)](#P601) \* 100, а также общего объема исполнения финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий и каждого его мероприятия (результата), для которого процент исполнения рассчитывается как [(6)](#P605) / ([(2)](#P601) для внебюджетных источников + [(3)](#P602) для иных источников)) \* 100.

<26> Заполняется в случае, если уровень кассового исполнения расходов составляет менее 95% (для годового (уточненного годового) отчета): указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода, а также причины отклонения планового значения показателя от его прогнозного значения на конец текущего года (при наличии отклонений). Для уточняющего отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий указывается автоматический комментарий "Сведения уточнены" для параметров, сведения которых пыли уточнены.

<27> Не заполняется при формировании отчета о завершении реализации комплекса процессных мероприятий.

<28> Не заполняется при формировании отчета о завершении реализации комплекса процессных мероприятий.

<29> Не заполняется при формировании отчета о завершении реализации комплекса процессных мероприятий.

<30> Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя на конец отчетного периода от его планового значения. Обязательно для заполнения в случае наличия отклонения фактического параметра от планового в худшую сторону. Для уточняющего отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий указывается автоматический комментарий "Сведения уточнены" для параметров, сведения которых были уточнены.

Приложение N 2

к методическим рекомендациям

по мониторингу реализации

государственных программ

Российской Федерации

 УТВЕРЖДАЮ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

 (Должность) (ФИО) (Подпись) (Дата)

 (РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ)

 ОТЧЕТ

 О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ) [<31>](#P1257)

 "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

 (наименование государственной программы)

 ЗА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (отчетный период)

 Общий статус реализации [<32>](#P1258)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели уровня государственной программы [<33>](#P1259) | Бюджет | Структурные элементы государственной программы |
| Процент кассового исполнения | Справочно: объем неисполненных расходов федерального бюджета, тыс. руб. [<34>](#P1260) | Показатели [<35>](#P1261) | Мероприятия (результаты) [<36>](#P1262) | Контрольные точки [<37>](#P1263) |
|  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество показателей в отчетном периоде, из них: количество достигнутых показателей |  | Значение [<38>](#P1264) | Наличие критических отклонений | Наличие отклонений | Отсутствие отклонений | Наличие критических отклонений | Наличие отклонений | Отсутствие отклонений | Наличие критических отклонений | Наличие отклонений | Отсутствие отклонений |
| Отсутствие отклонений | Общее количество показателей в отчетном периоде, из них: количество достигнутых показателей. | Общее количество мероприятий (результатов) в отчетном периоде, из них: количество достигнутых мероприятий (результатов). | Общее количество контрольных точек в отчетном периоде, из них: количество достигнутых контрольных точек. |
| Тип структурного элемента [<39>](#P1265) "Наименование N" | Тип структурного элемента "Наименование N" | Тип структурного элемента "Наименование N" | Тип структурного элемента "Наименование N" | Тип структурного элемента "Наименование N" | Тип структурного элемента "Наименование N" | Тип структурного элемента "Наименование N" | Тип структурного элемента "Наименование N" | Тип структурного элемента "Наименование N" |

 1. Ключевые риски [<40>](#P1266), [<41>](#P1267)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя или мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |

 2. Сведения о достижении показателей государственной программы [<42>](#P1268)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Статус | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Динамика показателя [<43>](#P1269) | Фактическое значение на конец года, предшествующего отчетному году [<44>](#P1270) | Плановое значение на конец отчетного года (в версии паспорта на начало года) [<45>](#P1271) | Плановое значение на конец отчетного периода (в утвержденной версии паспорта) | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Тип исполнения (факт/прогноз) | Подтверждающий документ [<46>](#P1272) | Плановое значение на конец текущего года [<47>](#P1273) | Прогнозное значение на конец текущего года [<47>](#P1273) | Комментарий [<48>](#P1274) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель государственной программы "Наименование" |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель государственной программы "Наименование" |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 2.1. Сведения о достижении аналитических показателей

 государственной программы [<49>](#P1275)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Статус | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Динамика показателя [<51>](#P1277) | Базовое значение | Фактическое значение на конец года, предшествующего отчетному году [<52>](#P1278) | Плановое значение на конец отчетного года (в версии паспорта на начало года) [<53>](#P1279) | Плановое значение на конец с отчетного периода (в утвержденной версии паспорта) | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Тип исполнения (факт/прогноз) | Подтверждающий документ [<54>](#P1280) | Плановое значение на конец текущего года [<55>](#P1281) | Прогнозное значение на конец текущего года [<55>](#P1281) | Комментарий [<56>](#P1282) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 3. Сведения о достижении показателей государственной программы

 в разрезе субъектов Российской Федерации [<50>](#P1276)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование субъекта Российской Федерации | Динамика показателя [<51>](#P1277) | Базовое значение | Фактическое значение на конец года, предшествующего отчетному году [<52>](#P1278) | Плановое значение на конец отчетного года (в версии паспорта на начало года) [<53>](#P1279) | Плановое значение на конец отчетного периода (в утвержденной версии паспорта) | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Тип исполнения (факт/прогноз) | Подтверждающий документ [<54>](#P1280) | Плановое значение на конец текущего года [<55>](#P1281) | Прогнозное значение на конец текущего года [<55>](#P1281) | Комментарий [<56>](#P1282) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Наименование показателя государственной программы, единица измерения по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935) |
| 1.1 |  | Субъект Российской Федерации N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Субъект Российской Федерации N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации

 государственной программы [<57>](#P1283)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения[(6)](#P1113) / [(3)](#P1110) \* 100 [<58>](#P1284) | Комментарий [<59>](#P1285) |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись [<60>](#P1286) | Лимиты бюджетных обязательств [<61>](#P1287) | Принятые бюджетные обязательства [<62>](#P1288) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа "Наименование", (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Тип структурного элемента "Наименование" (всего), в том числе: [<63>](#P1289) |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |

 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

 на реализацию государственной программы по источникам

 финансирования дефицита федерального бюджета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения | Процент исполнения,[(4)](#P1228) / [(3)](#P1227) \* 100 | Комментарий [<64>](#P1290) |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа "Наименование" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Тип структурного элемента "Наименование" N |  |  |  |  |  |

 6. Дополнительная информация [<65>](#P1291)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Дополнительные сведения о ходе реализации государственной программы, в том числе предложения по ее дальнейшей реализации |
|  | В случае нарушения сроков представления годового (уточненного годового) отчета включаются сведения о мерах по устранению причин нарушения планового срока представления годового (уточненного годового) отчета с указанием мер ответственности, принятых в отношении должностных лиц, допустивших указанное нарушение. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | - Заполняется автоматически. |
|  | - Заполняется ответственным исполнителем государственной программы. |

--------------------------------

<31> Для отчета о завершении реализации государственной программы указывается: "Отчет о завершении реализации государственной программы" без детализации периода подготовки отчета.

<32> Заполняется на основании сформированных отчетов. Указанный раздел в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации государственной программы идентифицирует [подпункты "г"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100268) и ["д" пункта 64](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100269) Положения о системе управления государственными программами.

<33> Включают показателя уровня государственной программы, а в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации государственной программы - также аналитические (сквозные) показатели социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в рамках государственной программы.

<34> Заполняется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации государственной программы.

<35> Не включаются показатели уровня государственной программы. Указанный раздел в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации государственной программы идентифицирует [подпункт "в" пункта 64](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100267) Положения о системе управления государственными программами.

<36> Указанный раздел в рамках годового (уточненного годового) о ходе реализации государственной программы отчета идентифицирует [подпункт "в" пункта 64](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100267) Положения о системе управления государственными программами.

<37> Указанный раздел в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации государственной программы идентифицирует [подпункт "б" пункта 64](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100266) Положения о системе управления государственными программами.

<38> Значение определяется как разница между объемами бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию государственной программы, предусмотренными сводной бюджетной росписью федерального бюджета на последний день отчетного периода и кассовым исполнением за отчетный период.

<39> Здесь и далее соответствует типу структурного элемента - "Федеральный проект"/"Ведомственный проект"/"Комплекс процессных мероприятий".

<40> В случае отсутствия выявленных ключевых рисков указывается "Ключевые риски при реализации государственной программы отсутствуют".

<41> Формируется автоматически по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей государственной автоматизированной информационной системы "Управление".

<42> Указанный раздел в рамках годового (уточненного годового) отчета идентифицирует [подпункты "а"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100265), ["в"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100267) и ["з" пункта 64](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100272) Положения о системе управления государственными программами.

<43> Указывается тип динамики показателя - возрастающий, убывающий или поддерживающий.

<44> Указывается значение, представленное в окончательном фактическом значении на конец года, предшествующего отчетному году, согласно информации из годового отчета, или уточненного годового отчета, или последнего уточненного исполнения, сформированного после представления уточненного годового отчета. В случае отсутствия указанной информации указывается символ "-".

<45> Указанный раздел формируется в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации государственной программы с указанием значения по состоянию на начало отчетного года в соответствии с паспортом государственной программы на начало отчетного года. В случае отсутствия указанной информации указывается символ "-".

<46> Указываются вид подтверждающего документа, его реквизиты. В случае необходимости подтверждения информации из иных информационных систем указывается ссылка на источник подтверждающей информации.

<47> Указанный раздел не формируется в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации государственной программы.

<48> Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения. Для уточняющего отчета отражается автоматический комментарий "Сведения уточнены" для параметров, сведения которых были уточнены.

<49> Указанный раздел формируется в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации государственной программы.

<50> Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте государственной программы. Указанный раздел формируется только в составе годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации государственной программы, в том числе на основании информация о ходе реализации госпрограмм и (или) структурных элементов субъектов Российской Федерации.

<51> Указывается тип динамики показателя - возрастающий, убывающий или поддерживающий.

<52> Указывается значение, представленное в окончательном фактическом значении на конец года, предшествующего отчетному году, согласно информации из годового отчета о ходе реализации государственной программы, или уточненного годового отчета о ходе реализации государственной программы, или последнего уточненного исполнения, сформированного после представления уточненного годового отчета о ходе реализации государственной программы.

<53> Указанный раздел формируется в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации государственной программы с указанием значения по состоянию на начало отчетного года в соответствии с паспортом государственной программы на начало отчетного года.

<54> Указываются вид подтверждающего документа, его реквизиты. В случае необходимости подтверждения информации из иных информационных систем указывается ссылка на источник подтверждающей информации.

<55> Указанный раздел не формируется в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации государственной программы.

<56> Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода, а также причины отклонения планового значения показателя от его прогнозного значения на конец текущего года (при наличии отклонений). Для уточняющего отчета о ходе реализации государственной программы указывается комментарий "Сведения уточнены" для параметров, сведения которых были уточнены.

<57> Указанный раздел в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации государственной программы идентифицирует [подпункт "е" пункта 64](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100270) Положения о системе управления государственными программами.

<58> За исключением внебюджетных источников для которых процент исполнения рассчитывается как [(6)](#P1113) / [(2)](#P1109) \* 100, а также общего объема исполнения финансового обеспечения государственной программы и каждого ее структурного элемента, для которых процент исполнения рассчитывается как [(6)](#P1113) / ([(2)](#P1109) для внебюджетных источников + [(3)](#P1110) для иных источников) \* 100.

<59> Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода, а также причины отклонения планового значения показателя от его прогнозного значения на конец текущего года (при наличии отклонений). Для уточняющего отчета о ходе реализации государственной программы указывается комментарий "Сведения уточнены" для параметров, сведения которых были уточнены.

<60> Не заполняется при формировании отчета о завершении реализации государственной программы.

<61> Не заполняется при формировании отчета о завершении реализации государственной программы.

<62> Не заполняется при формировании отчета о завершении реализации государственной программы.

<63> Сведения об исполнении финансового обеспечения структурных элементов заполняются в объеме, относящемся к соответствующей государственной программы.

<64> Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя на конец отчетного периода от его планового значения. Обязательно для заполнения в случае наличия отклонения фактического параметра от планового в худшую сторону. Для уточняющего отчета о ходе реализации государственной программы указывается комментарий "Сведения уточнены" для параметров, сведения которых были уточнены.

<65> Указанный раздел в рамках годового (уточненного годового) отчета идентифицирует [подпункт "ж" пункта 64](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100271) Положения о системе управления государственными программами (при наличии).

Приложение N 3

к методическим рекомендациям

по мониторингу реализации

государственных программ

Российской Федерации

 УТВЕРЖДАЮ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

 (Должность) (ФИО) (Подпись) (Дата)

 (РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ)

 СВЕДЕНИЯ

 О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ

 РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ [<66>](#P1560)

 1. Сведения о достижении показателей государственных

 программ и их структурных элементов относящихся к сфере

 реализации комплексной программы [<67>](#P1561)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Статус | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | Динамика показателя [<68>](#P1562) | Фактическое значение на конец года, предшествующего отчетному году [<69>](#P1563) | В соответствии со значением отраслевой государственной программы/структурного элемента | Тип исполнения (факт/прогноз) | Подтверждающий документ [<70>](#P1564) | Комментарий [<71>](#P1565) |
| В соответствии со значением паспорта отраслевой государственной программы/структурного элемента | В соответствии со значением паспорта отраслевой государственной программы/структурного элемента в разрезе комплексной программы |
| Плановое значение на конец отчетного периода (в версии паспорта на начало года) [<72>](#P1566) | Плановое значение на конец отчетного периода (в утвержденной версии паспорта) [<73>](#P1567) | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода [<74>](#P1568) | Плановое значение на конец отчетного периода (в версии паспорта на начало года) [<75>](#P1569) | Плановое значение на конец отчетного периода (в утвержденной версии паспорта) [<76>](#P1570) | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода [<77>](#P1571) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Комплексная государственная программа "Наименование" |
| 1 |  | Показатель государственной программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  | Показатель государственной программы N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий

 (результатов) государственных программ, относящихся к сфере

 реализации комплексной программы Российской Федерации [<78>](#P1572)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода | Тип исполнения (факт/прогноз) | Комментарии [<79>](#P1573) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Наименование государственной программы |
| 1.1 | Тип структурного элемента "Наименование" |
| 1.1.1 | Наименование задачи структурного элемента |
| 1.1.1.1 |  | Мероприятие (результат) "Наименование" [<80>](#P1574) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 3. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации

 результатов (мероприятий) государственных программ,

 относящихся к сфере реализации комплексной программы

 Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей (в соответствии с паспортом) | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей (сводная бюджетная роспись) | Кассовое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, [(4)](#P1447) / [(3)](#P1446) \* 100 [<81>](#P1575) | Комментарий [<82>](#P1576) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа "Наименование" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | - |  |  |  |
| Структурный элемент "Наименование" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) "Наименование" (всего), в том числе |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | - |  |  |  |

--------------------------------

<66> Данные для заполнения представляют ответственные исполнители государственных программ, содержащих показатели, структурные элементы и (или) мероприятия (результаты), относящиеся к сфере реализации комплексной программы.

<67> Формирование информации обеспечивает ответственный исполнитель государственной программы, относящейся к сфере реализации комплексной программы.

<68> Указывается тип динамики показателя - возрастающий, убывающий или поддерживающий.

<69> Указывается значение, представленное и окончательном фактическом значении на конец года, предшествующего отчетному году согласно информации из годового отчета, или уточненного годового отчета, или последнего уточненного исполнения, сформированного после представления уточненного годового отчета.

<70> Указываются вид подтверждающего документа, его реквизиты. В случае необходимости подтверждения информации из иных информационных систем указывается ссылка на источник подтверждающей информации.

<71> Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода, а также причины отклонения планового значения показателя от его прогнозного значения на конец текущего года (при наличии отклонения). При уточнении сведений указывается комментарий "Сведения уточнены" для параметров, сведения которых были уточнены.

<72> Указанный раздел формируется в рамках отчета о ходе реализации государственной программы с указанием значения по состоянию на начало отчетного года в соответствии с паспортом государственной программы/структурного элемента на начало отчетного года (в соответствии со значением показателя, указанного в [разделе 2](#P1386) "Сведения о показателях государственной программы" паспорта государственной программы или в разделе, составляющем сведения о показателях структурного элемента в паспорте структурного элемента государственной программы).

<73> Указывается значение в соответствии со значением показателя, указанного в [разделе 2](#P1386) "Сведения о показателях государственной программы" паспорта государственной программы или в разделе, составляющем сведения о показателях структурного элемента в паспорте структурного элемента государственной программы.

<74> Указывается значение в соответствии со значением показателя, указанного в [разделе 2](#P1386) "Сведения о достижении показателей государственной программы" отчета о ходе реализации государственной программы или в разделе, составляющем сведения о достижении показателей структурного элемента в отчете о ходе реализации структурного элемента государственной программы).

<75> Указанный раздел формируется в рамках отчета о ходе реализации государственной программы с указанием значения по состоянию на начало отчетного года в соответствии с паспортом государственной программы/структурного элемента на начало отчетного года (в соответствии со значением показателя, указанного в паспорте государственной программы/структуриого элемента в разрезе соответствующей территории Российской Федерации).

<76> Указывается значение в соответствии со значением показателя, указанного в паспорте государственной программы/структурного элемента в разрезе соответствующей территории Российской Федерации.

<77> Указывается значение в соответствии со значением показателя в разрезе соответствующей территории Российской Федерации отчета о ходе реализации государственной программы, структурного элемента государственной программы).

<78> Формирование информации обеспечивает ответственный исполнитель государственной программы, относящейся к сфере реализации комплексной программы.

<79> Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода, а также причины отклонения планового значения показателя от его прогнозного значения на конец текущего года (при наличии отклонений). При уточнении сведений указывается комментарий "Сведения уточнены" для параметров, сведения которых были уточнены.

<80> Указываются декомпозированные на комплексную программу мероприятия (результаты), предусмотренные паспортом структурного элемента государственной программы. В случае если результат не имеет планового значения на конец отчетного периода, в [столбцах 6](#P1404) и [7](#P1405) указывается "-".

<81> За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как [(4)](#P1447) / [(2)](#P1445) \* 100, а также общего объема исполнения финансового обеспечения государственной программы, каждого ее структурного элемента и каждого его мероприятия (результата), для которых процент исполнения рассчитывается как [(4)](#P1447) / ([(2)](#P1445) для внебюджетных источников + [(3)](#P1446) для иных источников) \* 100.

<82> Заполняется в случае, если уровень кассового исполнения расходов составляет менее 95% (для годового (уточненного годового) отчета): указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода, а также причины отклонения планового значения показателя от его прогнозного значения на конец текущего года (при наличии отклонений). Для уточняющего отчета о ходе реализации государственной программы указывается автоматический комментарий "Сведения уточнены" для параметров, сведения которых были уточнены.