**Таблица ключевых изменений**

**в Постановление Правительства Российской Федерации**

**от 31 октября 2018 № 1288***(утверждены 16 декабря 2024 г. ПП РФ № 1798)*

| **№** | **Изменение** | **Как сейчас** | **Как предлагается** | **Пункт** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Общие положения** |
| 1 | Отдельный акт по Цифровой экономике | **предусмотрен** | **исключен** | 3 |
| 2 | Направления деятельности в рамках проектной деятельности | **предусмотрены**3) предоставление субсидий (ИМБТ) из ФБ бюджетам субъектов РФ; 4) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий ЮЛ;5) выработка предложений по совершенствованию госполитики и норм. регулирования в сфере реализации ГП;7) организация и проведение научно-иссл. и опытно-констр. работ, в сфере реализации ГП;10) иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности | **уточнено**3) предоставление субсидий (ИМБТ) из ФБ бюджетам субъектов РФ (за искл. субсидий (иных МБТ) на обеспечение оплаты труда и иных выплат отд. категориям граждан);4) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий ЮЛ (за искл. субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком. орг-м на содержание (тек. эксплуатацию) созданных объектов в рамках проектной деят-ти);5) выработка предложений по совершенствованию госполитики и норм. регулирования в сфере реализации ГП (за иск. норм. регулирования на регулярной основе и без системных изменений);7) организация и проведение научно-иссл. и опытно-констр. работ, проведение образоват. мероприятий в сфере реализации ГП, в т.ч. в рамках выполнения гос. заданий на оказание гос. услуг;10) иные направления деятельности, при наличии соответствующих решений Президента, ПС, Председателя ПС | 4 (пп. 3-5, 7, 10) |
| 3 | Определение НПТЛ | **не предусмотрено** | **предусмотрено**(из проекта ФЗ о тех.политике) | 5 |
| 4 | Установление особенностей планирования НПТЛ  | **не предусмотрены** | **обязательно:**1. описания НПТЛ и карта тех. кооперации формируется, реализуется, мониторится и актуализируется в соотв. с законодательством РФ;
2. доп. участники НПТЛ (в формах паспортов),
3. фокусировка на выпуск конкретной продукции или рынки технологий,
4. механизм долгосрочного спроса, включение в НПТЛ показателей тех. независимости (МР по подготовке методик – единый подход – МЭР)
 | 42(1), 42(2), 42(3)ФС: 1(1) |
| 5 | Условия разработки и реализации ФП | 1. требует принятия решений Правительством;
2. затрагивает вопросы, относящиеся к предметам ведения субъектов РФ, а также вопросы местного значения

  | 1. требует принятия решений и (или) мониторинга достижения планируемых параметров ФП на уровне Правительства;
2. затрагивает вопросы, относящиеся к предметам ведения субъектов РФ, а также вопросы местного значения;
3. затрагивает полномочия 2-х и более ФОИВ, иных госорганов или организаций (за иск. находящихся в одном ведении);
4. предусматривает мероприятия (результаты) межотраслевого характера и (или) реализуемые в составе 2 и более ГП.

**Как правило** (вместо "исключительно") в рамках ФП:1. осуществление кап. вложений в ОКС (стоимостью 3 млрд. рублей и более);
2. предоставление субсидий (иных МБТ) субъектам РФ;
3. предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юр. лицам
4. осуществление стимулирующих налоговых расходов.
 | 6, 7 |
| 6 | Наличие гостайны и сведений конф. характера в ФПвНП | В НП – нет;в ФПнп – да:в целом проект или отдельные параметры | В НП – нет;в ФПнп – в целом проект нет, отдельные параметры ФПнп могут содержать гостайну, но формулируются в формате "открытых" | 10, 11, 11(1), 20, 22, 64, 107, 117, 131, 167, 174,  |
| 7 | Межведомственный/ межотраслевой характер всех НП, включая НПТЛ, ФПвНП | **не предусмотрен** | **обязательно** для всех НП, включая НПТЛ, ФПнп | 22 (пп. 3) |
| 8 | Прокси-показатели*(Доклад Президенту РФ, ДГ-П6-12568 от 24.04.2024)* | **не предусмотрены** | для показателей с не ежемесячной периодичностью**обязательно** НП, ФП**опционально** ВП | 21(1) |
| **II. Подготовка проекта** |
| 9 | Согласование (формирование заключения) ОЭС паспорта НП, ФП в НП  | **опционально** | **обязательно** НП, ФПвНП**опционально** (в иниц. порядке) ФПвнеНП, ВП  | 32ФС: 58 (пп.2) |
| 10 | Отсылка на Стандарт и чек-листы (проверка)*(п. 8 ММ-П13-4441, 13.02.2024)* | **не предусмотрена** | **предусмотрена** | 34(1) |
| 11 | Проработка Госсоветом, Комиссией НТР паспортов НП, ФП в НП  | **не предусмотрена**(участвует только в согласовании ЕЗИ) | **обязательно** | 34(2) |
| 12 | Запрет на дублирование ОЗР, задач, показателей, мероприятий (результатов) | **не предусмотрен** | **предусмотрен**,за искл. случаев, определенных в ЕМР | 34(3) |
| 13 | Планирование ОЗР и показателей с учетом обратной связи целевых групп НП и (или) ОЭС | **не предусмотрено** | **обязательно** | 35(1) |
| 14 | Декомпозиция показателей НП, ФП по субъектам РФ  | В паспорте ФПвНП, критерии не определены | В паспорте НП (для показателей, не включенных в ФП) и паспорте ФПвНП Критерии в ЕМР. Для показателей в паспорте НП – при согласовании комиссией Госсовета.Декомпозиция "верхнеуровневых" показателей в соглашение по ФП - по решению куратора НП и согл. с руководителем НП | 35(2), 36(2),74  |
| 15 | Цель НП, ФП, ВП*(п. 12 ММ-П13-21265, 26.12.2023)* | **не предусмотрена** | **обязательно** | 36, 43, 65 |
| 16 | Наличие задач и их показателей в НП (кроме ОЗР) | **обязательно** | **опционально** (при необходимости) | 36 |
| 17 | Налоговые расходы в паспортах НП, ФП, ВП | **не предусмотрены** | **предусмотрены** | 36, 43, 65 |
| 18 | Состав показателей НП, связь показателей НП с НЦР | **не предусмотрена** | **обязательно**В НП должен входить минимум один из след. показателей:1. показатель НЦР2. измеряет задачу Указа 3093. компонент показателей НЦР или показателя, измеряющего задачу Указа 309.**опционально:**иные показатели по решению Президента, Председателя Правительства, Совета, Президиума Совета  | 36(1) |
| 19 | Показатели НП, не включаемые в ФП | **не предусмотрены** все показатели НП должны быть включены в ФП | **опционально**отдельные показатели НП могут не включаться в ФП | 36(2) |
| 20 | Планирование внебюджета по видам и юр.лицам | **не предусмотрено** | **при наличии –** информациявключается дополнительные и обосновывающие материалы  | 36(3)46, 66(1) |
| 21 | Установление особенностей планирования НПТЛ  | **не предусмотрены** | **обязательно:**1. фокусировка на выпуск конкретной продукции,
2. механизм долгосрочного спроса
3. обязательные показатели тех.суверенитета
4. доп. участники НПТЛ (в соответствии с ЕМР)
5. карта тех. кооперации и описания НПТЛ
 | 42(1), 42(2), 42(3) |
| 22 | Соглашение с субъектами РФ по показателям НП, не включенных в ФПвНП | **не предусмотрено**  | **предусмотрено** по решению куратора с учетом согласования с руководителем НП в рамках соглашения по ФПвНП | 74 |
| **III. Мониторинг реализации проектов** |
| 23 | Оценка достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности) | **подтверждение достоверности** | оценка достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности  | 889394106113119120(1)ФС: 33(9)34(9,10)37(2,3, 8)42(6)  |
| 24 | Возможность подписания всех видов отчетности (мес., кв, год) администратором вместо руководителя | **предусмотрено** только для месячной отчетности по решению куратора | **предусмотрено** для **месячной** отчетности по решению куратора;**+ дополнено** для **квартальной и годовой** отчетности при условии:временная нетрудоспособность, отпуск, командировка, увольнение, отсутствие ЭЦП у руководителя | 95, 96, 97ФС: 53 |
| **IV. Внесение изменений в НП, ФП, ВП** |
| 25 | Запрещение изменения финансового обеспечения за счет средств ФБ без изменения показателей*(п. 8 ММ-П13-4441, 13.02.2024)* | **не предусмотрено** (требование в ПП 2050 при формировании заявки) | **предусмотрено,**за исключением случаев, определенных в ЕМР | 130(1) |
| 26 | Изменения (удаления/ухудшения) значений показателей на IV квартал в IV квартале*(Доклад Президенту РФ, ДГ-П6-12568 от 24.04.2024)* | **разрешено** | **запрещено,** возможно только при наличии решения Президента, Председателя Правительства | 139(1) |
| 27 | Ухудшение значений показателей НП более чем на 10 процентов с начала года *(п. 8 ММ-П13-4441, 13.02.2024)* | **разрешено** | **запрещено,**возможно только при наличии решения Президента, Председателя Правительства | 139(1) |
| 28 | Определение максимального срока изменений "безденежным" мероприятий – 10 р.д.*(п. 8 ММ-П13-4441, 13.02.2024)* | мin **17 р.д.** | **10 р.д.**   | 157 |
| 29 | Рекомендуемый срок направления членам ПС, членам ПК материалов, предлагаемых к рассмотрению  | **не предусмотрен** | Не более 5 раб. дней до дня заседания – при очной форме, не более 3 раб. дней до дня подведения итогов голосования - при заочной форме  | 157(1) |
| 30 | Формат проведения ПК при разногласиях с МЭР, МФ, ПОПРФ по ЕЗИ | **не предусмотрен** | **предусмотрен**Преимущественно в очной форме, по решению куратора проекта – в заочной форме  | 152(1) |
| 31 | Предварительное одобрение ЕЗИ, утв. ПС | куратор или ПК | при наличии разногласий – ПК, в ост. случаях - куратор | 153 |
| **V. Завершение реализации проекта** |
| 32 | Оценка эффективности использования внебюджетных источников | **не предусмотрена** | **предусмотрена** | 170, 177 |
| 33 | Согласование завершающего отчета с Минфином России  | **не предусмотрено** | **предусмотрено**  | 172, 174, 180, 180(1) |
| **Функциональная структура** |
| 34 | Рабочая группа при президиуме Совета (состав, полномочия) | **не предусмотрена** | **предусмотрена**  | 6(1)-6(5) |
| 35 | Участие Госсовета в ПК НП *(по итогам Госсовета 29.05.2024)* | **не предусмотрено** | **предусмотрено** Председатель комиссии Госсовета по соответствующему направлению - зам. председателя ПК | 78 |
| 36 | Управление НП*(пп. "ч", п. 10 Перечня Поручений Президента РФ № Пр-616 от 30.03.2024)* | Руководитель НП - управление реализацией | Руководитель НП - управление реализацией**+ дополнено** Куратор НП -общее руководство НП | 23(1) |
| 37 | Ответственность за достижение показателей НП *(пп. "ч", п. 10 Перечня Поручений Президента РФ № Пр-616 от 30.03.2024)* | Руководитель НП | Куратор НПРуководитель НП – обеспечение достижения показателей НП | 23(1)47 |
| 38 | Управление ФП | Руководитель ФП - управление реализацией | Руководитель ФП - управление реализацией**+ дополнено** Куратор ФП **-** общее руководство ФП | 23(2) |
| 39 | Ответственность за достижение показателей НП (для ФПнп), ФП  | Руководитель ФП | Куратор ФП Руководитель ФП – обеспечение достижения показателей НП (для ФПнп) и ФП | 23(2)47 |
| 40 | Уровень должности куратора ФП  | только Вице-премьер | Вице-премьер *или*руководитель ФОИВ или гос.корпорации | 22, 23 |
| 41 | Расширение полномочий куратора ФП  | **не предусмотрены** дополнительные полномочия  | куратор НП на куратора ФП может делегировать отдельные полномочия руководителя НП (утверждение технических ЕЗИ, а также иные полномочия)  | Положение: 150ФС: 24, 24(1) |
| 42 | Создание ПО по каждому НП в ФОИВ | **отсутствует**сейчас 1 ВПО ФОИВ | **опционально**Сохранение ВПО в ФОИВ (как есть сейчас)+ возможность создания ПО по каждому НП в ФОИВ (если он отвечает за НП)  | 35 |
| 43 | Руководитель НП | Министр | Министр или, по предложению вице-премьера – вице-премьер *(ПС назначает)* | 47 |
| 44 | Уровень должности руководителя ФП | только зам. министра, зам. рук. иного гос.органа, организации | зам. министра, зам. рук. иного гос.органа, организации*или* министр, рук. иного гос.органа, организации | 47 |
| 45 | Уровень должности администратора НП | зам.министра | зам. министра, зам. рук. иного гос.органа, организации | 52 |
| 46 | Назначение администратора | **не уточнено** | **уточнено:**Администратор НП – решением куратора НП или рук. НПАдминистратор ФП – решением рук. ФП | 52 |
| 47 | Несколько ОЭС по одному НП | **не предусмотрено** | **предусмотрено**по решению куратора НП  | 57 |
| 48 | Периодичность заседаний ОЭС | **не предусмотрена** | не реже 1 раза в квартал в очной форме при наличии вопросов для рассмотрения | 60(1) |
| 49 | Управление рисками проектов | **Предусмотрено:**Руководитель НП, ФП обеспечивает управление рисками реализации проектов | **уточнено:**Руководитель НП, ФП обеспечивает управление рисками реализации проектов в порядке, установленном МР Минэкономразвития России (Приказ Минэкономразвития России от 19.09.2024 г. № 585) или передает полномочия администратору | 37(4, 5),49(6), |
| 50 | Оценка рисков РегП | **предусмотрено:**РПО осуществляет: 1) координацию процессов и процедур управления рисками реализации РегП;1. формирует совместно с участниками РегП предложения о мерах реагирования на риски реализации РегП
 | **дополнено:**РПО осуществляет совместно с участниками РегП оценку рисков реализации РегП, представляет информацию в ВПО в порядке, установленном МР Минэкономразвития России (Приказ Минэкономразвития России от 19.09.2024 г. № 585) | 42 (7(1), 8, 8(1) |
| 51 | Участие руководителей НП, ФП в формировании справочника показателей НП, ГП РФ и их СЭ, в согласовании методики расчета показателей НП, ФП  | **не предусмотрено** | - участвуют в процессе формирования и ведения справочника показателей НП, ГП РФ и их СЭ;- согласовывают методики расчета показателей НП, ФП | 49 (16(1), 16(2)) |
| 52 | Мониторинг процесса управления рисками реализации проектов | **предусмотрено:**Минэкономразвития России осуществляет координацию работы по управлению рисками на федеральном и региональном уровнях | **дополнено:**Аналитический центр при Правительстве РФ осуществляет мониторинг процесса управления рисками | 65(1) |
| 53 | Проведение соцопросов АНО "Национальные приоритеты"  | **не предусмотрено** | **предусмотрено** по решению кураторовАНО "НП" может проводить соцопросы целевых групп НП, ФП таких проектов | 66(11) |