## Чек-лист_показатели
Чек-лист разработан Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации совместно с Центром проектного менеджмента РАНХиГС
Редакция от 15.09.2025
Чек-лист планирования показателя
№ п/п | Объект мониторинга | Описание пункта чек-листа1 | Заполнено (да / нет / не требуется)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Методика расчета | Методика расчета показателя утверждена:
2 |  | В методике у показателя установлен признак планируемой динамики (возрастающий, убывающий, поддерживающий)
3 |  | В методике у показателя указан признак планирования (нарастающим итогом, ненарастающим итогом)
4 |  | В методике у показателя установлена единица измерения, соответствующая ОКЕИ
5 |  | В методике установлен ежемесячный тип периодичности расчета показателя (с учетом пункта 21 Положения о проектной деятельности2 и пункта 22 Временного порядка3)
6 |  | В методике установлен срок предоставления фактических значений по показателю
7 |  | В методике определен ответственный за достижение показателя и предоставление фактических значений по показателю
8 |  | У показателя утверждена методика расчета показателя
9 |  | Методика расчета показателя соответствует ГОСТ:
10 |  | Проведена оценка методики расчета показателя на предмет соответствия критериям ГОСТ, в том числе критериям счетности
11 | Показатель в ГИС ЦАП | Показатель в ГИС ЦАП:
12 |  | В справочнике у показателя установлен признак планируемой динамики, соответствующий методике
13 |  | В справочнике у показателя установлен признак планирования показателя, соответствующий методике
14 |  | В справочнике у показателя установлена единица измерения, соответствующая ОКЕИ и методике
15 |  | В справочнике показателя установлен ежемесячный тип периодичности расчета показателя (с учетом пункта 21 Положения о проектной деятельности2 и пункта 22 Временного порядка3) в соответствии с методикой
16 |  | Показатель утвержден в справочнике показателей ГИС ЦАП
17 | Показатель в ФПСР (для показателей уровня ЕП, НП, ФПвНП) | Показатель заведен в ФПСР:
18 |  | В ФПСР установлен тип периодичности расчёта, соответствующий указанной в методике
19 |  | В ФПСР установлена дата (срок) предоставления значения, соответствующая указанной в методике
20 | Показатель в ЕМИСС (для показателей уровня ЕП, НП, ФПвНП) | Показатель заведен в ЕМИСС4:
21 |  | В ЕМИСС установлен ежемесячный тип периодичности расчета показателя (с учетом пункта 21 Положения о проектной деятельности2 и пункта 22 Временного порядка3) в соответствии с методикой
22 |  | В ЕМИСС установленный срок предоставления информации по показателю совпадает со сроком из методики
23 |  | В ЕМИСС по показателю ежемесячно поступают факты в соответствии с установленной периодичностью (с учетом пункта 21 Положения о проектной деятельности2 и пункта 22 Временного порядка3)
24 | Показатель в паспорте | Показатель ЕП погружен в паспорт НП, ФП или ГП (с учетом пункта 19 Временного порядка3)
25 |  | Показатель спланирован в паспорте:
26 |  | В паспорте проекта у показателя установлен признак планируемой динамики, соответствующий указанной в методике
27 |  | В паспорте проекта у показателя установлен признак планирования показателя, соответствующий указанной в методике
28 |  | В паспорте проекта у показателя установлена единица измерения, соответствующая ОКЕИ и методике
29 |  | В паспорте проекта указаны плановые значения показателя по годам реализации
30 |  | В паспорте проекта по показателю установлено ненулевое плановое значение в отчетном году (для возрастающего показателя)
31 |  | В паспорте проекта есть помесячная плановая линейка (с учетом пункта 21 Положения о проектной деятельности2 и пункта 22 Временного порядка3), соответствующая каждому из требований:
32 |  | - плановое значение по месяцам отличается от нуля (для возрастающего показателя)
33 |  | - значения проставлены: для показателей с ежемесячной периодичностью - по всем месяцам (кроме марта, июня, сентября, декабря) для показателей с ежеквартальной периодичностью - на конец каждого квартала
34 |  | В паспорте проекта установлен прокси-показатель, соответствующий показателю, по которому установлена иная периодичность расчета (с учетом пункта 21 Положения о проектной деятельности2 и пункта 22 Временного порядка3)
35 | Показатель в дополнительных и обосновывающих материалах к паспорту | Приведена информация об оценке влияния мероприятий (результатов) (в том числе мероприятий (результатов) иных структурных элементов государственной программы) на достижение показателя, в %
_________________________________
1 | Все пункты чек-листа применимы в отношении прокси-показателей
2 | Положение о проектной деятельности, утвержденное постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации"
3 | Временный порядок управления и мониторинга Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденный Д.Ю.Григоренко № ДГ-П6-23252 от 25.06.2025
4 | Информация формируется до ввода в эксплуатацию всех компонентов и модулей в ГИС ЦАП