Порядок

оценки эффективности реализации Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации

- Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает правила проведения оценки эффективности реализации Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу 2036 года (далее соответственно - оценка эффективности, Единый план, национальные цели).

2. Понятия, используемые в настоящем порядке, соответствуют терминам и определениям, приведенным в Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности 
в Правительстве Российской Федерации", Положении о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2021 г. № 786 "О системе управления государственными программами в Российской Федерации", методических рекомендациях 
по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 августа 2021 г. № 500 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
и реализации государственных программ Российской Федерации", 
Единых методических рекомендациях по проектной деятельности, размещенных в открытой части базы знаний проектной деятельности портала государственной автоматизированной информационной системы "Управление" (далее - система "Управление").

В дополнение к ним вводятся следующие термины:

показатель Единого плана - статистический показатель, непосредственно характеризующий достижение параметров Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" (далее - Указ).

социологический показатель - показатель, характеризующий достижение параметров Указа на основе анализа общественного мнения, определяемый Администрацией Президента Российской Федерации;

эффективность реализации Единого плана - результативность достижения показателей Единого плана и социологических показателей.

3. Оценка эффективности реализации Единого плана осуществляется с учетом следующих принципов:

- системность - компоненты оценки эффективности охватывают систему управления Единым планом в целом с учетом всех его составляющих от национальных целей до параметров инструментов достижения Единого плана;

- регулярность - оценка эффективности проводится ежеквартально, а также по итогам завершения реализации Единого плана;

- объективность - используются количественные и качественные данные, верифицированные через государственные информационные системы;

- комплексность - учитываются в том числе внешние по отношению к Единому плану экономические, социальные, управленческие аспекты.

4. Оценка эффективности проводится по следующим направлениям:

1) оценка результативности - это комплексный анализ достижения плановых значений показателей Единого плана (уровень достижения, уровень снижения амбиций или ухудшения показателей и качество 
их достижения), выполнения мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей Единого плана (уровень их достижения, 
уровень снижения амбиций или ухудшения, своевременность выполнения, качество достижения, эффективность финансирования), удовлетворенности граждан ходом реализации Единого плана, в том числе на основе социологических показателей;

2) оценка качества управления - анализ осуществления управленческих процессов, включая качество планирования мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей Единого плана, 
и эффективность управления рисками.

5. Источниками информации, используемыми в рамках проведения оценки эффективности, являются данные из следующих систем 
(далее - информационные системы):

- системы "Управление";

- государственной информационной системы "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных";

- государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет";

- государственной информационной системы "Экономика" (по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей).

6. Оценка эффективности осуществляется с учетом формулы 
и компонентов интегрального показателя эффективности, определенных приложением к настоящему порядку.

7. Оценка эффективности осуществляется в автоматическом режиме в системе "Управление" по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей указанной информационной системы, в том числе в разрезе национальных целей, Заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, ответственных 
за достижение соответствующих показателей Единого плана.

Расчет оценки эффективности может осуществляться с начала реализации Единого плана (при необходимости).

При расчете оценки эффективности Единого плана в целом учитываются все показатели Единого плана и все обеспечивающие их достижение мероприятия (результаты) с учетом ограничений по наличию значений, приведенных по соответствующим компонентам оценки эффективности в приложении к настоящему порядку.

При расчете оценки эффективности по иным разрезам учитываются следующие показатели Единого плана и обеспечивающие их достижение мероприятия (результаты):

в разрезе национальных целей учитываются показатели Единого плана по соответствующей национальной цели и обеспечивающие 
их достижение мероприятия (результаты) по всем национальным целям;

в разрезе Заместителей Председателя Правительства Российской Федерации учитываются показатели Единого плана, ответственными 
за достижение которых они являются, и обеспечивающие их достижение мероприятия (результаты).

При расчете оценки эффективности в части анализа мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей Единого плана, учитываются мероприятия (результаты) со следующими типами связи:

1. "ИИ - подтверждено" - связи, сформированные с участием искусственного интеллекта и верифицированные федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами, организациями, государственными корпорациями, являющимися соисполнителями достижения показателей Единого плана.

2. "МЭР - подтверждено" - связи, сформированные Министерством экономического развития Российской Федерации на основании факторов, общественно-значимых результатов (задач) и мероприятий (результатов) национальных проектов и государственных программ Российской Федерации, и верифицированные федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами, организациями, государственными корпорациями, являющимися соисполнителями достижения показателей Единого плана.

3. "ЭБ" - связи, установленные в системе "Электронный бюджет" федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами, организациями, государственными корпорациями, являющимися ответственными за достижение показателей Единого плана, совместно с соисполнителями достижения показателей Единого плана и федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами, организациями, государственными корпорациями, ответственными за реализацию мероприятий (результатов).

II. Порядок и сроки проведения оценки эффективности

8. В целях проведения оценки эффективности применяется следующее распределение функций:

1) Департамент проектной деятельности Правительства Российской Федерации:

рассматривает результаты оценки эффективности;

участвует в выявлении причин отклонений и разработке предложений по корректирующим мерам.

2) Министерство экономического развития Российской Федерации:

обеспечивает своевременное предоставление необходимых сведений по составляющим оценки эффективности в соответствии с приложением к настоящему порядку;

участвует в выявлении причин отклонений и разработке предложений по корректирующим мерам.

3) Министерство финансов Российской Федерации участвует 
(при необходимости) в выявлении причин отклонений и разработке предложений по корректирующим мерам, а также корректировке методологии расчета критериев.

4) Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации:

обеспечивает своевременное предоставление необходимых сведений по составляющим оценки эффективности в соответствии с приложением 
к настоящему порядку;

участвует в выявлении причин отклонений, разработке корректирующих мер.

5) Научно-образовательный центр проектного менеджмента федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (далее - Центр проектного менеджмента) осуществляет оценку эффективности реализации Единого плана с использованием системы "Управление".

9. Оценка эффективности проводится Центром проектного менеджмента ежеквартально в срок, не превышающий 22 рабочих дней после завершения отчетного квартала, по итогам года - до 15 марта года, следующего за отчетным, включительно, а также при необходимости 
в рамках подготовки информационно-аналитических отчетов о реализации Единого плана.

10. Оценка эффективности проводится в следующем порядке:

1) Для своевременного проведения оценки эффективности Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, осуществляющие расчет составляющих, установленных в приложении к настоящему порядку, 
в полном объеме предоставляют их Центру проектного менеджмента 
в цифровом формате и (или) обеспечивают размещение необходимых сведений в соответствующих информационных системах согласно регламентным срокам, определенным методическими документами 
по каждому компоненту оценки.

2) Центр проектного менеджмента в установленные сроки осуществляет расчет оценки эффективности с использованием данных информационных систем и сведений, представленных Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации, с учетом формул и компонентов оценки эффективности.

3) При необходимости на основе рассчитанной оценки эффективности и собранных данных Центр проектного менеджмента совместно с Департаментом проектной деятельности Правительства Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации 
и Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации проводит совместную аналитическую работу с целью выявления причин отклонений и разработки предложений по корректирующим мерам.

Результаты оценки эффективности и проведенного анализа, включая выводы и рекомендации в части реализации Единого плана, направляются Центром проектного менеджмента в виде сводных аналитических материалов в Департамент проектной деятельности Правительства Российской Федерации не позднее 2 рабочих дней с даты завершения расчета оценки эффективности, установленной пунктом 9 настоящего порядка.

11. По итогам отчетного периода оценка эффективности 
по отношению к текущей плановой траектории признается:

  - высокой, в случае если оценка эффективности по отношению 
к текущей плановой траектории составляет более 95%;

2) средней, в случае если оценка эффективности более 
или равна 80% и менее или равна 95%;

3) низкой, в случае если оценка эффективности менее 80%.

В случае средней эффективности реализации Единого плана 
в отчетном году Департамент проектной деятельности Правительства Российской Федерации может направлять рекомендации по улучшению компонента оценки эффективности Заместителям Председателя Правительства Российской Федерации, ответственным за достижение соответствующих показателей Единого плана, а также федеральным органам исполнительной власти, иным государственными органам 
и организациям, ответственным за достижение показателей Единого плана и за реализацию мероприятий (результатов), обеспечивающих 
их достижение.

В случае низкой эффективности реализации Единого плана 
в отчетном году Департамент проектной деятельности Правительства Российской Федерации может инициировать рассмотрение результатов оценки и предложений по корректирующим мерам на заседании Президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам.

12. Результаты оценки эффективности могут быть использованы 
для подготовки предложений по изменению Единого плана 
и инструментов его достижения.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ

к порядку оценки эффективности реализации Единого плана 
по достижению национальных целей развития Российской Федерации

К О М П О Н Е Н Т Ы

оценки эффективности реализации Единого плана

| № компонента | Оценка эффективности и ее компоненты | Обозначение в формуле | Порядок расчета1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка эффективности (интегральный показатель), % | ОЭф | Расчет осуществляется2 по следующей формуле: ОЭф=0,3ОРезп+ 0,15ОРезм+0,1СоцКПЭ + 0,15КП+0,3Ур, где: ОРезп - оценка результативности показателей Единого плана, %; ОРезм - оценка результативности мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей Единого плана, %; СоцКПЭ - социологический показатель эффективности, %; КП - качество планирования параметров Единого плана, %; Ур- управление рисками. |
| 1. | Результативность (достижение параметров Единого плана) |  |  |
| 1.1. | Оценка результативности показателей Единого плана, % | ОРезп | Расчет осуществляется1 по следующей формуле: ОРезп=0,15УДп+0,1УСнАп+0,05КДп0,3, где: УДп - уровень достижения показателей Единого плана, %; УСнАп - уровень снижения амбиций \ ухудшения показателей Единого плана, %; КДп - качество достижения показателей Единого плана, %. |
| 1.1.1. | Уровень достижения показателей Единого плана, % | УДп | Расчет осуществляется по следующей формуле: УДп =i=1ПокУДпокПок , где: УДпок - уровень достижения показателей Единого плана в отчетном периоде, рассчитываемый в соответствии с методическими рекомендациями по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации и приоритетных проектов, утвержденных резолюцией Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю.Григоренко от 31 мая 2025 г. № ДГ-П6-19832 (далее - методические рекомендации по расчету уровня достижения), %; Пок - общее количество показателей Единого плана. |
| 1.1.2. | Уровень снижения амбиций \ ухудшения показателей Единого плана, % | УСнАп | Расчет осуществляется1 по следующей формуле: УСнАп=1-ПокухудшПок*100%, где: Покухудш - количество ухудшенных показателей Единого плана; Пок - общее количество показателей Единого плана. Ухудшенным считается показатель Единого плана, у которого относительно даты фиксации исходных данных: значение на любой плановый период (месяц или год) удалено; значение на любой плановый период (месяц или год) ухудшено, а именно: уменьшено для возрастающих показателей; увеличено для убывающих показателей; уменьшено или увеличено для поддерживающих показателей; значение на любой плановый период (месяц или год) ухудшено при наличии отклонения фактического значения от планового как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Расчет изменений плановых значений для определения "ухудшения" не производится, если у показателя одновременно с изменением значениям была изменена единица измерения. Дата фиксации исходных данных определяется ежегодно как первый рабочий день, следующий за применением всех единых запросов на изменение национальных проектов, единых запросов на изменение государственных программ Российской Федерации, связанных с приведением параметров паспортов в соответствие с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и передачей информации по измененным параметрам из системы "Электронный бюджет" в систему "Управление". В случае, если показатель Единого плана (значение показателя Единого плана) добавлен в течение отчетного года3, датой фиксации исходных данных является дата добавления такого показателя (значения показателя) в паспорт инструмента достижения Единого плана. |
| 1.1.3. | Качество достижения показателей Единого плана, % | КДп | Расчет осуществляется1 по следующей формуле: КДп=1-Пок низк. кач..Пок*100%, где: Покнизк. кач. - количество показателей Единого плана с низким качеством достижения; Пок - общее количество показателей Единого плана. Показателем Единого плана с низким качеством достижения считается показатель, который относится к одной или нескольким группам: трансформированные показатели; неамбициозные показатели; регионально не сбалансированные показатели. Трансформированным показателем считается показатель, по которому с даты фиксации исходных данных до окончания отчетного периода произведена одна из следующих корректировок: 1. корректировка базового значения и наименования при сохранении планового значения на отчетный год3 и единицы измерения показателя (за исключением случаев наличия соответствующих решений Президента Российской Федерации); 2. изменение формулы расчета показателя и (или) уменьшение полноты или охвата данных по компонентам в методике расчета показателя при сохранении единицы измерения, планового значения и наименования показателя - в случае подтверждения по результатам экспертизы возможного негативного эффекта от таких корректировок. Не амбициозным показателем считается такой возрастающий/убывающий показатель, спланированный нарастающим итогом, для которого выполняется одно или несколько из следующих условий: 1. по итогам отчетного периода фактическое значение равно или превышает плановое значение на год; 2. по итогам года фактическое значение превышает плановое значение на отчетный год3 на 50% и более; 3. по итогам года фактическое значение превышает плановое значение на отчетный3 и последующий год. Регионально не сбалансированным показателем считается показатель, для которого выполняется одно или несколько из следующих условий: 1. с даты фиксации исходных данных ухудшены плановые значения по отдельным субъектам Российской Федерации при неизменном или улучшенном общем плановом значении по Российской Федерации; 2. наблюдается недостижение в отдельных субъектах Российской Федерации при достижении общего планового значения по Российской Федерации на отчетный период. Дата фиксации исходных данных определяется ежегодно как первый рабочий день, следующий за применением всех единых запросов на изменение национальных проектов, единых запросов на изменение государственных программ Российской Федерации, связанных с приведением параметров паспортов в соответствие с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и передачей информации по измененным параметрам из системы "Электронный бюджет" в систему "Управление". В случае, если показатель Единого плана (значение показателя Единого плана) добавлен в течение отчетного года3, датой фиксации исходных данных является дата добавления такого показателя (значения показателя) в паспорт инструмента достижения Единого плана. |
| 1.2. | Оценка результативности мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей Единого плана, % | ОРезм | Расчет осуществляется1 по следующей формуле: ОРезм=0,05УДм+ 0,03УСнАм+0,01Свм+ 0,03КДм+ 0,03Эфин0,15, где: УДм- уровень достижения мероприятий (результатов), %; УСнАм - уровень снижения амбиций\ухудшения мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей Единого плана, %; Свм - своевременность выполнения мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей Единого плана, %; КДм - качество достижения мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей Единого плана, %; Эфин - эффективность финансирования мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей Единого плана, %. |
| 1.2.1. | Уровень достижения мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей Единого плана, % | УДм | Расчет осуществляется1 по следующей формуле: УДм=i=1Пок(j=1Мер УДмер. jМерi)Пок , где: УДмер.j - уровень достижения j-го мероприятия (результата), обеспечивающего достижение i-го показателя Единого плана, в отчетном периоде, рассчитываемый в системе "Управление" в соответствии с методическими рекомендациями по расчету уровня достижения, %; Мерi - общее количество мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение i-го показателя Единого плана; Пок - общее количество показателей Единого плана. |
| 1.2.2. | Уровень снижения амбиций \ ухудшения мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей Единого плана, % | УСнАм | Расчет осуществляется1 по следующей формуле: УСнАм=1- i=1ПокМерухудш i.МерiПок*100%, где: Мерухудш. i - количество ухудшенных мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение i-го показателя Единого плана и имеющих плановое значение в отчетном году3; Мер - общее количество мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение i-го показателя Единого плана и имеющих плановое значение в отчетном году3; Пок - общее количество показателей Единого плана. Ухудшенным считается мероприятие (результат), у которого с даты фиксации исходных данных до окончания отчетного периода: значение отчетного года3 удалено; значение отчетного года3 ухудшено; срок достижения значения отчетного года3 увеличен (перенесен на следующий год). Расчет изменений плановых значений не производится, если у значения мероприятия (результата) одновременно была изменена единица измерения. Дата фиксации исходных данных определяется ежегодно как первый рабочий день, следующий за применением всех единых запросов на изменение национальных проектов, единых запросов на изменение государственных программ Российской Федерации, связанных с приведением параметров паспортов в соответствие с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и передачей информации по измененным параметрам из системы "Электронный бюджет" в систему "Управление". В случае, если мероприятие (результат), обеспечивающее достижение показателя Единого плана (значение такого мероприятия (результата) добавлено в течение отчетного года3, датой фиксации исходных данных является дата добавления мероприятия (результата) (значения мероприятия (результата) в паспорт инструмента достижения Единого плана. |
| 1.2.3. | Своевременность выполнения мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей Единого плана, % | Свм | Расчет осуществляется1 по следующей формуле: Свм=1- i=1ПокМернесвоевр. i.МерiПок *100%, где: Мернесвоевр. i - количество несвоевременно реализуемых мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение i-го показателя Единого плана и имеющих плановое значение в отчетном году3; Мерi - общее количество мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение i-го показателя Единого плана и имеющих плановое значение в отчетном году3; Пок - общее количество показателей Единого плана. Мероприятие (результат) считается несвоевременно реализуемым, если выполняется хотя бы одно из следующих условий: 1. снижено плановое значение до 0 в отчетном году3; 2. срок достижения значения за период с даты фиксации исходных данных увеличен более чем на 1 квартал (≥ 90 дней) без увеличения самого планового значения (в пределах отчетного года). Мероприятия (результаты), по которым значение было удалено, не включаются в число несвоевременно реализуемых. Дата фиксации исходных данных определяется ежегодно как первый рабочий день, следующий за применением всех единых запросов на изменение национальных проектов, единых запросов на изменение государственных программ Российской Федерации, связанных с приведением параметров паспортов в соответствие с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и передачей информации по измененным параметрам из системы "Электронный бюджет" в систему "Управление". В случае, если мероприятие (результат), обеспечивающее достижение показателя Единого плана (значение такого мероприятия (результата) добавлено в течение отчетного года3, датой фиксации исходных данных является дата добавления мероприятия (результата) (значения мероприятия (результата) в паспорт инструмента достижения Единого плана. |
| 1.2.4. | Качество достижения мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей Единого плана, % | КДм | Расчет осуществляется1 по следующей формуле: КДм=1- i=1ПокМернизк. кач.. i.МерiПок *100% где: Мер низк. кач.. - количество обеспечивающих достижение показателей Единого плана мероприятий (результатов) с низким качеством достижения; Мерi - общее количество мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение i-го показателя Единого плана; Пок - общее количество показателей Единого плана. Мероприятием (результатом) с низким качеством достижения считается мероприятие (результат), который относится к одной или нескольким группам: трансформированные мероприятия (результаты); регионально несбалансированные мероприятия (результаты). Трансформированным мероприятием (результатом) считается мероприятие (результата), по которому с даты фиксации исходных данных до даты окончания отчетного периода произведена одна из следующих корректировок: 1. корректировка базового значения и наименования при неизменном плановом значении на отчетный год3 и единице измерения; 2. ухудшено или удалено плановое значение параметра структурированной части характеристики. Регионально не сбалансированным мероприятием (результатом) считается мероприятие (результат), по которому: 1. с даты фиксации исходных данных снижены плановые значения по отдельным субъектам Российской Федерации при неизменном или улучшенном общем плановом значении по Российской Федерации на отчетный период; 2. наблюдается недостижение в отдельных субъектах Российской Федерации при достижении общего планового значения по Российской Федерации в отчетном периоде. Дата фиксации исходных данных определяется ежегодно как первый рабочий день, следующий за применением всех единых запросов на изменение национальных проектов, единых запросов на изменение государственных программ Российской Федерации, связанных с приведением параметров паспортов в соответствие с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и передачей информации по измененным параметрам из системы "Электронный бюджет" в систему "Управление". В случае, если мероприятие (результат), обеспечивающее достижение показателя Единого плана (значение такого мероприятия (результата) добавлено в течение отчетного года3, датой фиксации исходных данных является дата добавления мероприятия (результата) (значения мероприятия (результата) в паспорт инструмента достижения Единого плана. |
| 1.2.5. | Эффективность финансирования мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей Единого плана, % | Эфин | Расчет осуществляется по следующей формуле: Эфин=0,0075ЕДрез+0,0075ЕУкас +0,0075ЕУкасвнб +0,0075ЕОедмер где: ЕДрез - критерий, характеризующий долю зарезервированных бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию мероприятия (результата) на отчетную дату, %; ЕУкас - критерий, характеризующий уровень кассового исполнения по расходам федерального бюджета на реализацию мероприятия (результата) на отчетную дату, %; ЕУкасвнб - критерий, характеризующий уровень использования внебюджетных источников на реализацию мероприятия (результата) на отчетную дату; ЕОедмер - критерий, характеризующий оценку изменения стоимости единицы мероприятия (результата) на отчетную дату. Количество критериев, учитываемых при расчете эффективности финансирования мероприятий (результатов), влияющих на достижение показателей Единого плана, определяется в зависимости от наличия соответствующих источников финансового обеспечения их реализации, а также наличия изменений значения мероприятий (результатов) за отчетный период, %. В случае отсутствия одного или нескольких критериев значение соответствующего критерия приравнивается единице. При расчете критерия не учитываются мероприятия (результаты) соответствующие бюджетным ассигнованиям федерального бюджета по отдельным кодам классификации расходов федерального бюджета: используемым для отражения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, резервного фонда Президента Российской Федерации, предусмотренных в рамках государственной программы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков": используемым для отражения расходов федерального бюджета, исполнение по которым обусловлено выполнением условий, реализация которых связана либо зависит от решений субъектов международного права; используемым для отражения расходов федерального бюджета, исполнение по которым обусловлено исполнением принципалом обязательств по предоставленным государственным гарантиям и поручительствам. |
| 1.2.5.1. | Доля зарезервированных бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках мероприятия (результата) на отчетную дату, % | ЕДрез | Значение критерия определяется в соответствии с подходами Минфина России к интерпретации значения параметра, рассчитываемого по следующей формуле: ЕДрез =rpPrfb*100%, где: rp - объем зарезервированных бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию мероприятия (результата) в соответствии с утвержденными показателями сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 1 июля, 1 апреля и 1 октября отчетного года3) (тыс. руб.); Prfb - объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, запланированных на реализацию мероприятия (результата) (в соответствии с утвержденными показателями сводной бюджетной росписи федерального бюджета на соответствующую дату) (тыс. руб.). |
| 1.2.5.2. | Уровень кассового исполнения по расходам федерального бюджета на реализацию мероприятия (результата) на отчетную дату, % | ЕУкас | Значение критерия определяется в соответствии с подходами Минфина России к интерпретации значения параметра, рассчитываемого по следующей формуле: ЕУкас=KrfbBrfb , где: Krfb - объем кассовых расходов федерального бюджета на реализацию мероприятия (результата) на отчетную дату (тыс. руб.); Brfb - объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, запланированных на реализацию мероприятия (результата) на отчетную дату (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи федерального бюджета) (тыс. руб.). |
| 1.2.5.3. | Уровень использования внебюджетных источников на реализацию мероприятий (результатов) на отчетную дату, % | ЕУкасвнб | Значение критерия определяется в соответствии с подходами Минфина России к интерпретации значения параметра, рассчитываемого по следующей формуле: ЕУкасвнб=KvBv , где: Kv - объем использованных внебюджетных источников финансирования мероприятия (результата) на отчетную дату (тыс. руб.); Bv - объем внебюджетных источников финансирования, запланированных на реализацию мероприятия (результата) по состоянию на отчетную дату (в соответствии с показателями паспорта структурного элемента государственной программы Российской Федерации) (тыс. руб.). |
| 1.2.5.4. | Оценка изменения стоимости единицы мероприятия (результата) на отчетную дату, % | ЕОедмер | Расчет осуществляется по следующей формуле: ЕОедмер=ОбакЗмерк/ОбанЗмерн, где: Обак - объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, направленных на реализацию мероприятия (результата), на конец отчетного периода; Обан - объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, направленных на реализацию мероприятия (результата) в соответствии с утвержденными показателями сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 1 января отчетного года3; Змерк- значение мероприятия (результата) на конец отчетного периода. Змерн - значение мероприятия (результата) в соответствии с паспортом структурного элемента государственной программы Российской Федерации на 1 рабочий день отчетного года3. |
| 1.3. | Социологический показатель эффективности, % | СоцКПЭ | Расчет значения критерия осуществляется Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации по следующей формуле: СоцКПЭ= i=1ПсоцУДсоц.ср0,1Псоц, где: УДсоц.ср - средний уровень достижения социологических показателей, соответствующих i-му показателю Единого плана; Псоц - количество показателей Единого плана, у которых есть хотя бы один соответствующий социологический показатель. Средний уровень достижения социологических показателей, соответствующих i-му показателю Единого плана, (УДсоц.ср) рассчитывается по формуле: УДсоц.ср=(k=1Соц1+Хкпэ*ФкпэПкпэ-1)/Соц) *100%, где: Хкпэ - индикатор динамики k-го социологического показателя Единого плана (возрастающий/убывающий); Фкпэ - фактическое значение k-го социологического показателя Единого плана за отчетный период; Пкпэ - плановое значение k-го социологического показателя Единого плана за отчетный период; Соц - количество социологических показателей Единого плана, соответствующих i-му показателю Единого плана. |
| 2. | Качество управления |  |  |
| 2.1. | Качество планирования параметров Единого плана, % | КП | Расчет осуществляется по следующей формуле: КП=0,1Дм+0,025ГМОм +0,025ГМОп 0,15, где: Дм - достаточность мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей Единого плана; ГМОп - готовность к мониторингу показателей Единого плана; ГМОм - готовность к мониторингу мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей Единого плана. |
| 2.1.1. | Достаточность мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей Единого плана, % | Дм | Компонент рассчитывается с учетом соответствующего рискового сценария, являющегося приложением к Методическим рекомендациям по управлению рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, утвержденным приказом Минэкономразвития России "Об утверждении Методических рекомендаций по управлению рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов" от 19 сентября 2024 г. № 585 (далее - Методические рекомендации по управлению рисками). Компонент принимает значение 100%, если мероприятий (результатов) достаточно, и 0% при их недостаточности. |
| 2.1.2. | Готовность к мониторингу показателей Единого плана, % | ГМОп | Расчет значения критерия осуществляется Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации по следующей формуле: ГМОп=Покгот. мон.Пок*100%, где: Покгот. мон.- количество готовых к мониторингу показателей Единого плана; Пок - общее количество показателей Единого плана. Готовым к мониторингу признается показатель Единого плана, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: 1. показатель включен в Федеральный план статистических работ; 2. помесячный план достижения показателя в паспорте соответствующего инструмента достижения сформирован с учетом периодичности расчета, указанной в методике расчета показателя. |
| 2.1.3. | Готовность к мониторингу мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей Единого плана, % | ГМОм | Расчет значения критерия осуществляется Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации по следующей формуле: ГМОм= i=1ПокМергот.мон.. i.МерiПок *100%, где: Мергот. мон. i - количество готовых к мониторингу мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение i-го показателя Единого плана; Мерi - общее количество мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение i-го показателя Единого плана и имеющих плановое значение в отчетном году3; Пок - общее количество показателей Единого плана. Готовым к мониторингу признается мероприятие (результат), обеспечивающее достижение показателя Единого плана, одновременно удовлетворяющее следующим условиям: 1. наличие не менее 6 контрольных точек в отчетном году3; 2. наличие контрольных точек в каждом квартале отчетного года3. При расчете компонента не учитываются мероприятия (результаты), по которым допускается отсутствие контрольных точек согласно Методическим рекомендациям по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 17 августа 2021 г. № 500 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации". |
| 2.2. | Управление рисками и проблемами, % | Ур | Расчет значения критерия осуществляется Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации по следующей формуле: Ур=0,1 КУр+ 0,1 КУср+0,1КУпр0,3, где: КУр - качество управления рисками, %; КУср - качество управления стратегическими рисками, %; КУпр - качество управления проблемами, %. |
| 2.2.1. | Качество управления рисками, % | КУр | Расчет осуществляется1 по следующей формуле: КУр=0,1КПЭср+0,2КПЭсс+0,4КПЭом+0,3КПЭсо , где: КПЭср - значение КПЭ "Срок реагирования на риск", %; КПЭсс - значение КПЭ "Соблюдение сроков", определенных Методическим рекомендациям по управлению рисками, %; КПЭом - значение КПЭ "Охват мерами реагирования" выявленных и принятых в работу рисков, %; КПЭсо - значение КПЭ "Срок отработки (устранения) риска", %. До разработки соответствующей методологии и в зависимости от уровня показателя, значение качества управления рисками выставляется следующим образом: показатели, сведения о достижении которых составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера (показатели ДСП): КУр = 100%; "общесистемные" показатели (показатели уровня "ЕП"): КУр = 0%; показатели, погруженные в государственные программы Российской Федерации (показатели уровня "ГП"): КУр = 100%; показатели, погруженные в федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов (показатели уровня "ФП вне НП"): КУр= 100%; показатели, погруженные в национальные проекты или федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов (показатели уровня "НП", "ФП в НП"): КУр равен качеству управления рисками национального проекта, к которому привязан показатель Единого плана. |
| 2.2.2. | Качество управления стратегическими рисками, % | КУcp | Значение КУcp определяется на основании компонентов ключевых показателей эффективности Единого плана, характеризующих качество работы с рисками недостижения показателей Единого плана относительно: соблюдения сроков, в соответствии с порядком по оценке стратегических рисков недостижения показателей Единого плана; полноты охвата мерами реагирования выявленных рисков недостижения показателей Единого плана (охват мерами реагирования); оперативности отработки (устранения) выявленных рисков недостижения показателей Единого плана (эффективность отработки рисков); Расчет осуществляется1 по следующей формуле: КУcp = 0,1КПЭсс+ 0,4КПЭом+0,5КПЭэо, где: КПЭсс - значение КПЭ "Соблюдение сроков"; КПЭом - значение КПЭ "Охват мерами реагирования"; КПЭэо - значение КПЭ "Эффективность отработки риска". В случае отсутствия показателей Единого плана с "Высоким" или "Средним" уровнем риска компоненты не рассчитываются, а значение КУcp принимается равным 100%. |
| 2.2.2.1. | КПЭ "Соблюдение сроков", % | КПЭсс | Расчет осуществляется1 по следующей формуле: КПЭcc =IrdIr*100%, где: Ird - количество показателей Единого плана с "Высоким" или "Средним" уровнем риска, по которым соблюдаются нормативные сроки; Ir - количество показателей Единого плана с "Высоким" или "Средним" уровнем риска. |
| 2.2.2.2. | КПЭ "Охват мерами реагирования", % | КПЭом | Расчет осуществляется1 по следующей формуле: КПЭом =IrmIr*100%, где: Irm - количество показателей Единого плана с "Высоким" или "Средним" уровнем риска, по которым имеются действующие меры реагирования; Ir - количество показателей Единого плана с "Высоким" или "Средним" уровнем риска. |
| 2.2.2.3 | КПЭ "Эффективность отработки рисков", % | КПЭэо | КПЭэо фиксирует длительные сроки отработки рисков недостижения показателей Единого плана. Расчет осуществляется1 по следующей формуле: КПЭэо = (1-IlrIr )*100%, где: Ilr - количество показателей Единого плана с "Высоким" или "Средним" уровнем риска в отношении которых длительное время сохраняются риски с учетом следующих критериев: более 2 периодов показатель Единого плана имеет "Высокий" уровень риска; более 4 периодов показатель Единого плана имеет "Средний" уровень риска; Ir- количество показателей Единого плана с "Высоким" или "Средним" уровнем риска. В случае отсутствия показателей Единого плана с "Высоким" или "Средним" уровнем риска, находящихся длительное время под риском, КПЭэо не ухудшается и принимается равным 100%. |
| 2.2.3. | Качество управления инцидентами / проблемами, % | КУи/пр | Расчет осуществляется1 по следующей формуле: КУи/пр= i=1ПокпрКУи/пр покПокпр*100%, где: КУи/пр пок - качество управления инцидентами/ проблемами i-го показателя Единого плана; Покпр - количество показателей Единого плана, по которым выявлены инциденты/проблемы в отчетном периоде. КУи/пр пок принимает значение 1, если среднее фактическое количество дней, затрачиваемых на отработку (закрытие) проблем по показателю Единого плана (СРфакт (дн.)) меньше или равно среднему сроку отработки (закрытия) проблем по всем показателям Единого плана, и 0, если больше. Среднее фактическое количество дней, затрачиваемых на отработку (закрытие) проблем по i-му показателю Единого плана СРфакт (дн.) рассчитывается по формуле: СРфакт(дн.)=1nфакт дн.n, где: факт (дн.) - количество фактически затраченных дней на решение n-ой проблемы по показателю Единого плана в отчетном периоде, дней;3 n - количество проблем, зарегистрированных в отчетном периоде. |

____________________

1 Перечень показателей Единого плана и обеспечивающих их достижение мероприятий (результатов), участвующих в расчете компонентов оценки эффективности, определяется с учетом соответствующего разреза (по Единому плану в целом, по национальной цели, по Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации) в соответствии с пунктом 7 настоящего порядка.

2 До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Управление" расчет осуществляется Центром проектного менеджмента.

3 При проведении оценки эффективности по итогам 1 - 3 кварталов под "отчетным годом" понимается "текущий год".