|  | УТВЕРЖДАЮ - Директор Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации - Ю.Г.Левитская " " 2026 г. |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по оценке эффективности деятельности ведомственных проектных офисов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов или организаций

Перечень сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ПП РФ № 1288 | Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" |
| Положение | Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" |
| Функциональная структура | Функциональная структура проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" |
| Оценка эффективности деятельности | Оценка эффективности деятельности ведомственных проектных офисов, формируемых в соответствии с разделом VII Функциональной структуры федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов или организаций, ответственных за подготовку и реализацию национальных проектов. |
| Параметры | Показатели, мероприятия (результаты) и контрольные точки. |
| ВПО | Ведомственные проектные офисы федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов или организаций |
| ГП | Государственная программа Российской Федерации |
| НП | Национальный проект |
| ФП | Федеральный проект, входящий в НП или не входящий в НП |
| Система "Управление" | Государственная автоматизированная информационная система "Управление" |
| Система "Электронный бюджет" | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| СВПО | Подсистема "Система взаимодействия проектных офисов" системы "Управление" |
| ИКУП | Индекс качества управления проектом (-ами) |
| КПЭ | Ключевой показатель эффективности фактора индекса качества управления проектом (-ами) |
| ЕМР | Единые методические рекомендации по проектной деятельности, размещенные в открытой части базы знаний проектной деятельности портала Системы "Управление" |
| УД | Уровень достижения НП, ФП |

I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации подготовлены в соответствии 
с ПП РФ № 1288 в целях проведения оценки эффективности деятельности ВПО.

2. Оценка эффективности деятельности ВПО направлена на:

повышение эффективности управления ФП, ответственность за подготовку 
и реализацию которых возложена на соответствующий ВПО;

соблюдение требований ПП РФ № 1288, а также принятых в соответствии 
с ним методических документов.

3. В соответствии с ключевыми направлениями деятельности ВПО выделяются следующие соответствующие им факторы:

качество планирования;

качество администрирования;

качество работы в СВПО;

уровень достижения.

II. Порядок проведения оценки

4. Оценка эффективности деятельности ВПО (далее - оценка) осуществляется проектным офисом Правительства Российской Федерации посредством анализа результатов расчета ИКУП.

ИКУП рассчитывается на основании среднего арифметического факторов, сформированных на основе КПЭ.

ИКУП, факторы, КПЭ и компоненты КПЭ рассчитываются в соответствии 
с приложением № 1 к настоящим методическим рекомендациям.

5. КПЭ определяются в соответствии с функциями ВПО, изложенными 
в разделе VII Функциональной структуры ПП РФ № 1288.

6. Порядок расчета оценки, изложенный в приложении № 1 к настоящим методическим рекомендациям, может уточняться проектным офисом Правительства Российской Федерации.

Уточнения в порядок расчета оценки ВПО вносятся проектным офисом Правительства Российской Федерации в официальном порядке и направляются письмом (или путем формирования информационного запроса в СВПО) 
в ВПО и Казначейство России.

7. Расчет ИКУП и его составляющих осуществляется автоматически 
в системе "Управление" по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей 
системы "Управление" расчет ИКУП и его составляющих осуществляется Казначейством России.

8. Источником данных для расчета ИКУП являются данные систем "Электронный бюджет", "Управление".

9. Оценка проводится ежеквартально и ежегодно по итогам отчетных периодов - квартал и год соответственно.

10. По итогам оценки Казначейством России формируется рейтинг ВПО.

11. Доведение информации о результатах оценки до ВПО осуществляется проектным офисом Правительства Российской Федерации посредством публикации результатов оценки ВПО и соответствующего рейтинга ВПО в СВПО 
не позднее 5 рабочих дней с момента завершения расчета оценки эффективности деятельности ВПО.

12. Сформированная по результатам оценки аналитическая информация используется для подготовки и принятия управленческих, кадровых и иных решений, в том числе в целях применения мер поощрения.

|  | Приложение № 1 к методическим рекомендациям по оценке эффективности деятельности ведомственных проектных офисов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов или организаций |
| --- | --- |

Порядок расчета оценки

- Общие положения

1. Расчет ИКУП проводится в соответствии с разделом II "Таблица расчета ИКУП" настоящего порядка.

2. Значения ИКУП и составляющих его факторов могут составлять 
от 0% до 100% (включительно).

Отдельные факторы могут не рассчитываться и не учитываться в расчете ИКУП в связи с невозможностью расчета относящихся к ним КПЭ, в таких случаях в системе "Управление" значение фактора или КПЭ обозначается как "-".

3. В расчете ИКУП учитываются данные по реализации ФП.

4. При расчете КПЭ используются следующие ограничения:

фиксация "исходных параметров" ФП осуществляется ежегодно по данным паспортов ФП в первый рабочий день, следующий за днем применения всех единых запросов на изменение НП, единых запросов на изменение ГП, связанных с приведением параметров паспортов в соответствие с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

В случае добавления нового параметра в паспорт ФП в течение отчетного периода, датой фиксации "исходных параметров" для такого параметра считается первый рабочий день, следующий за днем применения соответствующего единого запроса на изменение;

фиксация "плановых значений и сроков достижения" параметров ФП осуществляется по данным паспортов ФП по состоянию на последний календарный день отчетного периода (включительно).

фиксация "фактических значений и сроков достижения" параметров ФП осуществляется на следующий рабочий день после окончания периода уточненной отчетности, на основании информации об исполнении параметров, содержащейся в отчетах о ходе реализации НП и ФП;

фиксация УД осуществляется на основании значений уровня достижения параметров, участвующих в расчете, за квартальный и годовой (уточненный) периоды;

фиксация данных, входящих в КПЭСВПО, осуществляется на данных СВПО на 4-й рабочий день, следующий за отчетным периодом.

5. Рейтинг ИКУП формируется автоматически в системе "Управление" 
в порядке уменьшения значений ИКУП.

При определении позиции в рейтинге итоговые значения ИКУП учитываются с точностью до двух знаков после запятой (с округлением 
в большую сторону). При совпадении итоговых значений ИКУП (с учетом указанного округления) для нескольких ВПО им присваиваются одинаковые места в рейтинге.

- Таблица расчета ИКУП

| № | ИКУП и его составляющие | Обозначение в формуле | Формула, описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИКУП i-го ФП Применяется для расчета качества управления отдельным ФП | IКУПФПi | ИКУП i-го ФП (IКУПФПi) рассчитывается как среднее арифметическое значений факторов "Качество планирования", "Качество администрирования" и "Уровень достижения": IКУПФПi = ФКП+ФКА+ФУДXФ, где: ФКП - значение фактора "Качество планирования" i-го ФП ВПО; ФКА - значение фактора "Качество администрирования" i-го ФП ВПО; ФУД - значение фактора "Уровень достижения" i-го ФП ВПО; XФ - количество факторов, участвующих в расчете ИКУП (IКУПФПx) с учетом пункта 2 настоящего порядка |
| 1.1. | Фактор "Качество планирования" | ФКП | ФКП = КПЭпрп+КПЭипр+КПЭктm, где: КПЭпрп - значение КПЭ "Качество паспорта"; КПЭипр - значение КПЭ "Изменение параметров проектов"; КПЭкт - значение КПЭ "Качество планирования мероприятий (результатов)"; m - количество КПЭ, участвующих в расчете ФКП |
| 1.1.1. | КПЭ "Качество паспорта" | КПЭпрп | КПЭпрп = Пмес, где: Пмес - значение компонента КПЭ "Доля показателей ФП, по которым определены значения его реализации по месяцам"2 |
| 1.1.1.1. | Компонент КПЭ "Доля показателей ФП, по которым определены значения по месяцам"2 | Пмес | Пмес = ПокежемесПок*100%, где: Покежемес - количество показателей ФП, по которым по состоянию на дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" в паспорте соответствующего ФП заполнен помесячный план достижения в отчетном году (начиная с месяца добавления показателя), соответствующих следующим условиям: - для возрастающего показателя - помесячный план, где значения за каждый месяц в период с января по ноябрь больше нуля; - для убывающего показателя - помесячный план, где значения за каждый месяц в период с января по ноябрь больше нуля; - для поддерживающего показателя - помесячный план, где значения за каждый месяц в период с января по ноябрь не изменяются и каждое значение указанного периода равно годовому значению. Пок - общее количество показателей ФП по состоянию на дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров ФП, удовлетворяющих следующим условиям: - плановое значение показателя на конец отчетного года отлично от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто); - в отношении показателя не имеется решения проектного комитета об установлении отличной от ежемесячной периодичности расчета в соответствии с пунктом 21 Положения |
| 1.1.2. | КПЭ "Изменение параметров проектов" | КПЭипр | КПЭипр = Измпок+Изммерn, где: Измпок - значение компонента КПЭ "Доля неизмененных показателей ФП"; Изммер - значение компонента КПЭ "Доля неизмененных мероприятий (результатов) ФП"; n - количество компонентов КПЭ, участвующих в расчете КПЭипр |
| 1.1.2.1. | Компонент КПЭ "Доля неизмененных показателей ФП" | Измпок | Измпок=1-ПокизмПок*100%, где: Покизм - количество измененных показателей ФП с даты фиксации "исходных3 параметров" ФП по дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров ФП (накопительным итогом). В значении Покизм учитываются показатели, которые были скорректированы по следующим условиям: - увеличение планового значения убывающего показателя на отчетный год и (или) по месяцам его достижения (при условии, что единица измерения остается без изменений); - уменьшение планового значения возрастающего показателя на отчетный год или по месяцам его достижения (при условии неизменности единицы измерения); - завершение показателя или исключение минимум одного из значений показателя в помесячном плане достижения показателя. В случае наличия нескольких изменений по показателю в отчетном периоде, данный показатель учитывается в количестве измененных показателей единожды; Пок - общее количество показателей ФП за период с даты фиксации "исходных3 параметров" ФП по дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" по следующим условиям: - плановое значение показателя на конец отчетного года отличное от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто); - не имеющих статуса "Не будет достигнут" |
| 1.1.2.2. | Компонент КПЭ "Доля неизмененных мероприятий (результатов)" | Изммер | Изммер=1-МеризмМер*100%, где: Меризм - количество измененных мероприятий (результатов) ФП, имеющих плановое значение в отчетном году, с даты фиксации "исходных3 параметров" ФП, по дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров ФП (накопительным итогом). В значении Меризм учитываются мероприятия (результаты), которые были изменены с даты фиксации "исходных3 параметров" ФП, по дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров ФП по следующим условиям: - перенос даты достижения значения мероприятия (результата) и (или) его контрольной(-ых) точки(-ек) на более позднюю дату; - досрочное завершение мероприятия (результата) и (или) его контрольной(-ых) точки(-ек), в том числе удаление, прекращение его исполнения; - уменьшение значения мероприятия (результата) (при условии, что единица измерения остается без изменений); - удаление значения мероприятия (результата); - корректировка типа мероприятия (результата). В случае наличия нескольких изменений по результату в отчетном периоде, данный результат учитывается в количестве измененных результатов единожды; Мер - общее количество мероприятий (результатов) ФП за период с даты фиксации "исходных3 параметров" ФП по дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров ФП, по следующим условиям: - имеющие плановое значение мероприятия (результата) в отчетном году реализации отличное от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто); - не имеющих статуса "Не будет достигнут" |
| 1.1.3. | КПЭ "Качество планирования мероприятий (результатов)" | КПЭкт | КПЭкт = Меркол-во КТ+Меррасп КТn, где: Меркол-во КТ - значение компонента КПЭ "Доля мероприятий (результатов) ФП, по которым установлено не менее 6 контрольных точек в отчетном году реализации данного мероприятия (результата)"; Меррасп КТ - значение компонента КПЭ "Доля мероприятий (результатов) ФП, по которым в отчетном году равномерно распределены установленные контрольные точки5"; n - количество компонентов КПЭ, участвующих в расчете КПЭкт |
| 1.1.3.1. | Компонент КПЭ "Доля мероприятий (результатов) ФП, по которым установлено не менее 6 контрольных точек в отчетном году реализации данного мероприятия (результата)"5 | Меркол-во КТ | Меркол-во КТ = МерметодМерсумм*100%, где: Мерметод - количество мероприятий (результатов) ФП, реализующихся в отчетном году (включая мероприятия (результаты) со значениями в иных годах с запланированными к достижению контрольными точками в отчетном году), по которым запланировано не менее 6 контрольных точек5,, к достижению в отчетном году по состоянию на дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров ФП; Мерсумм - количество мероприятий (результатов) ФП, реализующихся в отчетном году (включая мероприятия (результаты) со значениями в иных годах с запланированными к достижению контрольными точками в отчетном году), по состоянию на дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров ФП по следующим условиям: - имеющие плановое значение мероприятия (результата) в отчетном году реализации (значение, отличное от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто)); - или имеющие в отчетном году контрольные точки к значениям текущего года или последующих лет (в том числе контрольные точки к "0" значению мероприятия (результата)); - не имеющих статуса "Не будет достигнут" |
| 1.1.3.2. | Компонент КПЭ "Доля мероприятий (результатов) ФП, по которым в отчетном году равномерно распределены установленные контрольные точки"5 | Меррасп КТ | Меррасп КТ = МерКТМерсумм*100%, где: Мер КТ - количество мероприятий (результатов) ФП реализующихся в отчетном году (включая мероприятия (результаты) со значениями в иных годах с запланированными к достижению контрольными точками в отчетном году), по которым в каждом квартале реализации мероприятия (результата) в отчетном году установлено не менее 1 контрольной точки6 по состоянию на дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров ФП; Мерсумм - количество мероприятий (результатов) ФП, реализующихся в отчетном году (включая мероприятия (результаты) со значениями в иных годах с запланированными к достижению контрольными точками в отчетном году), по состоянию на дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров ФП по следующим условиям: - имеющие плановое значение мероприятия (результата) в отчетном году реализации (значение, отличное от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто)); - или имеющие в отчетном году контрольные точки к значениям текущего года или последующих лет (в том числе контрольные точки к "0" значению мероприятия (результата)); - не имеющих статуса "Не будет достигнут" |
| 1.2. | Фактор "Качество администрирования" | ФКА | ФКА = КПЭид, где: КПЭид - значение КПЭ "Исполнительская дисциплина" |
| 1.2.1. | КПЭ "Исполнительская дисциплина" | КПЭид | КПЭид = Отчпок+Отчмерn, где: Отчпок - значение компонента КПЭ "Доля показателей ФП, по которым утверждено фактическое значение в системе "Электронный бюджет" в срок; Отчмер - значение компонента КПЭ "Доля мероприятий (результатов) и контрольных точек ФП, по которым утверждена информация о достижении в системе "Электронный бюджет" в срок; n - количество компонентов КПЭ, участвующих в расчете КПЭид |
| 1.2.1.1. | Компонент КПЭ "Доля показателей ФП, по которым утверждено фактическое значение в системе "Электронный бюджет" своевременно"7 | Отчпок | Отчпок = ПоксрПокру*100%, где: Покср - количество показателей ФП, значения которых запланированы к достижению с начала отчетного периода по дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров ФП, информация о фактическом достижении которых утверждена в срок7 в системе "Электронный бюджет; Покру - количество показателей ФП, запланированных к достижению с начала отчетного периода9 по дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров ФП, по следующим условиям: - плановое значение показателя на конец отчетного года отличное от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто); - не имеющих статуса "Не будет достигнут" |
| 1.2.1.2. | Компонент КПЭ "Доля мероприятий (результатов) и контрольных точек ФП, по которым утверждена информация о достижении в системе "Электронный бюджет" своевременно"8 | Отчмер | Отчмер = Мерср+КТсрМерру+КТру*100%, где: Мерср - количество мероприятий (результатов) ФП, значения которых запланированы к достижению с начала отчетного периода9 по дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров ФП, информация о фактическом исполнении (достижении или не достижении) которых утверждена в срок8 в системе "Электронный бюджет; Мерру - общее количество мероприятий (результатов) ФП, значения которых запланированы к достижению с начала отчетного периода9 по дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров ФП, по следующим условиям: - имеющие плановое значение мероприятия (результата) в отчетном году реализации отличное от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто); - не имеющих присвоенного статуса "Не будет достигнут". КТср - количество контрольных точек (при наличии), запланированных к достижению с начала отчетного периода9 по дату фиксации "плановых значений и сроков достижения", параметров ФП, по которым утверждена информация о фактическом исполнении (достижении или не достижении) в системе "Электронный бюджет" в срок8; КТру - количество контрольных точек (при наличии) данных мероприятий (результатов) ФП, запланированных к достижению с начала отчетного периода9 по дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров ФП. |
| 1.3. | Фактор "Уровень достижения" | ФУД | ФУД = УДФП, где УДФП - КПЭ "Уровень достижения" ФП ВПО |
| 1.3.1. | КПЭ "Уровень достижения" | УДФП | УДФП - уровень достижения федерального проекта, который определяется в соответствии с приложением № 5 "Порядок определения уровня достижения федеральных проектов и ведомственных проектов" к методическим рекомендациям по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов государственных программ субъектов Российской Федерации и приоритетных проектов (резолюция Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Д. Ю. Григоренко от 31 мая 2025 года № ДГ-П6-19832 (далее - методические рекомендации по расчету уровня достижения)) |
| 2. | ИКУП по нескольким ФП ВПО В зависимости от цели использования результата расчета ИКУП может быть рассчитан 2-мя способами: 1. по всем ФП, входящим в состав отдельного НП или по всем ФП, являющимся структурными элементами ГП, ответственным за подготовку и реализацию которого (-ой) является федеральный орган исполнительной власти или иной государственный орган или организация, в котором (-й) сформирован ВПО; 2. по всем ФП, входящим в состав всех НП или по всем ФП являющимся структурными элементами всех ГП, ответственным за подготовку и реализацию которых является федеральный орган исполнительной власти или иной государственный орган или организация, в котором(-й) сформирован ВПО. | IКУП | ИКУП по нескольким ФП ВПО (IКУП) рассчитывается как среднее арифметическое значение всех факторов: IКУП = ФКПсвод+ФКАсвод+ФСВПО+ФУДсводAФ, где: ФКПсвод - cводный фактор "Качество планирования"; ФКАсвод - cводный фактор "Качество администрирования"; ФСВПО - фактор "Качество работы в СВПО"; ФУДсвод - сводный фактор "Уровень достижения"; AФ - количество факторов, участвующих в расчете IКУП с учетом пункта 2 настоящего порядка |
| 2.1. | Сводный фактор "Качество планирования" | ФКПсвод | ФКПсвод = i=1NФкпiФкпiNФкпi, где: ФКП - значение фактора "Качество планирования" ФП ВПО. В зависимости от используемого способа расчета Фкпi равен: - Фкп отдельного ФП ВПО, входящего в состав отдельного НП или являющегося структурным элементом отдельной ГП (используется для 1-го способа расчета); - Фкп всех ФП ВПО, входящих в состав всех НП или являющихся структурными элементами всех ГП (используется для 2-го способа расчета); NФкпi - в зависимости от используемого способа расчета: - количество всех Фкп, участвующих в расчете ИКУП ФП ВПО в рамках отдельного НП или отдельной ГП (используется для 1-го способа расчета); - количество всех Фкп, участвующих в расчете ИКУП ФП ВПО в рамках всех НП или всех ГП (используется для 2-го способа расчета) |
| 2.2. | Сводный фактор "Качество администрирования" | ФКАсвод | ФКАсвод = i=1NФкаiФкаiNФкаi, где: ФКА - значение фактора "Качество администрирования" ФП ВПО. В зависимости от используемого способа расчета Фкаi равен: - ФКА отдельного ФП ВПО, входящего в состав отдельного НП или являющегося структурным элементом отдельной ГП (используется для 1-го способа расчета); - ФКА всех ФП ВПО, входящих в состав всех НП или являющихся структурными элементами всех ГП (используется для 2-го способа расчета); NФКАi - в зависимости от используемого способа расчета: - количество всех ФКА, участвующих в расчете ИКУП ФП ВПО в рамках отдельного НП или отдельной ГП, (используется для 1-го способа расчета); - количество всех ФКА участвующих в расчете ИКУП ФП ВПО в рамках всех НП или всех ГП (используется для 2-го способа расчета) |
| 2.3. | Фактор "Качество работы в СВПО" Рассчитывается на основе показателя эффективности работы группы поддержки ВПО в СВПО с запросами | ФСВПО | ФСВПО = КПЭСВПО, где КПЭСВПО - значение КПЭ "Эффективность работы в СВПО с запросами" за отчетный период |
| 2.3.1. | КПЭ "Эффективность работы в СВПО с запросами" | КПЭСВПО | КПЭСВПО= СВПОСВ*x+СВПООЦ*y+СВПОЗОЦ*z, где: КПЭСВПО=100%, если КПЭСВПО >100%КПЭСВПО ; СВПОСВ - значение компонента КПЭ "Обработано своевременно", отражающее отношение фактического значения своевременно исполненных запросов (своевременность) к целевому (пороговому) значению; СВПООЦ - значение компонента КПЭ "Качество ответов на запросы", отражающее отношение фактического значения среднего арифметического по полученным оценкам за исполнение запросов к целевому (пороговому) значению; СВПОЗОЦ - значение компонента КПЭ "Оценено полученных ответов", отражающее отношение количества фактического значения оцененных запросов, исполненных другим(-и) проектным(-и) офисом(-ами), к общему количеству инициированных запросов; x - удельный вес для компонента своевременности (СВПОСВ); y - удельный вес13 для компонента средней оценки всех оцененных исполненных запросов (СВПООЦ); z - удельный вес13 для компонента доля оцененных ответов по инициированным запросам (СВПОЗОЦ) |
| 2.3.1.1. | Компонент КПЭ "Обработано своевременно"14,15 | СВПОСВ | СВПОСВ=ЗосЗminсв * 100%, где: Зос - количество решенных запросов, ответ на которые за отчетный период предоставлен в срок; З - количество запросов, которые необходимо было исполнить в отчетном периоде. При отсутствии запросов в ВПО за отчетный период СВПОСВ принимается равным 100%. minсв - минимальный уровень своевременности исполнения запросов, который устанавливается в зависимости от количества поступающих запросов в отчетном периоде и рассчитывается по каждому ВПО индивидуально и определяется следующим образом: если количество запросов, поступивших в ВПО в отчетном периоде, меньше n15, то минимальный уровень своевременности исполнения запросов minсв равен 1; в ином случае минимальный уровень своевременности исполнения запросов minсв равен значению m; n15 - пороговое количество запросов для ВПО, снижающее минимальный уровень своевременности, устанавливается на отчетный период; m15 - пороговое значение, которое устанавливается на отчетный период при преодолении порогового количества запросов |
| 2.3.1.2. | Компонент КПЭ "Качество ответов на запросы"16,17 | СВПООЦ | СВПООЦ = i=1KОЦЗотвiОЦЗотвiKОЦЗотвminоц *100%, где: ОЦЗотвi - значение оценки отдельного оцененного ответа по исполненному запросу за отчетный период; KОЦЗотв - количество оцененных исполненных запросов за отчетный период. При отсутствии оценок за исполненные запросы в отчетный период ВПО получает максимальный балл 5,00 по данному компоненту расчета и СВПООЦ принимается равным 100%. minоц - минимальная средняя оценка по исполнению запросов: если количество полученных оценок меньше k, то минимальная средняя оценка minоц равна 5,00; в ином случае минимальная средняя оценка minоц равна l17; k17 - пороговое количество оценок, которое получил ВПО за отчетный период; l17 - пороговое значение, которое устанавливается на отчетный период при преодолении порогового количества оценок |
| 2.3.1.3. | Компонент КПЭ "Оценено полученных ответов" | СВПОЗОЦ | СВПОЗОЦ=ОтвзоцОтвз*100%, где: Отвзоц - количество оцененных ответов на инициированные запросы за отчетный период; Отвз - количество полученных ответов на инициированные запросы за отчетный период. При отсутствии инициированных запросов, ответов на них со стороны оцениваемого ВПО или оценок на эти ответы СВПОЗОЦ принимается равным 100% |
| 2.4. | Сводный фактор "Уровень достижения" | ФУДсвод | ФУДсвод = УДФПсвод, где УДФПсвод - значение КПЭ "Уровень достижения" всех ФП, участвующих в расчете, ответственным исполнителем которых является федеральный орган исполнительной власти или иной государственный орган, или организация, ответственный(-ая) за подготовку и реализацию национальных проектов или ГП |
| 2.4.1. | КПЭ "Уровень достижения" | УДФПсвод | УДФПсвод = i=1NУДфпiУДфпiNУДфпi, где: УДФПi - значение уровня достижения i-го ФП ВПО, за подготовку и реализацию которого (-ой) ответственен (-на) федеральный орган исполнительной власти или иной государственный орган или организация, в которой сформирован ВПО. В зависимости от используемого способа расчета УДУДфпi равен: - УДФП отдельного ФП ВПО, входящего в состав отдельного НП или являющегося структурным элементом отдельной ГП (используется для 1-го способа расчета); - УДФП всех ФП ВПО, входящих в состав всех НП или являющихся структурными элементами всех ГП (используется для 2-го способа расчета); NУДфпi - в зависимости от используемого способа расчета: - количество всех УДФП, участвующих в расчете ИКУП ФП ВПО в рамках отдельного НП или отдельной ГП (используется для 1-го способа расчета); - количество всех УДФП, участвующих в расчете ИКУП ФП ВПО в рамках всех НП или всех ГП (используется для 2-го способа расчета) |

В соответствии со сроками уточнения отчетов и информации о ходе реализации ФП согласно приложению № 5 к ЕМР.

В соответствии с разделом 8 "Показатели" приложения № 1 к ЕМР для показателей с ежемесячной периодичностью расчета указывается плановое значение на последнее число каждого месяца 
и на конец года.

Фиксации исходных плановых значений и сроков параметров паспорта ФП производится на первый рабочий день, следующий за применением единого запроса на изменение НП, единого запроса на изменение ГП, предусматривающего добавление нового параметра в паспорт ФП.

Для целей расчета ИКУП в Покежемес независимо от наличия значений в помесячном плане достижения включаются показатели со значением "1" на конец отчетного года, а также показатели 
со значением "0" в первом месяце достижения в отчетном году.

В соответствии с разделом 10 "Контрольные точки" приложения № 1 к ЕМР. В первый или последний год реализации мероприятия (результата) количество контрольных точек может быть менее 6, при этом их количество определяется пропорционально количеству месяцев, в которых предусмотрена реализация соответствующего мероприятия (результата): из расчета не менее одной контрольной точки на каждые 2 месяца (указывается равное или большее количество контрольных точек (с округлением в большую сторону) согласно указанному расчету.

Для целей расчета ИКУП, датой начала мероприятия (результата) считается дата начала реализации мероприятия (результата), а датой окончания мероприятия (результата) считается дата окончания реализации мероприятия результата, установленные в паспорте ФП (здесь и далее).

Срок формирования информации о достижении показателей согласно пунктам 28 и 32 Приложение № 5 к ЕМР.

Срок формирования информации о достижении параметров согласно подпункту 1 пункта 90 Положения.

Для обозначения даты фиксации "начала отчетного периода" для 1 квартала отчетного года, применяется дата фиксации "исходных параметров", для последующих отчетных периодов дата фиксации "начала отчетного периода", применяется дата фиксации "плановых значений и сроков достижения" предыдущего отчетного периода.

В соответствии с пунктом 9 раздела II "Порядок проведения оценки" настоящего порядка.

Фактор "Качество работы в СВПО"используется только для 2 способа расчета ИКУП по нескольким ФП ВПО.

Для расчета фактора "Качество работы в СВПО" применяются весовые коэффициенты, значения которых определяются проектным офисом Правительства Российской Федерации. Сумма весовых коэффициентов равна 1, а значение одного весового коэффициента не может превышать 0,5.

Удельные веса компонентов КПЭ устанавливаются проектным офисом Правительства Российской Федерации на период проведения оценки и могут быть изменены в последующих периодах. 
При отсутствии уведомления об изменении удельных весов, веса остаются эквивалентными предыдущему отчетному периоду.

Минимальный уровень своевременности исполнения запросов minсв, пороговое количество запросов п и пороговое значение т устанавливаются проектным офисом Правительства Российской Федерации на основании эмпирических данных о работе ВПО в СВПО за предыдущие периоды. Данные параметры устанавливаются на период проведения оценки и могут быть изменены 
в последующих периодах. При отсутствии уведомления об изменении данных параметров, они остаются эквивалентными предыдущему отчетному периоду.

На 2026 год устанавливается количество запросов n = 14, если n > 14, пороговое значение т =0,77.

Минимальная средняя оценка minоц, пороговое количество оценок k и пороговое значение l устанавливаются проектным офисом Правительства Российской Федерации 
на основании эмпирических данных о работе ВПО в СВПО за предыдущие периоды. Данные параметры устанавливаются на период проведения оценки и могут быть изменены в последующих периодах. При отсутствии уведомления об изменении данных параметров, они остаются эквивалентны предыдущему отчетному периоду.

На 2026 год устанавливается пороговое количество полученных оценок k = 4, при условии что l > 4, пороговое значение l =4,65.

Определяется в соответствии с приложением № 5 Порядок определения уровня достижения федеральных проектов и ведомственных проектов" к методическим рекомендациям по расчету уровня достижения.