УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации

Д.Григоренко

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по управлению операционными рисками реализации Единого плана и инструментов его достижения

- Цель

- Настоящие методические рекомендации (далее - Методические рекомендации) разработаны в целях определения методологических подходов к выполнению процедур управления операционными рисками при реализации национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, являющихся инструментами достижения Единого плана по достижению национальных целей  развития  Российской  Федерации  (далее  -  Единый  план), и организации взаимодействия лиц, участвующих в процессе управления операционными рисками, в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" (далее - система "Управление"), в  том  числе  с  использованием  функциональных  возможностей иных государственных информационных систем и информационных ресурсов.

- Общие положения

- Настоящие   Методические   рекомендации   подготовлены в соответствии с:

а) Указом  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2024  г.

№ 309  "О  национальных  целях  развития  Российской  Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года (далее - Указ);

б) Положением  о  системе  управления  единым  планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации и Функциональной структурой управления единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации в Правительстве Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2026 г. № 761 "О системе управления единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации" (далее - Положение о системе управления единым планом, Функциональная структура управления единым планом);

в) Положением   об   организации   проектной   деятельности в Правительстве Российской Федерации и Функциональной структурой проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в  Правительстве  Российской  Федерации"  (далее  -  Положение об организации проектной деятельности, Функциональная структура проектной деятельности);

г) Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  26  мая  2021 г.  № 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации" (далее - Положение о системе управления государственными программами);

д) Методическими рекомендациями по управлению рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, утвержденными Приказом  Минэкономразвития  России  от  19  сентября  2024 г.

№ 585 (далее - Методические рекомендации по управлению рисками).

- Настоящие  Методические  рекомендации  предназначены для использования участниками системы управления Единого плана, определенными Функциональной структурой управления единым планом, при осуществлении ими функций по управлению операционными рисками реализации Единого плана.

- Поэтапный порядок действий участников проектной деятельности по  управлению  рисками  при  реализации  проектов,  являющихся

инструментами  достижения  Единого  плана,  при  осуществлении ими функций по управлению рисками реализации проектов и иных заинтересованных лиц, принимающих участие в процессе управления рисками реализации проектов, определен Методическими рекомендациями по управлению рисками.

- Сведения о выявляемых операционных рисках, результатах анализа и их оценке, а также принимаемых мерах по устранению (минимизации) негативных последствий представляются посредством системы "Управление" (по мере ввода в эксплуатацию ее функциональных компонентов, модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными ресурсами).

- Организация информационного взаимодействия лиц, участвующих в  процессе  управления  операционными  рисками,  осуществляется с использованием системы "Управление" в соответствии с Положением о государственной автоматизированной информационной системе "Управление", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1088 "О государственной автоматизированной информационной системе "Управление" (далее - Положение о системе "Управление").

- Основные термины и определения

- Операционный риск - событие (совокупность событий), наступление   которого   может   оказать   негативное   влияние на реализацию параметров инструментов достижения Единого плана (в том числе иных инструментов достижения Единого плана), обеспечивающих достижение показателей Единого плана.

- Управление операционными рисками реализации Единого плана - совокупность действий (процессов) по оценке операционного риска, обработке и воздействию на операционный риск, мониторингу реализации мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) операционного риска и способных оказать влияние на снижение вероятности наступления риска либо его негативных последствий.

- Оценка операционного риска - действия, осуществляемые ведомственными проектными офисами и структурными подразделениями федерального органа исполнительной власти, иными государственными органами, организациями (далее - СП ФОИВ) в целях определения уровня операционного риска, по результатам проведенного анализа.

- Уровень операционного риска - значение величины операционного риска, характеризуемое вероятностью его наступления и влиянием на достижение параметров национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, являющихся инструментами достижения Единого плана.

- Обработка операционного риска - совокупность управленческих решений и действий по подготовке, выбору и принятию мер реагирования и воздействия на операционный риск.

Обработка риска представляет собой итеративный процесс, включающий планирование и осуществление мероприятий по обработке операционного риска (мер реагирования на операционные риски).

- Мера реагирования на операционный риск - действия участников по управлению операционными рисками и иных заинтересованных лиц, направленные на устранение причин возникновения операционных рисков, а также на снижение вероятности наступления операционного риска и (или) степени влияния негативного последствия.

- Реестр рисков - структурированная форма записи, содержащая информацию о выявленных операционных рисках, результатах анализа и их оценки, а также принимаемых мерах по устранению (минимизации) негативных последствий, формируемая в системе "Управление" согласно реализованным функциональным требованиям в соответствии с Положением о системе "Управление".

- Участники по управлению операционными рисками - ответственные сотрудники федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных и муниципальных органов и организаций.

- Иные термины и определения, используемые в настоящих Методических  рекомендациях,  соответствуют  терминам,  данным в Положении о системе управления единым планом, Функциональной структуре управления единым планом, Положении об организации проектной деятельности, Функциональной структуре проектной деятельности, Положении о системе управления государственными программами, Методических рекомендациях по управлению рисками.

- Формирование операционных рисков

- Федеральные и региональные органы исполнительной власти, ведомственные и региональные проектные офисы, Аналитический центр

при Правительстве Российской Федерации (далее - Аналитический центр) и  иные  заинтересованные  лица  при  необходимости  передают в систему "Управление" дополнительную информацию, необходимую для расчета операционных рисков реализации национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, являющихся инструментами достижения Единого плана.

Данные государственных информационных систем и иных информационных ресурсов передаются в рамках интеграции с системой "Управление".

- Взаимосвязь мероприятий (результатов) инструментов достижения Единого плана с показателями Единого плана осуществляется в системе "Управление" в автоматизированном режиме с отражением соответствующего типа связи, указывающего на причину ее формирования.

- Расчет операционных рисков осуществляется автоматически в системе "Управление" согласно реализованным функциональным требованиям в соответствии с Положением о системе "Управление".

- Сведения о выявленных операционных рисках формируются в  реестре  рисков  в  системе  "Управление",  в  том  числе c использованием технологий искусственного интеллекта.

- В реестр рисков включаются операционные риски, последствия которых могут оказать негативное влияние на достижение параметров национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, являющихся инструментами достижения Единого плана.

- Оценка операционных рисков

- Оценка операционных рисков осуществляется проектными офисами/СП ФОИВ1 в отношении параметров национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, являющихся инструментами достижения Единого плана.

Операционные риски, сформированные в связи с недостижением плановых значений, подлежат обязательной оценке.

- Определение уровня операционного риска осуществляется автоматически в соответствии с пунктом 23 настоящих Методических рекомендаций.

1 За исключением параметров, оценку которых осуществляет ведомственный проектный офис.

- Для присвоения значения уровня операционного риска используется градация: "высокий уровень", "средний уровень", "низкий уровень".

  - Система определения уровня операционного риска для мероприятий (результатов) национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, направленных на достижение показателей Единого плана:

    - "высокий",   если   мероприятиям   (результатам)   присвоен I - III уровень риска2;

    - "средний", если мероприятиям (результатам) присвоен IV - V уровень риска2;

    - "низкий", если в отношении мероприятий (результатов) имеются разногласия при формировании решения о риске3 и (или) наличие позиции Аналитического центра о необоснованном отклонении или снятии операционных рисков.

  - Система определения уровня операционного риска для показателей Единого плана:

    - "высокий", если выполняется хотя бы одно из следующих условий: а) присвоен I - III уровень риска2 по показателю Единого плана;

б) совокупная   доля   субъектов   Российской   Федерации с недостижением декомпозированных показателей Единого плана составляет 10% и более;

в) совокупная доля мероприятий (результатов) с верифицированным уровнем риска составляет 20% и более от общего количества мероприятий, влияющих на показатель Единого плана;

г) присвоен I - III уровень риска2 по прокси-показателю.

    - "средний", если выполняется хотя бы одно из следующих условий: а) присвоен IV - V уровень риска2 по показателю Единого плана;

б) совокупная   доля   субъектов   Российской   Федерации с недостижением декомпозированных показателей Единого плана составляет менее 10%;

в) совокупная доля мероприятий (результатов) с верифицированным уровнем риска составляет от 10% до 20% от общего количества мероприятий, влияющих на показатель Единого плана;

г) присвоен IV - V уровень риска2 по прокси-показателю;

2 В соответствии с матрицей оценки уровня рисков согласно Методическим рекомендациям по управлению рисками.

3 В соответствии с Методическими рекомендациями по управлению рисками.

д) совокупная доля мероприятий (результатов), по которым имеется позиция Аналитического центра о необоснованном отклонении или снятии операционных рисков, составляет 20% и более от общего количества мероприятий, влияющих на показатель Единого плана.

    - "низкий", если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

а) наличие  разногласия  при  формировании  решения  о  риске3 и (или) позиции Аналитического центра о необоснованном отклонении или снятии операционных рисков по показателям Единого плана;

б) совокупная доля мероприятий (результатов) с верифицированным уровнем риска составляет менее 10% от общего количества мероприятий, влияющих на показатель Единого плана;

в) совокупная доля мероприятий (результатов), по которым имеется позиция Аналитического центра о необоснованном отклонении или снятии операционных рисков, составляет менее 20% от общего количества мероприятий, влияющих на показатель Единого плана;

г) наличие операционных рисков в отношении параметров инструментов достижения Единого плана.

- Данные о вероятности и (или) степени влияния негативных последствий, определяемые согласно Методическим рекомендациям по управлению рисками, используются для построения риск-прогноза недостижения плановых значений в отношении мероприятий (результатов) инструментов достижения Единого плана.

Риск-прогноз недостижения плановых значений мероприятий (результатов) рассчитывается автоматически на конец текущего года и к конечному (целевому) сроку завершения мероприятий (результатов) в системе "Управление"4 согласно реализованным функциональным требованиям в соответствии с Положением о системе "Управление".

- Меры реагирования на операционные риски

- Меры реагирования формируются по каждому операционному риску, который прошел оценку в соответствии с разделом V настоящих Методических рекомендаций.

- Срок назначения меры реагирования на операционный риск не может превышать дату наступления риска или плановую дату достижения  параметра  инструмента  достижения  Единого  плана

4 По мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «Управление».

и   дополнительно   может   быть   ограничен   в   соответствии с Методическими рекомендациями по управлению рисками.

- Меры реагирования на операционные риски следует разрабатывать с учетом уровня выявляемого операционного риска.

Меры реагирования на операционные риски должны быть адаптированы под специфику выявляемых операционных рисков, иметь четкую структуру и последовательный план действий для эффективного устранения или минимизации операционных рисков.

Ведомственным проектным офисам/СП ФОИВ при формировании мер реагирования на операционные риски следует учитывать выявляемые риски по декомпозированным параметрам инструментов достижения Единого плана и сформированные меры реагирования в отношении указанных параметров.

- Меры реагирования включают в себя следующую информацию:

- о мероприятиях по обработке операционного риска;

- о сроках и статусе выполнения мероприятий по обработке операционного риска;

- об  ответственных  лицах  за  выполнение  мероприятий по обработке операционного риска (Ф.И.О. ответственного должностного лица, его должность, краткое наименование организации);

- об  ожидаемых  эффектах  применения  мер  реагирования на операционный риск.

- Мониторинг процессов управления операционными рисками

- Мониторинг процессов управления операционными рисками при реализации национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, являющихся инструментами достижения Единого плана, включает в себя мониторинг организации  процессов  управления  рисками,  а  также  мониторинг и  контроль  хода  исполнения  утвержденных  мер  реагирования на операционные риски.

- Аналитический центр обеспечивает мониторинг процесса управления операционными рисками достижения Единого плана, обоснованности их отклонения и снятия в соответствии с подпунктом "в" пункта 24 Функциональной структуры управления единым планом.

Аналитический центр в рамках мониторинга формирует позицию о  необоснованном  отклонении  или  снятии  операционных  рисков

в  отношении  параметров  инструментов  достижения  Единого  плана и вносит соответствующую информацию в систему "Управление".

- Ведомственный проектный офис/СП ФОИВ рассматривает позицию  Аналитического  центра  о  необоснованном  отклонении или снятии операционных рисков и при необходимости вносит изменения в реестр рисков.

- Аналитический центр ежеквартально информирует Департамент проектной  деятельности  Правительства  Российской  Федерации о результатах мониторинга за обоснованностью отклонения или снятия операционных рисков в отношении параметров инструментов достижения Единого плана.

- Сведения об операционных рисках параметров инструментов достижения Единого плана используются Минэкономразвития России в целях определения операционного риска по показателям Единого плана в соответствии с Временными методическими рекомендациями по оценке рисков недостижения показателей Единого плана по достижению национальных  целей  развития  Российской  Федерации  на  период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденными заместителем Председателя  Правительства  Российской  Федерации  А.В.Новаком 22 июля 2025 г. № АН-П13-26720.

- Организация информационного взаимодействия

- Информация по операционным рискам параметров инструментов достижения  Единого  плана  формируется  в  системе  "Управление" и передается в государственную информационную систему "Экономика" (далее - ГИС "Экономика") для оценки рисков недостижения показателей Единого плана (по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей).

- До момента реализации автоматического обмена между системой "Управление" и ГИС "Экономика" сведения об операционных рисках параметров инструментов достижения Единого плана передаются ежемесячно в Минэкономразвития России по форме, согласованной с Департаментом проектной деятельности Правительства Российской Федерации и Аналитическим центром.